內政部所屬(國土管理署及所屬、國家公園署及所屬[1]、建築研究所)及財團法人臺灣營建研究院113年度預算評估報告
[1] 內政部組織法、內政部國土管理署組織法、內政部國家公園署組織法已於112年6月9日修正或制定公布，並經行政院定於同年9月20日施行，修正後營建署改制成立國土管理署及國家公園署，爰本報告中均使用改制後之組織名稱。
五、配合耗水費已開徵及開發單位使用再生水辦法將於113年2月1日施行，允宜藉促使開發單位提高使用再生水之契機，積極進行供需媒合，俾再生水廠如期供水
國土管理署及所屬113年度預算案「下水道管理業務-公共污水處理廠再生水推動計畫」(以下簡稱「再生水推動計畫」)編列40億元。經查：
(一)112年9月間修正「再生水推動計畫」，再生水廠新增5案後計16案
為推動公共污水處理廠放流水回收再利用，國土管理署原於「污水下水道第5期建設計畫」內推動，後獲行政院109年間核定辦理「再生水推動計畫」（110-115年度），現為因應氣候變遷及國際永續發展趨勢，預期產業再生水用水需求將增加，爰於112年9月1日經行政院核定第1次修正計畫，計畫期程不變，計畫總經費由152.73億元（中央140億元、地方12.73億元）提高為251億元（中央223.54億元、地方27.46億元），除增加既有再生水廠產水規模外，再生水廠由11案增至16案，修正後115年底每日增加再生水量由15萬噸提高為24萬噸(詳表1)。
表1　「再生水推動計畫」第1次修正摘要表
項目	原計畫	第一次修正計畫
計畫 / 期程	110年至115年	110年至115年
經費	總經費152.73億元 / 中央140億元、地方12.73億元	總經費251億元 / 中央223.54億元、地方27.46億元
辦理再生水廠案數	原計畫之11案：高雄鳳山案、高雄臨海案、臺南永康案、臺南安平案、臺中福田案、臺中豐原案、臺中水湳案、臺南仁德案、桃園北區案、新竹竹北案及高雄楠梓案。	新增5案與併案1案：新增高雄橋頭案、桃園文青案、中壢案、臺中聯合供應案（福田廠、文山廠、烏日廠、豐原廠）、嘉義擴大縣治案等5案，另新竹客雅案及竹東案併新竹竹北案辦理
計畫目標	115年底每日再生水量增加15萬噸	115年底每日再生水量增加24萬噸

資料來源：國土管理署。
(二)受限於用水端契約之協商議定，致部分再生水廠之供水日期調整延後
據截至112年8月底再生水廠辦理情形顯示，「再生水推動計畫」第1次修正前擬辦理之11個再生水廠，僅鳳山溪、安平、永康及臨海等4個水資源回收中心開始供水，然已較原定供水時間延後；尚未供水之7個再生水廠中，福田、豐原、水湳及仁德等4個水資源回收中心亦將供水日期延後（詳表2）。整體而言，再生水廠之建置及供水時程，端賴與用水端需求媒合順利與否而，受限於配合用水端用水期程及用水契約簽訂情況，導致各再生水廠隨之調整延後供水時間。
表2　截至112年8月底再生水廠(水資源回收中心)辦理情形表
處理廠	辦理規劃設計		施工建設		開始供水		原定供水時間	供給 / 對象
	預定期程	辦理 / 現況	預定期程	辦理 / 現況	預定期程	辦理現況
1.鳳山水資源回收中心	103	已完成	106	已完成	107	107年8月23日開始供水	105	臨海工業區
2.安平水資源回收中心	107	個案計畫奉行政院核定	109	已完成	111 / 113 / 115	112年3月20日開始供水	108	南科臺南園區
3.福田水資源回收中心	103	個案計畫已由內政部核定	111	施工中	115	－	109	臺中港工業專區
4.豐原水資源回收中心	114	辦理可行性評估完成	115	用水媒合中	117	－	109	中科后里園區
5.永康水資源回收中心	105	個案計畫奉行政院核定	108	已完成	111 / 113 / 115	111年7月16日開始供水	108	南科臺南園區
6.臨海水資源回收中心	105	個案計畫已由內政部核定	108	已完成	110	110年12月8日開始供水	109	臨海工業區
7.水湳水資源回收中心	107	個案計畫已由內政部核定	111	施工中	113	－	110	中科臺中園區
8.仁德水資源回收中心	110	個案計畫已由內政部核定	111	施工中	113	－	113	南科臺南園區
9.桃園北區水資源回收中心	110	個案計畫已由內政部核定	111	施工中	113 / 114 / 118	－	114	觀音工業區/桃園煉油廠/桃園航空城
10.新竹聯合供應 / (竹北+竹東+客雅水資源回收中心)	110	辦理可行性評估完成	116	用水媒合中	116 / 119	－	118	媒合中
11.楠梓水資源回收中心	110	辦理可行性評估完成	113	用水契約簽訂中	116 / 117	－	116	楠梓產業園區
12.岡山橋頭水資源回收中心	111	個案計畫已由內政部核定	112	施工中	115	－	115	楠梓產業園區
13.文青水園水資源回收中心	112	個案計畫已由內政部核定	113	用水契約簽訂中	114	－	114	華亞科技園區
14.中壢水資源回收中心	113	可行性評估辦理中	115	用水媒合中	117	－	117	中壢工業區/大園航空城
15.臺中聯合供應 / (福田+文山+豐原+烏日水資源回收中心)	112	辦理可行性評估完成	114	用水媒合中	116	－	116	中科臺中園區
16.嘉義擴大水資源回收中心縣治	114	辦理可行性評估中	116	用水媒合中	118	－	118	南科嘉義園區

說　　明：1.第1-11項為「再生水推動計畫」修正前擬建置之再生水廠，第12-16案項為修正後新增之再生水廠。
2.「原訂供水時間」係指污水下水道第5期、前瞻特別計畫各期計畫書、「再生水推動計畫」所載之預定供水時間。
資料來源：國土管理署。
(三)耗水費已開徵及開發單位使用再生水辦法已公告於113年2月1日施行，尚待積極媒合
近來政府為促進產業節水並落實水資源循環運用，已採行下列措施，將提高用水端使用再生水之動機及可能性，尚待國土管理署等相關部會積極媒合再生水之供需端，以提高再生水之使用。採行之措施如下：
1.耗水費已於112年2月開徵，使用再生水達一定標準者得減徵：經濟部於112年1月6日發布耗水費徵收辦法，自112年2月1日起，對枯水期單月用水量超過9,000度用水戶開徵耗水費，並公告「水費減徵及抵減項目認定作業要點」及「用水回收率行業基準區間(含用水回收率查驗作業指引)」2項開徵所需之行政規則[2]。另依耗水費徵收辦法第6條規定，使用再生水達一定標準者，得申請減徵[3]，故將提高用水端使用再生水之動機。
[2] 水利署新聞稿「2月1日開徵大用水戶耗水費，促進產業節水並落實用水正義」，112年1月6日。
[3] 耗水費徵收辦法第6條規定：「用水人符合下列條件之一，耗水費得予減徵或抵減：一、再生水及海淡水於前1年7月1日至當年6月30日合計使用量達6千立方公尺以上，並取得證明者，減徵費額之百分比如附表。但未達用水計畫書當年度承諾再生水或海淡水使用量80%者不適用。…。」、「前項之減徵及抵減總額不得逾費額之60%。」、「第1項第1款規定之再生水不包含廠內回收利用之水。」
2.開發單位使用再生水辦法已公告於113年2月1日施行，相關用水端須使用一定比例之再生水：再生水資源發展條例已於111年5月18日修正，規範興辦或變更開發行為達一定規模需使用一定比例再生水[4]。另於112年8月8日將原「水源供應短缺之虞地區使用再生水辦法」修正為「開發單位使用再生水辦法」，規範使用再生水之適用範圍、一定比率、一定規模、替代方式及其他應遵循事項，並於113年2月1日施行，將趨使廠商須尋覓再生水源，以符合前開規定。
[4] 依再生水資源發展條例第4條之規定。
綜上，112年9月間修正「再生水推動計畫」將建置再生水廠由11案增加至16案，並將提高115年底每日再生水供應量，惟目前推動中之再生水廠屢受限於用水端契約議定狀況，致預定供水日期調整延後。鑑於耗水費已於112年2月開徵及「開發單位使用再生水辦法」已公告於113年2月1日施行，將促使廠商提高使用再生水之動機，國土管理署等相關部會允宜利用前開契機，積極進行用水媒合，俾再生水廠得以如期供水，以促進再生水產業發展及水資源永續利用。