國立故宮博物院113年度單位預算評估報告
國立故宮博物院(以下簡稱故宮)113年度預算案編列歲入4億946萬4千元，較112年度預算數4億230萬6千元，增加715萬8千元（增幅1.78%）；歲出26億681萬9千元，較112年度預算數18億2,272萬7千元，增加7億8,409萬2千元（增幅43.02%）。謹就故宮113年度預算案評估如下：
三、「新故宮計畫」修正頻仍，第3次修正計畫期程展延至116年度，總經費增加至107.47億元，允宜積極辦理，以避免再次展期與追加預算
故宮113年度預算案編列「新故宮計畫」13億6,603萬2千元。經查：
(一)「新故宮計畫」因部分項目執行困難、配合先期規畫結果調整等因素，前已兩度修正計畫，辦理期程由原訂6年延長為9年
行政院於106年核定「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫」(以下簡稱新故宮計畫)，計畫期程107至112年度，總經費101億元，主要係全面強化故宮北院及南院軟硬體設施及服務品質，串聯臺灣博物館群共同帶動觀光產業升級與創新，以推動故宮公共化、營造世界級觀光亮點，並促進臺灣博物館觀光資源整合，預定辦理圖書文獻大樓與研究大樓整建工程、故宮國寶文物修復展示館建置計畫工程等，惟本計畫先後因部分項目遇有推動困難、配合工程先期規劃結果等因素，分別於108年及110年兩度修正計畫(詳表1)，將辦理期程屆期日延長至115年度(第2次修正)，總經費調減至87.82億元。
(二)行政院111年12月核定第3次修正「新故宮計畫」，與第2次修正計畫相較，辦理期程延長為10年，總經費增加19.65億元
據故宮表示，基於「圖書文獻大樓及研究大樓整建工程」、「故宮國寶文物修復展示館建置計畫工程」受物價上漲及營建環境變化等因素，行政院於111年12月核定第3次修正計畫，與第2次修正計畫相較，辦理期程屆期日延長至116年度，總經費由87.82億元調增至107.47億元，增加19.65億元。
表1 「新故宮計畫」歷年修正計畫概況表
計畫核定 / 情形	核定日期	計畫總經費 / (億元)	期程	修正原因
原核定	106年12月6日	101	107至112年	-
第1次修正	108年8月27日	87.82	107至112年	停辦推動困難、有其他相似計畫之項目。
第2次修正	110年5月7日	87.82	107至115年	依據工程先期規劃結果，調整計畫經費分配及計畫期程。
第3次修正	111年12月30日	107.47	107至116年	受原物料價格上漲影響，工程經費不足，爰調增經費與工期。

資料來源：故宮提供，本中心整理。

綜上，新故宮計畫自107年推動以來已第3次修正計畫，辦理期程已由原訂至112年延後至115年，再展延至116年，總經費增加至107.47億元，較第2次修正計畫增加19.65億元。鑑於該計畫已推動多年，卻一再展期並因物價上漲等因素追加預算，允宜積極控管計畫執行進度，落實定期追蹤管考機制，俾利工程如期如質完工。