外交部主管111年度單位決算評估報告
一、外交部111年度自行管制重大計畫預算達百億餘元，然整體預算執行率僅51.65%，允待檢討策進，俾達成預期效益
外交部111年度自行管制重大計畫預算149億8,861萬8千元，決算數77億4,169萬5千元，執行率51.65%，未如預期。謹說明如下：
(一)外交部111年度自行管制社會發展計畫共10項，預算編列149億8,861萬8千元
為落實行政院所屬各機關公共建設、社會發展及科技發展等個案計畫之執行，並提升管理績效及施政品質，將各機關個案計畫依重要性、優先性區分為行政院管制、部會管制及部會所屬機關自行管制(簡稱自行管制)3級納管，並於年度終了後評核個案計畫執行績效。行政院所屬各機關111年度列管計畫中經外交部列管之社會發展計畫包括「致遠新村活化再利用中長程個案計畫」等共10項，計149億8,861萬8千元(詳表1)。
(二)111年度10項自行管制重大個案計畫之整體預算執行率僅51.65%，其中執行率未及5成者計5項
外交部111年度10項自行管制重大個案計畫推動結果(詳表1)，整體預算執行率為51.65%，其中個別計畫預算執行率達8成以上者僅「國際組織事務」及「亞東太平洋事務」2項，分別為91.76%及80.00%；逾6成而未及8成者有「領事事務管理」等3項；餘「拉丁美洲及加勒比海事務」等5項計畫則皆未及5成；據國家發展委員會公布之「111年度行政院列管重要計畫推動情形」[1]，該年度社會發展計畫預算執行率94.89%，較110年度96.08%略減1.19個百分點，其中待執行金額逾20億元之計畫共2項，其一即為外交部列管之「拉丁美洲及加勒比海事務」計畫，未執行金額為37億9,194萬1千元，年累計執行進度落後超過15個百分點，達35.4個百分點。
[1] 以下摘自國發會網站：https://ws.ndc.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9hZG1pbmlzdHJhdG9yLzEwL3JlbGZpbGUvNTY4Ni8zNjgxMC8zZmZkZjU0Ny00ODNiLTRjMmEtOTViYy03N2I4MGE1MGU2NzYucGRm&n=MTEx5bm05bqm6KGM5pS%2f6Zmi5YiX566h6YeN6KaB6KiI55Wr5o6o5YuV5oOF5b2iLeWFrOWRii5wZGY%3d&icon=.pdf。
表1　外交部111年度自行管制重大計畫年度預算執行情形表
單位：新臺幣千元；%
項次	計畫名稱	預算數	執行數	未執行	年度預算執行率
1	國際組織事務	417,758	383,346	34,412	91.76
2	亞東太平洋事務	3,051,211	2,440,969	610,242	80.00
3	領事事務管理	836,281	649,255	187,026	77.64
4	亞西及非洲事務	1,690,919	1,123,255	567,664	66.43
5	北美事務	494,920	325,246	169,674	65.72
6	拉丁美洲及加勒比海事務	6,485,469	2,693,528	3,791,941	41.53
7	致遠新村活化再利用中長程個案計畫	105,875	28,191	77,684	26.63
8	駐洛杉磯辦事處購置館舍中程個案計畫	379,875	97,488	282,387	25.66
9	駐舊金山辦事處館舍購置計畫	1,457,626	417	1,457,209	0.03
10	駐澳大利亞代表處館舍購置計畫	68,684	0	68,684	0.00
合計		14,988,618	7,741,695	7,246,923	51.65

資料來源：國家發展委員會公共政策參與平臺： https://join.gov.tw/acts/gpivp/92c4e85c-f48c-4673-a658-87ad75618ba2/index。
綜上，外交部111年度之10項自行管制重大計畫預算龐鉅，惟整體預算執行率僅51.65%，其中執行率未及5成者計5項，允檢討落後原因並研謀善策，續予加強執行，俾達成預期目標及效益。