外交部主管111年度單位決算評估報告目錄 頁次
外交部主管111年度單位決算評估報告
一、外交部111年度自行管制重大計畫預算達百億餘元，然整體預算執行率僅51.65%，允待檢討策進，俾達成預期效益
外交部111年度自行管制重大計畫預算149億8,861萬8千元，決算數77億4,169萬5千元，執行率51.65%，未如預期。謹說明如下：
(一)外交部111年度自行管制社會發展計畫共10項，預算編列149億8,861萬8千元
為落實行政院所屬各機關公共建設、社會發展及科技發展等個案計畫之執行，並提升管理績效及施政品質，將各機關個案計畫依重要性、優先性區分為行政院管制、部會管制及部會所屬機關自行管制(簡稱自行管制)3級納管，並於年度終了後評核個案計畫執行績效。行政院所屬各機關111年度列管計畫中經外交部列管之社會發展計畫包括「致遠新村活化再利用中長程個案計畫」等共10項，計149億8,861萬8千元(詳表1)。
(二)111年度10項自行管制重大個案計畫之整體預算執行率僅51.65%，其中執行率未及5成者計5項
外交部111年度10項自行管制重大個案計畫推動結果(詳表1)，整體預算執行率為51.65%，其中個別計畫預算執行率達8成以上者僅「國際組織事務」及「亞東太平洋事務」2項，分別為91.76%及80.00%；逾6成而未及8成者有「領事事務管理」等3項；餘「拉丁美洲及加勒比海事務」等5項計畫則皆未及5成；據國家發展委員會公布之「111年度行政院列管重要計畫推動情形」[1]，該年度社會發展計畫預算執行率94.89%，較110年度96.08%略減1.19個百分點，其中待執行金額逾20億元之計畫共2項，其一即為外交部列管之「拉丁美洲及加勒比海事務」計畫，未執行金額為37億9,194萬1千元，年累計執行進度落後超過15個百分點，達35.4個百分點。
[1] 以下摘自國發會網站：https://ws.ndc.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9hZG1pbmlzdHJhdG9yLzEwL3JlbGZpbGUvNTY4Ni8zNjgxMC8zZmZkZjU0Ny00ODNiLTRjMmEtOTViYy03N2I4MGE1MGU2NzYucGRm&n=MTEx5bm05bqm6KGM5pS%2f6Zmi5YiX566h6YeN6KaB6KiI55Wr5o6o5YuV5oOF5b2iLeWFrOWRii5wZGY%3d&icon=.pdf。
表1　外交部111年度自行管制重大計畫年度預算執行情形表
單位：新臺幣千元；%
項次	計畫名稱	預算數	執行數	未執行	年度預算執行率
1	國際組織事務	417,758	383,346	34,412	91.76
2	亞東太平洋事務	3,051,211	2,440,969	610,242	80.00
3	領事事務管理	836,281	649,255	187,026	77.64
4	亞西及非洲事務	1,690,919	1,123,255	567,664	66.43
5	北美事務	494,920	325,246	169,674	65.72
6	拉丁美洲及加勒比海事務	6,485,469	2,693,528	3,791,941	41.53
7	致遠新村活化再利用中長程個案計畫	105,875	28,191	77,684	26.63
8	駐洛杉磯辦事處購置館舍中程個案計畫	379,875	97,488	282,387	25.66
9	駐舊金山辦事處館舍購置計畫	1,457,626	417	1,457,209	0.03
10	駐澳大利亞代表處館舍購置計畫	68,684	0	68,684	0.00
合計		14,988,618	7,741,695	7,246,923	51.65

資料來源：國家發展委員會公共政策參與平臺： https://join.gov.tw/acts/gpivp/92c4e85c-f48c-4673-a658-87ad75618ba2/index。
綜上，外交部111年度之10項自行管制重大計畫預算龐鉅，惟整體預算執行率僅51.65%，其中執行率未及5成者計5項，允檢討落後原因並研謀善策，續予加強執行，俾達成預期目標及效益。

二、外交部辦理「致遠新村活化再利用中長程個案計畫」工程進度未如預期，復發生工地工安事件，允待加強履約管理並加速工程之進行，俾如期完成啟用，發揮計畫執行效能
外交部111年度「一般建築及設備」業務計畫之「營建工程」工作計畫編列預算5,922萬元，以辦理「致遠新村活化再利用中長程個案計畫」，悉數執行完畢（含應付保留數5,912萬4千元)。該計畫因先期規劃未有效掌握需求，致計畫未符實需，嗣因工程進度未如預期，影響預算執行率。經查：
(一)該計畫預算執行結果，各年度應付保留數比率皆逾9成
外交部考量同仁經常派駐國外及輪調返國服務，動輒需舉家搬遷，另因該部所保管檔案量逐年增加，原北投檔庫已不敷使用，爰推動致遠新村活化再利用中長程個案計畫，擬興建單房間職務宿舍及檔案管理中心，以解決職員在臺北短期居住需求，並因應未來每年所需50坪檔卷儲存空間。該計畫經行政院108年5月24日核定，並請外交部加速辦理相關作業，計畫期程108至111年度，總經費4億6,123萬3千元，並自109年度起編列預算辦理，惟各年度預算實現數甚微，應付保留數比率則皆逾9成，其中111年度預算編列5,922萬元，實現數9萬6千元，實現比率僅0.16%（詳表1)。
表1　外交部「致遠新村活化再利用中長程個案計畫」預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元；%
項目 / 年度	預算數	實現數		應付保留數
		金額	實現比率	金額	應付保留數比率
109	67,408	5,843	8.67	61,565	91.33
110	153,416	2,913	1.90	150,503	98.10
111	59,220	96	0.16	59,124	99.84

資料來源：外交部。
(二)「致遠新村活化再利用中長程個案計畫」工程規劃作業未臻周妥，復發生工地工安事件，工程進度延宕
「致遠新村活化再利用中長程個案計畫」於108年5月24日經行政院核定後，分別於109年9月及110年4月以工程細部設計後估算建築發包金額超出該計畫總經費、工程成本遽增等原因2度修正計畫展延工期，修正後計畫總經費調增至6億9,013萬1千元，較原計畫增加2億2,889萬8千元，增幅達49.63%，計畫期程則較原定延後2年至113年6月（詳表2)，顯示該計畫工程規劃作業未臻周妥。
又該計畫執行期間於111年7月31日發生工地工安意外事件，造成人員傷亡，經臺北市勞動檢查處勒令停工83日，嗣經廠商研提復工及災害防止計畫經臺北市勞動檢查處同意，始於111年10月21日復工，工程進度延宕。據行政院公共工程委員會之公共工程標案管理系統列載，截至111年底止，該工程預定累計工程進度31.48%，執行結果累計實際進度僅10.30%，落後21.18個百分點。
表2　「致遠新村活化再利用中長程個案計畫」修正情形表
   單位：新臺幣千元；%
修正過程	陳報日期	核定日期	期程		總金額
			修正前	修正後	修正前	修正後	增幅
第一次修正	109.9.18	109.12.07	108.10 / - / 111.4	108.12- / 112.2	461,233	562,873	22.04
第二次修正	110.04.26	110.09.15	108.12 / - / 112.2	108.12- / 113.6	562,873	690,131	22.61

 資料來源：外交部。
綜上，外交部為解決該部新進學員與具駐外資歷之調部單身同仁在國內短期居住，及檔庫存放空間不足之問題，爰推動致遠新村活化再利用中長程個案計畫，然原計畫於108年5月24日經行政院核定後，即歷經2度報修計畫增加經費並延長計畫期程至113年6月，嗣因工程進度未如預期而影響預算執行，允宜研謀善策加強履約管理並加速工程進行，俾利如期完成啟用，有效發揮計畫執行效能。

三、外交部歲出預算以「國際合作及關懷」業務計畫預算居首，然110及111年度預算執行結果，實現比率皆未及4成，允待檢討策進
外交部111年度「國際合作及關懷」業務計畫編列預算126億8,758萬4千元，決算數110億4,769萬9千元，執行率87.07%，含保留數63億9,973萬8千元，該業務計畫近年預算執行皆未如預期。謹說明如下：
(一)外交部歲出預算預算以「國際合作及關懷」業務計畫預算居首，且近年來概呈增加趨勢
外交部歲出預算規模（公開部分，以下同)年逾200億元，究其歲出預算結構，以參與促進友邦或友好國家永續發展、國際人道關懷、急難及醫療救助等「國際合作及關懷」業務計畫預算占比最高，105至111年度占比概呈增加趨勢，且皆逾4成，111年度占比為45.97%，同期間該計畫預算自109年度起逾百億元，110及111年度預算分別增加至131億7,102萬2千元及126億8,758萬4千元（詳表1)。
(二)「國際合作及關懷」業務計畫近年實現比率概呈下降趨勢，110及111年度皆未及4成，恐影響計畫執行效能
觀諸「國際合作及關懷」業務計畫預算執行結果，實現數占預算數比率概呈下降趨勢，105年度尚為83.2%，111年度下降至36.63%，未及4成；另預算未及執行辦理保留比率，則自105年度16.54%逐年攀升至111年度50.44%；且賸餘繳庫數概呈增加趨勢，至111年度已增加至16億3,988萬5千元，恐影響計畫執行效能(詳表1)。
表1 105至111年度外交部「國際合作及關懷」業務計畫預算編列與執行情形表 單位：新臺幣千元；%
年度	歲出規模 / （公開部分)	國際合作及關懷		實現數		應付保留數		賸餘數
		預算	占比	金額	占比	金額	占比	金額	占比
105	22,494,711	9,161,788	40.73	7,623,050	83.20	1,515,636	16.54	23,102	0.25
106	22,295,153	9,123,261	40.92	6,685,167	73.28	2,364,105	25.91	73,989	0.81
107	23,060,949	9,817,980	42.57	6,367,475	64.86	2,998,676	30.54	451,829	4.60
108	23,025,414	9,569,100	41.56	5,354,235	55.95	3,218,160	33.63	996,705	10.42
109	25,189,117	11,657,619	46.28	5,770,391	49.50	4,030,643	34.58	1,856,585	15.93
110	26,870,945	13,171,022	49.02	4,480,609	34.02	6,013,184	45.65	2,677,229	20.33
111	27,599,666	12,687,584	45.97	4,647,961	36.63	6,399,738	50.44	1,639,885	12.93

資料來源：外交部。
綜上，105至111年度「國際合作及關懷」業務計畫占外交部年度歲出預算規模皆逾4成，其預算編列數概呈增加趨勢，然110及111年度預算執行結果，預算實現比率未及4成，逾6成預算未及執行而辦理保留及繳庫，允待檢討策進，俾提升預算執行效能。
(分機：1939 陳燕玲)