農業部113年度單位預算評估報告
農業部113年度預算案編列歲入7億1,214萬7千元，較112年度預算9億1,264萬元，減少2億49萬3千元，減幅21.97%，主要係投資台灣肥料股份有限公司之現金股利減少所致；歲出預算編列1,125億4,070萬3千元，較112年度預算1,060億7,859萬7千元，增加64億6,210萬6千元，增幅6.09%，主要係「社會保險業務」增加69億1,024萬3千元所致。謹就農業部113年度預算案評析如下：
一０、「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」111年度執行率偏低，允宜檢討並加強預算之控管
農業部113年度預算案於「農業發展」下編列辦理「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」計畫(以下稱農產品冷鏈物流計畫)最後1年所需經費4億7,812萬6千元，其中獎補助費4億7,797萬6千元（占99.97%），包含對直轄市之補助1億512萬5千元、對各縣市政府之補助1億1,300萬3千元及對國內團體之補助2億5,984萬8千元，係補助各地肉品批發市場之肉品冷鏈相關設施建置或升級改善。經查：
(一)農產品冷鏈物流計畫係自110年度開始執行之4年期計畫，總經費84億元，其中農業部畜牧司執行經費16億元
大多數農產品都具有不耐儲運、容易受損、易腐敗等特性，為建構農業安全體系與農產品現代化冷鏈物流營運模式，農業部研提農產品冷鏈物流計畫，110至113年總經費84億元，分別由農業部畜牧司、農糧署及漁業署執行，預計經費分別為16億元(占比19.05%)、50億元(占比59.52%)及18億元(占比21.43%)；其中由農業部畜牧司執行部分包含補助2處現代化肉品市場之產地肉品冷鏈示範工程及升級肉品市場之屠體處理、預冷、交易及運銷設施10處，預估建構以現代化肉品市場為中心之產地肉品冷鏈示範4年經費9億1,330萬元，及升級肉品市場之屠體處理、預冷、交易、運銷設施及移動冷藏物流櫃4年經費6億8,670萬元（詳表1），預期可增加畜產品15%凍存量能與提高冷鏈販售量20%，及透過提升肉品冷鏈凍存量能進行調節，維持毛豬拍賣合理價格。
表1 農業部畜牧司執行農產品冷鏈物流計畫各年經費概況表
       單位：新臺幣千元
產品別 / 執行機關	工作項目	110年度	111年度	112年度	113年度	合計
畜產品/ / 畜牧司	建構以現代化肉品市場為中心之產地肉品冷鏈示範	13,300	350,000	350,000	200,000	913,300
	升級肉品市場之屠體處理、預冷、交易、運銷設施及移動冷藏物流櫃	30,000	256,700	250,000	150,000	686,700
	合計	43,300	606,700	600,000	350,000	1,600,000

資料來源：農產品冷鏈物流計畫之計畫書。
(二)111年度受疫情影響國內外原物料供應持續不足，廠商無法如期完工，致執行率偏低
111年度農產品冷鏈物流計畫法定預算數5億5,055萬1千元，執行結果，實現數3億7,092萬9千元（詳表1），僅占法定預算數67.37%，預算執行情形欠佳，且賸餘數8,588萬2千元，占法定預算數高達15.6%，據說明係受新冠肺炎疫情造成國內外原物料供應持續不足，業者無法如期完工而放棄申請部分金額，致執行率偏低；另112年度截至7月底止實現數535萬5千元，僅占較預算累計分配數2,079萬8千元之25.75%，占全年預算數亦僅1.01%，預算執行未如預期，允宜檢討加速執行並強化預算之控管。
表2 農產品冷鏈物流計畫預算執行情形表 單位：新臺幣千元
年度	可支用預算數				本期執行數				保留數
	年度 / 預算數	流用數 / /調整數	以前年度 / 保留數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
110	41,135	-7,183	0	33,952	17,567	0	16,385	33,952	0
111	550,551	-93,740	0	456,811	370,929	0	85,882	456,811	0
112	530,188	0	0	530,118	5,355	0	0	5,355	-
113	478,126	-	-	478,126	-	-	-	-	-

說 明：112年度執行數為截至7月底止數據；另112年度截至7月底預算累計分配數為2,079萬8千元。
資料來源：農業部提供。
綜上，為建構農業安全體系與農產品現代化冷鏈物流營運模式，農業部研提農產品冷鏈物流計畫，其中畜牧司負責建構以現代化肉品市場為中心之產地肉品冷鏈示範等，惟111年度預算執行率偏低，112年度截至7月底止執行情形仍未如預期，允宜檢討加強控管，並審酌計畫執行進度，按實際執行量能核實評估113年度編列預算經費之妥適性。