農業部所屬113年度單位預算評估報告
農業部所屬113年度預算案編列歲出總計497億3,855萬8千元，較112年度預算數446億4,637萬5千元增加50億9,218萬3千元(增幅11.41%，詳表1)。謹就農業部所屬113年度預算案評估如下：
表1 近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表 單位：新臺幣千元
機關名稱	113年度預算案數	112年度預算數	機關名稱	113年度預算案數	112年度預算數
林業及自然保育署及所屬	8,529,847	7,352,682	臺中區農業改良場	276,783	264,518
農村發展及水土保持署及所屬	5,773,008	5,051,384	臺南區農業改良場	296,443	276,012
農業試驗所及所屬	1,162,949	1,256,114	高雄區農業改良場	252,675	231,699
林業試驗所	813,107	654,665	花蓮區農業改良場	254,241	256,653
水產試驗所	1,368,765	1,644,781	臺東區農業改良場	185,770	183,588
畜產試驗所及所屬	881,967	817,149	漁業署及所屬	9,972,152	9,140,965
獸醫研究所	724,967	587,194	動植物防疫檢疫署及所屬	2,697,782	2,666,105
農業藥物試驗所	617,236	315,434	農業金融局	653,199	549,696
生物多樣性研究所	262,941	251,726	農糧署及所屬	5,256,629	4,356,412
茶及飲料作物改良場	243,610	236,103	農田水利署	7,921,863	7,392,681
種苗改良繁殖場	318,456	254,204	農業科技園區管理中心	859,228	496,492
桃園區農業改良場	255,786	255,199	合計	49,738,558	44,646,375
苗栗區農業改良場	159,154	154,919

說 明：林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心以下分別簡稱林業署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農水署、農科中心。
資料來源：113年度中央政府總預算案。

一、新增辦理「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫(第一期113-116年)」，允宜詳實列明計畫期程與總經費等，以利審議，並妥控工作進度，以形塑阿里山躍升為臺灣國際級山林瑰寶
林業署113年度預算案於「林業發展-森林遊憩場域發展與推動」工作計畫項下新增辦理「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫(第一期113-116年)」4億3,570萬元。經查：
(一)計畫內容概述
農業部基於「保存文化、體驗在地、共榮共融、永續經營」施政願景，規劃8年2期之「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫」，透過打造區域亮點建設，建設國際級遊憩帶，並藉由阿里山林業鐵路軸帶建設縫合區域遊憩網絡，帶動地方聚落發展。第一期計畫執行期間為113至116年，目標聚焦於三大區域亮點建設、林業鐵路安全與國際級旅服體驗、並提升沿線聚落景觀與旅運網絡拓展。預期每年參訪人數以10%成長率增加，4年累計參訪人次逾1,600萬及林業鐵路搭乘人數逾800萬。第一期規劃6項子計畫，總經費66億2,462萬7千元，其中林業署分擔62億1,478萬7千元(占93.81%，詳表1)。
表1 「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫(第一期113-116年)」經費需求表 單位：新臺幤千元
計畫項目	執行單位	經費來源	金額
1.軸帶整合規劃與行銷推廣	農業部林業署	中央	80,000
2.大阿里山森林遊憩建設	農業部林業署	中央	2,171,635
3.林業鐵路運行優化暨林業文化景觀建設	農業部林業署	中央	3,903,792
4.奮起湖風貌	交通部觀光署	中央	400,000
5.木都風貌再造	嘉義市政府	中央(80%) / 地方(20%)	23,360 / 5,840
6.阿里山軸帶縫合	嘉義縣政府	中央(80%) / 地方(20%)	36,000 / 4,000
總計			6,624,627

資料來源：整理自該計畫書。
(二)新增計畫支出及其績效均為預算審議之重點，允宜詳實列明新增計畫總經費、期程及各年度分配數等，以利預算審議
預算法第39條規定：「繼續經費預算之編製，應列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，…。」第49條並規定：「預算案之審議，應注重歲出規模、預算餘絀、計畫績效、優先順序…；歲出以擬變更或擬設定之支出為主，審議時應就機關別、政事別及基金別決定之。」另依中央各機關編製113年度概算應行注意辦理事項第13點之規定，跨年期計畫應參照預算法第39條之規定，於單位預算書列明經費總額及執行期間等資訊，並於跨年期計畫概況表表達，以供本院審議參考。
爰此，年度新增計畫支出及其績效均為本院審議預算重點之一，林業署113年度新增辦理「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫(第一期113-116年)」4億3,570萬元，4年計畫所需總經費逾62億元，於112年4月陳報計畫書草案至行政院且編入113年度預算案，嗣於112年9月1日核定辦理，惟農業部未於113年度於預算書中詳實列明該計畫名稱、內容、期程、總經費及各年度分配金額等資訊，並於跨年期計畫概況表表達，預算編列未盡周延詳實，允宜檢討改進，以利預算審議。
(三)鑒於計畫經費龐鉅，山區建設易受天災影響工進，且涉及跨機關合作，允宜妥適排定工作優先順序，並確實管控執行進度
「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫(第一期113-116年)」執行範疇包含森林遊憩資源活化與經營、文化景觀暨文化資產保存維護與再利用、鐵道與相關機具養護、基礎設施建置及行銷推廣等，由農業部統籌，辦理機關涵蓋交通部觀光署、嘉義市政府及嘉義縣政府共同執行，跨部會溝通協調整合機制益顯重要。鑑於計畫經費龐大，且近期國內營建成本或受全球通膨、物料及施工人力短缺等影響攀升；又阿里山地區山區路段多位於災害潛勢區，極端氣候引發之致災性強降雨或將影響工程工期。爰此，允宜妥予排定工作項目優先順序，並建立有效之跨機關協調整合機制，加強執行進度與經費之控管，以利推動。
綜上，林業署113年度預算案於「林業發展」工作計畫新增辦理「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫(第一期113-116年)」4億3,570萬元，允宜依預算法等規定詳實敘明計畫期程、總經費等資訊，以利預算審議，並加強跨機關協調整合，妥控工作進度與經費執行，以達形塑大阿里山地區百年文化風貌，建立國際級品牌形象，提升區域體發展與亮點之計畫目標。