農業部所屬113年度單位預算評估報告
農業部所屬113年度預算案編列歲出總計497億3,855萬8千元，較112年度預算數446億4,637萬5千元增加50億9,218萬3千元(增幅11.41%，詳表1)。謹就農業部所屬113年度預算案評估如下：
表1 近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表 單位：新臺幣千元
機關名稱	113年度預算案數	112年度預算數	機關名稱	113年度預算案數	112年度預算數
林業及自然保育署及所屬	8,529,847	7,352,682	臺中區農業改良場	276,783	264,518
農村發展及水土保持署及所屬	5,773,008	5,051,384	臺南區農業改良場	296,443	276,012
農業試驗所及所屬	1,162,949	1,256,114	高雄區農業改良場	252,675	231,699
林業試驗所	813,107	654,665	花蓮區農業改良場	254,241	256,653
水產試驗所	1,368,765	1,644,781	臺東區農業改良場	185,770	183,588
畜產試驗所及所屬	881,967	817,149	漁業署及所屬	9,972,152	9,140,965
獸醫研究所	724,967	587,194	動植物防疫檢疫署及所屬	2,697,782	2,666,105
農業藥物試驗所	617,236	315,434	農業金融局	653,199	549,696
生物多樣性研究所	262,941	251,726	農糧署及所屬	5,256,629	4,356,412
茶及飲料作物改良場	243,610	236,103	農田水利署	7,921,863	7,392,681
種苗改良繁殖場	318,456	254,204	農業科技園區管理中心	859,228	496,492
桃園區農業改良場	255,786	255,199	合計	49,738,558	44,646,375
苗栗區農業改良場	159,154	154,919

說 明：林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心以下分別簡稱林業署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農水署、農科中心。
資料來源：113年度中央政府總預算案。

六、建置水產種原庫工程之執行進度未如預期，辦理計畫修正展延期程，允宜積極督促控管工期進度，以強化我國重要水產生物種原之維護
水試所113年度預算案於「農業試驗發展-因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫」編列2億2,490萬元，包括業務費120萬元與設備及投資2億2,370萬元。惟截至112年8月底計畫執行進度未如預期，說明如下：
(一)計畫內容與執行概況
水試所辧理「因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫(110-113年)」計畫總經費6億7,115萬6千元[1]，主要工作項目為建構氣候變遷保種育種基地，預計新建海水魚貝蝦蟹藻水產種原庫3座、棲地保種研究室1座及洄游性魚類養殖設1座等，包括臺南海水魚介類種原庫、臺西貝類種原庫、東港蝦藻類種原庫、臺東知本種原庫鮪魚養殖設施及澎湖種原庫棲地保種研究室等5分項工程。
[1] 據113年度預算書說明係依行政院109年7月6日院臺農字第1090013254號函核定。112年已函報行政院修正計畫，迄112年9月底尚未核定。
該計畫截至111年度累計執行數1億3,259萬8千元占已編預算數2億8,018萬元僅47.33%，保留數1億4,758萬2千元達52.67%，主要係因「七股海水魚介類種原庫」統包工程及「臺西海水貝類種原庫」統包工程2案共同統包團隊於履約過程內部意見歧異，於111年8月9日申請更換建築師，然新舊建築師銜接履約過程未如預期，且細部設計經統包商多次修正仍未達專管公司要求等而致進度落後；另「屏東東港蝦藻類種原庫」興建工程因物價波動劇烈及缺工等致招標不順，經另啟新案始於111年8月18日決標，且技術服務採購皆需照工程進度分段付款，致進度不如預期。
另該計畫112年1至8月底累計執行數9,375萬元占累計分配數2億2,371萬6千元之41.91%，執行率低於5成，詢據水試所說明：「東港蝦藻類種原庫」興建工程已請廠商在不影響品質下加速趕工，至「臺西海水貝類種原庫」與「七股海水魚介類種原庫」2案，持續整合廠商意見並督責專管公司及統包商加速追趕進度，亦依據契約規定就落後情形進行處置等(詳表1)。
表1 「因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫(110-113年)」執行情形 單位：新臺幣千元
執行機構	截至111年度		112年度
	累計已編預算數	累計執行數	可用預算數	截至8月底累計分配數	截至8月底累計執行數
水試所	280,180	132,598	317,352	223,716	93,750

資料來源：水試所(112年9月22日)。
(二)計畫修正情形及113年預計辦理事項
「因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫(110-113年)」原係由農試所、水試所、畜試所、桃園場、苗栗場、高雄場、花蓮場及種苗場等8機構共同執行，農業部業於112年5月函報行政院修正變更計畫，申請延長完工期程至115年及請增並調整分年度經費分配額[2](迄112年9月底行政院尚未核定)。113年度預計辦理新建種原庫(臺南海水魚介類種原庫、臺西貝類種原庫及東港蝦藻類種原庫)建築物主體結構工程及養殖與維生系統、過濾系統設施等工程，鑑於112年8月累計執行未如預期，允宜就落後原因檢討改善並加強進度控管。
[2] 水試所辦理水產種原庫總經費預計增為7億5,100萬元。
綜上，水試所於「因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫(110-113年)」113年度預算案於「農業試驗發展-因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫」續編2億2,490萬元，惟該計畫執行進度未如預期，並申請延展辦理期程至115年，允宜積極督促落實控管各工作子項工期進度，俾如期如質完成計畫目標，以強化我國重要水產生物種原之維護。