農業部所屬113年度單位預算評估報告
農業部所屬113年度預算案編列歲出總計497億3,855萬8千元，較112年度預算數446億4,637萬5千元增加50億9,218萬3千元(增幅11.41%，詳表1)。謹就農業部所屬113年度預算案評估如下：
表1 近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表 單位：新臺幣千元
機關名稱	113年度預算案數	112年度預算數	機關名稱	113年度預算案數	112年度預算數
林業及自然保育署及所屬	8,529,847	7,352,682	臺中區農業改良場	276,783	264,518
農村發展及水土保持署及所屬	5,773,008	5,051,384	臺南區農業改良場	296,443	276,012
農業試驗所及所屬	1,162,949	1,256,114	高雄區農業改良場	252,675	231,699
林業試驗所	813,107	654,665	花蓮區農業改良場	254,241	256,653
水產試驗所	1,368,765	1,644,781	臺東區農業改良場	185,770	183,588
畜產試驗所及所屬	881,967	817,149	漁業署及所屬	9,972,152	9,140,965
獸醫研究所	724,967	587,194	動植物防疫檢疫署及所屬	2,697,782	2,666,105
農業藥物試驗所	617,236	315,434	農業金融局	653,199	549,696
生物多樣性研究所	262,941	251,726	農糧署及所屬	5,256,629	4,356,412
茶及飲料作物改良場	243,610	236,103	農田水利署	7,921,863	7,392,681
種苗改良繁殖場	318,456	254,204	農業科技園區管理中心	859,228	496,492
桃園區農業改良場	255,786	255,199	合計	49,738,558	44,646,375
苗栗區農業改良場	159,154	154,919

說 明：林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心以下分別簡稱林業署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農水署、農科中心。
資料來源：113年度中央政府總預算案。

八、「前鎮漁港建設專案中長程計畫(110-113年)」修正調增計畫總經費逾3成，惟預算執行未如預期，允宜核實評估完成期程及113年度所編預算規模之妥適性
漁業署113年度預算案於「漁業發展-前鎮漁港建設專案中長程計畫(110-113年)」編列最後1年經費27億1,930萬元，該計畫於111年11月經行政院核定修正總經費調增21.87億元至81.37億元(含民間參與)，其中農業部公務預算之計畫總經費由55.60億元提高為76.28億元。茲說明如下：
(一)因原物料工資上漲及設計調整而修正計畫，總經費增幅超逾3成
行政院109年12月11日核定「前鎮漁港建設專案中長程計畫(110-113年)」辦理前鎮漁港及漁港周圍之整體環境相關改善工作，包括漁業生產作業空間、區域下水道系統、道路、景觀及交通，在中央政府由農業部、內政部及交通部等機關共同辦理。
嗣因全球COVID-19疫情影響，市場人力及原物料供給短缺，為適應環境變化，使建設工作持續推展，行政院110年10月4日核定計畫第1次修正，彈性調整各子項目經費挹注方式。
後續因原物料工資上漲、碼頭整建工程流標、占用排除與遷移作業待協調等因素，致難於原核定計畫內再彈性調整各子項目經費，為達成計畫預期效益，經行政院於111年11月18日核定第2次修正，變更部分工作內容，且計畫總經費由60億元修正增加21.37億元至81.37億元(增幅35.62%)，其中漁業署辦理總經費由55.60億元修正為76.28億元（增幅37.19%，詳表1）。
表1 「前鎮漁港建設專案中長程計畫(110-113年)」第2次修正對照表
單位：新臺幣億元
項目		原經費	修正後經費	中央主管機關	修正後辦理內容
經費	1.中央公務預算及航港建設基金小計	59.10	80.47
	(1)中央公務預算	59.10	80.07	農業部、內政部	原農業部55.60億元、內政部3.50億元；修正後，農業部76.28億元、內政部3.79億元。
	(2)航港建設基金	-	0.40	交通部航港局
	2.民間投資	0.90	0.90
	總經費[1+2]	60.00	81.37
主要工作項目	1.多功能水產品運銷中心	22.00	24.00	農業部	興建3樓建物，以及戶外天際線廣場與空中景觀設置。
	2.多功能船員服務中心	3.60	4.05	農業部	規劃興建4樓建物及高雄氣象站搬遷。
	3.漁業作業碼頭改善	10.00	25.24	農業部	整建約1,600公尺長碼頭，並浚深泊地至整建後之碼頭設計水深。
	4.景觀及休憩環境營造	9.09	11.20	農業部、交通部航港局	周遭人行空間景觀綠美化、道路整頓改善、既有建物整修及作業環境改善等。
	5.下水道建設	14.41	15.64	內政部、農業部	推動都市計畫劃定及雨污水下水道系統建置。
	6.業務費	(原分配於各主要工作經費中)	0.34

資料來源：「前鎮漁港建設專案中長程計畫(110-113年)」111年11月修正版。
(二)112年截至9月底預算執行未如預期
本院審議112年度中央政府總預算案決議，要求農業部應每季向本院經濟委員會提出「前鎮漁港建設專案計畫推動進度追蹤」及「新建多功能水產品物流大樓招商進度」書面報告[1]。據112年第2季資料說明「各工作項目均符合預定期程持續進行中」。惟查「前鎮漁港建設專案中長程計畫(110-113年)」截至111年度累計實現數15.15億元占已編預算26.23億元57.78%，112年迄9月底累計支用數19.23億元，占可支用預算數32.64億之58.93%，112年迄9月底累計支用數占累計分配數僅68.03%(詳表2)，執行率未達7成，預算執行未如預期。詢洽該署113年是否依計畫所訂時程順利完工據復略以，「因涉及民眾及相關權益人事項溝通協調不易、工程施工界面繁雜及…缺少勞動人口與工程物料等影響，致整體執行進度恐無法按原規劃期推動[2]」。
[1] 立法院審議112年度中央政府總預算案所提決議，漁業署及所屬第3項。
[2] 漁業署說明(112年9月22日)，部分項目改(遷)建期間需與相關從業人員溝通協調另覓暫置地點，以及下水道管線遷移等事項待協調。
表2 「前鎮漁港建設專案中長程計畫(110-113年)」執行情形
單位：新臺幣千元
單位	截至111年度		112年度
	累計已編預算數	累計實現數	可支用預算數	截至9月底累計分配數	截至9月底累計支用數
漁業署	2,622,601	1,515,326	3,263,905	2,827,539	1,923,464

資料來源：漁業署111年度決算重大計畫執行績效報告表、112年度第3期重大計畫預算執行績效分析表。
綜上，漁業署113年度賡續編列辦理「前鎮漁港建設專案中長程計畫(110-113年)」最後1年經費27億1,930萬元，鑒於該計畫涉及內政部、交通部及地方政府與漁會共同辦理，總經費龐鉅，惟迄112年9月底預算執行未如預期，尚待執行之可用預算數達13.40億元，允宜審酌工程推動實況及預算執行能量，核實評估辦理期程及113年度所編經費規模之妥適性。