農業部所屬113年度單位預算評估報告
農業部所屬113年度預算案編列歲出總計497億3,855萬8千元，較112年度預算數446億4,637萬5千元增加50億9,218萬3千元(增幅11.41%，詳表1)。謹就農業部所屬113年度預算案評估如下：
表1 近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表 單位：新臺幣千元
機關名稱	113年度預算案數	112年度預算數	機關名稱	113年度預算案數	112年度預算數
林業及自然保育署及所屬	8,529,847	7,352,682	臺中區農業改良場	276,783	264,518
農村發展及水土保持署及所屬	5,773,008	5,051,384	臺南區農業改良場	296,443	276,012
農業試驗所及所屬	1,162,949	1,256,114	高雄區農業改良場	252,675	231,699
林業試驗所	813,107	654,665	花蓮區農業改良場	254,241	256,653
水產試驗所	1,368,765	1,644,781	臺東區農業改良場	185,770	183,588
畜產試驗所及所屬	881,967	817,149	漁業署及所屬	9,972,152	9,140,965
獸醫研究所	724,967	587,194	動植物防疫檢疫署及所屬	2,697,782	2,666,105
農業藥物試驗所	617,236	315,434	農業金融局	653,199	549,696
生物多樣性研究所	262,941	251,726	農糧署及所屬	5,256,629	4,356,412
茶及飲料作物改良場	243,610	236,103	農田水利署	7,921,863	7,392,681
種苗改良繁殖場	318,456	254,204	農業科技園區管理中心	859,228	496,492
桃園區農業改良場	255,786	255,199	合計	49,738,558	44,646,375
苗栗區農業改良場	159,154	154,919

說 明：林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心以下分別簡稱林業署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農水署、農科中心。
資料來源：113年度中央政府總預算案。

一六、桃園農業物流園區建設計畫修正延長完工期程2年，允宜積極趕辦，並審慎評估農產品出口量能及農產品冷鏈物流供需情形，避免設施閒置
農科中心113年度預算案於「農科園區發展」編列「桃園農業物流園區建設計畫」之最後1年經費7億850萬元(業務費690萬元、設備及投資7億160萬元)。惟該計畫近年預算執行率偏低，爰修正延長完工期程至115年並修改計畫名稱。
為解決我國觀賞水族、蔬果、花卉及水(畜)產品出進口運銷冷鏈斷鏈等問題，規劃引入觀賞水族國際轉運蓄養之產業機能，營造農畜產及食品類冷鏈物流環境，將生產、加工物流一體化營運，並導入保稅、檢疫、檢驗、通關之便捷服務，打造臺灣農業產品出進口之戰略平臺。行政院前於110年1月核定「桃園農業物流園區建設計畫(110-113年)」，計畫總經費32億1,815萬元，其中農業科技園區作業基金自籌2億元[1]，餘30億1,815萬元由政府公務預算支應。該計畫截至112年8月底累計實現數2億9,856萬3千元，占已編預算數6億3,561萬2千元僅46.97%，執行率偏低(詳表1）。
[1] 農業作業基金自105年度起設立農業生物科技園區作業基金分基金，於112年8月1日起配合農業部組織調整設立農業科技園區管理中心，基金名稱自113年度修正為農業科技園區作業基金。
表1 桃園農業物流園區建設計畫執行情形 單位：新臺幣千元
年度	可用預算數			執行情形
	以前年度	本年度[A]	合計	實現數[B]	應付數	保留數	賸餘數	合計
110	-	99,554	99,554	17,155	-	82,362	37	99,554
111	82,362	187,184	269,546	245,911	-	23,621	14	269,546
112	23,621	348,874	372,495	35,497 / (截至8月)	-	-	-	35,497 / (截至8月)

說 明：累計已編預算數係A欄合計(6億3,561萬2千元)、累計實現數係B欄合計(2億9,856萬3千元)。
資料來源：農科園區(112年9月22日)。
該計畫原規劃自110年啟動私有地協議價購，並接續施工興建等作業，預計113年底試營運；惟因111年11月始通過環境影響評估作業，112年5月取得開發許可，而私有土地因協議價金無共識或產權瑕疵等因素無法以協議價購方式取得，後續將依法辦理徵收等因素，致相關工程無法如期展開，行政院於112年9月1日核定修正計畫期程延至115年，延展2年[2]，另因該園區包含農產物流所必要之農產品加工使用，故一併修正計畫名稱為「桃園農業物流加工園區建設計畫」，核定函中亦請農業部於該案建設施工前，再行評估農產品冷鏈物流總體供需情形以及政府最適興建方式，以免衍生設施閒置情事，並併同「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」計畫，重新檢視我國農產品外銷品項及應提供外銷冷鏈量能，確實完備計畫效益評估及妥善規劃後續營運管理。
[2] 參據行政院112年9月1日院臺農字第1121029962號函。
綜上，農科中心113年度預算案「農科園區發展」持續編列7億850萬元，辦理「桃園農業物流園區建設計畫(110-113年)」，該計畫已經核定修正延後完工期程2年至115年，並更名為「桃園農業物流加工園區建設計畫(110至115年)」，惟迄112年8月底累計預算實現率未達5成，允宜積極趕辦，並審酌執行進度，核實評估113年度預算數7億850萬元之妥適性，且審慎衡酌農產品冷鏈物流總體供需、出口量能，規劃最適興建方式及相關農產品冷鏈物流營運制度與人才培育等運作機制，避免設施閒置，以發揮穩定國內市場產銷，並促進農產品外銷量值之施政目標。
(分機：1921 林佑樺)