內政部主管111年度單位決算評估報告
一、內政部辦理地籍圖重測後續計畫，允宜改善前期計畫相關執行困境，俾如期如質完成建構正確地籍圖資
為配合國家重大建設發展，提供完整且正確之土地資訊，快速及便利規劃所需使用土地，內政部辦理「地籍圖重測後續計畫」。111年度「土地測量-地籍圖重測後續計畫」預算數2億1,497萬9千元，決算數2億1,285萬8千元，執行率99.01%。經查：
(一)「地籍圖重測後續計畫」第1期及第2期未能依計畫目標執行
洽據內政部表示，囿於國家財政及政府整體施政考量，「地籍圖重測後續計畫」第1期 (104-107年)及第2期 (108-111年)匡列額度約提報數額之7成，未能依計畫數編列預算，致執行情形較計畫落後。檢視104年至111年「地籍圖重測後續計畫」執行情形(詳表1)，每年執行數較計畫數短少2萬5,499筆至3萬8,677筆間，8年合計短少27萬4,491筆，占計畫數127萬5,625筆之21.52%。
(二)截至111年底，僅約2成筆數經土地所有權人現場指界確定
依國土測繪中心公開統計資料（詳表2），自83年起至111年度止，實際完成重測土地（含地方政府自籌經費辦理）計521萬9,896筆，其中發生界址爭議者計5萬2,998筆，占實際完成總筆數之1.02%；又土地所有權人現場指界確定者有101萬1,355筆，僅占實際完成筆數19.38%，協助指界筆數則高達60.59%，顯示多數土地所有權人未能自行指界，仰賴地籍調查或測量人員協助指界，潛藏未來界址爭議之糾紛與風險。
綜上，111年度辦理「地籍圖重測後續計畫」實際執行結果2億1,285萬8千元，惟該計畫104至111年底執行結果較目標值短少27萬4,494筆，占計畫數127萬5,625筆之21.52%，且僅約2成土地所有權人現場指界易衍生爭議等[1]，允宜加強辦理，俾如期如質完成計畫目標。
[1] 詢據內政部表示，將以提高地方政府配合款比例、鼓勵地方政府自籌經費辦理、委託測繪業等方式改進預算不足情事，復以加強宣導到場指界、提供指界參考資訊、推廣先現況測量後調查作業等方式改進現場指界人數偏低情事。
表1 104年度至111年度「地籍圖重測後續計畫」之計畫數、預算數與執行數
     概況表 單位：新臺幣千元；筆；%
期別	年度	計畫數		預算數		預算占計畫經費比率	執行數		執行筆數-計畫筆數(B-A)
		經費	筆數(A)	經費	筆數		經費	筆數(B)
第一期	104	313,153	164,375	245,521	130,347	78.4	239,426	138,876	-25,499
	105	318,328	164,375	245,521	124,909	77.1	238,102	128,387	-35,988
	106	314,880	164,375	237,160	123,838	75.3	233,354	130,289	-34,086
	107	312,059	164,375	225,875	122,390	72.4	223,466	125,954	-38,421
第二期	108	315,024	156,250	220,692	113,429	70.1	217,431	119,207	-37,043
	109	305,021	155,625	215,355	111,043	70.6	212,702	116,948	-38,677
	110	283,681	153,125	214,979	115,458	75.8	212,929	121,724	-31,401
	111	281,481	153,125	214,979	117,795	76.4	212,858	119,749	-33,376
合計		2,443,627	1,275,625	1,820,082	959,209	74.5	1,790,268	1,001,134	-274,491

說 明：上表經費不含各縣市配合款部分，及實際執行筆數不含新登記土地部分。
資料來源：內政部提供。
表2 83年至111年地籍圖重測地籍調查指界與界址爭議概況表 單位：筆；%
項目 / 時間	實際完成 / 筆數	指界確定 / 筆數	同意協助 / 指界筆數	逕行施測 / 筆數	界址爭議 / 筆數
83年至111年	5,219,896	1,011,355	3,162,708	982,588	52,998
占實際完成筆數比率		19.38	60.59	18.82	1.02

資料來源：國土測繪中心全球資訊網（測繪業務介紹/地籍圖重測專區/重測成果/地籍調查指界情形統計表）
（分機：1918 魏安國）