內政部主管111年度單位決算評估報告目錄 頁次
內政部主管111年度單位決算評估報告
一、內政部辦理地籍圖重測後續計畫，允宜改善前期計畫相關執行困境，俾如期如質完成建構正確地籍圖資
為配合國家重大建設發展，提供完整且正確之土地資訊，快速及便利規劃所需使用土地，內政部辦理「地籍圖重測後續計畫」。111年度「土地測量-地籍圖重測後續計畫」預算數2億1,497萬9千元，決算數2億1,285萬8千元，執行率99.01%。經查：
(一)「地籍圖重測後續計畫」第1期及第2期未能依計畫目標執行
洽據內政部表示，囿於國家財政及政府整體施政考量，「地籍圖重測後續計畫」第1期 (104-107年)及第2期 (108-111年)匡列額度約提報數額之7成，未能依計畫數編列預算，致執行情形較計畫落後。檢視104年至111年「地籍圖重測後續計畫」執行情形(詳表1)，每年執行數較計畫數短少2萬5,499筆至3萬8,677筆間，8年合計短少27萬4,491筆，占計畫數127萬5,625筆之21.52%。
(二)截至111年底，僅約2成筆數經土地所有權人現場指界確定
依國土測繪中心公開統計資料（詳表2），自83年起至111年度止，實際完成重測土地（含地方政府自籌經費辦理）計521萬9,896筆，其中發生界址爭議者計5萬2,998筆，占實際完成總筆數之1.02%；又土地所有權人現場指界確定者有101萬1,355筆，僅占實際完成筆數19.38%，協助指界筆數則高達60.59%，顯示多數土地所有權人未能自行指界，仰賴地籍調查或測量人員協助指界，潛藏未來界址爭議之糾紛與風險。
綜上，111年度辦理「地籍圖重測後續計畫」實際執行結果2億1,285萬8千元，惟該計畫104至111年底執行結果較目標值短少27萬4,494筆，占計畫數127萬5,625筆之21.52%，且僅約2成土地所有權人現場指界易衍生爭議等[1]，允宜加強辦理，俾如期如質完成計畫目標。
[1] 詢據內政部表示，將以提高地方政府配合款比例、鼓勵地方政府自籌經費辦理、委託測繪業等方式改進預算不足情事，復以加強宣導到場指界、提供指界參考資訊、推廣先現況測量後調查作業等方式改進現場指界人數偏低情事。
表1 104年度至111年度「地籍圖重測後續計畫」之計畫數、預算數與執行數
     概況表 單位：新臺幣千元；筆；%
期別	年度	計畫數		預算數		預算占計畫經費比率	執行數		執行筆數-計畫筆數(B-A)
		經費	筆數(A)	經費	筆數		經費	筆數(B)
第一期	104	313,153	164,375	245,521	130,347	78.4	239,426	138,876	-25,499
	105	318,328	164,375	245,521	124,909	77.1	238,102	128,387	-35,988
	106	314,880	164,375	237,160	123,838	75.3	233,354	130,289	-34,086
	107	312,059	164,375	225,875	122,390	72.4	223,466	125,954	-38,421
第二期	108	315,024	156,250	220,692	113,429	70.1	217,431	119,207	-37,043
	109	305,021	155,625	215,355	111,043	70.6	212,702	116,948	-38,677
	110	283,681	153,125	214,979	115,458	75.8	212,929	121,724	-31,401
	111	281,481	153,125	214,979	117,795	76.4	212,858	119,749	-33,376
合計		2,443,627	1,275,625	1,820,082	959,209	74.5	1,790,268	1,001,134	-274,491

說 明：上表經費不含各縣市配合款部分，及實際執行筆數不含新登記土地部分。
資料來源：內政部提供。
表2 83年至111年地籍圖重測地籍調查指界與界址爭議概況表 單位：筆；%
項目 / 時間	實際完成 / 筆數	指界確定 / 筆數	同意協助 / 指界筆數	逕行施測 / 筆數	界址爭議 / 筆數
83年至111年	5,219,896	1,011,355	3,162,708	982,588	52,998
占實際完成筆數比率		19.38	60.59	18.82	1.02

資料來源：國土測繪中心全球資訊網（測繪業務介紹/地籍圖重測專區/重測成果/地籍調查指界情形統計表）
（分機：1918 魏安國）
二、截至111年底營建署所辦理「生活圈道路計畫(市區道路)」仍有上期案件尚未完工，另部分地方政府「道路考評計畫」考評評等容有提升空間，允宜督促其研謀改善
營建署及所屬[2]111年度「道路建設及養護-生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)」預算數66億3,733萬元、決算數66億2,663萬4千元。經查：
[2] 內政部組織法、內政部國土管理署組織法、內政部國家公園署組織法已於112年6月9日修正或制定公布，並經行政院定於同年9月20日施行，修正後營建署改制成立國土管理署及國家公園署，111年度決算時仍為營建署，爰本報告中使用改制前之組織名稱。
(一)持續辦理生活圈道路計畫(市區道路)
為持續建構都市道路交通系統，完善地方路網，營建署於辦理「生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)(104-110年)」(以下簡稱上期計畫)後，接續辦理於110年5月間經行政院核定之「生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)(111至116年度)」(以下簡稱「生活圈道路計畫(市區道路)」)，透過「系統管理、斷鏈補缺」及「打通瓶頸路段」等方式，提升系統性交通改善功能及友善環境，計畫期程為，總經費420億元，優先辦理：1.配合相關部會之重大建設計畫；2.危險瓶頸路口/路段改善計畫；3.配合營建署盤查優先建議計畫；4.屬都市計畫已公告防災計畫中所指認之防災動線之道路建設計畫；5.供通勤通學之自行車專用道路(非供汽車使用者)」；6.配合鐵路立體化後所增設之景觀道路及共同管道工程等道路建設。
(二)截至111年底仍有上期「生活圈道路計畫(市區道路)」案件尚未完工，容待落實追蹤控管
營建署因上期計畫有9項工程[3]未能於該期完成，爰至本期繼續辦理，詢據營建署截至111年底辦理情形可悉(詳表1)，其中「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程規劃設計案」、「臺南市安平漁港跨港大橋新建工程」及「嘉義縣民雄頭橋地區都市計畫特II道路銜接13號道路工程」等3個案件存有設計變更、物料調漲、缺工、多次流標等因素，造成工程進度落後，容待強化案件進度控管。
[3] 該9個案件為：(1)桃園市月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程、(2)新竹縣高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路V力行路段)、(3)臺中市西屯區市政路延伸工程、(4)臺中市溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程、(5)彰化縣彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程規劃設計案、(6)嘉義縣民雄頭橋地區都市計畫特II道路銜接13號道路工程、(7)臺南市安平漁港跨港大橋新建工程、(8)臺南市臺南都會區北外環銜接樹谷園區連絡道及(9)臺南市永康區新灣橋改建工程。
表1 截至111年底上期計畫未完工案件辦理情形表
工程名稱 / (原核定數) / 預計完工日期	案件辦理情形
1.彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程規劃設計案 / (15億930萬元)	1.本案於110年9月23日、10月21日、111年2月17日及111年4月7日開標4次，均因無廠商投標致流標。 / 2.工程會111年4月19日召開巨額工程流標專案檢討會。內政部(營建署)於同年6月13日前往督導進度，經縣府檢討經費結構及施工廠商施作量能後，調整發包施工費為34億87萬9千元，並調整契約條款及工期增加200日曆天。 / 3.內政部(營建署)於110年11月15日修正工程費為21億7,871萬元，為避免排擠其他地方政府額度，後續不再增列經費，如超出此上限將由彰化市政府自籌經費辦理。 / 4.本案於111年11月決標，目前施工中。
2.臺南市安平漁港跨港大橋新建工程 / (15億7,200萬元)	1.本案於110年12月、111年1月、10月開標3次，均因無廠商投標致流標。核定經費由15億7,200萬元上調至16億9,090萬元 / 2.因本工程涉及與周邊造船廠界面、漁港水域通行配合及各管線協調等問題，臺南市政府已於111年7月13日向內政部部申請代辦本工程，以排解介面衝突問題。
3.嘉義縣民雄頭橋地區都市計畫特II道路銜接13號道路工程 / (4億5,600萬元)	本案於111年7月、12月辦理開標，均無廠商投標致流標，經檢核本案工程涉及既有水利管線遷移，施工介面複雜，已通知縣府相關單位進行前置作業。

資料來源：營建署；本中心整理。
(三)近年部分市縣政府「市區道路考評計畫」之考評評等欠佳，仍待督促其檢討改善
營建署為促使地方政府重視市區道路品質及推動建構無障礙人行環境，各年度進行「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」（以下簡稱「市區道路考評計畫」），由營建署(含召集人或副召集人1人，由營建署派任)、交通部、警政署、社福團體、專家學者等擔任考評委員，將各期「生活圈道路計畫(市區道路)」、「提升道路品質計畫」等補助闢建或養護道路列為優先受評道路，依各地方政府表現區分為優等至丙等[4]，據108-111年度[5]考評結果，苗栗縣、雲林縣、花蓮縣、臺東縣及澎湖縣等連續3期，基隆市、金門縣及連江縣連續2期考評列為乙等(詳表2)，考評結果容有提升空間，容待督促其依考評委員所提建議事項落實改善。
[4] 依市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫第九點，優等為考評成績達90分以上者，甲等為考評成績達85分以上未達90分者，乙等為考評成績達70分以上未達85分者，丙等為考評成績未達70分者。
[5] 110年度計畫因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，將110-111年合併進行。
表2 108-111年度「市區道路考評計畫」考評結果表
期別	108年度	109年度	110-111年度
臺北市	優	優	優
新北市	甲	優	甲
桃園市	優	優	甲
臺中市	優	優	甲
臺南市	甲	甲	甲
高雄市	優	甲	甲
基隆市	甲	乙	乙
新竹市	乙	甲	甲
新竹縣	甲	甲	甲
苗栗縣	乙	乙	乙
彰化縣	甲	乙	甲
雲林縣	乙	乙	乙
嘉義市	甲	甲	乙
嘉義縣	乙	甲	乙
南投縣	甲	甲	乙
宜蘭縣	甲	優	甲
屏東縣	乙	乙	甲
花蓮縣	乙	乙	乙
臺東縣	乙	乙	乙
澎湖縣	乙	乙	乙
金門縣	甲	乙	乙
連江縣	甲	乙	乙

資料來源：營建署；本中心整理。
綜上，營建署為建構都市道路交通系統，賡續推動「生活圈道路計畫(市區道路)」，惟截至111年底仍有3件上期計畫案件尚未完工，並有進度落後情事，允宜強化案件控管機制。另部分市縣政府108-111年度「市區道路考評計畫」之考評評等容有提升空間，允宜督促其檢討改善，以提升市區道路品質，並提供用路人無障礙之人行環境。
（分機：8667楊慧敏）

三、近年詐欺犯罪案件發生頻繁，民眾財產損失金額龐鉅，亟待警政署積極宣導，以提升全民防詐知能
警政署及所屬為加強預防詐欺犯罪，設立「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢，以打擊犯罪及預防詐騙。111年度於「刑事警察業務-偵辦與督導刑案偵破及檢肅治平對象」編列「165反詐騙諮詢專線」預算數114萬元，決算數183萬8千元，執行率161.23%。經查：
(一)109至111年反詐騙諮詢專線服務民眾案件辦理情形
據警政署統計，165專線109至111年服務民眾來電156萬986通、受理報案後執行停話2萬206通、圈存金融帳戶7,722組、通報異常帳戶4,385組、協調金融機構攔阻民眾匯款1萬4,995件、攔阻受害金額70億7,786萬3千元(詳表1)；另列管警示金融帳戶15萬2,448組及通報詐騙LINE ID帳號1萬2,398組（詳表2）。
(二)尚有部分金融機構未建立聯繫溝通管道
165專線透過線上即時身分驗證系統與各大電信、網路通訊軟體業者及部分金融機構建立橫向聯繫機制，惟截至111年底止計有39家國內金融機構尚未建立聯繫溝通管道。據警政署說明，該專線之金融機構聯繫窗口清冊係財金資訊股份有限公司彙整提供，而本國金融機構尚未建立聯繫窗口者，包括信用卡公司、票券金融公司、信用合作社及電子支付公司等，其中信用卡公司、票券金融公司主要業務係企業融資借款，而非個人開戶存款，並未將其納列為通報主體；信用合作社等基層金融機構，則囿於系統開發資源有限，係透過共用資訊交換中心進行資料轉換，爰未分別與各家信用合作社建立通報機制。
綜上，鑑於近年詐欺犯罪案件發生頻繁，財產損失金額龐鉅，亟待警政署積極宣導，以提升全民防詐知能，且尚有部分金融機構未建立聯繫溝通管道，仍待加強辦理。
表1 近年165反詐騙諮詢專線服務民眾案件明細表
單位：通；組；件；新臺幣千元
年度	來電數	執行停話	圈存金融帳戶	異常帳戶通報	攔阻匯款	攔阻財損金額
109	374,419	5,541	2,256	1,024	2,705	981,744
110	579,714	6,102	2,609	539	4,313	1,855,132
111	606,853	8,563	2,857	2,822	7,977	4,240,987
合計	1,560,986	20,206	7,722	4,385	14,995	7,077,863

資料來源：警政署提供，本中心彙整。

表2 近年警政署列管警示金融帳戶及line ID明細表單位：組；組
年度	金融帳戶	Lind ID
109	32,637	1,637
110	48,481	3,887
111	71,330	6,874
合計	152,448	12,398

資料來源：警政署提供，本中心彙整。
（分機：1918 魏安國）

四、部分市縣消防機關111年受理火災、緊急救護報案平均秒數及平均救護時間較110年度增加，容宜探究原因並研謀策進，以提高消防救災工作時效
消防署及所屬111年度「加強救災救護工作」編列5億1,778萬4千元，決算數4億8,296萬7千元，執行率93.28%。經查：
(一)民眾對119緊急救援及救護需求量大
依消防法第16條規定：「各級消防機關應設救災救護指揮中心，以統籌指揮、調度、管制及聯繫救災、救護相關事宜。」及第18條規定：「電信事業應視消防需要，設置主管機關報案電話設施。」政府爰設置119救災專線，以因應民眾對119緊急救援及提高緊急救護效率。
(二)部分市縣消防機關111年度受理火災及緊急救護報案平均秒數較110年度增加
為提高搶救災害之時效，確保民眾生命安全，降低民眾財產損失，縮短受理民眾報案時間，至關重要，據消防署提供之各市縣消防機關受理報案平均秒數統計表，計7個市縣消防機關火災及緊急救護111年度受理報案平均秒數均較110年度增加，12個市縣消防機關火災111年度受理報案平均秒數較110年度增加，14個市縣消防機關緊急救護111年度受理報案平均秒數較110年度增加(詳表1)。
(三)部分市縣政府消防機關111年度平均救護時間較110年度增加
110年度各市縣政府消防機關平均救護時間為9.58分鐘，較109之9.12分鐘為多，且所有市縣110年度平均救護時間均較109年度多，據消防署說明，係嚴重特殊傳染性肺炎影響所致；111年度各市縣政府消防機關平均救護時間為9.61分鐘，仍較110年度多，除9個市縣較110年度有所改善外，其餘市縣政府消防機關平均救護時間仍較110年度增加(詳表2)。
綜上，消防署及所屬加強救災救護工作111年度決算數4億8,296萬7千元，惟部分市縣消防機關111年度受理火災及緊急救護報案平均秒數較110年度增加，且111年度部分市縣政府消防機關平均救護時間較110年度增加，允宜探究原因並研謀有效策進措施，以提高消防救災工作時效。
表1 各市縣消防機關受理報案平均秒數統計表 單位：秒
市縣別	110年度(A)		111年度(B)		111年度與110年度增減比較(C=B-A)
	火災	緊急救護	火災	緊急救護	火災	緊急救護
臺北市	30.12	108.92	30.87	65.29	0.75	-43.63
新北市	20.02	58.33	16.09	33.18	-3.93	-25.15
桃園市	36.42	33.52	38.76	31.80	2.34	-1.72
臺中市	73.45	49.93	33.88	32.41	-39.57	-17.52
臺南市	41.2	35.52	50.01	39.67	8.81	4.15
高雄市	61.26	55.16	50.89	68.59	-10.37	13.43
苗栗縣	45.12	53.81	39.19	68.28	-5.93	14.47
新竹縣	41.13	52.51	72.28	67.90	31.15	15.39
南投縣	55.98	33.45	56.89	46.55	0.91	13.10
雲林縣	67.17	56.23	42.82	57.20	-24.35	0.97
彰化縣	59.28	49.38	48.57	56.72	-10.71	7.34
嘉義縣	45.82	47.89	68.22	50.51	22.40	2.62
屏東縣	38.82	59.71	78.56	65.03	39.74	5.32
基隆市	65.51	52.99	46.31	58.74	-19.20	5.75
新竹市	70.83	28.87	44.63	37.79	-26.20	8.92
嘉義市	38.61	52.04	55.58	39.92	16.97	-12.12
宜蘭縣	50.53	54.72	70.05	58.85	19.52	4.13
花蓮縣	42.98	63.22	36.68	52.27	-6.30	-10.95
臺東縣	42.06	60.08	44.23	52.38	2.17	-7.70
澎湖縣	41.12	37.27	47.3	42.95	6.18	5.68
金門縣	41.20	37.31	44.73	34.59	3.53	-2.72
連江縣	61.26	32.46	36.89	36.20	-24.37	3.74

    資料來源：消防署及所屬提供，本中心彙整。
表2 近年度各市縣消防機關平均救護時間比較表 單位：分鐘
市縣別	109年度	110年度	110年度較109年度增加(減少)	111年度	111年度較110年度增加(減少)
新北市	11.07	11.57	0.50	11.19	-0.38
臺北市	11.11	11.47	0.36	11.18	-0.29
桃園市	10.21	11.09	0.88	10.84	-0.25
臺中市	8.6	8.83	0.23	8.54	-0.29
臺南市	8.48	8.99	0.51	9.79	0.80
高雄市	8.57	8.64	0.07	8.59	-0.05
宜蘭縣	7.48	7.68	0.20	7.66	-0.02
新竹縣	9.57	10.04	0.47	10.82	0.78
苗栗縣	7.19	7.5	0.31	7.61	0.11
彰化縣	7.72	8.2	0.48	7.94	-0.26
南投縣	7.4	7.88	0.48	8.03	0.15
雲林縣	7.46	7.87	0.41	7.81	-0.06
嘉義縣	6.55	7.12	0.57	7.53	0.41
屏東縣	6.89	7.41	0.52	7.37	-0.04
臺東縣	8.91	9.43	0.52	10.46	1.03
花蓮縣	8.17	10.77	2.60	13.54	2.77
澎湖縣	6.66	7.49	0.83	7.84	0.35
基隆市	8.81	9.01	0.20	9.16	0.15
新竹市	9.71	10.71	1.00	11.33	0.62
嘉義市	7.87	8.35	0.48	8.6	0.25
金門縣	7.29	7.55	0.26	7.82	0.27
連江縣	6.78	7.59	0.81	10.73	3.14
總計	9.12	9.58	0.46	9.61	0.03

資料來源：消防署提供，本中心彙整。
（分機：1918 魏安國）

五、移民署允宜強化「旅客訂位及行程分析系統計畫第2期建置計畫」之進度控管，並積極完備界定蒐集旅客訂位資訊範圍之法制作業，俾周延個人隱私保護
移民署111年度「入出國及移民管理業務-建立整體性入出國及移民管理資訊系統」項下辦理「旅客訂位及行程分析系統第2期建置計畫」預算數5,470萬元、實現數3,280萬元，實現數占預算數59.96%。經查：
(一)分2期建置旅客訂位及行程分析系統
移民署為持續強化我國國境安全防護、國境人流管理，分2階段建置旅客訂位及行程分析系統，其內容如下：
1.第1階段：為應我國防疫需求，移民署前於中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第1次追加預算編列「建置旅客訂位及行程分析系統」(以下簡稱PNR系統)經費1億8,658萬元，計畫期程109年5月起至111年6月止，主要工作係建置PNR系統之基礎環境與防疫所需功能，並蒐集介接2家國籍航空公司之旅客訂位資訊，以提供中央流行疫情指揮中心進行疫調追蹤與防疫判斷，目前已建置完成。
2.第2階段：為賡續完善我國入出境旅客安全管理，移民署爰辦理「旅客訂位及行程分析系統第2期建置計畫」，計畫期程111-114年，總經費1億7,400萬元，持續蒐集介接其他非國籍航空公司之旅客訂位資訊及建置PNR系統有關入出境安全管理及預警通報等所需功能，以進行異常旅客預警通報，達成國際安防合作目標。
(二)111年度因驗收時部分功能及文件須修正調整，致預算執行率僅約6成
移民署於111年10月間辦理「旅客訂位及行程分析系統第2期建置計畫」之功能檢測確認時，發生部分功能未符需求情事，雖請廠商儘速修正並進行3次功能展示，然仍有部分功能及文件須修正調整，因而未能於111年底前完成驗收付款作業[6]，致111年度實現數占預算數僅約6成，允宜強化進度控管，以避免後續年度發生類似情事。
[6] 參據移民署111年度決算書之「重大計畫執行績效報告表」。該111年底未能驗收部分，後於112年2月間完成驗收付款。
(三)111年底已介接73%入出我國旅客訂位資料，惟界定蒐集範圍之相關法制作業仍未完備
據移民署說明，為進行管制對象攔阻、國際反恐合作及入出國人流管理等國境安全維護工作，爰建置PNR系統，蒐集介接其他非國籍航空公司之旅客訂位資訊，並為避免產生過度蒐集資料之隱私疑慮，擬藉由明文列舉資料項目之方式限制蒐集範圍，使之更符明確性原則。然該計畫截至111年底已完成中華、華信、長榮、立榮、星宇、國泰、全日空及阿聯酋航空等8家飛航我國航空公司之旅客訂位資訊介接，占入出我國旅客訂位資料之73%，並已於111年4月19日訂定「旅客訂位資料安全維護管理要點」，以防止資料遭洩漏、不當使用或其他侵害，惟111年底有關明確化蒐集範圍之相關法令尚未完備[7]，亟待積極推動。
[7] 入出國及移民法業於112年6月28日修正公布，其中第48條與83條與本計畫相關，另與本計畫界定蒐集範圍相關尚有依第48條第2項訂定「入出國乘員資料通報管理利用辦法」，截至112年10月11日尚未完成。
綜上，移民署為強化我國國境安全防護、國境人流管理，爰接續辦理旅客訂位及行程分析系統第2期建置計畫，惟111年度因部分功能項目測試未通過，未能於年底驗收付款，致實現數占預算數約6成，允宜注意檢討改善，以利計畫如期完成。另截至111年底該計畫已介接占入出我國旅客訂位資料之73%，然界定蒐集範圍之相關法令尚未完備，允宜儘速推動，俾明確化資料蒐集範圍，周延個人隱私保護。
（分機：8667楊慧敏）

六、建築研究所允宜持續推廣鼓勵申請綠建築標章或候選綠建築證書，藉以發揮帶動綠建築產業創新發展，並提供永續安居環境
建築研究所111年度為辦理與推廣與綠建築有關業務，於「建築研究業務-環境控制」項下辦理「創新循環綠建築環境科技計畫」預算數1,599萬元、決算數1,551萬8千元；辦理智慧綠建築法規研究與培訓等業務預算數及決算數均為4,232萬6千元。經查：
(一)111年度辦理「永續健康綠建築環境科技計畫」及智慧綠建築法規研究與培訓等業務，以推廣綠建築
為創造舒適便利、節能永續之宜居環境，促進具台灣利基之綠建築科技創新發展，建築研究所111年度辦理「創新循環綠建築環境科技計畫」，積極發展符合我國氣候條件與生態環境之綠建築科技與技術，持續發展節能減碳技術研發與應用，並辦理智慧綠建築法規研究與培訓等業務，期藉由推廣國內建築物申請綠建築標章及候選綠建築證書，發揮帶動相關綠建築產業發展，擴大建築科技與產業之服務產值等效益。
(二)容待持續研謀提升綠建築普及率，以帶動綠建築產業發展
依綠建築標章及建築能效標示申請審核認可及使用作業要點，建築物依已取得使用執照或取得建造執照等條件，分別適用申請綠建築標章及候選綠建築證書[8]，透過前開申請制度，使建築物成為符合生態、節能、減廢、健康之綠建築。依建築研究所統計，111年度綠建築普及率17.3%，低於107年度18.7%及110年度20.2%（詳表1），容待持續宣導鼓勵並研謀提升。
[8] 綠建築標章及建築能效標示申請審核認可及使用作業要點第二點規定：「本要點用詞，定義如下：（一）綠建築標章：指已取得使用執照之建築物、經直轄市、縣（市）政府認定之合法房屋、已完工之特種建築物或社區，經本部認可符合綠建築評估指標所取得之標章。（二）候選綠建築證書：指取得建造執照之建築物、尚在施工階段之特種建築物、原有合法建築物或社區，經本部認可符合綠建築評估指標所取得之證書。…。」
表1　107-111年度綠建築普及率表 單位：平方公尺
項目	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
當年評定通過候選綠建築證書總樓地板面積(A)	6,398,975	5,942,945	7,922,559	9,712,960	8,340,127
當年評定通過綠建築標章建築物總樓地板面積(B)	5,259,523	4,498,152	3,542,386	4,737,020	4,531,398
當年核發建造執照總樓地板面積(C)	33,984,220	36,927,732	41,521,034	43,425,428	45,827,240
當年核發使用執照總樓地板面積(D)	28,366,008	26,488,606	28,247,176	28,022,718	28,713,736
綠建築普及率 / (A+B)/(C+D)	18.7%	16.5%	16.4%	20.2%	17.3%

資料來源：建築研究所。
綜上，建築研究所111年度透過辦理「創新循環綠建築環境科技計畫」及智慧綠建築法規研究與培訓等業務，以推廣綠建築，惟綠建築普及率尚難持續成長，允宜持續宣導推動，藉以帶動綠建築產業創新發展，並提供舒適、健康及環保之居住環境。
（分機：8667楊慧敏）