行政院農業委員會主管111年度決算評估報告
行政院農業委員會（以下稱農委會，已於112年8月1日改制為農業部）[1]主管公務機關計有農委會本部(含屏東農業生物技術園區籌備處)、林務局、水土保持局、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農糧署及所屬、農業、畜產、水產、林業、家畜衛生及農業藥物毒物等試驗所、特有生物研究保育中心、桃園、苗栗、臺中、臺南、高雄、花蓮及台東等各區農業改良場、茶業改良場、種苗改良繁殖場、農業金融局、農田水利署等24個機關，111年度主管決算依審計部審核結果，歲入預算數18億4,985萬7千元、決算審定數22億4,334萬2千元(預算達成率121.27%)；歲出預算數1,486億6,196萬1千元、決算審定數1,479億8,304萬5千元(預算執行率99.54%)。謹就農委會主管111年度決算評析如下：
[1] 農業部組織法經總統於112年5月31日制定公布，並經行政院於112年7月13日以院授人組字第11220012671號令發布定112年8月1日施行。
二、桃園農業物流園區建設計畫111年度用地取得未如預期，保留數偏高，為避免影響後續工程推動，允宜加強執行
為解決觀賞水族動物活體及需冷鏈運送之花卉、蔬果、冷凍水(畜)產等農產品出口轉運過程冷鏈斷鏈、運輸成本及品質確保問題，農委會規劃自110至113年度於毗鄰桃園國際機場旁之土地開發「桃園農業物流園區」，111年度「桃園農業物流園區建設計畫」可支用預算數2億6,954萬6千元，執行數2億4,592萬5千元，占可支用預算數之91.24%。經查：
(一)桃園農業物流園區建設計畫於110至113年推動，所需經費由農委會單位預算支應30.18億元
為解決我國農業產出口冷鏈斷鏈問題，協助拓銷國際市場，振興國內關聯產業經濟發展，農委會規劃於110至113年推動桃園農業物流園區建設計畫，預計將鄰近桃園國際機場之沙崙油庫東側桃25道路與中央路兩側國有土地及部分私有地共13.12公頃土地開發為「桃園農業物流園區」，計畫總經費32.18億元，預計自108年10月至111年2月辦理前期規劃，110年1月至112年2月辦理用地取得作業，110年10月至111年12月進行建築工程設計，興建期則為112年1月至113年12月，並預計自113年2月開始招商作業，並於113年底試營運；營運期收入現值雖高於成本現值，惟仍無法負擔興建成本，計畫自償率24.49%，內部報酬率為負4.73%，淨現值為負21億5,902萬元。該計畫經費中30.18億元由農委會編列預算支應，餘2億元由農業生物科技園區作業基金預算支應。
(二)111年度歲出保留數偏高，主要係因用地取得未如預期，恐影響後續辦理興建及營運期程
依農委會111年度決算書「重大計畫執行績效報告表」，桃園農業物流園區建設計畫本期執行數2億4,592萬5千元，占可用預算數2億6,954萬6千元(含111年度預算數1億8,718萬4千元及以前年度保留數8,236萬2千元)之91.24%，惟111年度保留數2,362萬1千元，占預算數1億8,718萬4千元之12.62%，據說明：係因用地取得範圍未能於年度內完成私有土地及土地改良物、拆遷所有權人同意簽約過戶撥款價購作業所致；該計畫用地取得中私有土地協議價購部分共12筆，截至111年底實際取得6.6筆土地，其餘5.4筆土地未能達成協議價購；另受新冠肺炎疫情影響，111年上半年環評審查會議停開，致影響開發計畫書、用地徵收計畫及相關文件送審進度。按核定計畫書，該會原預定於112年1至2月間完成用地取得作業並開始興建，惟取得用地未如預期，且截至111年底開發計畫書尚待補正後送審，為避免影響後續計畫之興建及營運，允宜加速推動辦理。
綜上，為解決我國農業產出口冷鏈斷鏈問題，農委會研擬桃園農業物流園區建設計畫，規劃建設冷鏈物流中心、廠房及防檢疫等設施，惟111年度因用地取得未如預期，尚有5.4筆私有土地待取得，致須辦理保留2,362萬1千元至以後年度賡續辦理，且開發計畫書尚待補正後送審，為避免影響整體計畫興建及營運期程，允宜檢討並加速推動辦理。