行政院農業委員會主管111年度決算評估報告
行政院農業委員會（以下稱農委會，已於112年8月1日改制為農業部）[1]主管公務機關計有農委會本部(含屏東農業生物技術園區籌備處)、林務局、水土保持局、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農糧署及所屬、農業、畜產、水產、林業、家畜衛生及農業藥物毒物等試驗所、特有生物研究保育中心、桃園、苗栗、臺中、臺南、高雄、花蓮及台東等各區農業改良場、茶業改良場、種苗改良繁殖場、農業金融局、農田水利署等24個機關，111年度主管決算依審計部審核結果，歲入預算數18億4,985萬7千元、決算審定數22億4,334萬2千元(預算達成率121.27%)；歲出預算數1,486億6,196萬1千元、決算審定數1,479億8,304萬5千元(預算執行率99.54%)。謹就農委會主管111年度決算評析如下：
[1] 農業部組織法經總統於112年5月31日制定公布，並經行政院於112年7月13日以院授人組字第11220012671號令發布定112年8月1日施行。
三、亞蔬-世界蔬菜中心總部改建計畫歷年預算執行情形均欠佳，允宜督促掌握進度，俾利如期如質完成
農委會捐助亞蔬中心總部改建計畫經費，107年度起由農委會於「農業管理-國際農業諮商與合作」計畫編列預算支應，截至111年度累計實現數6億3,096萬3千元，占已編列預算數7億3,500萬元之比率為85.85%。經查：
(一)農委會捐助亞蔬中心總部改建計畫因工程進度未如預期，於110年辦理計畫變更，展延期程並調增總經費至7.65億元
「亞蔬-世界蔬菜中心」(原名「亞洲蔬菜研究發展中心」，以下稱亞蔬中心)係於60年5月由我國、美國、日本、韓國、泰國、越南及菲律賓等7國政府暨亞洲開發銀行共同設立之國際農業研究機構，總部設於我國臺南市善化區。因亞蔬中心實驗大樓、行政大樓及溫室等已逾40年，結構老舊、抗震防災條件薄弱，且實驗室管線腐蝕嚴重、爰規劃辦理總部改建案，原計畫期程107至110年度，總經費6.6億元，經行政院於107年同意由農委會編列預算支應；110年5月該中心以疫情造成原物料無法如期取得，致整體工程進度嚴重落遲，加上航價大漲，推升原物料價格與工資，致營建成本超出預期，經行政院於110年7月同意，工程展延至112年完工，並將總經費調增至7.65億元。
(二)亞蔬中心總部改建計畫推動至111年底，歷年實現數占可支用預算數比率均未達7成
據農委會提供資料(詳表1)，該計畫自107年度推動迄111年底，實現數占可支用預算數之比率介於25.77%至68.70%，執行率偏低，尤其110年度辦理計畫修正後，當年度實現數占可支用預算數之比率仍僅68.70%，而111年度實現數1億4,095萬2千元，亦僅占可用預算數2億787萬3千元之67.81%，執行情形依然欠佳，據說明係受新冠肺炎疫情影響，國際運輸失序，嚴重影響標案進度，亦使建物工程及實驗設施所需物料無法如期取得，加上南部地區其他重大工程施工造成工班人手不足等，致後期標案無法如期展開，允宜督促掌握進度加速辦理。
表1 「亞蔬-世界蔬菜中心總部改建計畫」預算執行情形表
單位：新臺幣千元；%
年度	可支用預算數				本期執行數				實現數占可支用預算數比率
	年度 / 預算數	流用數/調整數	以前年度 / 保留數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
107	50,000	0	0	50,000	12,884	0	37,116	50,000	25.77
108	180,000	0	0	180,000	98,796	0	0	98,796	54.89
109	200,000	0	81,204	281,204	86,662	0	0	86,662	30.82
110	230,000	0	194,542	424,542	291,669	0	0	291,669	68.70
111	75,000	0	132,873	207,873	140,952	0	0	140,952	67.81

說 明：111年度保留6,692萬1千元至112年度賡續執行。
資料來源：農委會提供。
綜上，亞蔬中心總部改建計畫由農委會編列預算捐助辦理，惟計畫辦理情形未如預期，該中心於110年7月經行政院同意變更計畫，展延期程並調增經費，然111年度實現數占可支用預算比率仍未達7成，執行情形依然欠佳，允宜積極督促該中心確實掌握工程進度及控管經費，俾使工程如期如質完成。
（分機：8663 鄭寧）