行政院農業委員會主管111年度決算評估報告
行政院農業委員會（以下稱農委會，已於112年8月1日改制為農業部）[1]主管公務機關計有農委會本部(含屏東農業生物技術園區籌備處)、林務局、水土保持局、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農糧署及所屬、農業、畜產、水產、林業、家畜衛生及農業藥物毒物等試驗所、特有生物研究保育中心、桃園、苗栗、臺中、臺南、高雄、花蓮及台東等各區農業改良場、茶業改良場、種苗改良繁殖場、農業金融局、農田水利署等24個機關，111年度主管決算依審計部審核結果，歲入預算數18億4,985萬7千元、決算審定數22億4,334萬2千元(預算達成率121.27%)；歲出預算數1,486億6,196萬1千元、決算審定數1,479億8,304萬5千元(預算執行率99.54%)。謹就農委會主管111年度決算評析如下：
[1] 農業部組織法經總統於112年5月31日制定公布，並經行政院於112年7月13日以院授人組字第11220012671號令發布定112年8月1日施行。
四、「種苗高科技核心基地之產業創新加值計畫」進度未如預期，保留數占比偏高，並修正延長完工期程，允宜積極控管進度加強辦理
種苗改良繁殖場(以下稱種苗場)111年度「農業試驗發展」項下辦理「種苗高科技核心基地之產業創新加值計畫(109至112年)」，可用預算數1億792萬3千元，執行結果實現數5,512萬7千元、保留數5,259萬6千元、賸餘數20萬元。經查：
「種苗高科技核心基地之產業創新加值計畫(109至112年)」行政院108年核定計畫總經費3億9,145萬元，執行期程自109至112年，主要工作項目包括種苗創生環境推動、種苗核心基地創新加值、輔助育成平台多元服務及種苗產業人才孵化器。111年間以計畫執行受全球疫情影響與國際戰爭情勢，及所編預算未達原計畫經費致限縮實際工作項目，故報經行政院於111年12月核准修正計畫期間延長至113年，並調減計畫總經費為3億1,184萬2千元。
該計畫111年度執行數占可支用預算數比率僅51.27%，保留數5,259萬6千元占可支用預算數48.73%，保留數占比偏高；截至111年度累計執行數8,538萬8千元占已編預算數比率61.88%，工程進度未如預期(詳表1)。進度落後原因包含：人才培育中心新建工程3次公開招標均流標，而操作鋼棚工程111年9月始決標，因建照尚未取得故依契約未能通知得標廠商進場施工；且雜糧及有機種子調製生產線設備建置因設備皆國外進口，受國際貨運輪船運能吃緊及塞港影響，抵臺時程延長；至種子調製廠房整建則因文資保護審查作業影響進度等。審計部於111年度中央政府總決算審核報告就種苗場執行該計畫提出相關意見，「種苗高科技核心基地之產業創新加值計畫」未依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點規定，於歲出概算額度內納編經費需求，致109年度無預算可供執行，又遲至111年6月9日始函報行政院修正計畫，影響計畫執行成效。
表1 「種苗高科技核心基地之產業創新加值計畫」截至111年底執行概況 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫總金額	111年度				截至111年度累計
		可支用預算數[A]	執行數[B]	比率[B/A]	保留數	已編預算數[C]	累計執行數[D]	比率[D/C]
種苗高科技核心基地之產業創新加值計畫	311,842	107,923	55,327	51.27	52,596	137,984	85,388	61.88

說 明：執行數含實現數及賸餘數，111年度本期及累計賸餘數分別為20萬元及21萬3千元。
資料來源：種苗場111年度決算書。
綜上，種苗場111年度「農業試驗發展」項下辦理「種苗高科技核心基地之產業創新加值計畫」，部分工作項目進度落後，111年度決算保留數占可用預算數達48.73%，允宜積極控管進度加強辦理，以利該工程如期如質完成。