行政院農業委員會主管111年度決算評估報告目錄
        頁次

行政院農業委員會主管111年度決算評估報告
行政院農業委員會（以下稱農委會，已於112年8月1日改制為農業部）[1]主管公務機關計有農委會本部(含屏東農業生物技術園區籌備處)、林務局、水土保持局、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農糧署及所屬、農業、畜產、水產、林業、家畜衛生及農業藥物毒物等試驗所、特有生物研究保育中心、桃園、苗栗、臺中、臺南、高雄、花蓮及台東等各區農業改良場、茶業改良場、種苗改良繁殖場、農業金融局、農田水利署等24個機關，111年度主管決算依審計部審核結果，歲入預算數18億4,985萬7千元、決算審定數22億4,334萬2千元(預算達成率121.27%)；歲出預算數1,486億6,196萬1千元、決算審定數1,479億8,304萬5千元(預算執行率99.54%)。謹就農委會主管111年度決算評析如下：
[1] 農業部組織法經總統於112年5月31日制定公布，並經行政院於112年7月13日以院授人組字第11220012671號令發布定112年8月1日施行。
壹、農委會
一、大型農產品物流中心計畫期程為106至109年度，惟其中國際保鮮物流中心於111年9月點交營運，且迄111年底仍未結案，須辦理保留至112年度繼續執行，允宜確實檢討
農委會111年度決算書總說明「重要施政計畫執行成果之說明」：108及109年度「農業發展」計畫之大型(外銷)農產品物流中心計畫（以下稱農產物流中心計畫）項下農科園區客製化國際保鮮物流中心第一期廠房新建工程於 111 年度完工，惟該工程公共藝術案未能於年度內完成，續保留 342萬元至112年度繼續執行。經查：
(一)農產物流中心計畫期程為106至109年度，農委會以推動國際保鮮物流中心為主，共計編列預算5億7,448萬5千元
鑑於國內農產品生產易受季節與氣候影響而產生產銷失衡現象，為減輕產銷失衡發生頻率，農委會針對香蕉、鳳梨、洋蔥及大蒜等重要農產品強化已辦理外銷、加工及直銷促銷等工作，然因鮮果具有易腐性及生產季節性，如冷鏈設備不足將影響品質，爰農委會推動辦理農產物流中心計畫，內容包含建置國際保鮮物流中心、輔導建置農產品冷鏈設施，及輔導辦理農產品批發市場遷建及冷鏈交易系統等3大分項計畫，計畫期程為106至109年度，其中建置國際保鮮物流中心由農委會負責推動，計畫經費6億元，108及109年度共編列預算5億7,448萬5千元（詳表1）。
表1 農產物流中心計畫預算執行情形表 單位：新臺幣千元；%
年度	可支用預算數				本期執行數				實現數占可支用預算數比率
	年度 / 預算數	流用數/調整數	以前年度 / 保留數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
108	170,945	0	0	170,945	552	0	0	552	0.32
109	403,540	0	170,393	573,933	57,339	0	0	57,339	9.99
110	0	12,046	516,594	528,640	413,782	0	0	413,782	78.27
111		21,611	114,858	136,469	132,150	0	0	132,150	96.84

說 明：1.農委會負責建置國際保鮮物流中心部分係自108年起編列預算。
        2.111年度保留342萬元至112年度賡續執行。
資料來源：農委會提供。
(二)審計部指出該會辦理國際保鮮物流中心之規劃興建與招商，因原提計畫指定特定營運廠商，且後續改採公開招商之評選機制與招商文件欠周妥，致較原訂計畫期程延後
依該計畫書所載，國際保鮮物流中心係規劃於農科園區建置一符合國際規範之物流中心，處理存放香蕉、鳳梨、洋蔥為主，檸檬、火龍果、荔枝為輔，期藉由該中心之營運提升香蕉及鳳梨外銷品質，打入日本高價連鎖通路販售，以提高外銷量；國際保鮮物流中心第1期預定109年試營運，俾利外銷接單生產及拓展固有市場以外之東南亞與中東等海外新興市場。
依農委會111年度決算書說明，該國際保鮮物流中心第一期廠房新建工程於 111 年 5 月完工，同年9月完成點交並營運，惟第一期廠房新建工程公共藝術案未及於年度內完成，致須保留至112年度賡續辦理；該計畫執行至111年底迄未完成，已較原訂計畫期程延後2年。另據審計部110及111年度審核報告指出：國際保鮮物流中心由該會農糧署負責規劃興建，惟所提計畫未由政府興建或亦依促進民間參與公共建設法規定秉持公平、公正原則甄審民間機構參與公共建設，逕於計畫書指定由政府出資補助台農發股份有限公司(以下稱台農發公司)辦理，並將產權歸該公司所有，而該會未予導正，致計畫歷經5次提報，費時1年4個月始獲行政院核定，延宕計畫核定期程；又該會屏東農業生物技術園區籌備處興建國際保鮮物流中心客製化廠房並規劃招商營運，惟執行初期逕認定台農發公司為營運主體，費時近6個月始公開招商，復因農業科技園區設置管理條例未規範客製化廠房預租招商及評選機制，招商文件亦未限期最優廠商簽訂租賃履約保證書，致再延宕營運廠商及其客製化廠房需求之決定期程。該會及所屬機關執行缺失致計畫推動未如預期，108至110年度實現率均低，且迄111年底仍未能結案，允宜確實檢討，避免此類問題再度發生。
綜上，農委會研擬農產物流中心計畫，預計於農科園區興建國際保鮮物流中心提供保鮮處理服務以穩定蔬果供應及提升外銷品質，計畫期程為106至109年，惟因規劃及招商過程有欠妥適，致執行未如預期，除較原訂計畫期程延後完工外，迄111年底尚未結案，允宜檢討並加緊趕辦。
二、桃園農業物流園區建設計畫111年度用地取得未如預期，保留數偏高，為避免影響後續工程推動，允宜加強執行
為解決觀賞水族動物活體及需冷鏈運送之花卉、蔬果、冷凍水(畜)產等農產品出口轉運過程冷鏈斷鏈、運輸成本及品質確保問題，農委會規劃自110至113年度於毗鄰桃園國際機場旁之土地開發「桃園農業物流園區」，111年度「桃園農業物流園區建設計畫」可支用預算數2億6,954萬6千元，執行數2億4,592萬5千元，占可支用預算數之91.24%。經查：
(一)桃園農業物流園區建設計畫於110至113年推動，所需經費由農委會單位預算支應30.18億元
為解決我國農業產出口冷鏈斷鏈問題，協助拓銷國際市場，振興國內關聯產業經濟發展，農委會規劃於110至113年推動桃園農業物流園區建設計畫，預計將鄰近桃園國際機場之沙崙油庫東側桃25道路與中央路兩側國有土地及部分私有地共13.12公頃土地開發為「桃園農業物流園區」，計畫總經費32.18億元，預計自108年10月至111年2月辦理前期規劃，110年1月至112年2月辦理用地取得作業，110年10月至111年12月進行建築工程設計，興建期則為112年1月至113年12月，並預計自113年2月開始招商作業，並於113年底試營運；營運期收入現值雖高於成本現值，惟仍無法負擔興建成本，計畫自償率24.49%，內部報酬率為負4.73%，淨現值為負21億5,902萬元。該計畫經費中30.18億元由農委會編列預算支應，餘2億元由農業生物科技園區作業基金預算支應。
(二)111年度歲出保留數偏高，主要係因用地取得未如預期，恐影響後續辦理興建及營運期程
依農委會111年度決算書「重大計畫執行績效報告表」，桃園農業物流園區建設計畫本期執行數2億4,592萬5千元，占可用預算數2億6,954萬6千元(含111年度預算數1億8,718萬4千元及以前年度保留數8,236萬2千元)之91.24%，惟111年度保留數2,362萬1千元，占預算數1億8,718萬4千元之12.62%，據說明：係因用地取得範圍未能於年度內完成私有土地及土地改良物、拆遷所有權人同意簽約過戶撥款價購作業所致；該計畫用地取得中私有土地協議價購部分共12筆，截至111年底實際取得6.6筆土地，其餘5.4筆土地未能達成協議價購；另受新冠肺炎疫情影響，111年上半年環評審查會議停開，致影響開發計畫書、用地徵收計畫及相關文件送審進度。按核定計畫書，該會原預定於112年1至2月間完成用地取得作業並開始興建，惟取得用地未如預期，且截至111年底開發計畫書尚待補正後送審，為避免影響後續計畫之興建及營運，允宜加速推動辦理。
綜上，為解決我國農業產出口冷鏈斷鏈問題，農委會研擬桃園農業物流園區建設計畫，規劃建設冷鏈物流中心、廠房及防檢疫等設施，惟111年度因用地取得未如預期，尚有5.4筆私有土地待取得，致須辦理保留2,362萬1千元至以後年度賡續辦理，且開發計畫書尚待補正後送審，為避免影響整體計畫興建及營運期程，允宜檢討並加速推動辦理。

三、亞蔬-世界蔬菜中心總部改建計畫歷年預算執行情形均欠佳，允宜督促掌握進度，俾利如期如質完成
農委會捐助亞蔬中心總部改建計畫經費，107年度起由農委會於「農業管理-國際農業諮商與合作」計畫編列預算支應，截至111年度累計實現數6億3,096萬3千元，占已編列預算數7億3,500萬元之比率為85.85%。經查：
(一)農委會捐助亞蔬中心總部改建計畫因工程進度未如預期，於110年辦理計畫變更，展延期程並調增總經費至7.65億元
「亞蔬-世界蔬菜中心」(原名「亞洲蔬菜研究發展中心」，以下稱亞蔬中心)係於60年5月由我國、美國、日本、韓國、泰國、越南及菲律賓等7國政府暨亞洲開發銀行共同設立之國際農業研究機構，總部設於我國臺南市善化區。因亞蔬中心實驗大樓、行政大樓及溫室等已逾40年，結構老舊、抗震防災條件薄弱，且實驗室管線腐蝕嚴重、爰規劃辦理總部改建案，原計畫期程107至110年度，總經費6.6億元，經行政院於107年同意由農委會編列預算支應；110年5月該中心以疫情造成原物料無法如期取得，致整體工程進度嚴重落遲，加上航價大漲，推升原物料價格與工資，致營建成本超出預期，經行政院於110年7月同意，工程展延至112年完工，並將總經費調增至7.65億元。
(二)亞蔬中心總部改建計畫推動至111年底，歷年實現數占可支用預算數比率均未達7成
據農委會提供資料(詳表1)，該計畫自107年度推動迄111年底，實現數占可支用預算數之比率介於25.77%至68.70%，執行率偏低，尤其110年度辦理計畫修正後，當年度實現數占可支用預算數之比率仍僅68.70%，而111年度實現數1億4,095萬2千元，亦僅占可用預算數2億787萬3千元之67.81%，執行情形依然欠佳，據說明係受新冠肺炎疫情影響，國際運輸失序，嚴重影響標案進度，亦使建物工程及實驗設施所需物料無法如期取得，加上南部地區其他重大工程施工造成工班人手不足等，致後期標案無法如期展開，允宜督促掌握進度加速辦理。
表1 「亞蔬-世界蔬菜中心總部改建計畫」預算執行情形表
單位：新臺幣千元；%
年度	可支用預算數				本期執行數				實現數占可支用預算數比率
	年度 / 預算數	流用數/調整數	以前年度 / 保留數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
107	50,000	0	0	50,000	12,884	0	37,116	50,000	25.77
108	180,000	0	0	180,000	98,796	0	0	98,796	54.89
109	200,000	0	81,204	281,204	86,662	0	0	86,662	30.82
110	230,000	0	194,542	424,542	291,669	0	0	291,669	68.70
111	75,000	0	132,873	207,873	140,952	0	0	140,952	67.81

說 明：111年度保留6,692萬1千元至112年度賡續執行。
資料來源：農委會提供。
綜上，亞蔬中心總部改建計畫由農委會編列預算捐助辦理，惟計畫辦理情形未如預期，該中心於110年7月經行政院同意變更計畫，展延期程並調增經費，然111年度實現數占可支用預算比率仍未達7成，執行情形依然欠佳，允宜積極督促該中心確實掌握工程進度及控管經費，俾使工程如期如質完成。
（分機：8663 鄭寧）
貳、種苗改良繁殖場
四、「種苗高科技核心基地之產業創新加值計畫」進度未如預期，保留數占比偏高，並修正延長完工期程，允宜積極控管進度加強辦理
種苗改良繁殖場(以下稱種苗場)111年度「農業試驗發展」項下辦理「種苗高科技核心基地之產業創新加值計畫(109至112年)」，可用預算數1億792萬3千元，執行結果實現數5,512萬7千元、保留數5,259萬6千元、賸餘數20萬元。經查：
「種苗高科技核心基地之產業創新加值計畫(109至112年)」行政院108年核定計畫總經費3億9,145萬元，執行期程自109至112年，主要工作項目包括種苗創生環境推動、種苗核心基地創新加值、輔助育成平台多元服務及種苗產業人才孵化器。111年間以計畫執行受全球疫情影響與國際戰爭情勢，及所編預算未達原計畫經費致限縮實際工作項目，故報經行政院於111年12月核准修正計畫期間延長至113年，並調減計畫總經費為3億1,184萬2千元。
該計畫111年度執行數占可支用預算數比率僅51.27%，保留數5,259萬6千元占可支用預算數48.73%，保留數占比偏高；截至111年度累計執行數8,538萬8千元占已編預算數比率61.88%，工程進度未如預期(詳表1)。進度落後原因包含：人才培育中心新建工程3次公開招標均流標，而操作鋼棚工程111年9月始決標，因建照尚未取得故依契約未能通知得標廠商進場施工；且雜糧及有機種子調製生產線設備建置因設備皆國外進口，受國際貨運輪船運能吃緊及塞港影響，抵臺時程延長；至種子調製廠房整建則因文資保護審查作業影響進度等。審計部於111年度中央政府總決算審核報告就種苗場執行該計畫提出相關意見，「種苗高科技核心基地之產業創新加值計畫」未依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點規定，於歲出概算額度內納編經費需求，致109年度無預算可供執行，又遲至111年6月9日始函報行政院修正計畫，影響計畫執行成效。
表1 「種苗高科技核心基地之產業創新加值計畫」截至111年底執行概況 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫總金額	111年度				截至111年度累計
		可支用預算數[A]	執行數[B]	比率[B/A]	保留數	已編預算數[C]	累計執行數[D]	比率[D/C]
種苗高科技核心基地之產業創新加值計畫	311,842	107,923	55,327	51.27	52,596	137,984	85,388	61.88

說 明：執行數含實現數及賸餘數，111年度本期及累計賸餘數分別為20萬元及21萬3千元。
資料來源：種苗場111年度決算書。
綜上，種苗場111年度「農業試驗發展」項下辦理「種苗高科技核心基地之產業創新加值計畫」，部分工作項目進度落後，111年度決算保留數占可用預算數達48.73%，允宜積極控管進度加強辦理，以利該工程如期如質完成。

參、漁業署及所屬
五、養殖漁業近年產量衰退，允宜檢討強化各項養殖漁業發展計畫之執行成效，以維持產業永續健全發展
為落實行政院111年度施政方針之「推動養殖漁業生產區」，藉由改善生產環境及落實管理輔導，逐步提升改善產業體質，建構永續具競爭力之養殖產業。漁業署111年度於「漁業發展」編列「養殖漁業振興計畫(110-113年)」4億9,808萬4千元及「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110-113年)」(水產品部分)4億6,419萬9千元，決算審定數分別為5億5,661萬9千元及3億9,400萬3千元[2]。經查：
[2] 參據漁業署112年9月21日資料。
(一)強化養殖漁業發展之相關計畫推動執行概況
為強化養殖漁業永續發展，漁業署近年陸續推動重要計畫之執行說明如下：
1.養殖漁業振興計畫(110-113年)：為降低養殖區淹水及改善養殖疫病傳播問題，本項計畫重點項目包括「整合產業聚落強化基礎建設，降低地下水使用量」、「導入智能化系統，引導養殖生產區升級」及「養殖廢棄物源頭管理及回收機制」，計畫總經費53億9,450萬元，截至111年底累計執行數8億6,668萬元，占累計已編預算數80.62%(詳表1)。
2.建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110-113年)-水產品部分：強化水產品冷鏈物流體系推動「升級冷鏈設施提升處理量能」及「建置區域加工冷鏈設備」等措施。計畫總經費18億元，截至111年底累計執行數2億4,927萬9千元，占累計已編預算數55.50%，主要係部分計畫為跨年度計畫，加上多次工程流標或因契約待驗收通過始能辦理請款等所致。
表1 近年強化養殖漁業發展重大計畫截至111年度執行情形
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫總金額	截至111年度已編預算數[A]	累計執行數				累計執行數占截至111年度已編預算數比率[B/A]
			實現數	應付數	賸餘數	合計[B]
養殖漁業振興計畫(110至113年)	5,394,500	1,074,978	716,768	39,195	110,717	866,680	80.62
建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110至113年)-水產品部分	1,800,000	449,127	216,015	12,112	21,152	249,279	55.50

資料來源：111年度漁業署審定決算書「重大計畫執行績效報告表」。
(二)養殖漁業產量、產值與面積近年概呈下降趨勢
我國漁業主要分為遠洋漁業、近海漁業、沿岸漁業、內陸漁撈及養殖漁業等，自107至111年總產量由108.94萬公噸降至87.47萬公噸，總產值由892.68億元降至820.18億元，其中養殖漁業產量由28.44萬公噸降至26.43萬公噸，產值由370.74億元降至335.44億元；而111年養殖漁業產值雖較110年增加，惟占整體漁業總產值比率40.90%，係107年以來最低(詳表2)。
表2 我國主要漁業近年生產情形 單位：公噸；新臺幣千元
種類	項目	107年	108年	109年	110年	111年
總計	產量	1,089,382	1,037,512	885,041	976,000	874,696
	產值	89,267,500	86,622,617	71,216,052	77,880,206	82,017,923
遠洋 / 漁業	產量	621,317	560,744	431,902	531,972	475,111
	產值	35,740,304 / (40.04%)	33,840,306 / (39.07%)	25,560,838 / (35.89%)	32,658,442 / (41.93%)	35,498,911 / (43.28%)
近海 / 漁業	產量	153,529	153,102	150,013	148,374	115,325
	產值	12,619,325	12,300,101	10,317,881	9,796,239	9,606,447
沿岸 / 漁業	產量	26,393	31,004	24,549	20,701	19,863
	產值	3,605,905	4,438,938	3,406,916	3,286,909	3,352,285
內陸 / 漁撈	產量	3,738	156	56	143	126
	產值	227,501	17,299	3,380	18,925	16,254
養殖 / 漁業	產量	284,406	292,507	278,522	274,810	264,271
	產值	37,074,467 / (41.53%)	36,025,973 / (41.59%)	31,927,037 / (44.83%)	32,119,692 / (41.24%)	33,544,024 / (40.90%)

說 明：1.養殖漁業包括海面及內陸養殖。
2.括弧內百分比係該產值占總計之比率。
資料來源：漁業署(112年8月31日)。
由於氣候變遷、過度捕撈及海洋汙染，漁業資源逐漸枯竭，轉而依賴水產養殖供應，成為全球糧食和經濟增長支柱，故養殖漁業之重要性與日俱增。111年我國養殖漁業面積達4萬1,133公頃(內陸養殖3萬2,251公頃占78.41%，海面養殖占21.59%)，較108至110年3年平均4萬4,367.79公頃減少7.29%；而內陸養殖漁戶數2萬7,263戶，平均每戶養殖面積1.18公頃，亦較110年平均面積1.25公頃減少(詳表3)。另審計部於111年度中央政府總決算審核報告提出意見略以[3]，漁業署推動養殖漁業管理及改善生產環境，惟仍有約3成魚塭未取得養殖漁業登記證、已取證者未具備合法用水及養殖漁業生產區考核作業未盡落實、防災韌性不足等情事，允宜檢討改善。
[3] 111年度中央政府總決算審核報告第2冊丙-477頁。
表3 近年養殖漁業面積及漁戶數 單位：公頃；戶
項目	108年	109年	110年	111年
1.養殖漁業面積	44,111.17	45,481.48	43,510.73	41,133.00
(1)海面養殖	8,577.99	9,988.45	9,428.91	8,882.00
(2)內陸養殖	35,533.18	35,493.03	34,081.82	32,251.00
2.養殖漁業漁戶數	36,604	34,696	35,131	35,469
(1)海面養殖	7,972	8,031	7,871	8,206
(2)內陸養殖	28,632	26,665	27,260	27,263

資料來源：漁業署(112年8月31日)。
綜上，漁業署111年度「漁業發展」賡續辦理「養殖漁業振興計畫(110-113年)」及「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110-113年)」(水產品部分)，累計預算執行率分別為80.62%及55.50%，執行未如預期，鑑於近年我國養殖漁業產量產值及面積概呈下降趨勢，允宜檢討強化各項養殖漁業發展計畫之執行成效，並加強落實相關考核作業，以維護產業永續健全發展。

肆、農糧署及所屬
六、允宜持續控管「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」執行進度，加速相關工程及制度之建置，使農產冷鏈之產運銷不斷鏈
農糧署111年度於「農糧管理」項下辦理「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110至113年度)」，全年可用預算數19億5,063萬元，執行結果，執行數18億7,102萬元[4]。經查：
[4] 實現數18億246萬5千元、應付數477萬8千元、賸餘數6,377萬7千元。
(一)農糧署截至111年度辦理情形
農糧署辦理「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110至113年度)」，截至111年度3大措施具體成果包括已完成2處區域冷鏈物流中心，輔導14處蔬果及花卉批發市場辦理冷鏈設施(備)升級，並建立鳳梨及菇類全程冷鏈示範場域，輔導217處農民團體或農企業升級冷鏈設施(備)等(詳表1)，尚達成預定目標。惟審計部於111年度中央政府總決算審核報告提出意見略以[5]：農糧署補助市縣政府及農民團體設置農糧產品區域冷鏈物流中心，鑒於前曾核有營運主題反覆未定及土地取得等問題而延宕計畫執行進度或未能兼顧公益性與落實國家政策等情事，允宜參酌先前執行經驗審慎規劃及執行。且農糧署訂定區域冷鏈物流中心補助等規範，惟未明定邀集市縣政府實地查核之時程及抽查選案標準，允宜檢討明定，以確保補助計畫經費按原用途使用等。
[5] 111年度中央政府總決算審核報告第2冊丙-481頁。
表1 農糧署辦理「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110至113年度)」截至111年度各措施成果
措施	預計辦理	實際成果
建置區域冷鏈物流中心	累積建置區域冷鏈物流中心1處。	區域冷鏈物流中心2處已完工、2處施工中、1處基本設計。
升級蔬果及花卉批發市場	升級蔬果及花卉批發市場3處。	輔導臺北及板橋果菜市場等14處升級冷鏈設施(備)。
建立全程冷鏈示範模式，並輔導農民團體及農企業購置冷鏈設施(備)	建立2品項全程冷鏈示範模式。	建立鳳梨及菇類全程冷鏈示範場域，以及建立蜜棗冷鏈作業指引，並輔導217處農民團體或農企業升級冷鏈設施(備)。

資料來源：農糧署(112年8月24日)。
(二)完整之農產品冷鏈體系有助拓展國內外市場並減少耗損，允宜賡續檢討加強國內農產品冷鏈體系軟硬體設備與制度之建置
鑑於亞洲之新加坡、日本等已進入冷鏈成熟階段者，農產品冷鏈物流不僅著眼於農產品保鮮要素之精準管理，並導入AI等技術提高物流透明效率化，以改善勞動條件與職場作業環境，且應用標準化與環境友善包裝資材，使蔬菜抵達消費者手中之損腐率僅約1%~2%，在MarketsandMarkets調查中臺灣位於冷鏈第二階段成長期，國內農產品各環節冷鏈應用率，以盤商最高，批發市場冷鏈應用最低，且農產品冷鏈國內欠缺相關產值評估[6]。由於產地端冷鏈斷鏈情形常見於批發市場至傳統市場銷路，且分散式生產以致考量成本效益後造成導入冷鏈之困難[7]。允宜賡續檢討加強我國農產品冷鏈體系軟硬體設備、專業人才培育及資訊管理等之建置，以確保生鮮農產品從產地到餐桌全程冷鏈不斷鏈。
[6] 參據109年4月，農政與農情第334期第67至73頁，「農糧產品冷鏈產業發展趨勢與人才需求研析」。
[7] 參據林恒生、楊承運、彭士芳，109年12月，「國內蔬果供需調查結果與蔬果鮮品之冷鏈物流體系需求現況」，農政與農情，第342期。以及農傳媒，110年1月14日，「國內蔬果供需調查，導入冷鏈有2大困難點待突破」。
綜上，為有效減少農產品於產銷供應鏈之損耗，且可於盛產期調節市場供需，穩定交易價格，允宜賡續檢討加強農產品冷鏈物流體系相關計畫執行進度之控管，並明定查核時程及選案標準，加速軟硬體設備(施)工程及人才與資訊管理等制度之建置，使農產冷鏈之產運銷不斷鏈，健全產銷結構。
(分機：1921 林佑樺)