經濟部主管111年度單位決算評估報告
經濟部主管包括經濟部、工業局、國際貿易局及所屬、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所及能源局等10個機關[1]，111年度主管歲入預算數194億8,748萬3千元、決算審定數216億1,001萬7千元，較預算增加21億2,253萬4千元(增幅10.89%)；主管歲出預算數572億4,906萬2千元、決算審定數562億6,811萬8千元[2](預算執行率98.29%)、賸餘數9億8,094萬4千元。謹就經濟部主管111年度單位決算評析如下：
[1] 配合行政院組織改造，經濟部組織法於112年6月7日總統華總一義字第11200046921號令修正公布全文；並經行政院112年7月19日以院授人組字第11220013061號令發布定自112年9月26日施行；所屬次級機關調整為商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署、水利署、智慧財產局、產業園區管理局、標準檢驗局、地質調查及礦業管理中心等10個三級機關。
[2] 包含實現數541億833萬9千元及應付保留數21億5,977萬9千元。
五、興建臺中水湳國際會展中心西側展館計畫執行進度未如預期，允宜加強執行進度控管，以利計畫之推展
國際貿易局111年度預算工作計畫「國際貿易」項下編列「興建國家會展中心」之設備及投資經費13億6,672萬7千元，決算數13億6,672萬7千元(含實現數10億2,365萬7千元及應付保留數3億4,307萬元)，供辦理「興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)」計畫相關規劃設計及工程費用之需。經查：
(一)106-111年度已編列44餘億元，累計預算數實現率92.28%，應付保留數達3億餘元
行政院106年3月31日同意「興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)綱要計畫」，計畫總經費103億9,387萬8千元，包括興建大臺南會展中心20億2,765萬8千元、桃園會展中心41億1,411萬元及臺中水湳國際會展中心西側展館42億5,211萬元(臺中市政府初步規劃經費需求)。上揭計畫106至111年已編列44億5,274萬9千元，截至111年底累計實現數41億910萬6千元(預算實現率92.28%)，應付保留數3億4,307萬元，占已編列預算數之7.70%(詳表1)。
表1 興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫已編列預算執行情形 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	106至111年度			111年底
	預算數	實現數	占比	應付 / 保留數	占比	保留數註銷繳回
大臺南會展中心	2,027,658	2,012,059	99.23	15,598	0.77	-
桃園會展中心	2,420,312	2,092,840	86.47	327,472	13.53	-
臺中水湳國際會展中心西側展館	4,779	4,207	88.03	-	-	572
合 計	4,452,749	4,109,106	92.28	343,070	7.70	572

說 明： 111年度預算未編列興建大台南會展中心預算，111年度係自興建桃園會展中心預算內勻支9,274萬3千元。
資料來源：國際貿易局提供。
(二)興建臺中水湳國際會展中心西側展館案，綜合規劃報告尚未核定，允宜積極辦理
詢據國際貿易局資料，興建臺中水湳國際會展中心西側展館案截至111年底興建計畫實際進度僅4.62%較預定進度落後0.38個百分點(詳表2)；主要係因經濟部前於107年6月將本案綜合規劃報告報行政院審議，經行政院審議結果，請經濟部先與臺中市政府就土地提供方式、雙方權利義務關係及營運利益分配比例等協商獲共識後，再行報院；詢經國際貿易局表示截至112年8月底止，已與臺中市政府達成營運權利金分配比例計算方式共識，正修正綜合規劃報告中。
表2 興建臺中水湳國際會展中心西側展館計畫年度計畫進度彙整表 單位：%；百分點
項目	截至110年底			截至111年底
	預定進度	實際進度	增減百分點	預定進度	實際進度	增減百分點
總計畫	5.00	4.62	-0.38	5.00	4.62	-0.38
統包工程	尚未開工

資料來源：國際貿易局提供。
綜上，國際貿易局辦理興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫，截至111年底計畫執行進度未如預期，允宜加強興建臺中水湳國際會展中心西側展館案之執行進度控管，以利計畫推動。
 (分機：1914 黃俊傑)