經濟部主管111年度單位決算評估報告
經濟部主管包括經濟部、工業局、國際貿易局及所屬、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所及能源局等10個機關[1]，111年度主管歲入預算數194億8,748萬3千元、決算審定數216億1,001萬7千元，較預算增加21億2,253萬4千元(增幅10.89%)；主管歲出預算數572億4,906萬2千元、決算審定數562億6,811萬8千元[2](預算執行率98.29%)、賸餘數9億8,094萬4千元。謹就經濟部主管111年度單位決算評析如下：
[1] 配合行政院組織改造，經濟部組織法於112年6月7日總統華總一義字第11200046921號令修正公布全文；並經行政院112年7月19日以院授人組字第11220013061號令發布定自112年9月26日施行；所屬次級機關調整為商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署、水利署、智慧財產局、產業園區管理局、標準檢驗局、地質調查及礦業管理中心等10個三級機關。
[2] 包含實現數541億833萬9千元及應付保留數21億5,977萬9千元。
九、再生能源設置容量與年度目標尚有差距，且離岸風電潛力場址階段與部分廠商約定併網時程較規劃目標落後，允宜加強辦理並預為籌謀替補電力方案，俾確保供電裕度
能源局111年度歲出預算數4億4,114萬1千元(包含能源科技計畫、一般行政、能源規劃與國際交流)，執行結果，審定決算數4億2,549萬3千元(含實現數4億2,469萬3千元、應付保留數80萬元)，預算執行率96.45%。惟查：
(一)部分施政計畫未達預定目標
能源局111年度施政目標包括：加速發展再生能源、打造亞太綠能發展中心、確保電力穩定供應、提升能源效率、布建儲能及智慧電網等5大項。據該局統計111年度執行結果，「打造亞太綠能發展中心」推動產學研進駐人數及民間投資額皆未達目標，另有關「加速發展再生能源」及「確保電力穩定供應」等施政計畫亦未達預定目標(詳表1)，謹就能源發展相關目標達成情形分述如下：
1.屋頂型及地面型太陽光電：111年累積裝置容量9.72GW，較預定目標11.25GW相差1.53GW(落後幅度13.60%)。
2.風力發電：截至111年12月底累積裝置容量1,581MW，較預定目標3,075MW相差1,494MW(落後幅度48.59%)。
3.備用容量率：原規劃目標為111年度備用容量率達15%，據能源局決算說明結果略以「111年度供電情勢維持穩定」。惟據該局公布111年度全國電力資源供需報告揭示，111年度日尖峰負載之備用容量率約9.6%，夜間備用容量率為12%[3]，且111年間備轉容量率10%以上天數290天，其餘73天10%~6%、2天6%以下[4]。電力供應裕度允宜加強改善，俾確保穩定供電。
[3] 據台電公司統計，111年度備用容量率為12.2%。
[4] 參能源局公布111年度全國電力資源供需報告第5頁~第7頁。
表1 能源局111年度施政目標執行結果一覽表
項 目	111年度規劃目標	111年度執行成果
1.加速發展再生能源	(1)屋頂型及地面型太陽光電111年累積裝置容量11.25GW。 / (2)風力發電111年累積裝置容量3,075MW。	(1)屋頂型及地面型太陽光電111年累積裝置容量9.72GW。 / (2)風力發電截至111年12月底累積裝置容量1,581MW。
2.打造亞太綠能發展中心	綠能科技示範場域公建計畫全區完工啟用後，至111年產學研進駐參與超過2,500人，民間投資金額達70億元。	沙崙智慧綠能科學城自綠能科技示範場域公建計畫全區完工啟用後，至111年產學研進駐超過1,385人，民間投資金額27億元。
3.確保電力穩定供應	111年備用容量率達15%為目標。	在水情改善、民營星元、新桃及台電大潭電廠故障機組完成修復，以及再生能源加入、汽電共生業者擴大參與收購後，111年度供電情勢維持穩定。
4.提升能源效率	年均改善能源密集度2%。	111年持續透過設備能源效率基準管理、節能技術輔導、教育宣導等計畫，提高整體能源使用效率。
5.布建儲能及智慧電網	111年儲能系統累積容量達102MW。	111年儲能系統累積容量達150.8MW，111年低壓智慧電表累計布建210.8萬戶。

資料來源：摘錄自能源局111年度預、決算書總說明。
(二)與部分開發廠商約定商轉時程較潛力場址階段目標落後，且部分工程進度落後，允宜預為籌謀替補電力，以確保供電裕度
另據審計部指出略以，離岸風電示範獎勵階段已於102年完成遴選，109年預計完成238MW；潛力場址階段於107年4月及6月完成遴選3,836MW及競價1,664MW，114年規劃連同示範風場總計可完成商轉容量為5,738MW，惟據能源局與離岸風電開發業者所簽訂契約，預估至114年度累計商轉容量為3,953MW，與規劃併網容量5,738MW(示範階段238MW+潛力場址階段5,500MW)相差1,784MW…顯無法如期達成離岸風電發電目標，又海能等5個風場開發商均未依契約規定期程取得電業執照並商轉，工程進度嚴重落後…[5]。
[5] 參審計部編印111年度中央政府總決算審核報告-各公務機關重要審核意見(第2冊)(第丙-323頁)。
綜上，能源局111年度部分施政計畫執行績效與原規劃年度目標差距頗巨，且與離岸風電業者所簽訂契約預計114年累計商轉之容量，與潛力場址階段規劃累計完成併網容量目標尚落差1,784MW(差距幅度31.09%)，又部分工程進度嚴重落後。允宜研謀改善並加強辦理，俾落實再生能源發展目標並確保供電裕度。
(分機：8656 凃玉枝)