內政部移民署及新住民發展基金113年度預算評估報告
八、「新住民子女臨時托育服務計畫」及「新住民家庭教育及相關支持性服務計畫」因疫情致預算執行情形未臻理想，允宜加強宣導鼓勵辦理
新住民發展基金113年度預算案「新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫」項下編列「新住民子女臨時托育服務計畫」1,000萬元及「新住民家庭教育及相關支持性服務計畫」350萬元。經查：
(一)「新住民子女臨時托育服務計畫」及「新住民家庭教育及相關支持性服務計畫」概要
為提供新住民子女臨時托育服務，並協助新住民來臺展開新生活前進行職前教育、就業輔導、人身安全等支持性服務，新住民發展基金辦理「新住民子女臨時托育服務計畫」及「新住民家庭教育及相關支持性服務計畫」，並依「新住民基金補助作業要點」進行相關作業，另按「新住民發展基金補助經費申請補助項目及基準」核定補助經費。
(二)因疫情影響導致前開2計畫109-111年度預算執行情形欠佳，112年截至8月底仍有逾5成之預算額度尚待執行
據移民署說明，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，致「新住民子女臨時托育服務計畫」及「新住民家庭教育及相關支持性服務計畫」109-111年度預算執行率除109年度「新住民子女臨時托育服務計畫」逾8成外，餘均未達7成，截至112年8月底尚有55.48%及61.2%之預算額度待執行（詳表1及表2），預算執行情形難謂理想。
表1 109年度至112年1-8月「新住民子女臨時托育服務計畫」預算執行情形表 單位：新臺幣千元
年度	預算數(A)	決算數(B)	執行率(B/A)
109	11,000	9,545	86.77%
110	10,000	6,831	68.31%
111	10,000	6,538	65.38%
112	10,000	4,452	44.52%

說 明：112年度決算數係截至8月底執行數。據移民署說明，此為子計畫，尚無每月預算分配數。
資料來源：移民署。
表1 109年度至112年1-8月「新住民家庭教育及相關支持性服務計畫」預算執行情形表 單位：新臺幣千元
年度	預算數(A)	決算數(B)	執行率(B/A)
109	3,200	2,231	69.72%
110	4,200	2,303	54.83%
111	3,700	2,484	67.14%
112	3,500	1,358	38.80%

說 明：112年度決算數係截至8月底執行數。據移民署說明，此為子計畫，尚無每月預算分配數。
資料來源：移民署。
綜上，新住民發展基金為提供新住民相關協助，爰補捐助辦理「新住民子女臨時托育服務計畫」及「新住民家庭教育及相關支持性服務計畫」，惟受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，致109年度至112年1-8月執行情形未臻理想，允宜積極宣導鼓勵辦理，以提升計畫成效。
（分機：8667楊慧敏）