行政法人國家住宅及都市更新中心113年度預算評估報告
國家住宅及都市更新中心（以下簡稱住都中心）為行政法人，依據國家住宅及都市更新中心設置條例第1條規定：「為推動住宅及都市更新政策，促進居住環境改善，提升都市機能，增進公共利益，達到都市永續發展目標，特設國家住宅及都市更新中心，並制定本條例。」之規定，於107年8月1日設立。
住都中心113年度預算案編列收入21億9,384萬6千元，較112年度預算數減少9億3,224萬元(減幅29.82%)；支出編列21億2,563萬2千元，較112年度預算數增加5,695萬2千元(增幅2.75%)；收支相抵後預計稅前賸餘(無所得稅費用，故與稅後賸餘相同)6,821萬4千元，較112年度預算數減少9億8,919萬2千元(減幅93.55%)。謹就住都中心113年度預算案相關問題評估如下：
五、歷年推動危老重建之預算執行情形欠佳，允宜研謀改善，俾加速國有非公用土地及建築物參與危老重建
住都中心為推動危老重建，113年度預算案「固定資產建設改良擴充-投資性不動產」編列價購國有房地參與危險老舊建築物加速重建案1億2,132萬元及危老重建先期規劃案501萬5千元。經查：
(一)依規定參與都市危險及老舊建築物重建
為推動國有非公用土地及建築物採用都市危險及老舊建築物加速重建條例之方式辦理重建，住都中心依國家住宅及都市更新中心設置條例第5條第3項規定[1]訂定「國家住宅及都市更新中心參與都市危險及老舊建築物重建作業辦法」，協助財政部國有財產署(以下簡稱國產署)管有之國有非公用土地及建築物參與危老重建。
[1] 國家住宅及都市更新中心設置條例第5條第3項規定：「本中心就其執行之公共事務，在不牴觸有關法律或法規命令之範圍內，得訂定規章，並提經董事會通過後，報請監督機關備查。」
(二)109年度至112年8月底危老重建預算執行未盡理想，容待積極尋找案源
住都中心109-111年度危老重建預算執行率僅各為16.79%、18.61%及65.83%(詳表1)，112年度預算數1.21億元，截至同年8月底僅執行28萬9千元，預算執行情形未臻理想，主要係因參與危老重建案件甚少所致。該中心自參與是項業務以來，截至112年8月底僅參與推動12件危老重建案，其中8案經該中心董事會通過賡續辦理後續作業、1案尚待提董事會複審、1案進行初審及評估、2案處於輔導階段(詳表2)，容待該中心開拓案源，並積極推動後續作業，以利及早獲致重建效益。
表1 109至112年8月底住都中心危老重建預算執行情形表
單位：新臺幣千元
年度	預算數	決算數	預算執行率(%)
109	318,000	53,386	16.79
110	136,800	25,455	18.61
111	121,020	79,671	65.83
112	121,020	289	0.24

說 明：112年度決算數為截至8月底執行數，該中心尚無預算分配數。
資料來源：住都中心。
表2　截至112年8月底住都中心危老重建案件辦理情形表
編號	案件別	受理時間	辦理進度
1	新北市永和區信義段	108年第3季	董事會通過，申請人施工中。
2	臺北市中正區南海段	109年第3季	董事會通過，申請人申請建築執照。
3	新北市板橋區江子翠段	110年第1季	董事會通過，申請人申請建築執照。
4	臺北市中正區河堤段	111年第1季	董事會通過，申請人申請建築執照。
5	臺北市萬華區直興段	111年第1季	董事會通過，申請人申請建築執照。
6	臺北市萬華區萬華段	111年第4季	董事會通過，已完成價購移轉。
7	臺北市士林區蘭雅段	111年第3季	董事會通過，辦理價購移轉作業。
8	臺北市文山區萬芳段	112年第2季	董事會通過，辦理價購移轉作業。
9	臺北市士林區至善段	111年第3季	提報董事複審。
10	臺北市大同區迪化段	112年第3季	初審及評估。
11	新北市新店區寶強段	輔導階段。
12	臺北市中山區正義段	輔導階段。

資料來源：住都中心。
綜上，住都中心自108年度辦理參與危老重建以來，截至112年8月底僅推動12案，致預算執行情形欠佳，且參與之案件亦待循序進行始可獲致重建效益，允宜持續開發案源並積極推動後續作業，俾提升計畫成效。