行政法人國家住宅及都市更新中心113年度預算評估報告
國家住宅及都市更新中心（以下簡稱住都中心）為行政法人，依據國家住宅及都市更新中心設置條例第1條規定：「為推動住宅及都市更新政策，促進居住環境改善，提升都市機能，增進公共利益，達到都市永續發展目標，特設國家住宅及都市更新中心，並制定本條例。」之規定，於107年8月1日設立。
住都中心113年度預算案編列收入21億9,384萬6千元，較112年度預算數減少9億3,224萬元(減幅29.82%)；支出編列21億2,563萬2千元，較112年度預算數增加5,695萬2千元(增幅2.75%)；收支相抵後預計稅前賸餘(無所得稅費用，故與稅後賸餘相同)6,821萬4千元，較112年度預算數減少9億8,919萬2千元(減幅93.55%)。謹就住都中心113年度預算案相關問題評估如下：
六、持續推動都更業務，惟新竹市建功高中案之「地上權區」仍待積極招商，另臺北市中山女中案因歷史建物處理模式待協商，致後續開發規劃須隨同調整，允宜積極研謀善策並循序推動
住都中心113年度預算案「引導多元都市更新計畫」編列38億8,161萬2千元[1]，用以推動都市更新業務，截至112年9月底參與辦理之都市更新17案，其中113年度於「收入-業務收入-租金及權利金收入」項下編列新竹市建功高中南側地區都市更新案(以下簡稱新竹市建功高中案)權利金收入5億2,000萬元，另於「業務收入-勞務收入-服務收入」編列臺北市中山女中南側地區都更案(以下簡稱臺北中山女中案)歷史建物修復再利用計畫第2期管理服務收入22萬元。謹說明如下：
[1] 編列於「固定資產建設改良擴充-投資性不動產」35億6,805萬5千元、「業務費用-業務費用」2億6,597萬5千元及「業務外費用-財務費用」4,758萬2千元。
(一)截至112年9月底辦理中之都市更新計畫17案
住都中心係以行政法人角色，協助政府辦理都市更新事業之整合及投資，截至112年9月底參與辦理中之都市更新案共17件，預計於114至119年度陸續完成(詳表1)。
表1　截至112年9月底住都中心參與辦理之都市更新案件表
編號	案件名稱	預計完 / 成年度
1	臺北市信義區兒童福利中心A基地(A1街廓)	117
2	臺北市信義區兒童福利中心B基地(B1-1街廓)	114
3	臺北市信義區兒童福利中心B基地(B1-2街廓)	117
4	臺北市信義區兒童福利中心B基地(B3-2街廓)	117
5	臺北市信義區兒童福利中心A基地(A2街廓)	120
6	新北市板橋浮洲商業區土地開發案	119
7	新竹市建功高中案	119
8	臺北市捷運圓山站西側地區都市更新案	115
9	臺北市大安區嘉興街都更案	116
10	新北市中和區保二總隊基地都市更新案	117
11	臺北市中正區行二行三都更案	116
12	臺北市南港玉成都市更新案	116
13	臺北市南港區台電後山埤站旁土地都市更新案	118
14	臺北市大安區和平新莊案	117
15	新北市板橋福利站都更案	116
16	臺北市中山區八德路退舍都更案	118
17	臺北市中山女中案	未定

說 明：預計完成年度係內政部核定之時間；臺北市中山女中南側地區之實施計畫，因案內歷史建物處理未定案，尚未報內政部核定。
資料來源：住都中心；本中心整理。
(二)新竹市建功高中案「地上權區」之招商業經流標，放寬招商條件延期公告招商期間，容待積極招商
住都中心因應都市更新案件之土地產權狀態、地上物拆遷難易程度及都市機能等特性，採取權利變換、設定地上權、自行興建等模式推動，新竹市建功高中案原採權利變換方式進行開發，後部分設定地上權之方式進行開發[2]，其中「權利變換區」已於112年8月底完成招商簽約，預計119年完工，將分5期支應權利金，第1期分3年於113年1月31日、114年1月31日、115年1月31日各支付3億6,500萬元，共10億9,500萬元，後續各期按契約陸續支付。惟「地上權區」公開招商徵求實施者業經流標調整招商條件，除放寬專業技術能力資格，並延長公告招商期間至112年11月底，容待住都中心招商成功後發揮互補加乘，打造出藍綠帶環繞並兼具商業、辦公、住宅、藝文等多元功能之新生活圏之效益[3]。
[2] 新竹市建功高中案於110年8月提報住都中心董事會通過投資計畫書，原採權利變換方式進行開發，後因接獲經濟部引薦潛在廠商表達於新竹地區辦公用地之需求，另基於永續發展考量，後調整部分範圍採設定地上權之方式進行開發，並經111年8月董事會通過。
[3] 摘自住都中心新聞稿「新竹建功公辦都更(地上權區)調整招商條件 延長受理至11月底」，112年9月7日。
(三)臺北市中山女中案仍待視歷史建物修復再利用計畫協調結果，並配合臺北市政府對於都市計畫變更之審議持續推動
臺北市中山女中案原係國土管理署(住宅基金)辦理之案件，住都中心成立後受託接辦，截至112年9月底辦理進度如下：
1.案內歷史建物修復再利用計畫仍待協商後續處理方式：案內存有歷史建物須進行修復後活化利用，其歷史建物修復再利用計畫前於109年間依臺北市政府文資大會審議結果修正等程序後，復於110年2月、110年8月由臺北市政府文化局召開2次審查會議，然續因案內部分歷史建物為財團法人臺灣鐵路管理局職工福利委員會(臺鐵職福會)所有，國土管理署、住都中心及臺鐵職福會就該歷史建物理方式於110年間進行3次協商仍未達成處理共識。爰由行政院於112年4月27日召開「研商臺鐵工會所提職福會資產爭議處理會議」，決議由臺鐵局與臺鐵職福會協商地上物拆遷補償方案，截至112年9月底臺鐵局與職福會仍持續協調中。
2.因應歷史建物處理方式改變調整變更開發規劃，尚待掌握臺北市政府審議情形，接續處理：為配合歷史建物審議期程與臺鐵職福會協商情形，住都中心將調整開發規劃，配套辦理都市計畫變更採分為2期(北區及南區)發布細部計畫，基地內不涉及歷史建物之北區先繼續推動都更，南區則持續與臺鐵職福會協商，經研擬完成修正都市計畫變更草案，由國土管理署於112年5月29日函送臺北市都發局審議，截至112年9月底尚未審議完竣，仍待依審議結果循序推動。
綜上，住都中心以行政法人之定位協助政府推動都市更新事宜，截至112年9月底辦理中之都市更新共17案，其中新竹市建功高中案「權利變換區」已於112年8月底完成招商簽約，然「地上權區」經流標後延長公告招商期間至112年11月底，允宜持續尋求招商對象，以發揮開發綜效。另視臺北市中山女中案內臺鐵局與臺鐵職福會就歷史建物修復再利用計畫協調結果，並配合臺北市政府對於都市計畫變更之審議，循序推動該案後續都更事宜。
（分機：8667楊慧敏）