交通部民用航空局、中央氣象局、公路總局及所屬111年度單位決算評估報告
二、中央氣象局辦理「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」111年度預算執行率僅8.08%，允宜審慎規劃未來之建置作業，俾利提升地震與海嘯預警效能
交通部中央氣象局(以下簡稱氣象局)111年度預算於「地震測報」項下，編列「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」(以下簡稱本計畫)經費2億3,439萬9千元，主要係辦理建置南部海域海纜觀測系統、維持既有海纜觀測系統設備及陸上站穩定維運，以擴展地震海嘯監測範圍，強化地震預警系統功能，提升臺灣南部海域強震之預警能力，適時採取防災規劃與作為。本計畫核定期程4年(110至113年)，總經費26億6,600萬元， 111年度預算數2億3,439萬9千元，執行數3,674萬3千元。經查：
(一)111年度可支用預算執行率僅8.08%，惟本計畫建置完成，將提升地震與海嘯預警效能，允宜積極辦理
本計畫111年度可支用預算數4億5,457萬1千元(包含以前年度保留數2億2,017萬2千元)，本年度執行數3,674萬3千元，可支用預算執行率僅8.08%，累計執行數4,717萬1千元，累計預算執行率10.14%(如表1)。據氣象局說明，110年至111年間受到嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情及烏俄戰爭影響，造成建置材料、儀器、人力與工程施作費用飆漲，而影響廠商投標意願，海纜觀測系統招標案自110至111年間共辦理5次，結果4次流標、1次廢標，該署於111年8月3日申辦第1次修正計畫[1]，鑑於本計畫建置完成後，將提升地震與海嘯預警效能[2]，氣象局允宜妥慎規劃，並儘速完成招標作業程序，俾利推動執行。
[1] 氣象署於111年8月3日申辦第1次修正計畫，於112年1月30日奉行政院核定，將計畫期程從4年延長為6年(110至115年)，因期程延長導致總經費需由26億6,600萬元調增為26億9,870萬元。
[2] 據氣象局提供資料顯示，即時監測馬尼拉海溝之地震與海嘯，預期強震即時警報系統對於台灣西南部地區，於破壞性震波S波到達前，提供10至20秒預警時間；海嘯測報預警效能，預期可由10分鐘增加為30至60分鐘。
表1 111年度「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元
總經費	累計 / 預算數 / A	可支用預算數			執行數		執行數占預算數
		以前年度 / 保留數 / B	本年度 / C	合計 / D=B+C	本年度 / E	累計數 / F	本年度可支用預算執行率 / G=E/D	累計預算 / 執行率 / H=F/A
2,666,000	464,999	220,172	234,399	454,571	36,743	47,171	8.08%	10.14%

資料來源：氣象局111年度單位決算(審定本)重大計畫執行績效報告表；本中心製表。
(二)借鑑東部海纜觀測系統維修耗時之情事，允宜審慎規劃未來之建置作業，俾利提升地震與海嘯預警效能
審計部於110年度審核報告指出，東部海纜觀測系統設備發生故障，因此觀測信號無法回傳至臺北地震中心，修復耗時近1個月始完成[3]。據氣象局表示，主要係因海纜觀測系統資料傳輸過程，需經過許多觀測站及相關設備，導致修復異常狀況所需時間不定[4]，惟考量海纜觀測系統故障期間恐影響地震與海嘯之預警時效，允宜檢討相關缺失，作為本計畫未來規劃與執行之借鑑。
[3] 詳中華民國110年度中央政府總決算審核報告各公務機關重要審核意見(第2冊)，丙-405頁。
[4] 資料來源：氣象局111年6月27日中象地字1110008604號函附件。
綜上，氣象局自110年度起辦理「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」，招標進度未如預期，允宜積極辦理招標作業；另借鑑東部海纜觀測系統維修耗時之情事，審慎規劃未來之建置作業，俾利提升地震與海嘯預警效能。