交通部民用航空局、中央氣象局、公路總局及所屬111年度單位決算評估報告目錄 頁次
交通部民用航空局、中央氣象局、公路總局及所屬111年度單位決算評估報告
一、民航局近3年共獲增預算員額105人，惟111年底尚有72人待補實，允宜檢討請增作業之程序，並妥善規劃進用之事宜
交通部民用航空局(以下簡稱民航局)111年度人事費預算數4億1,603萬7千元，決算數3億7,633萬2千元，賸餘數3,970萬5千元，執行率90.46%。經查：
(一)109年已獲核增預算員額，惟相關法規未及配合修正，致影響人員進用及預算執行
因應航空產業運具多樣化且蓬勃發展，擴增機場服務量能，近年來辦理各機場建設與維護工程，並展開桃園航空城土地徵收相關作業等，致業務量遽增，民航局於109年報請增預算員額，於109年8月7日經行政院核定分年增加該局及所屬預算員額387人[1]，包括民航局(相關預算編列於該局單位預算)核增105人，飛航服務總臺及各航空站(相關預算編列於民航事業作業基金)核增282人，而民航局職員77人(詳表1)須修正「交通部民用航空局組織條例」第6條[2]之編制員額後始得進用。前揭條例於110年5月12日經總統公布，民航局未能妥善規劃修正編制法規與員額進用相關行政程序之合理作業時間，致影響人員進用之期程及預算之執行，允宜檢討改進，俾利業務之推展。
[1] 核增之預算員額包含職員335人(民航局77人及民航基金258人)、聘用52人(民航局28人及民航基金24人)。
[2] 交通部民用航空局組織條例第6條規定：「本局置主任秘書1人，組長7人，…。」
表1 行政院109年8月7日核定民航局核增員額情形一覽表 單位：人
機關	核增 / 人力類型	核增預算員額	各年度分配核增員額
			109年度			110年度	111年度
			職員	聘用	小計	職員	職員
民航局	安全及監理	59 / (職員54、聘用5)	18	5	23	18	18
	機場工程	46 / (職員23、聘用23)	23	23	46	0	0
	合計	105 / (職員77、聘用28)	41	28	69	18	18

資料來源：民航局提供資料。
(二)近3年共獲增預算員額105人，惟111年底尚有72人待補實
民航局111年度預算員額增為407人，惟迄111年底實際進用員額僅335人，預算員額缺員72人，致人事費賸餘3,970萬5千元(詳表2)。據該局說明，主要係配合修正編制員額，於110年9月完成人力配置及職務歸系等配套作業後，方可辦理人員甄審及遴補作業，由於待補職缺具高度專業性及技術性，不易從他機關遴用，多數職缺係提報國家考試採分發進用，致使甄補時程較費時日，另聘用機場工程人員之薪資條件不及業界優渥，不易從公務機關或民間企業遴才，造成招聘困難，為避免人力產生空窗期，導致現有職員工作負擔過重，民航局允宜妥善規劃新增人力進用之時程及相關事宜。
表2 109至111年度民航局員額進用及人事費執行情形表
單位：人；新臺幣千元
年度	員額			人事費
	預算員額 / A	實際員額 / B	差異數 / C=B-A	預算數 / D	決算數 / E	賸餘數 / F=D-E
109	303	280	-23	330,078	318,855	11,223
110	390	295	-95	401,637	325,240	76,397
111	407	335	-72	416,037	376,332	39,705

說 明：因預算員額係隨行政院核定情形變動，本表預算員額係依照各年度預算書所列之預算員額表達。
資料來源：民航局提供資料。
綜上，民航局111年度決算人事費賸餘3,970萬5千元，實際員額335人，較預算員額407人減少72人，主要係該局於109年間請增預算員額時，未能妥善規劃修正編制法規與員額進用相關行政程序之合理作業時間所致；為避免人力產生空窗期，導致現有職員工作負擔過重，民航局允宜妥善規劃新增人力進用之時程及相關事宜。

二、中央氣象局辦理「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」111年度預算執行率僅8.08%，允宜審慎規劃未來之建置作業，俾利提升地震與海嘯預警效能
交通部中央氣象局(以下簡稱氣象局)111年度預算於「地震測報」項下，編列「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」(以下簡稱本計畫)經費2億3,439萬9千元，主要係辦理建置南部海域海纜觀測系統、維持既有海纜觀測系統設備及陸上站穩定維運，以擴展地震海嘯監測範圍，強化地震預警系統功能，提升臺灣南部海域強震之預警能力，適時採取防災規劃與作為。本計畫核定期程4年(110至113年)，總經費26億6,600萬元， 111年度預算數2億3,439萬9千元，執行數3,674萬3千元。經查：
(一)111年度可支用預算執行率僅8.08%，惟本計畫建置完成，將提升地震與海嘯預警效能，允宜積極辦理
本計畫111年度可支用預算數4億5,457萬1千元(包含以前年度保留數2億2,017萬2千元)，本年度執行數3,674萬3千元，可支用預算執行率僅8.08%，累計執行數4,717萬1千元，累計預算執行率10.14%(如表1)。據氣象局說明，110年至111年間受到嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情及烏俄戰爭影響，造成建置材料、儀器、人力與工程施作費用飆漲，而影響廠商投標意願，海纜觀測系統招標案自110至111年間共辦理5次，結果4次流標、1次廢標，該署於111年8月3日申辦第1次修正計畫[3]，鑑於本計畫建置完成後，將提升地震與海嘯預警效能[4]，氣象局允宜妥慎規劃，並儘速完成招標作業程序，俾利推動執行。
[3] 氣象署於111年8月3日申辦第1次修正計畫，於112年1月30日奉行政院核定，將計畫期程從4年延長為6年(110至115年)，因期程延長導致總經費需由26億6,600萬元調增為26億9,870萬元。
[4] 據氣象局提供資料顯示，即時監測馬尼拉海溝之地震與海嘯，預期強震即時警報系統對於台灣西南部地區，於破壞性震波S波到達前，提供10至20秒預警時間；海嘯測報預警效能，預期可由10分鐘增加為30至60分鐘。
表1 111年度「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元
總經費	累計 / 預算數 / A	可支用預算數			執行數		執行數占預算數
		以前年度 / 保留數 / B	本年度 / C	合計 / D=B+C	本年度 / E	累計數 / F	本年度可支用預算執行率 / G=E/D	累計預算 / 執行率 / H=F/A
2,666,000	464,999	220,172	234,399	454,571	36,743	47,171	8.08%	10.14%

資料來源：氣象局111年度單位決算(審定本)重大計畫執行績效報告表；本中心製表。
(二)借鑑東部海纜觀測系統維修耗時之情事，允宜審慎規劃未來之建置作業，俾利提升地震與海嘯預警效能
審計部於110年度審核報告指出，東部海纜觀測系統設備發生故障，因此觀測信號無法回傳至臺北地震中心，修復耗時近1個月始完成[5]。據氣象局表示，主要係因海纜觀測系統資料傳輸過程，需經過許多觀測站及相關設備，導致修復異常狀況所需時間不定[6]，惟考量海纜觀測系統故障期間恐影響地震與海嘯之預警時效，允宜檢討相關缺失，作為本計畫未來規劃與執行之借鑑。
[5] 詳中華民國110年度中央政府總決算審核報告各公務機關重要審核意見(第2冊)，丙-405頁。
[6] 資料來源：氣象局111年6月27日中象地字1110008604號函附件。
綜上，氣象局自110年度起辦理「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」，招標進度未如預期，允宜積極辦理招標作業；另借鑑東部海纜觀測系統維修耗時之情事，審慎規劃未來之建置作業，俾利提升地震與海嘯預警效能。

三、公路總局辦理「公路公共運輸服務升級計畫」市區客運電動車輛占比未達目標值，允宜研謀改善之道，俾利加速電動大客車之汰換，另宜落實稽查電動大客車營運情形，俾提升補助成效
交通部公路總局及所屬(以下簡稱公路總局)111年度於「公路及監理業務管理」項下，賡續編列「公路公共運輸服務升級計畫(110-113年)」(以下簡稱本計畫)，係辦理偏遠路線營運虧損補貼、升級優質運輸服務及改善公共運輸環境等所需經費。111年度預算數44億7,738萬3千元，經費流用-流入數1,521萬3千元，以前年度保留數9億8,944萬1千元，合計可支用預算數54億8,203萬7千元，111年度執行數50億5,908萬3千元，執行率為92.28%(如表1)，惟市區客運電動車輛占比未達目標值(如表2)。經查：
表1 111年度「公路公共運輸服務升級計畫」預算編列及執行情形表
單位：新臺幣千元
總經費	累計 / 預算數 / A	可支用預算數			本期執行數
		以前年度 / 保留數 / B	本年度 / 預算數 / C	合計 / D=B+C	實現數 / E	應付數 / F	賸餘數 / G		合計 / H=E+F+G
24,500,000	9,193,499	989,441	4,492,596	5,482,037	4,033,038	956,375	69,669		5,059,083
		累計執行數				執行數占預算數
		實現數 / I	應付數 / J	賸餘數 / K	合計 / L=I+J+K	本期執行數占可支用預算數 / M=H/D		累計執行數占截至本年度已編列預算數 / N=L/A
		7,744,497	956,375	69,673	8,770,545	92.28%		95.40%

說 明：本年度預算數44億9,259萬6千元，包含當年度經費流用-流入數1,521萬3千元。
資料來源：整理自111年度公路總局及所屬單位決算(審定本)重大計畫執行績效報告表及公路總局提供資料；本中心製表。
(一)111年度市區客運電動車輛占比未達目標值，允宜瞭解原因，並研謀改善之道，俾利加速電動大客車之汰換
為達成2030市區公車全面電動化之政策目標，將現行將近1萬輛柴油公車全面更換為電動大客車，讓民眾享受更高品質之公共運輸服務，公路總局自99年度起辦理各期「公路公共運輸發展計畫」[7]補助市區客運及公路汽車客運業者購置電動大客車，本計畫訂有市區客運電動車輛占比之績效目標，111年度「6都」及「非6都」目標值分別為11%及13%，111年底多數市縣未達目標值，且有4個市縣仍無電動公車投入營運(如表2)。鑑於政府刻正推動2030年市區公車全面電動化，允宜妥為瞭解各市縣未達目標之原因，並研謀改善之道，俾利加速電動大客車之汰換。
[7] 公路總局自99年起擴大公路公共運輸輔導，陸續推動「公路公共運輸發展計畫(99-101年)」、「公路公共運輸提昇計畫(102-105年)」、「公路公共運輸多元推升計畫(106-109年)」及「公路公共運輸服務升級計畫(110-113年)」。
表2 111年底市區客運(公車)車輛電動公車占比概況表 單位：輛
市縣別	市區公車 / 車輛數	電動公車 / 車輛數	電動公車 / 占比	目標值
6都
臺北市	3,463	341	9.85%	11%
新北市	2,470	142	5.75%
桃園市	795	43	5.41%
臺中市	1,607	242	15.06%
臺南市	421	66	15.68%
高雄市	1,005	209	20.80%
小計	9,761	1,043	10.70%
非6都
基隆市	163	0	0.00%	13%
宜蘭縣	144	3	2.08%
新竹縣	45	3	6.67%
新竹市	84	2	2.38%
苗栗縣	17	2	11.76%
彰化縣	45	8	17.78%
南投縣	24	0	0.00%
雲林縣	35	12	34.29%
嘉義縣	44	8	18.18%
嘉義市	30	22	73.33%
屏東縣	109	7	6.42%
花蓮縣	46	16	34.78%
臺東縣	28	0	0.00%
澎湖縣	60	4	6.67%
金門縣	81	13	16.05%
連江縣	34	0	0.00%
小計	989	100	10.11%
合計	10,750	1,143	10.63%	-

資料來源：公路總局提供資料。
(二)部分以前年度補助電動大客車於特定期間查無營運紀錄資料，允宜落實稽查電動大客車營運情形，俾提升補助成效
審計部前於111年度辦理政府推動公車全面電動化政策執行情形專案調查[8]，經運用Arbutus比對運輸資料流通服務平台（Transport Data eXchange,TDX）111年12月市區公車及公路客運定點歷史資料，核有24輛獲補助購置之電動大客車於該月份查無營運紀錄資料[9]，據公路總局說明，主要係因安全因素停止使用及因故障尚待料維修，各地方政府查復說明如表3。公路總局允宜督促相關市縣政府查明原因依規定妥處，並落實稽查電動大客車營運情形，將電動大客車列為「公路公共運輸服務升級計畫」補助查核重點項目，要求各區監理所併同查核，以確保計畫補助效益，俾提升補助成效。
[8] 審計部112年6月15日台審部交字第11284065492號函之審核通知事項及內容。
[9] 審計部據公路總局提供104年度以後補助購置尚在不得移作他用或轉售8年限制內之電動大客車計1,239輛車牌號碼，經運用Arbutus比對111年12月份市區公車及公路客運定點歷史資料，核有24輛獲補助購置之電動大客車於該月份查無營運紀錄資料。
表3 111年12月受補助電動大客車無營運資料之說明
序號	主管地方政府	客運業者	地方政府查復說明
1	新北市政府	淡水客運	1.該18輛車係與淡水客運火燒車同一型號之車輛，事故發生後，交通部於111年10月26日函請公路總局要求停駛(淡水客運10輛及指南客運8輛)，需檢附車輛業者出具合格電動大客車車輛電池檢查表後才能復駛。 / 2.迄今尚未收到淡水及指南客運提報合格電動大客車電池檢查表相關資料，故該18輛車皆持續停駛中，本府亦定期追蹤業者處理情形。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11		指南客運
12
13
14
15
16
17
18
19	臺中市政府	四方股份有限公司	該整車控制器故障，該料件需進口目前待修中。
20			空壓機故障，目前待修中。
21			已修復完畢並已於112年3月恢復營運。
22			馬達故障，已請車商查修，目前待修中。
23			馬達故障，已請車商查修，目前待修中。
24	高雄市政府	漢程客運	該車因前軸大王插銷損壞，需待料及維修，至112年1月21日恢復營運。

資料來源：公路總局提供資料。
綜上，公路總局111年度辦理「公路公共運輸服務升級計畫」(110-113年)，可支用預算執行率雖達92.28%，惟多數市縣市區客運電動車輛占比未達目標值，且尚有部分市縣截至111年底仍無電動公車投入營運，宜深入檢討原因，並妥謀改善措施，俾利加速電動大客車之汰換。另部分以前年度補助電動大客車於特定期間查無營運紀錄資料，允宜落實稽查電動大客車營運情形，俾提升補助成效。
(分機：1937鄧可容)