台灣糖業股份有限公司113年度營業預算評估報告
台灣糖業股份有限公司（以下簡稱台糖公司）早期以產銷砂糖及發展糖業產副品為主，近年積極推動多角化及轉型。該公司113年度預算案編列營業收入297億9,408萬元，營業成本236億8,245萬6千元，營業費用45億3,568萬8千元，營業利益15億7,593萬6千元，加計營業外利益34億2,008萬7千元，減除所得稅費用4,801萬5千元後，本期淨利49億4,800萬8千元，較112年度預算減少2億4,176萬6千元(減幅4.66%)。謹就台糖公司113年度營業預算案評估如下：
二、電動汽車充電樁建置及營運進度未如預期，允宜督促合作經營廠商積極辦理，俾早日達成充電設備設置效益
台糖公司113年度預算案編列電動汽車充電樁收入122萬3千元，減除成本3萬5千元，獲營業毛利118萬8千元，較112年度預算增加42.45%。經查：
(一)配合國家淨零政策，規劃110至113年於公共區域設置電動汽車充電樁35站96槍
1.台糖公司配合國家淨零政策之「運具電動化及無碳化」關鍵戰略，自110年規劃設置公共區域充電樁，預計110至113年於加油站、飯店、沙崙循環住宅、停車場、物流園區、台東及花蓮廠區公共區域設置電動汽車充電樁35站96槍(詳表1)。
2.該公司電動汽車充電樁之架設與營運方式，係採公開招商合作經營，得標廠商負擔充電樁所有建置及營運費用，台糖公司提供土地，並按充電站營業收入之約定百分比收取分潤金。該公司111年度電動汽車充電樁收入為27萬5千元，預計112年度及113年度營業收入將隨充電樁營運槍數增加而大幅提升為86萬元及122萬3千元(詳表2)。
表1 台糖公司110年至113年規劃設置電動汽車充電樁區域彙總表
公共區域	規劃設置充電站數及槍數	所屬事業部
加油站	電動汽車充電站25站60槍	油品事業部
飯店	電動汽車充電站4站21槍	休憩事業部
沙崙循環住宅	電動汽車充電站1站6槍	台南區處
台東/花蓮廠區	電動汽車充電站2站6槍	花東區處
停車場	電動汽車充電站2站2槍	高雄分公司
物流園區	電動汽車充電站1站1槍	高雄分公司
總站數及槍數	電動汽車充電站35站96槍

 資料來源：台糖公司提供。

表2 台糖公司110至113年度電動汽車充電樁收支預決算數彙總表
        單位：新臺幣千元；%
項目	110年度 / 決算數	111年度 / 決算數	112年度 / 預算數	113年度 / 預算案數
營業收入	0	275	860	1,223
營業成本	0	22	26	35
營業毛利	0	253	834	1,188
營業費用	0	0	0	0
營業利益	0	253	834	1,188
營業毛利率	0	92	96.97	97.13
營業利益率	0	92	96.97	97.13

說 明：1.台糖公司設置充電樁包括油品事業部、休憩事業部、高雄分公司、台南區處及花東區處。
        2.上表營業成本為充電樁用電支出。因充電樁係廠商自行設置與營運，台糖公司無所有權與營運控制權，爰未編列營業費用。
資料來源：台糖公司提供。
(二)110及111年度正式營運充電樁13站41槍，低於原訂目標(19站55槍)，且預計112年度新增正式營運充電樁執行進度亦落後
台糖公司原訂110及111年度新增正式營運之充電樁分別為8站26槍及11站29槍，合共19站55槍，惟迄112年8月底止正式營運之充電樁僅13站41槍(詳表3)，尚有充電樁6站14槍仍處於建置中。詢據該公司說明略以，主要是廠商委由承攬商施作，無專人專責追蹤架設進度，致充電樁之架設及營運期程未如預期。另112年預計新增正式營運充電樁11站31槍，迄112年8月底除1站4槍已完工試營運外，其餘因配電管線圖審及用電審查時程冗長、招標不順等，致進度落後，有待督促廠商積極辦理。
表3 迄112年8月底台糖公司電動汽車充電樁各年度目標執行情形彙總表
項目		總計	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度
目標值	正式營運	40站	8站	11站	11站	5站	5站
		106槍	26槍	29槍	31槍	10槍	10槍
實際值(112年8月底	正式營運	13站	5站	8站
		41槍	18槍	23槍
	建置中	16站	3站	3站	10站
		41槍	8槍	6槍	27槍
	試營運	1站			1站
		4槍			4槍

資料來源：台糖公司提供。
綜上，台糖公司配合淨零政策，規劃於公共區域設置電動汽車充電樁，惟原訂於110年度及111年度正式營運之充電樁尚有6站14槍迄112年8月底仍於建置中，而預計112年度新增正式營運之充電樁建置進度亦落後，允宜督促廠商積極辦理，俾早日達成充電設備設置效益。