台灣糖業股份有限公司113年度營業預算評估報告
台灣糖業股份有限公司（以下簡稱台糖公司）早期以產銷砂糖及發展糖業產副品為主，近年積極推動多角化及轉型。該公司113年度預算案編列營業收入297億9,408萬元，營業成本236億8,245萬6千元，營業費用45億3,568萬8千元，營業利益15億7,593萬6千元，加計營業外利益34億2,008萬7千元，減除所得稅費用4,801萬5千元後，本期淨利49億4,800萬8千元，較112年度預算減少2億4,176萬6千元(減幅4.66%)。謹就台糖公司113年度營業預算案評估如下：
七、為避免再次調漲投資總額，允宜加強控管豬場改建進度，督促統包商積極如質完工
台糖公司113年度預算案預計「農業循環豬場改建投資計畫」於113年底列在建工程107億4,079萬元。經查
(一)自107年度開始分2期進行13座豬場改建為負壓密閉水簾式養殖畜舍
1.該公司考量其畜殖場畜舍設計、動線與廢水處理等設備老舊，已逐漸無法符合現今環保與動物福利需求，且面臨人力缺乏、年齡老化問題，爰將原有磚造及木造之老舊傳統養殖畜舍，改建為負壓密閉水簾式豬舍，朝向自動化、零汙染、零廢棄、零排放及兼顧環境友善等目標執行，並保有現有之畜殖產能，提升經營績效，降低異味產生與提升動物福祉，成為民間業者推動典範，期帶動養豬產業蛻變轉型。
2.該計畫預計投資總額為107億3,979萬元，全數由該公司自有資金支應。執行期間為107年至112年，並按第1期及第2期分別改建6座及7座豬場，合共13座豬場。
(二)迄112年8月底除虎尾豬場試營運中，其餘12座豬場實際工程進度較預期落後2.09至53.57個百分點，刻正辦理計畫修正作業
1.台糖公司辦理「農業循環豬場改建投資計畫」108至110年度執行落後而分別保留預算10億元、50億餘元及11億餘元(詳表1)轉至次年度執行，主要係因取得農業設施容許使用許可耗時(審查過程最長為18個月)、統包工程需多重專業整合而招標多次始完成決標、善化場遇地方民眾抗爭而停工、受新冠肺炎疫情影響及統包工程細部設計工作進度落後，致延宕執行期程。111年度未編列預算，係執行以前年度保留數。
2.112年度預算數44億餘元，詢據台糖公司表示，原計畫預定於112年底完工，因改建豬場皆位於中南部偏遠地區，且施工期間因台商返鄉、科技廠擴廠搶工及新冠肺炎疫情等因素影響，造成工人招募不易。另因統包商與下包廠商履約爭議（出工數不足、廠商更替、資金週轉等）問題，亦影響工程進度，爰修正完工期限至114年6月。113年度預算案未編列該計畫預算，係賡續執行預計112年度尚無法執行完竣之預算保留款。
3.據台糖公司提供資料顯示，截至112年8月底第1期改建工程除虎尾豬場已竣工而正處試營運中，其餘5座豬場實際工程進度較預計落後2.09至14.93個百分點。第2期7座豬場工程進度則落後5.36個至53.57個百分點(詳表2)，有待強化控管執行進度。
4.該公司經評估第2期豬場改建無法按原定計畫於112年底完成，預計將延至113年底完成所有豬場改建，114年完成試營運、驗收及移交接管，爰辦理修正計畫，且併同考量物價波動、豬場建造成本與生態影響、地方政府與居民反饋而調整投資總額、改建場別及增建設施。截至112年10月13日該修正計畫尚於經濟部審查中。
表1 「農業循環豬場改建投資計畫」107至112年度預決算數彙總表 單位：新臺幣千元
年度	累計已編列 / 預算數	可用預算數			決算數B	B/A
		以前年度保留數	本年度預算數	合計A
107	8,000	0	8,000	8,000	8,000	100.00
108	1,036,800	0	1,028,800	1,028,800	28,800	2.80
109	6,219,812	1,000,000	5,183,012	6,183,012	1,150,000	18.60
110	6,301,300	5,033,012	81,488	5,114,500	3,943,380	77.10
111	6,301,300	1,171,120	0	1,171,120	1,171,120	100.00
112	10,740,790	0	4,438,490	4,438,490	-	-

資料來源：彙整自台糖公司提供資料。
表2 「農業循環豬場改建投資計畫」迄112年8月底工程進度彙總表 單位：%
期別	豬場 名稱	座落縣市	興建期程	預計(已)興建完成年月	截至112年8月31日
					預計工程進度A	實際工程進度B	差異百分點 / (B-A)
第 / 1 / 期	月眉一	臺中	110/03-112/06	112/12	82.37	75.53	-6.84
	月眉二	臺中	110/03-111/12	112/09	100.00	97.91	-2.09
	斗六	雲林	110/01-111/06	111/10	99.27	91.34	-7.93
	虎尾	雲林	110/01-111/07	完成(111/10)	100.00	99.90	-0.10
	善化	臺南	109/12-112/10	112/12	99.72	84.79	-14.93
	南沙崙	臺南	110/01-112/06	112/12	99.98	92.62	-7.36
第 / 2 / 期	南靖	嘉義	110/10-112/12	112/12	63.45	33.18	-30.27
	鹿草	嘉義	110/10-112/12	113/12	31.65	25.80	-5.85
	新厝	屏東	110/10-112/12	113/06	34.67	8.48	-26.19
	四林一	屏東	110/10-112/12	113/12	49.93	44.57	-5.36
	四林二	屏東	110/10-112/12	112/12	89.10	35.53	-53.57
	大響一	屏東	110/10-112/12	112/12	54.78	32.29	-22.49
	大響二	屏東	110/10-112/12	112/12	61.04	33.21	-27.83

資料來源：彙整自台糖公司提供資料。
綜上，台糖公司辦理「農業循環豬場改建投資計畫」，迄112年8月底尚未完工之12座豬場實際工程進度較預期落後2.09至53.57個百分點，因未能於112年底前完成全數改建工程，刻正辦理計畫修正作業，將期程延至114年，並考量物價波動上調投資總額。為免再次修正計畫，允宜加強控管進度，督促統包商積極如質完成改建工程。