考試院及所屬113年度單位預算評估報告
考試院及所屬(包括考選部、銓敘部、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、公務人員退休撫卹基金管理局)113年度預算案共編列歲入2,817萬3千元，較112年度預算數增加443萬9千元(增幅18.70%)；歲出331億6,369萬1千元，較112年度預算數增加56億5,685萬8千元(增幅20.57%），主要係新增撥補公務人員退休撫卹基金50億元。謹就考試院及所屬113年度預算案評估如下：
七、賡續辦理國家考試圍場及數位多功能考場大樓建設，惟總經費已因應物價波動調漲近2成，且112年度預算截至8月止實際執行未如預期，允宜加強支出與進度管控
考選部113年度預算案於「一般建築及設備」業務計畫項下之「營建工程」工作計畫編列國家考試闈場及數位多功能考場大樓建設經費2,487萬9千元，辦理建築工程設計、樹木移植及工程專業代辦等作業。該計畫期程為112年度至117年度分6年辦理；原總經費為10億8,427萬6千元，112年1月間修正為13億101萬1千元，截至112年度已編列836萬6千元，期因應國家考試數位化發展趨勢，建置設備完善場地。經查：
(一)因應物價波動，已調漲工程興建經費，允宜妥適控管支出
該計畫預計建置多功能考場，包括地上13層與地下3層，共計16層鋼筋混凝土構造辦公大樓，導入通用化設計概念，全面性考量所有使用者需求，符合不同考試及特殊應考人個別化需求；並將設置數位化與資訊化國家考試闈場，提供優質合宜且隱密之審題空間及闈務作業環境，以提升試題品質，該工程將委託內政部國土管理署(原營建署，以下同)辦理工程專業代辦採購。原工程總經費10億8,427萬6千元，係依111年度共同性費用編列基準表編列經費需求，嗣112年度共同性費用編列基準表修正辦公廳舍每平方公尺單位造價，較111年度調升25.7%，考量疫情後物價波動顯著，營建原物料及勞動成本攀高等因素，興建經費調增為13億101萬1千元，增幅19.99%，並經行政院112年1月17日同意在案。鑒於工程興建經費因應物價波動已調漲近2成，該部允宜妥適控管支出，俾於預算額度內完成該大樓建設。
(二)112年截至8月底止實際執行未如預期，允宜加強進度管控
該計畫112年度預算數為836萬6千元，截至8月底之累計分配預算數816萬6千元，累計實支數517萬9千元，累計分配預算執行率63.42%，未如預期。該部說明，拆除工程及基地測量均已執行完畢，庫房拆除預計於9月辦理驗收付款，俟庫房拆除驗收結算後再給付內政部國土管理署餘款252萬6千元。又該計畫113年度預算案編列2,487萬9千元，預計辦理：委託規劃設計作業(1,575萬元)、基地內植栽移植作業(120萬元)、基地地質鑽探作業(63萬元)及委託內政部國土管理署辦理全程專業代辦費(729萬9千元)。該部允宜積極督導代辦機關妥適管控工程進度並注意營建成本管理，以改善預算執行效率。
綜上，考選部113年度預算案續編列國家考試闈場及數位多功能考場大樓建設經費，辦理建築工程設計等作業，惟該工程總經費因應物價波動已調漲近2成，且112年度預算截至8月止累計分配預算執行率未如預期，允宜加強成本支出及工程進度管控成效，俾大樓工程能如期如質完竣。