行政院、中央選舉委員會及所屬、大陸委員會及財團法人海峽交流基金會111年度決算評估報告
一、營繕工程相關計畫迄111年底保留待執行數占比偏高，允宜積極辦理
行政院111年度辦理「院區各大樓空調汰換更新第7期工程」、「單房間職務宿舍修繕工程」、「柴油交流發電機機組汰換工程」及「第九會議室空間及設備建置案」等4項營繕工程，預算數共2,085萬5千元(含第二預備金1,389萬2千元)，決算數共2,019萬1千元(含保留款1,599萬3千元)，執行率為96.82%。
據該院資料，前揭營繕工程執行情形分述如下(詳表1)：
(一)院區各大樓空調汰換更新第7期工程：該案業於111年度完工。
(二)單房間職務宿舍修繕工程：該案業於111年12月22日竣工，惟因天候因素影響驗收進度，爰辦理預算保留106萬4千元。
(三)柴油交流發電機機組汰換工程：該案因廠商未能證明貨品來源產地，無法符合驗收條件，爰111年暫時停工，辦理預算保留148萬4千元。
(四)第九會議室空間及設備建置案(動支第二預備金)：該案於111年11月14日決標，工期為150日，且須設備安裝測試合格後驗收付款，爰辦理預算保留1,344萬5千元，占動支第二預備金1,389萬2千元占比96.78%。
表1 行政院111年度辦理營繕工程相關計畫執行情形表 單位：新臺幣千元
項 目	內容說明	預算數	實現數	保留款	保留原因說明
1.院區各大樓空調汰換更新第7 期工程	改善辦公環境空氣品質及增加冷氣房空調運作效果，有效節能。	3,384	3,326	0	已於111年執行完畢。
2.單房間職務宿舍修繕工程	善盡財產管理人責任，維護建物可堪使用，保護入住同仁身體健康及財產安全。	1,881	719	1,064	於111年12月22日竣工。因天候因素影響驗收進度，至112年1月驗收付款，爰辦理預算保留；已於112年執行完畢。
3.柴油交流發電機機組汰換工程	汰換行政院老舊發電機，以確保負載變動時電壓之穩定，提供快速反應、穩定及高輸出的交流電力，並降低運轉成本，以利該院應急發電之用。	1,698	54	1,484	因廠商未能證明貨品來源產地，無法符合驗收條件，爰111年暫時停工、辦理保留；廠商於112年重新採購符合契約之貨品，工程方復工，112年業已完工。
4.第九會議室空間及設備建置案(動支第二預備金)	設置遠端視訊設備及軟體，整合影視及音響設備，改善議事環境。	13,892	99	13,445	第二預備金核定日為111年9月21日，該案於111年11月14日決標，工期為150日，且須設備安裝測試合格後驗收付款，爰辦理保留，已於112年執行完畢。
合計	-	20,855	4,198	15,993	-

資料來源：行政院；本中心整理。
綜上，行政院辦理「第九會議室空間及設備建置案」等4項營繕工程，因未能證明貨品來源產地及天候影響驗收進度等因素，迄111年底尚有保留款1,599萬3千元待執行，占當年度營繕工程總經費逾7成，允宜積極辦理，以確保計畫如質如期完成。
（分機：8664高振源）