考試院及所屬111年度單位決算評估報告
二、銓敘部賡續辦理建築物耐震補強工程，111年度預算保留比率仍逾9成，工程進度控管亟待加強
銓敘部111年度於「一般建築及設備」業務計畫項下之「營建工程」工作計畫編列「建築物耐震補強工程」預算2,652萬2千元；決算數2,652萬2千元，執行率100%，其中實支數97萬4千元，保留預算2,554萬8千元，預算保留比率96.33%。經查：
(一)111年度賡續辦理建築物耐震補強工程
該部之銓衡樓、新舊中興樓及中正樓4棟建築物依建築物耐震能力評估結果，均需進行結構補強，其總經費需求為1億930萬9千元，分4年於108年度至111年度辦理建築物耐震補強工程。108年度至110年度已編列預算8,278萬7千元，辦理銓衡樓結構補強、中興樓外加構架及樓板補強、外牆耐久性修復與驗收作業，及中正樓工程發包與假設工程；111年度續編列預算2,652萬2千元，辦理中興樓工程結算，中正樓外加構架加RC牆補強、外牆耐久性修復與工程驗收結算(詳表1)。
(二)110年度及111年度連續2年預算保留比率均逾9成，工程進度控管容待加強
參據前揭耐震補強工程各年度預算執行情形(詳表1)， 110年度預、決算數均為1,348萬元，惟其中保留預算1,268萬6千元，預算保留比率為94.11%，該部說明中興樓工程因辦理變更設計及受疫情影響廠商出工，履約期限由300日曆天調整為478日曆天，且係依工程進度付款而辦理預算保留。又111年度預算數為2,652萬2千元，決算數為2,652萬2千元，其中保留預算2,554萬8千元，預算保留比率為96.33%，該部說明係中正樓耐震補強工程多次流廢標，於111年4月至8月辦理5次招標作業，因未達法定開標家數、廠商減價未進入底價、無廠商投標造成流廢標等，經檢討流廢標原因及研議因應措施，復於111年8月30日決標，發包作業延宕，致工程延遲而辦理預算保留。爰該建築物耐震補強工程於110及111年度已連續2年有預算保留比率逾9成情事，工程進度控管容待加強，以改善預算執行效率。
表1　銓敘部108年度至111年度建築物耐震補強工程辦理情形表
        單位：新臺幣千元
項目	108年度	109年度	110年度	111年度	合計
預算數(A)	13,648	55,659	13,480	26,522	109,309
決算數	13,648	55,659	13,480	26,522	109,309
實支數	12,907	17,278	794	974	-
保留數(B)	741	38,381	12,686	25,548	-
預算保留比率(%) / (C=B/A)	5.43	68.96	94.11	96.33	-
預計工作進度	辦理銓衡樓工程施工及中興樓工程規劃設計	辦理銓衡樓工程驗收結算，中興樓規劃設計、工程發包與施工，中正樓工程規劃設計	辦理中興樓外加構架及樓板補強、外牆耐久性修復與驗收，中正樓工程發包與假設工程	辦理中興樓工程結算，中正樓外加構架加RC牆補強、外牆耐久性修復與工程驗收結算

資料來源：銓敘部提供。
綜上，銓敘部於108年度至111年度賡續編列預算辦理建築物耐震補強工程，期改善4棟建築物安全結構。惟110年度及111年度預算保留比率均逾9成，執行進度未如預期，該部允宜加強控管工程辦理進度，俾如期如質完成建築改善工程。