國營臺灣鐵路股份有限公司113年度營業預算評估報告
國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例(以下簡稱臺鐵公司條例)於111年6月22日公布，定自113年1月1日施行，爰臺灣鐵路管理局自113年度起改制為國營臺灣鐵路股份有限公司(以下臺灣鐵路管理局、國營臺灣鐵路股份有限公司均簡稱臺鐵)，並本企業化經營原則，以發展健全之國營鐵路事業。臺鐵113年度預算案編列營業收入337億707萬8千元，營業成本370億1,954萬元，營業費用29億260萬7千元，營業損失62億1,506萬9千元，本期淨損74億9,226萬8千元，較112年度預算淨損增加28億1,949萬2千元（增幅60.34%），主要係原為免予提列折舊之財產改依直線法提列折舊[1]，致折舊費用增加。謹就臺鐵113年度營業預算案評估如下：
[1] 包括：路基、護坡、擋土牆、路軌、軌枕、石碴、道岔、電車線、道路、隧道等財產，原係於報廢減損時認列資產報廢損失。
一二、「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫」允宜賡續加強安全控管，以確保列車運轉時之行車安全
臺鐵113年度預算案「固定資產建設改良擴充-專案計畫-繼續計畫」編列「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」115億3,575萬元，計畫總經費997億3,000萬元，計畫期間係自104年度至113年度，經查：
(一)計畫概述及預算執行情形
該計畫資金來源係分別由交通部投資922億1,208萬2千元及臺鐵自行負擔75億1,791萬8千元，計畫內容包括：購置城際客車600輛、區間客車520輛、支線客車60輛及機車127輛等。該計畫截至112年度累計預算數545億7,454萬6千元，迄112年7月底累計分配數522億367萬5千元，累計執行數為522億933萬4千元，累計分配預算執行率為100.01%，實際進度88.06%，較預定進度88.25%略為落後，係因疫情影響，致交車期程延遲，據臺鐵表示已督促承包商加速交車進度及後續請款計價作業。
(二)列車於測試階段發生意外，爰本院決議要求釐清承包商責任並改善
本院審議112年度臺鐵預算案時作成決議略以：該計畫採購之EMU900列車於試車階段發生多次意外，因集電弓碳刷損傷而無法行駛，又於不同車型連結測試時，因未確認中軸導致車輛碰撞受損，建議臺鐵釐清承包商責任，並改善交車之標準作業流程[2]。據臺鐵說明，依該計畫契約規定，立約商交車後應於臺鐵之廠段、主線進行「交車測試」，並補正測試不合格項目至通過測試，另保固期間因立約商所致任何瑕疵、缺失或損害，應由其支付費用於最短時間內完成改善，EMU900型試車階段發生集電弓碳刷損傷及連結碰撞等缺失，皆由立約商即時完成修復，並持續加強測試及督導立約商加強品質管控。由上所述，臺鐵已依約督導承包商完成改善，惟仍須賡續檢討精進未來交車之標準作業流程並增進安全控管，以完成購車目標並確保列車運轉時之行車安全。
[2] 本院審議112年度臺鐵預算案時作成決議：「(十九)交通部臺灣鐵路管理局於104至113年辦理臺鐵整體購置及汰換車輛計畫，經查，該項計畫中臺鐵辦理採購EMU900列車…，惟依監察院調查報告指出，109年10月第1批車輛交貨後，於試車階段多次發生意外，分別在109年11月及110年2月，因集電弓碳刷損傷而無法行駛，又於不同車型連結測試時，因未確認中軸導致車輛碰撞受損；據臺鐵說明，多次意外皆為承包商人為疏失導致。…，為確保後續交車如期如質完成，故建議交通部臺灣鐵路管理局應釐清承包商責任且具體求償，並針對未來交車之標準作業流程於1個月內向立法院交通委員會提出改善之書面報告。」
綜上，臺鐵自104年度起辦理臺鐵整體購置及汰換車輛計畫，惟該計畫採購之列車於測試階段發生多次人為疏失所致之意外，並經立法院審查臺鐵112年度預算案時決議要求檢討；臺鐵雖已依約督導承包商完成改善，允宜賡續加強安全控管，以確保列車正式上線運轉時之行車安全。