中華郵政股份有限公司113年度營業預算評估報告
中華郵政股份有限公司（以下簡稱中華郵政公司）113年度預算案編列營業收入2,351億2,721萬9千元，營業成本1,950億1,915萬3千元，營業毛利401億806萬6千元，營業費用282億7,133萬5千元，營業外收入1億6,573萬元，營業外費用1億1,080萬4千元，所得稅費用23億7,833萬1千元，本期淨利95億1,332萬6千元，較112年度預算淨利89億3,507萬3千元，增加5億7,825萬3千元(增幅6.47%)。依郵政法第5條規定，中華郵政公司得經營業務包括遞送郵件、儲金、匯兌、簡易人壽保險、集郵及其相關商品、郵政資產之營運、經交通部核定相關業務等。茲就中華郵政公司113年度預算案相關問題評析如下：
一一、「郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫」經3次修正計畫，又迄112年7月底郵政資訊中心工程進度落後，允宜強化工程控管及妥適規劃緩建土地之處理
中華郵政公司113年度預算案「固定資產建設改良擴充計畫」項下編列「郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫」(以下簡稱本計畫)32億3,583萬8千元，較112年度預算數增加2億2,396萬4千元(增幅7.44%)。經查：
(一)計畫內容及3次修正計畫情形
1.為因應物流產業未來發展趨勢，中華郵政公司推動郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫，該計畫主要目的包括建置全方位物流中心，有效連結整合消費物流、區域轉運及國際運籌物流，整合多元相關產業，提供上下游產業辦公環境需求，以促進地方發展。原興建計畫包括：1.郵政物流中心；2.北臺灣郵件作業中心；3.郵政資訊中心；4.郵政訓練中心；5.工商服務中心。
2.本計畫原奉行政院103年6月核定，預定期程自103年至109年，總經費為220億7,830萬7千元[1]；嗣因應環境變遷，經重新評估辦理第1次修正計畫於107年12月核定，期程展延至110年，總經費調整為258億4,694萬2千元(較前次增幅17.07%)；續因遇工程流標、原物料飆漲及缺工等，辦理第2次修正計畫於109年8月核定，期程延長至113年，總經費調整為283億4,694萬2千元(較前次增幅9.67%)；又因工商服務中心歷經 3 次公告招商流標，決議緩建而減列興建工程經費25億元，及郵政訓練中心更名為營運中心，爰辦理第3次修正計畫於110年11月核定，總經費調整為258億4,694萬2千元(較前次減幅8.82%)。
[1] 原列總經費221億1,822萬3千元，105年5月配合內政部讓售面積調減計畫，總經費調整為220億7,830萬7千元。
(二)郵政資訊中心工程進度落後，及工商服務中心之緩建土地尚待規劃
1.本計畫包括興建郵政物流中心等5項子計畫，截至112年底累計預算編列數226億1,110萬4千元，迄112年7月底累計分配預算執行率101.6%，其中郵政資訊中心累計分配預算執行率僅56.79% (詳表1)；據該公司表示主要因郵政資訊中心承包商受疫情影響，出工人數未如預期，及室內裝修、機電與消防等工班受資訊中心設備管線複雜影響，致進度推展未如預期，已追趕工程進度中。
表1　郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫預算編列及執行情形表
        單位：新臺幣千元；%
計畫名稱 / (期程/年)	計畫總經費	預算編列及執行情形
		迄112年底累計預算編列數	迄112年7月累計分配數(1)	迄112年7月累計執行數(2)	累計分配預算執行率(2)/(1)
郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫(103-113)	25,846,942	22,611,104	21,837,454	22,186,138	101.60
郵政物流中心	10,527,000	10,527,000	10,527,000	9,684,563	92.00
北臺灣郵件作業中心	10,362,798	7,123,131	6,492,476	8,440,772	130.01
營運中心	1,818,717	1,313,853	1,170,857	1,535,080	131.11
郵政資訊中心	2,159,850	2,668,544	2,668,544	1,515,376	56.79
工商服務中心	978,577	978,577	978,577	1,010,347	103.25

資料來源：中華郵政公司提供。
2.復工商服務中心歷經3次公告招商流標而於110年核定緩建，依中華郵政公司就該緩建土地之開發期程規劃補充說明[2]，經綜合考量園區各中心完工期程、周邊開發建案完工時程及預計人口進駐時點，預計於112至113年重新辦理該中心之市場調查及先期規劃等作業，114年設計及施工，預期119年完工啟用。
[2] 詳110年11月核定郵政物流園區(機場捷運 A7 站)建置計畫(第3次修正)。
綜上，為因應物流產業未來發展趨勢，中華郵政公司推動郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫，惟112年度截至7月底郵政資訊中心工程進度落後，又工商服務中心因招商多次流標而於110年核定緩建；為免影響智慧物流軟硬體建設整體推動成效，允宜加強控管工程進度，及妥適規劃緩建土地之處理，俾達整合物流相關產業以發揮綜效之目標。