客家委員會及所屬111年度單位決算評估報告
客家委員會及所屬(以下簡稱客委會)111年度歲入預算數2,343萬6千元，決算數4,545萬2千元，超逾預算數2,201萬6千元；歲出預算數31億9,758萬3千元，決算數31億8,483萬6千元，執行率99.60%。謹就客委會111年度決算評估如下：
一、迄111年底「火車頭園區建置計畫」部分工程因多次流標或未及辦理估驗等因素，尚有應付數1.14億元，允宜加強預算執行
客委會111年度於「客家文化產業發展」項下編列「火車頭園區建置計畫」預算數2億2,117萬5千元，執行結果決算數2億2,117萬5千元(含應付數1億1,387萬5千元)，執行率100%。
該會辦理公共建設中長程個案計畫之「火車頭園區建置計畫」，總經費9億9,038萬2千元 ，計畫期程109至113年度，係以打造具國際級規格之火車頭園區，充實在地觀光發展資源、建置優質環境、釋出青創空間及促進穩定就業，以帶動苗栗地區整體發展。惟該計畫部分工程因多次流標或未及辦理估驗等因素，致111年底尚有應付數1億1,387萬5千元，分述如下[1]：
[1] 參見111年度客家委員會及所屬單位決算書頁89。
1.「火車頭園區新建工程」：該會依行政院建置火車頭園區專案小組會議結論，委託內政部營建署代辦火車頭園區統包工程，業於108年12月5日決標，契約期程自108年12月5日至112年9月12日止，111年度因廠商第2階段工程詳細價目表於12月中旬甫獲內政部營建署審定，已完成工作未及辦理估驗，爰尚有應付數9,360萬6千元。
2.「臺鐵苗栗號誌分駐所辦公室及倉庫新建工程」：該會依行政院建置火車頭園區專案小組會議結論，委託交通部臺灣鐵路管理局代辦「火車頭園區建置計畫」中苗栗號誌分駐所辦公室與倉庫新建、辦公室及資材搬遷、現場展示車輛遷移復歸、園區內轉車盤與軌道鋪設、公共藝術設置及策展人服務等工作，其中「臺鐵苗栗號誌分駐所辦公室與倉庫新建工程」因工程多次流標，111年度經費未能動支，該工程甫於112年1月12日決標，爰尚有應付數2,026萬9千元。
據客委會表示，該會推動苗栗火車站「火車頭園區建置計畫」，交由內政部營建署代辦工程，迄111年底「火車頭園區新建工程」第1階段工程業已驗收完成，第2階段範圍施工包含列車展示館、轉車臺大廳、投煤練習場及文物故事館等，預計112年底完工；另「臺鐵苗栗號誌分駐所辦公室及倉庫新建工程」業已完成轉車盤及軌道鋪設工程驗收。
綜上，客委會自109年起辦理「火車頭園區建置計畫」，迄111年底部分工程因多次流標或未及辦理估驗等因素，致尚有應付數1.14億元，允宜加強預算進度控管。