客家委員會及所屬111年度單位決算評估報告
客家委員會及所屬(以下簡稱客委會)111年度歲入預算數2,343萬6千元，決算數4,545萬2千元，超逾預算數2,201萬6千元；歲出預算數31億9,758萬3千元，決算數31億8,483萬6千元，執行率99.60%。謹就客委會111年度決算評估如下：
二、辦理「原客青(少)年3對3籃球賽」等案，因疫情影響連2年度預算執行均未達3成，疫情趨緩後允宜積極辦理
客委會為實踐族群主流化精神，促進族群關係和諧，增進彼此之尊重與包容，自109年起辦理向原住民致敬活動，111年度於「綜合規劃發展-客家族群主流化發展計畫」項下編列辦理「原客青(少)年3對3籃球賽」預算數1,261萬9千元，執行結果決算數244萬2千元，執行率19.35%。經查：
(一)辦理原客青(少)年3對3籃球賽等案近年因疫情影響，均暫緩辦理
客委會為促進族群關係和諧，自109年起與原民會、教育部體育署、內政部移民署，以及地方政府共同合辦「原客青(少)年3對3籃球賽」，期許原客兩族青少年「以球會友，文化交流」，該活動110 年1月於新竹、臺中、花蓮及臺東已舉辦4 場賽事，計1,600位選手、1,727位啦啦隊員及老師家長們共同參與，惟110年下半年及 111年因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響相關賽事均暫緩辦理(詳表1)。
表1 客委會110及111年辦理「原客青(少)年3對3籃球賽」等案情形表
項目/年度	合辦機關	合辦市(縣)地點	辦理情形
原客青(少)年3對3籃球賽	原民會、教育部體育署、內政部移民署及地方政府	桃園、新竹、苗栗、臺中、高雄、屏東、花蓮、臺東等8個直轄市、縣政府舉辦	110年完成新竹、臺中、花蓮及臺東共4場賽事，計1,600位選手、1,727位啦啦隊員及老師家長們共同參與。
2021原客青(少)年3對3籃球賽	原民會、教育部體育署、內政部移民署及及地方政府	桃園、新竹、苗栗、南投、臺南、高雄、屏東、花蓮8個直轄市、縣政府舉辦	111年賽事因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響延至112年辦理。

資料來源：整理自110年度及112年度客家委員會及所屬單位預、決算書內容。
(二)連2年度預算執行均未達3成，且尚有保留款計約0.1億元，仍待執行
檢視該會近年辦理「原客青(少)年3對3籃球賽」預算編列及執行情形(詳表2)。109年度至111年度預算數分別為 980萬元、1,420萬5千元及1,261萬9千元，決算數各為686萬元、398萬3千元及244萬2千元，執行率各為70.0%、28.04%及19.35%，110及111年度預算執行均低於3成，且截至111年底尚有「原客青(少)年3對3籃球賽」等2案保留款計1,017萬7千元待執行，分述如下：
1. 該會與桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、臺南市、高雄市、屏東縣及花蓮縣政府共同合辦「原客青(少)年3對3籃球賽」執行計畫分攤經費610萬7千元，原訂於111年5月4日至6月30日，及8月15日至9月23日止開放報名，惟因疫情持續嚴峻，致影響報名意願，為達預期效益，經綜整評估後展延至112年7、8月再辦理籃球賽。
2. 「2021原客青(少)年3對3籃球賽採購案」(第3-4期款)407萬元，因111年持續受嚴重特殊傳染性肺炎疫情嚴峻影響，經綜整評估結果，於111年11月23日辦理採購契約協議變更，展延履約期限至112年11月1日。
表2 109至111年度辦理「原客青(少)年3對3籃球賽」預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元
項目/年度	109年	110年	111年
預算數	9,800	14,205	12,619
決算數	6,860	說明3,983	說明2,442
執行率%	70.0%	28.04%	19.35%

說 明：110年度及111年度因嚴重特殊傳染性肺炎疫情暫停辦理，相關賽事均延至112年度辦理。
資料來源：客委會提供；本中心整理。
綜上，客委會自109年起辦理「原客青(少)年3對3籃球賽」等案，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響110及111年度預算執行均未達3成，且尚有保留款計約0.1億元仍待執行。為達成創造跨族群交流機會，締結原客互動情誼之目標，疫情趨緩後允宜積極辦理並鼓勵新住民、閩南等多元族群參與，以促進跨族群文化交流欣賞。