客家委員會及所屬111年度單位決算評估報告目錄
        頁次
客家委員會及所屬111年度單位決算評估報告
客家委員會及所屬(以下簡稱客委會)111年度歲入預算數2,343萬6千元，決算數4,545萬2千元，超逾預算數2,201萬6千元；歲出預算數31億9,758萬3千元，決算數31億8,483萬6千元，執行率99.60%。謹就客委會111年度決算評估如下：
一、迄111年底「火車頭園區建置計畫」部分工程因多次流標或未及辦理估驗等因素，尚有應付數1.14億元，允宜加強預算執行
客委會111年度於「客家文化產業發展」項下編列「火車頭園區建置計畫」預算數2億2,117萬5千元，執行結果決算數2億2,117萬5千元(含應付數1億1,387萬5千元)，執行率100%。
該會辦理公共建設中長程個案計畫之「火車頭園區建置計畫」，總經費9億9,038萬2千元 ，計畫期程109至113年度，係以打造具國際級規格之火車頭園區，充實在地觀光發展資源、建置優質環境、釋出青創空間及促進穩定就業，以帶動苗栗地區整體發展。惟該計畫部分工程因多次流標或未及辦理估驗等因素，致111年底尚有應付數1億1,387萬5千元，分述如下[1]：
[1] 參見111年度客家委員會及所屬單位決算書頁89。
1.「火車頭園區新建工程」：該會依行政院建置火車頭園區專案小組會議結論，委託內政部營建署代辦火車頭園區統包工程，業於108年12月5日決標，契約期程自108年12月5日至112年9月12日止，111年度因廠商第2階段工程詳細價目表於12月中旬甫獲內政部營建署審定，已完成工作未及辦理估驗，爰尚有應付數9,360萬6千元。
2.「臺鐵苗栗號誌分駐所辦公室及倉庫新建工程」：該會依行政院建置火車頭園區專案小組會議結論，委託交通部臺灣鐵路管理局代辦「火車頭園區建置計畫」中苗栗號誌分駐所辦公室與倉庫新建、辦公室及資材搬遷、現場展示車輛遷移復歸、園區內轉車盤與軌道鋪設、公共藝術設置及策展人服務等工作，其中「臺鐵苗栗號誌分駐所辦公室與倉庫新建工程」因工程多次流標，111年度經費未能動支，該工程甫於112年1月12日決標，爰尚有應付數2,026萬9千元。
據客委會表示，該會推動苗栗火車站「火車頭園區建置計畫」，交由內政部營建署代辦工程，迄111年底「火車頭園區新建工程」第1階段工程業已驗收完成，第2階段範圍施工包含列車展示館、轉車臺大廳、投煤練習場及文物故事館等，預計112年底完工；另「臺鐵苗栗號誌分駐所辦公室及倉庫新建工程」業已完成轉車盤及軌道鋪設工程驗收。
綜上，客委會自109年起辦理「火車頭園區建置計畫」，迄111年底部分工程因多次流標或未及辦理估驗等因素，致尚有應付數1.14億元，允宜加強預算進度控管。

二、辦理「原客青(少)年3對3籃球賽」等案，因疫情影響連2年度預算執行均未達3成，疫情趨緩後允宜積極辦理
客委會為實踐族群主流化精神，促進族群關係和諧，增進彼此之尊重與包容，自109年起辦理向原住民致敬活動，111年度於「綜合規劃發展-客家族群主流化發展計畫」項下編列辦理「原客青(少)年3對3籃球賽」預算數1,261萬9千元，執行結果決算數244萬2千元，執行率19.35%。經查：
(一)辦理原客青(少)年3對3籃球賽等案近年因疫情影響，均暫緩辦理
客委會為促進族群關係和諧，自109年起與原民會、教育部體育署、內政部移民署，以及地方政府共同合辦「原客青(少)年3對3籃球賽」，期許原客兩族青少年「以球會友，文化交流」，該活動110 年1月於新竹、臺中、花蓮及臺東已舉辦4 場賽事，計1,600位選手、1,727位啦啦隊員及老師家長們共同參與，惟110年下半年及 111年因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響相關賽事均暫緩辦理(詳表1)。
表1 客委會110及111年辦理「原客青(少)年3對3籃球賽」等案情形表
項目/年度	合辦機關	合辦市(縣)地點	辦理情形
原客青(少)年3對3籃球賽	原民會、教育部體育署、內政部移民署及地方政府	桃園、新竹、苗栗、臺中、高雄、屏東、花蓮、臺東等8個直轄市、縣政府舉辦	110年完成新竹、臺中、花蓮及臺東共4場賽事，計1,600位選手、1,727位啦啦隊員及老師家長們共同參與。
2021原客青(少)年3對3籃球賽	原民會、教育部體育署、內政部移民署及及地方政府	桃園、新竹、苗栗、南投、臺南、高雄、屏東、花蓮8個直轄市、縣政府舉辦	111年賽事因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響延至112年辦理。

資料來源：整理自110年度及112年度客家委員會及所屬單位預、決算書內容。
(二)連2年度預算執行均未達3成，且尚有保留款計約0.1億元，仍待執行
檢視該會近年辦理「原客青(少)年3對3籃球賽」預算編列及執行情形(詳表2)。109年度至111年度預算數分別為 980萬元、1,420萬5千元及1,261萬9千元，決算數各為686萬元、398萬3千元及244萬2千元，執行率各為70.0%、28.04%及19.35%，110及111年度預算執行均低於3成，且截至111年底尚有「原客青(少)年3對3籃球賽」等2案保留款計1,017萬7千元待執行，分述如下：
1. 該會與桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、臺南市、高雄市、屏東縣及花蓮縣政府共同合辦「原客青(少)年3對3籃球賽」執行計畫分攤經費610萬7千元，原訂於111年5月4日至6月30日，及8月15日至9月23日止開放報名，惟因疫情持續嚴峻，致影響報名意願，為達預期效益，經綜整評估後展延至112年7、8月再辦理籃球賽。
2. 「2021原客青(少)年3對3籃球賽採購案」(第3-4期款)407萬元，因111年持續受嚴重特殊傳染性肺炎疫情嚴峻影響，經綜整評估結果，於111年11月23日辦理採購契約協議變更，展延履約期限至112年11月1日。
表2 109至111年度辦理「原客青(少)年3對3籃球賽」預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元
項目/年度	109年	110年	111年
預算數	9,800	14,205	12,619
決算數	6,860	說明3,983	說明2,442
執行率%	70.0%	28.04%	19.35%

說 明：110年度及111年度因嚴重特殊傳染性肺炎疫情暫停辦理，相關賽事均延至112年度辦理。
資料來源：客委會提供；本中心整理。
綜上，客委會自109年起辦理「原客青(少)年3對3籃球賽」等案，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響110及111年度預算執行均未達3成，且尚有保留款計約0.1億元仍待執行。為達成創造跨族群交流機會，締結原客互動情誼之目標，疫情趨緩後允宜積極辦理並鼓勵新住民、閩南等多元族群參與，以促進跨族群文化交流欣賞。

三、客家文化重點發展區鄉（鎮、市、區）之學校高達5成未申請「客語沉浸式教學計畫」，允宜研議相關鼓勵措施並加強輔導參與，以落實客語向下扎根
客委會111年度於「客家語言發展-客家語言深植計畫」項下編列辦理學校客語學習相關計畫經費，預算數1億2,013萬元(包含業務費2,280萬元，設備及投資200萬元，獎補助費9,533萬元)，執行結果決算數1億2,013萬元，執行率100.0%。經查：
(一)近5年辦理學校客語學習相關計畫核定補助經費逾5.13億元
客委會為落實客語向下扎根、創造師生以客語互動之機會，並營造客語學習環境，自92 年起分年辦理學校客語學習相關計畫包括「客語生活學校計畫」、「客語沉浸式教學計畫」[2]及「客語結合十二年國教校訂課程實施計畫」[3]等3項計畫。
[2] 客委會106年8月10日與教育部會銜推辦「客語沉浸式教學試辦專案計畫」（簡稱客語沉浸式教學計畫）。
[3] 客委會自107學年起推辦「客語結合十二年國教校訂課程計畫」。
檢視該會近年辦理學校客語學習相關計畫執行情形(詳表1)，「客語生活學校計畫」等3項合計核定補助校（園）數自107學年度之652校（園）減少至111學年度之603校（園），5學年度3項計畫共計核定補助金額5.23億元，其中以「客語生活學校計畫」3.16億元最高，「客語沉浸式教學計畫」1.27億元及「客語結合十二年國教校訂課程實施計畫」0.80億元分居第2、第3。可知，客委會為落實客語向下扎根之政策，近年挹注學校辦理客語學習相關計畫經費不少。
表1 近年客委會辦理學校客語學習相關計畫執行情形
單位：新臺幣萬元
學年度	客語生活學校計畫		客語沉浸式教學計畫		客語結合十二年國教校訂課程實施計畫		合計
	金額	校(園)	金額	校(園)	金額	校(園)	金額	校(園)
107	6,454	519	1,845	81	1,521	52	9,820	652
108	6,398	466	2,404	89	1,864	65	10,666	620
109	6,235	463	2,659	93	1,501	53	10,395	609
110	6,361	461	2,738	109	1,437	49	10,536	619
111	6,189	446	3,017	104	1,646	53	10,852	603
合 計	31,637	2,355	12,663	476	7,969	272	52,269	3,103

說 明：1.「推動友善客語生活學校計畫」、「客語沉浸式教學推動試辦專案計畫」及「客語結合12年國教校訂課程計畫」以學年制為申請單位，故表列資料表示以學年為單位。
2.金額為核定補助金額；資料統計至111學年度止。
資料來源：客委會提供；本中心整理。
(二)111學年度70個客家文化重點發展區之鄉(鎮、市、區)未申請「客語沉浸式教學計畫」之比率高達5成
另觀111學年度市縣政府轄內客家文化重點發展區鄉（鎮、市、區）申請「客語沉浸式教學計畫」情形(詳表2)，70個客家文化重點發展區之鄉(鎮、市、區)中計有35個鄉（鎮、市、區）未申請，未申請比率高達5成，其中未申請市縣政府轄內鄉(鎮、市、區)最高前3名分別為新竹縣10個、花蓮縣6個、苗栗縣及屏東縣同為4個。
據客委會說明，係因1.校園班級族群多元及帶班教師客語教學能力較不足因素，致未參與客語沉浸式教學計畫；2.客庄地區外來移入人口漸多，雖在校營造客語環境，惟學生回家後與父母溝通對話使用華語，對於推動至少客語需50%以上沉浸式教學，無法持續銜接，故以客語生活學校計畫為主。
表2 111學年度市縣政府轄內客家文化重點發展區鄉（鎮、市、區）申請「客語沉浸式教學計畫」情形 單位:鄉(鎮、市、區）
市縣	已申請(A)	未申請(B)	小計(C)	未申請比率 (B/C)

桃園市	7	1	8	13%
新竹市	1	1	2	50%
新竹縣	1	10	11	91%
苗栗縣	14	4	18	22%
臺中市	3	2	5	40%
南投縣	0	2	2	100%
雲林縣	0	1	1	100%
高雄市	3	1	4	25%
屏東縣	4	4	8	50%
花蓮縣	2	6	8	75%
臺東縣	0	3	3	100%
合計	35	35	70	50%

說 明：本表為70個客家文化重點發展區之鄉(鎮、市、區)，截至111學年度之申請情形。
資料來源：客委會提供；本中心整理。
綜上，客委會近年辦理學校客語學習相關計畫，惟70個客家文化重點發展區之鄉(鎮、市、區)，111學年度「客語沉浸式教學計畫」未申請之比率高達5成，允宜研議相關鼓勵措施並加強輔導參與，俾以達成客語向下扎根之目標。
（分機：8664 高振源）