客家委員會及所屬暨財團法人客家公共傳播基金會113年度預算評估報告
二、因疫情影響「伯公照護站」計畫推展客庄長者照護工作預算執行未如預期，允宜積極辦理並督促地方政府落實執行
客委會113年度預算案「綜合規劃發展-客家族群主流化發展計畫」項下編列辦理跨族群交流、公民意識培力及各項客家事務合作、諮詢、協調會議等經費3,050萬3千元，預計辦理事項包括1.伯公照護站2,110萬3千元；2.跨族群交流800萬元；3.公民意識培力140萬元(詳表1)，較112年預算數增加300萬元(增幅10.91%)，經查：
表1 113年度編列辦理「跨族群交流、公民意識培力及各項客家事務合作、諮詢、協調會議」等業務經費情形表 單位：新臺幣千元
預計辦理項目	113年度預算案	內容說明
伯公照護站	21,103	與各縣市政府共同分攤辦理「伯公照護站」文化加值、服務加值及輔導加值，2,110萬3,000元。 / 1.文化加值：客家文化活動等費用，依各照護站每週開辦天數及是否推辦「老幼同樂」核予2至8萬元，1,000萬元。 / 2.服務加值：辦理「老幼同樂」課程相關費用，每場次額外補助3,000元活動費，以7萬元為上限，960萬3,000元。 / 3.輔導加值:各縣市政府針對「老幼同樂」長者提供培訓課程，加強表達能力與績優站點觀摩分享，以及督導訪視，協助經費核銷等事宜，150萬元。
跨族群交流	8,000	辦理「原客青少年三對三籃球賽」活動800萬元。
公民意識培力	1,400	辦理培力營140萬元。
合 計	30,503

資料來源：客委會；本中心整理。
(一)「伯公照護站」計畫概述
客委會為結合衛生福利部長照十年計畫2.0 政策，70個客家文化重點發展區均有設置「伯公照護站」，經由各直轄市、縣(市)政府之協助推展，提供客庄長者照護服務；另為提升銀髮力，結合國中小及幼兒園共同辦理「老幼同樂」活動，將長者由被照顧者之角色轉化為傳承客家語言及文化之推廣者，打造「伯公照護站」成為客家語言文化之推廣基地。該會自109年起辦理「伯公照護站」計畫，迄112年8月底核定12縣(市)之伯公照護站共計471個，其中269個站點與幼兒園及國中小學合作辦理「老幼同樂」活動，打造伯公照護站成為傳承客家語言文化推廣基地(詳表2)。
表2 迄112年8月底伯公照護站-設置區域統計表 單位：個
市(縣)政府	客家文化重點發展區	非客家文化重點發展區	小計
桃園市	83	5	88
新竹縣	68	0	68
新竹市	20	2	22
苗栗縣	136	0	136
臺中市	18	0	18
南投縣	11	27	38
雲林縣	5	1	6
臺南市	0	20	20
高雄市	19	0	19
屏東縣	26	0	26
花蓮縣	23	0	23
臺東縣	7	0	7
小計	416	55	471
合計	70(鄉、鎮、區)416個	21(鄉、鎮、區)55個	471

資料來源：客委會；本中心整理。
(二)111年以前受疫情影響，致推展客庄長者照護工作執行成效未如預期
該會於客庄地區推動「伯公照護站」計畫，經各直轄市、縣(市)政府之協助推展，實際核銷金額自108年度之1,167萬1千元增加至111年度之2,682萬1千元，增加1,515萬元(增幅129.81%)，概呈成長之勢；「伯公照護站」累計數自108年度之157個增加至111年度之418個，且112年度1-8月「伯公照護站」設置數量已達471個，惟108至111年度該計畫共核定經費9,174萬7千元，實際核銷金額計7,385萬4千元，經費核銷率為80.50%，尚有約2成之客庄地區「伯公照護站」經費未核銷，且112年度截至8月底雖已預付經費2,779萬2千元，惟尚未核銷，顯示地方政府推展客庄長者照護工作預算執行，仍有待加強(詳表3)。
詢據客委會說明，109至111年間受疫情嚴峻影響期間，因學校及「伯公照護站」據點均停止上課，稍微降低推展成效。惟自112年疫情解封，推行成效良好。
表3 客委會辦理「伯公照護站」計畫109至113年度預算編列及執行情形表 單位：個；新臺幣千元
項目/年度	核定經費a	實際核銷金額b	核銷率b/a	伯公照護站累計個數	較上年度伯公照護站成長率
108年	12,082	11,671	96.60%	157	(基期)
109年	23,363	22,043	94.35%	259	64.97%
110年	23,943	13,319	55.63%	382	47.49%
111年	32,359	26,821	82.89%	418	9.42%
小計	91,747	73,854	80.50%	-	-
112年	27,792	說明127,792	-	471	12.68%
113年	21,102	-	-	-	-

說 明：1.據客委會表示，截至112年8月份已預付2,779萬2千元。
2.109至111年度為審定決算數；112年度截至8月底實際數；113年度為預算案數。
資料來源：客委會；本中心整理。
綜上，客委會113年度編列「辦理跨族群交流、公民意識培力及各項客家事務合作、諮詢、協調會議」等業務經費，109至111年間受疫情影響，致「伯公照護站」計畫推展客庄長者照護工作預算執行未如預期，允宜積極辦理並督促地方政府落實執行，以加速推動客庄長者之照顧服務。