客家委員會及所屬暨財團法人客家公共傳播基金會113年度預算評估報告
一一、辦理客家特色產業行銷推廣等業務，因疫情影響及團隊退出等因素，致部分績效指標未如預期，允宜積極辦理，以落實所訂年度績效指標之達成
客委會113年度預算案「客家文化產業發展-客庄創生及環境營造計畫」編列9億5,623萬9千元，其中辦理客庄特色產業及國際觀光行銷推廣等事項編列5,546萬4千元(含媒體政策及業務宣導經費500萬元)，係辦理國內美食暨觀光旅遊展會、國際自由車環台賽、客庄小旅行、客家小炒全國爭霸賽、亞太社會創新高峰會及相關客庄觀光及產業行銷推廣活動等所需經費。經查：
(一)113年度經費編列及迄112年8月底預算執行情形
1.113年度預算案預計辦理事項：為提升客家觀光產業國際能見度，113年度預算案係以推辦客庄小旅行、客家飲食行銷推廣為主軸，結合客家人文精神內涵，參加國內外知名展會、大型國際運動賽事、美食產業推廣等活動，以強化客庄商品行銷通路，期帶動客庄觀光旅遊人潮，進而提升社區經濟。預計辦理項目及經費編列情形，詳表1。
表1 客委會「客庄特色產業及國際觀光行銷推廣等事項」113年度預計辦理項目及經費情形表 單位：新臺幣千元
預計辦理項目	113年度 / 預算案
2023年參加國內美食暨觀光旅遊展會計畫	8,000
2024年參加國內美食暨觀光旅遊展會計畫	8,200
2024國際自由車環台公路大賽-浪漫台三線站	2,000
2024國際自由車環台公路大賽-浪漫台三線站」-地方政府執行計畫	6,480
「客庄小旅行」網站維運	600
客庄國旅熱點及潛力亮點區域調研計畫	1,420
2023客庄小旅行整合行銷計畫	3,360
2023客家小炒全國爭霸賽	2,475
2024客家小炒全國爭霸賽-地方政府執行計畫	5,841
2024客家小炒全國爭霸賽-延續性分年度計畫	5,300
客家美食推廣活動	6,288
亞太社會創新高峰會	500
媒體政策及業務宣導-辦理客庄特色產業及國際觀光行銷推廣等事項	5,000
合 計	55,464

說 明：據該會說明，有關辦理「客庄特色產業及國際觀光行銷推廣等事項」113年預算案編列5,546萬4千元，部分案件係屬跨年度計畫，由112年及113年預算支應。
資料來源：客委會；本中心整理。
2.截至112年8月底預算執行情形：該會近年持續辦理「客庄特色產業及國際觀光行銷推廣等事項」，111年度決算數6,181萬4千元，執行率為100%；112年度預算數5,546萬4千元，112年度迄至8月底分配數2,616萬9千元，同期間執行數1,346萬4千元，分配預算執行率為51.45%。
(二)因疫情影響 110年及111年部分績效指標未如預期
檢視近年辦理「客庄特色產業及國際觀光行銷推廣等事項」之績效指標達成情形(詳表2)，110年及111年「客家特色產業行銷推廣」實際值分別55家及45家，均較各該年度目標值為低，該會表示因疫情影響，爰取消客家小炒市集，致總數未如預期；111年遴選小旅行團隊，係1家團隊因個人因素退出，致「客庄小旅行推廣」之執行未如預期。復觀112年度截至8月底止除「客家美食及服飾推廣」之實際值107家提前達標外，其餘「客庄觀光國際行銷」、「客家特色產業行銷推廣」及「客庄小旅行推廣」等3項，與全年目標值相較差距各為3,941人、8家及3家，仍待積極辦理。
該計畫係以提升客庄觀光國際能見度，提升在地社區經濟，結合地方資源，帶動客庄觀光產業發展為目標，惟近年客庄觀光旅遊人數成長情形未如預期(詳本報告第4題)，鑑於疫情已趨緩，允宜積極辦理各項客庄特色產業及國際觀光行銷推廣相關工作，以落實所訂年度績效指標之達成。
表2 110年至112年截至8月底「客庄特色產業及國際觀光行銷推廣等事項」績效指標達成情形表
年度/項目		客庄觀光國際行銷(人)	客家美食及服飾推廣(家)	客家特色產業行銷推廣(家)	客庄小旅行推廣(家)
110	目標值	7,800	120	90	18
	實際值	10,000	120	說明155	18
111	目標值	6,900	120	80	18
	實際值	2,300	120	說明145	17
112	目標值	9,000	100	60	15
	實際值	5,059	107	52	12
113	目標值	12,000	100	60	說明210

說 明：1.因疫情影響，爰取消客家小炒市集，致110及111年總數未如預期。
2.113年客庄小旅行推廣方式將與地方特色產業節結合規劃小旅行遊程。
資料來源：客委會；本中心整理。
綜上，客委會辦理客庄特色產業及國際觀光行銷推廣相關事項，惟因疫情影響及團隊退出等因素，致110年及111年部分績效指標未如預期，鑑於疫情已趨緩，允宜積極辦理客家特色產業行銷推廣等業務，達成所訂之年度績效指標，俾以帶動客庄觀光旅遊人潮，提升客庄觀光國際能見度及在地社區經濟。