交通作業基金之國道公路建設管理基金113年度預算評估報告
交通作業基金-國道公路建設管理基金分預算(以下簡稱國道基金)113年度預算案編列業務收入347億7,930萬8千元，業務成本與費用157億7,898萬7千元，業務外收入4億8,608萬6千元，業務外費用20億7,650萬1千元，收支相抵後預計賸餘174億990萬6千元，較112年度預算賸餘減少3億162萬1千元(減幅1.70%)，主要係維護成本增加所致。謹就國道基金113年度預算案評估如下：
四、「國道7號高雄路段計畫」因環評作業等因素期程延宕，允宜審慎規劃並積極辦理，俾利計畫如期如質完工
國道基金113年度預算案於「固定資產建設改良擴充」專案計畫-繼續計畫項下，編列「國道7號高雄路段計畫」(以下簡稱本計畫)經費2億129萬1千元，占全部計畫0.15%。經查：
(一)計畫概述
1.計畫目標及內容：為解決高雄都會區城際及都會交通壅塞問題，並提升高雄港聯外運輸效率，規劃自高雄市南星路起，向北沿臨海工業區，經小港、鳳山、大寮、鳥松區後，於仁武區附近銜接國道10號，全長23公里。本計畫可行性研究前經行政院於99年3月19日核定，接續進行環評作業，延宕至111年9月方經環保署通過，嗣經行政院於112年3月23日核定[1]。
[1] 1.本計畫可行性研究經行政院99年3月19日核定。 2.環評審查經環保署111年9月第428次環評審查委員會會議通過。 3.建設計畫經行政院112年3月23日核定。
2.計畫期程、投資總額及經費來源：本計畫期程112年3月至119年11月，共7年9個月，投資總額1,357億8,643萬元(含99年度一般建築及設備計畫項下土地改良物支應綜合規劃設計費1,400萬元，及110至112年度於一般建築及設備計畫項下續編列5億450萬1千元辦理環評作業及規劃設計)，資金來源由營運資金7億7,062萬5千元、國庫撥款298億7,301萬5千元、及外借資金1,051億4,279萬元支應(詳表1)。
表1 「國道7號高雄路段計畫」投資總額及資金來源概況
單位：新臺幣千元
年度	預算數	資金來源
		自有資金		外借資金
		項目	金額	項目	金額
預算編列科目：一般建築及設備
99	14,000	營運資金	14,000	-	-
110至112	504,501		504,501	-	-
預算編列科目：固定資產建設改良擴充-專案計畫
100	47,970	營運資金	47,970	-	-
101	2,863		2,863	-	-
113	201,291		201,291	-	-
114	23,676,490	國庫撥款	5,272,050	發行乙類公債	18,404,440
115	20,348,500		4,531,010		15,817,490
116	36,254,390		8,072,780		28,181,610
未來年度需求數	54,736,425		11,997,175		42,739,250
合計	135,786,430	營運資金	770,625	發行乙類公債	105,142,790
		國庫撥款	29,873,015

資料來源：113年度國道基金分預算案第2-3至2-4頁；本中心製表。
(二)本計畫因環評作業耗時，時隔多年方經行政院核定，允宜審慎規劃並積極辦理，俾利計畫順利推展
據高公局提供之資料顯示，行政院於99年3月19日即已核定本計畫可行性研究，嗣國家發展委員會於102年2月審議決議，俟環境影響評估審查通過後，再予核定建設計畫。二階環評作業於111年9月經環保署通過，嗣經行政院於112年3月23日核定，鑑於本計畫已延宕多年，且投資總額高達1,357億8,643萬元，允宜審慎規劃並積極辦理，俾利該工程順利推動，及早完工改善高雄地區交通。
綜上，國道基金113年度編列「國道7號高雄路段計畫」經費2億129萬1千元，係為解決高雄都會區交通壅塞問題，並提升高雄港交通運輸效率及競爭力，惟因環評作業等因素，致執行期程延宕，時隔多年方經行政院核定，高公局允宜審慎規劃並積極辦理，俾利計畫如期如質完工。
(分機：1937鄧可容)