中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告評估報告
中央政府前瞻基礎建設計畫(以下簡稱前瞻)第3期特別決算，歲入預算無列數，歲出預算數2,298億3,046萬3千元，歲入及歲出決算審定數分別為5億8,363萬9千元及2,263億6,898萬2千元。謹就下列機關歲出預算執行情形分別評估如下：
第5項、客家委員會及所屬
一、世界客家博覽會及客庄藝術季受疫情影響延後舉辦，致相關經費執行未如預期，允宜敦促地方政府積極辦理
客家委員會及所屬(下稱客委會)前瞻第3期特別預算「城鄉建設」預算數10億8,800萬元，合計決算數10億8,800萬元(含應付數7億6,770萬元及保留數6,576萬1千元)，係辦理「客庄369幸福計畫」及「加速推動地方創生計畫」等2項計畫所需經費。經查：
(一)前瞻第3期特別預算辦理內容概述
1.「客庄369幸福計畫」：前瞻第3期特別預算數10億4,800萬元，係以桃竹苗中臺三線地區、高屏六堆地區，以及花東縱谷臺九線廊道為範圍，辦理世界客家博覽會及藝術季，並補助地方政府辦理客庄創意設計及人文、產業建設，以發展地域性客庄特色。
2.「加速推動地方創生計畫」：前瞻第3期特別預算數4,000萬元，係為落實推動「地方創生國家戰略計畫」，優先協助偏鄉弱勢地區，充實相關軟硬體建設，並提升在地能量，以促進區域均衡發展。
(二)因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，世界客家博覽會及客庄藝術季延後舉辦，致相關經費執行未如預期
由前瞻第3期特別預算編列及執行情形觀之(詳表1)，「客庄369幸福計畫」及「加速推動地方創生計畫」等2項計畫預算數合計10億8,800萬元，截至111年底預算執行結果，決算實現數2億5,453萬9千元，應付及保留數8億3,346萬1千元(包含「客庄369幸福計畫」8億2,764萬6千元及「加速推動地方創生計畫」581萬5千元)，占預算數之76.60%，應付及保留款比率逾7成(詳表1)。
表1客委會前瞻各期特別預算「城鄉建設」預算執行情形表
單位：新臺幣千元
期 別		第1期 / (106-107年度)	第2期 / （108-109年度）	第3期 / （110-111年度）
預算數(A)		788,000	1,187,760	1,088,000
決算數(B)		730,632	1,186,703	1,088,000
實現數	金額	730,632	1,186,703	254,539
	占預算數%	92.72%	99.91%	23.40%
應付及保留數	金額	0	0	833,461
	占預算數%	0%	0%	76.60%
賸餘數	金額	57,368	1,057	0
	占預算數%	7.28%	0.09%	0%
執行率(B/A)		92.72%	99.91%	100%

說 明：1.客委會「城鄉建設」相關計畫包括客家浪漫臺三線計畫(106至109年度)、客庄369幸福計畫(110至114年度)及加速推動地方創生計畫(110至114年度)等。
2.106至111年度預算數為法定預算數；決算數為審定決算數。
資料來源：客委會；本中心整理。
詢據客委會說明：1.「客庄369幸福計畫」辦理之世界客家博覽會，因桃園市議會考量嚴重特殊傳染性肺炎疫情，決議要求延後至112年度辦理[1]，客庄藝術季亦配合延後舉辦，致相關經費執行由111年遞延至112年；2.111年度「客庄369 幸福計畫」已核定補助地方政府辦理客庄人文建設12 案、客庄產業建設3案及傳統聚落創意設計1案，補助金額計2億777萬元。鑒於「客庄369幸福計畫」之世界客家博覽會及客庄藝術季相關策展主題、場域及辦理方式，需與地方政府之主協辦活動單位密切合作，該會允宜加強溝通與協調作業，並妥為規劃各項籌辦工作。
[1] 據客委會說明，考量疫情因素，世界客家博覽會延期至112年辦理，現階段分為世界客家館、臺灣客家館等2大主題館，另設置8處副展區及衛星展區，於112年8月11日至112年10月15日辦理世界客家博覽會相關活動，並於112年12月前完成世界客家博覽會核銷轉正作業，並未影響年度執行進度。
綜上，客委會辦理前瞻第3期特別預算「城鄉建設」之「客庄369幸福計畫」，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，世界客家博覽會及藝術季延後舉辦，迄111年底應付及保留款比率偏高，允宜督促地方政府積極辦理並妥為規劃各項籌辦工作，俾使計畫如期如質如預算完成。
（分機：8664 高振源）