中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告評估報告目錄

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告評估報告
中央政府前瞻基礎建設計畫(以下簡稱前瞻)第3期特別決算，歲入預算無列數，歲出預算數2,298億3,046萬3千元，歲入及歲出決算審定數分別為5億8,363萬9千元及2,263億6,898萬2千元。謹就下列機關歲出預算執行情形分別評估如下：
第1款、總統府主管
第1項、國史館
一、5G科技串聯應用計畫執行成果恐未能凸顯5G科技之優勢，允宜就既有開發建置基礎，加強與5G應用之鏈結，俾發揮計畫最大效益
國史館於前瞻第3期(110至111年度)特別預算「數位建設-推廣數位公益服務」科目，編列7,900萬元，執行結果，決算數7,899萬9千元，係為建置智慧展示大平臺、運用5G高速網路辦理線上推廣及提供5G應用之數位內容基礎建設。經查：
(一)「總統副總統文物及重大歷史事件研究展示—5G科技串聯應用計畫」之計畫內容
國史館於第3期特別預算編列「總統副總統文物及重大歷史事件研究展示—5G科技串聯應用計畫(以下簡稱本計畫)」預算7,900萬元，擬運用5G科技串聯應用技術建構智慧展示大平臺、完成總統副總統文物及重大歷史事件線上展示及總統副總統文物登錄建檔、物件基本檢視、清潔及影像拍攝、專業修復及數位化等作業，期提供民眾更高服務品質暨加速搶救瀕危重要檔案史料。
(二)第3期特別預算之執行事項已如期達成，惟執行成果恐未能凸顯5G科技之優勢
參據國史館前瞻第3期特別預算之計畫內容及執行狀況(詳表1)，預算數7,900萬元，決算數7,899萬9千元，執行率近100%，惟各年度計畫執行事項之量化指標雖均已如期達成，甚至超標，但若以與5G科技創新應用鏈結而言，據本計畫相關審查意見表示，該計畫5G創新應用內容缺乏，似以4G網路即可達成[1]，雖110年度即完成5G Stand alone 基地臺之建置，其執行成果恐未能凸顯5G科技之優勢。
[1] 摘錄自審議「科技發展類前瞻基礎建設計畫」中「總統副總統文物及重大歷史事件研究展示—5G科技串聯應用計畫」之審查意見:「本計畫今年度之量化指標皆已順利達成，甚至是超標許多，但若是以與5G 應用的鏈結而言，則尚有精進之空間，即5G 創新應用內容缺乏，似乎原本4G 網路就可以達成，無法凸顯5G與4G 的差異點。」
表1 國史館前瞻第3期特別預算所辦計畫內容及執行情形表
 單位：新臺幣千元
年度	各年度編列計畫內容	實際執行計畫內容	預算數	決算數
110	1、建構智慧展示大平臺 / 1-1完成重大歷史事件1項主題線上展示。(主題：臺灣歷史上的選舉) / 2、運用5G 高速網路辦理線上推廣 / 2-1完成高畫質線上講堂5場（含至少1場婦女史線上講堂）；完成性別影響評估與使用者參與意願調查統計分析 / 2-2完成總統副總統文物精選圖錄電子書含紙本發行1部 / 3、5G應用數位內容之基礎建設 / 3-1完成總統副總統文物（器物類）登錄建檔、物件基本檢視、清潔及影像拍攝1,250項及專業修護10項 / 3-2完成檔案史料修復及數位化62萬頁、內容描述5,000筆	1、建構智慧展示大平臺 / 1-1完成智慧展示大平臺建置；完成重大歷史事件還原模擬動畫及沉浸式劇場建置；完成「國史館線上講堂」影音平臺建置；完成5G Stand alone 基地臺之建置 / 2、運用5G高速網路辦理線上推廣 / 2-1完成13場高畫質線上講堂，其中檔案歷史系列計10場、臺灣原住民史系列計3場；完成性別影響評估與使用者參與意願調查統計分析 / 2-2完成總統副總統文物精選圖錄電子書及紙本發行1部 / 3、5G應用數位內容之基礎建設 / 3-1完成總統副總統文物影像拍攝1,560項及專業修護17項 / 3-2完成檔案史料修復及數位化逾127萬頁、內容描述6,635筆	39,200	39,200
111	1、建構智慧展示大平臺 / 1-1完成總統副總統文物1項主題線上展示(主題：動物禮讚) / 1-2完成AR 擴增實境暨整合環景之智慧導覽1項 / 2、運用5G高速網路辦理線上推廣 / 2-1完成高畫質線上講堂5場（含至少1場婦女史線上講堂） / 2-2完成總統副總統文物精選圖錄電子書含紙本發行1部 / 2-3完成性別影響評估與使用者滿意度調查統計分析1式 / 3、5G應用數位內容之基礎建設 / 3-1完成總統副總統文物（器物類）登錄建檔、物件基本檢視、清潔及影像拍攝1,250項及專業修護10項 / 3-2完成檔案史料修復及數位化62萬頁、內容描述5,000筆	1、建構智慧展示大平臺 / 1-1完成「動物禮讚－總統副總統文物」與「建築的歷史」主題之線上展示 / 1-2完成 AR擴增實境暨整合環景之智慧導覽 / 1-3完成影音平臺行銷與推廣計畫及系統優化擴充功能；國史館1、2樓展場與公共區域無線網路WiFi 6建置；網路應用防火牆建置 / 2、運用5G高速網路辦理線上推廣 / 2-1完成17場4K高畫質剪輯後製「國史館線上講堂」，其中檔案歷史系列講座1計13場、臺灣原住民史專題演講計3場、臺灣客家史專題演講計1場 / 2-2完成總統副總統文物「美洲文化與文明」主題電子書及紙本圖錄1部 / 2-3完成性別影響評估與使用者滿意度調查統計分析 / 3、5G應用數位內容之基礎建設 / 3-1完成總統副總統文物影像拍攝1,552項及文物修護23項 / 3-2完成檔案史料修復及數位化逾96萬頁、內容描述7,090筆	39,800	39,799
合計			79,000	78,999

說 明：表內決算數=實現數+應付數+保留數。
資料來源：國史館提供。
綜上，國史館為承載、保存國家歷史文化之政府機關，在面臨時代潮流轉變下，該館為引進科技與之結合，爰於前瞻第3期特別預算編列7,900萬元，預算執行率近100%，惟完成建置之5G Stand alone 基地臺，其執行成果恐未能凸顯5G科技之優勢，允宜在既有開發建置基礎上，加強與5G應用之鏈結，俾發揮本計畫最大效益。
（分機：1919 傅勤文）
第2項、中央研究院
一、為提升綠能競爭力及國內材料及設備自製率，允宜賡續精進人才培育之策，妥適管控計畫達成效益，並積極推展研發成果技術移轉於國內業者
中央研究院(以下簡稱中研院)前瞻第3期特別決算，包含「建置分散式區域規模之大型儲能系統，推動產業發展計畫」(以下簡稱「建置大型儲能系統計畫」)及「民生公共物聯網數據應用及產業開展計畫」2項計畫，計畫期程均為110年至114年，係為建立動力電池與儲能電池自有技術研究，整合國內鋰電池材料相關自製與電池芯製造產業及辦理空氣品質模擬分析與空氣污染事件診斷等所需經費，預算數1億8,580萬元，決算數1億8,488萬7千元(含保留數2,498萬元)，決算數占預算數比率99.51%(詳表1)。經查：
表1 中研院前瞻第3期特別預算執行情形概況表
        單位：新臺幣千元
計畫名稱	計畫 / 期程	計畫 / 總經費	預算數	決算數
				實現數	保留數	合計
建置大型儲能系統計畫	110至114年	254,000	139,000	113,107	24,980	138,087
民生公共物聯網數據應用及產業開展計畫	110至114年	98,800	46,800	46,800	0	46,800
合計		352,800	185,800	159,907	24,980	184,887

資料來源：中研院提供。
(一)因採購期程延宕，影響計畫預定進度，中研院前瞻第3期預算保留2,498萬元
「建置大型儲能系統計畫」係為發展電池儲能系統，包含完成高安全家用儲能系統、工業用高安全與高效中型儲能系統及完成製作與裝置分散式區域大型具調頻與儲存複合儲能系統等。據中研院表示，前瞻第3期特別決算保留2,498萬元，係該院研發之「貨櫃式儲能系統建置用之客製化鋰電池機櫃」於111年12月始完成決標及簽約作業，致計畫期程落後，允宜加強控管採購期程，避免影響計畫執行進度。
(二)新招收之鋰電池相關產業學生，與申請跨領域研究學程之學生多有重複，為避免影響計畫成效，允宜研謀精進人才培育之策
中研院前瞻第3期特別預算「建置大型儲能系統計畫」包含提供參與計畫執行之博、碩、學士生共20名學生研究獎助金，獎補助費原預算數592萬元、流出數118萬4千元、實現數384萬9千元、節餘數88萬7千元，預算實現率65.02%。據該院表示，主要因部分博士生在該期間畢業或休學，而新招收之博士生又多為國際研究學程之學生，爰其前2年獎助金係由該學程支應，致本計畫獎補助費用仍有賸餘。為避免新招收之鋰電池相關產業學生與申請跨領域研究學程之學生多有重複而影響計畫成效，允宜持續研謀精進人才培育之策。
(三)對審計部所提缺乏評估產業效益呈現等意見，允宜研謀將其納入關鍵成果項目，以達計畫目標
「建置大型儲能系統計畫」之預期關鍵成果包含新世代鋰電池電解質及隔離膜材料開發、快充與調頻用高壓新型電芯優化、試運行與驗證MWh[1]儲能系統、發表基礎研究論文7篇、提出國內外之發明專利申請2件等5項，有助提升綠能競爭力及國內材料及設備自製率，惟參審計部前瞻第3期特別決算審核報告提出意見略以，該計畫執行2年度之關鍵成果，缺乏具體產業效益呈現，又僅與國內1家業者完成簽署電池正極材料專利非專屬授權合約。爰為達成計畫於國際儲能市場建立技術領先地位，同時帶動國內儲能、電力系統整合等目標，允宜妥適管控工作達成情形，並將產業效益納入關鍵成果項目，積極推展研發成果技術移轉於國內業者。
[1] 百萬瓦時；千度(megawatt hour，簡稱MWh)。
綜上，中研院前瞻第3期特別決算辦理「建置大型儲能系統計畫」因採購期程延宕，影響計畫預定進度，且新招收之鋰電池相關產業學生與申請跨領域研究學程之學生多有重複，恐影響培育相關產業人才成效，允宜加強控管計畫期程並精進人才培育措施。另對審計部所提該計畫缺乏具體產業效益之呈現及僅與國內1家業者完成非專屬授權合約等審核意見，允宜研謀將相關意見納入關鍵成果項目，以呈現產業效益，並積極推展研發成果技術移轉於國內業者，俾達計畫目標。
(分機：8659 黃鈞毅)
第2款、行政院主管
第1項、行政院
一、「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」迄至111年底尚保留3.12億元待執行，允宜敦促受委託機關積極辦理
行政院於前瞻第3期特別預算「數位建設-基礎建設環境」項下編列「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」8億900萬元，係辦理資安前瞻研究、頂尖實戰人才養成、實習場域建置、國際合作及技術移轉等工作所需經費，執行結果決算數8億679萬1千元(含保留數3億1,150萬元)，執行率99.73%。經查：
(一)迄111年底「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」預算執行及辦理情形
為發展數位應用資安生態系，完備五加二產業創新方案資安能量，行政院於第3期特別預算編列「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」，計畫總經費16億2,700萬元，期程自110年-113年，截至111年12月底，該計畫已建置政府開放場域主要機房、資安實習實驗室與政府開放場域營運制度，產出共65篇研究報告或論文，並邀請國內資安國際競賽得獎團隊培訓高階實戰人才共 84人；另於台灣自來水公司新營「自來水員工訓練園區」建置水資源工控模擬場域，並設置攻防實戰教室，培育高階學員30人；與德國馬克斯普朗克安全及隱私研究所簽訂合作備忘錄。
該計畫110至111年度編列8億900萬元，決算實現數4億9,529萬1千元，保留數3億1,150萬元，占預算數之38.50%(詳表1)。
表1行政院前瞻各期特別預算「數位建設」預算執行情形表單位：新臺幣千元
計畫別		數位建設-推動資安基礎建設		數位建設-基礎建設環境
期 別		第1期 / (106-107年度)	第2期 / （108-109年度）	第3期 / （110-111年度）
預算數(A)		450,423	1,066,705	809,000
決算數(B)		433,534	1,051,998	806,791
實現數	金額	433,534	1,051,998	495,291
	占預算數%	96.25	98.62	61.23
應付保留數	金額	0	0	311,500
	占預算數%	0	0	38.50
賸餘數	金額	16,889	14,707	2,209
	占預算數%	3.75	1.38	0.27
執行率(B/A)		96.25%	98.62%	99.73%

說 明：1.行政院「數位建設-基礎建設環境」、「數位建設-推動資安基礎建設」相關計畫包括「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」、「建構公教體系綠能雲端資料中心-行政院院本部資料中心統合及功能提升計畫」及「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫-基層公所及區域聯防」等。
2.106至111年度預算數為法定預算數；決算數為審定決算數。
資料來源：行政院提供，本中心整理。
(二)「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」委託辦理事項，允宜敦促相關機關積極辦理
該院110年度及111年度分別委託國家科學及技術委員會(下稱國科會)代辦「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」之「子項計畫資安卓越中心規劃建置-含資安前瞻研究、實戰型頂尖資安人才養成、國際合作交通、技術移轉及創新育成」委託專業服務案，及委託教育部代辦「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」之「子項計畫大學區網中心實習場域計畫」等2項，委託金額分別為國科會4億6,900萬元及教育部2,150萬元，合計4億9,050萬元，迄111年底尚有3億1,150萬元之保留款項待執行(如表2)。詢據行政院說明，主要係託國科會辦理之委託專業服務案，期末報告於111年12月28日審核通過，已依限完成，惟廠商未及於111年底前提送報告核定版，致保留款3億元未能實現[1]。
[1] 經該院督促承商提送報告核定版，並辦理驗收作業，該案已於112年2月轉正結案。
鑒於行政院於前瞻第1及第2期特別預算推動「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」經審計部指出規劃及執行相關缺失[2]，該院允宜敦促受委託機關教育部及國科會依規劃時程妥適運用資源，並積極辦理「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」各子項計畫之執行。
[2] 參見審計部110年度中央政府總決算審核報告頁丙- 81。詢據行政院說明，該計畫已達成區域聯防強化區域合作架接實作，並建立區域聯防各縣市資安防護交流平臺，促成資安情資分享運行機制。惟為精進政策效果，未來將適時與各區域ISAC宣導執行實務，將維運中之區域ISAC實務作法，與各直轄市及地方政府溝通，並就不同運作機制之區域ISAC，提供較佳之實務建議，逐步朝區域ISAC機制一致性之方向。
表2行政院「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」委託辦理計畫前瞻第3期特別預算執行情形表 單位：新臺幣千元
年度	受委託 / 機關	委託辦理事項	前瞻第3期特別預算執行情形
			委託 / 金額	實現數		保留數
				金額	%	金額	%
110	教育部	子項計畫大學區網中心實習場域計畫	10,000	10,000	100	0	0
	國科會	子項計畫資安卓越中心規劃建置-含資安前瞻研究、實戰型項尖資安人才養成、國際合作交通、技術移轉及創新育成	169,000	169,000	100	0	0
111	教育部	子項計畫大學區網中心實習場域計畫	11,500	0	0	11,500	100
	國科會	子項計畫資安卓越中心規劃建置-含資安前瞻研究、實戰型項尖資安人才養成、國際合作交通、技術移轉及創新育成	300,000	0	0	300,000	100
合計	-	-	490,500	179,000	36.5	311,500	63.5

說 明：資料統計至111年12月底止。
資料來源：行政院提供，本中心整理。
綜上，行政院辦理前瞻第3期特別預算之「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」，迄111年底保留金額3.12億元，允宜敦促受委託機關國科會、教育部依規劃時程妥適運用資源並積極辦理各子項計畫之執行，俾確保計畫完成後，與計畫總目標契合，發揮預算執行成效。
（分機：8664 高振源）
第2項、國立故宮博物院
一、允宜完善「故宮5G博物館建設計畫」之南院智慧語音導覽內容與智能化個人應用，以有效提升參觀人次
國立故宮博物院(以下簡稱故宮)於前瞻第3期特別預算編列「數位建設」2億700萬元，決算審定數2億264萬元(含實現數1億9,328萬4千元，保留數935萬6千元)。經查：
(一)計畫概要
故宮於前瞻第3期特別預算「數位建設」編列：1.「國家文化記憶庫及數位博物館應用－故宮重要文物數位化基礎建設及公共化教育應用計畫」6,000萬元，主要係辦理發展數位文創與普及高畫質服務，以影音串連4K產業等業務，達成拓展數位典藏新視野及推動虛實整合之數位展示與體驗等目標；2.「故宮5G博物館建設計畫」1億4,700萬元，係辦理導入5G科技、示範場域基礎建設、建立5G基礎之智慧化場域管理機制、打造智能化個人博物館服務，整合國內博物館舉辦5G行動展等，並以5G智慧服務行銷臺灣文化，提升故宮文化產值，帶動觀光產業發展。
(二)允宜完善故宮南院智慧語音導覽內容與智能化個人應用，以有效提升參觀人次
故宮前瞻第3期特別預算保留數935萬6千元[1]，主要係因以提升故宮南部院區參觀人次與教育推廣效益為目標之故宮南部院區語音導覽製作採購案於111年底始決標所致。
[1] 迄112年9月底累計實現數797萬元，預算實現率為85.16%，尚未執行數138萬6千元。
受COVID-19疫情影響，我國自109年起實施邊境管制等防疫措施，造成觀光旅遊人次大幅降低，且110年5月至7月故宮配合疫情三級警戒閉館[2]，隨著疫情趨緩自111年10月起逐步解封，爰故宮南部院區110年度實際參觀人次僅為73萬6千人次(詳表1)，109與111年度民眾參訪人次則大致與COVID-19疫情發生前(108年)之水準相當，又112年度迄8月底止故宮南院實際參觀人次68萬5千人次，占當年度全年預計參觀人次105萬人次之65.24%，允宜完善故宮南院智慧語音導覽內容與智能化個人應用，以有效提升參觀人次，俾達計畫預定目標。
[2] 故宮北部院區110年5月15日至7月12日閉館；南部院區110年5月15日下午1時至7月12日閉館、110年7月31日至8月6日閉館。
表1 108年至112年8月故宮實際參觀人次概況表 單位：千人次
	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 / 迄8月底止
北院	3,832	642	417	553	931
南院	1,049	1,055	736	1,040	685
合計	4,881	1,697	1,153	1,593	1,616

說 明：1.本表參觀人次含購票與非購票人次。
2.故宮北部院區110年5月15日至7月12日閉館；南部院區110年5月15日下午1時至7月12日閉館、110年7月31日至8月6日閉館。
資料來源：故宮提供，本中心整理。
綜上，故宮前瞻第3期特別預算保留數935萬6千元，主要係「故宮5G建設計畫」項下故宮南部院區語音導覽製作採購案之履約期限至112年所致，允宜完善故宮南部院區語音導覽內容與智能化個人應用，以有效提升參觀人次。
（分機：1941 方淑玄）
第3項、國家發展委員會
國家發展委員會（以下稱國發會）於前瞻第3期特別預算編列17億8,087萬元，包括「數位建設」5億8,787萬元、「城鄉建設」7億300萬元及「人才培育促進就業建設」4億9,000萬元，決算數合計15億7,849萬6千元(詳表1)。謹評析於後：
表1 國發會前瞻第3期(110-111年度)特別預算執行情形表
單位：新臺幣千元
計畫名稱		計畫期程年度	總經費	第3期法定預算數	第3期決算審定數
					實現數	保留數	合計
數位建設	1.基礎建設環境(強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施－國家發展委員會雲世代雲端基礎建設計畫)	110-114	96,740	43,370	43,370		43,370
	2.推廣數位公益服務(亞洲．矽谷5G創新應用計畫)	110-114	1,994,500	544,500	517,404	23,400	540,804
	小計		2,091,240	587,870	560,774	23,400	584,174
城鄉建設	加速推動地方創生	110-114	1,910,000	703,000	366,505	325,705	692,210
人才培育促進就業建設	2030雙語政策計畫－厚植國人英語力，提升人才之國際競爭力計畫	110-113	1,400,900	490,000	226,306	75,806	302,112
合計			5,402,140	1,780,870	1,153,585	424,911	1,578,496

資料來源：國發會前瞻第3期特別決算、國發會提供資料。
一、辦理加速推動地方創生計畫保留數占預算數逾4成，且補助管考規範未臻周延，允宜檢討強化並落實執行
國發會前瞻第3期特別預算「城鄉建設」編列「加速推動地方創生計畫」預算數7億300萬元，決算數6億9,221萬元(包含實現數3億6,650萬5千元及保留數3億2,570萬5千元)，占預算數比率98.47%，賸餘數1,079萬元。經查：
(一)加速推動地方創生計畫第3期特別決算實現數僅占所編預算之52.13%，保留比率逾4成
為加速推動地方創生，國發會成立地方創生北、中、南、東分區輔導中心及專案辦公室，於110至111年間之執行成果如下：
1.輔導地方通過60件地方創生計畫，媒合相關資源，開始執行，並設立58處青年培力工作站，陪伴輔導青年留鄉或返鄉紮根，開創地方創生事業。
2.核定補助及入選通過推動40處公有空間整備活化，提供地方團隊實體交流空間，作為地方創生推動及經營場域。
3.活化再生中興新村閒置空間，建置創生培力及青年創業育成基地，吸引80組新創團隊進駐。
國發會「加速推動地方創生」第3期編列特別預算7億300萬元，辦理內容包括：1.辦理計畫行政作業與督導計畫執行、輔導地方政府推動地方創生計畫等所需經費1億8,200萬元。2.整修中興新村房舍及購置設備作為地方創生青年創業服務平臺等所需經費4,500萬元。3.補助青年設置地方創生培力工作站，以及補助地方政府整建公有空間環境作為地方創生實施場域等所需經費4億7,600萬元；截至111年底累計實現數3億6,650萬5千元，保留數3億2,570萬5千元及賸餘數1,079萬元，累計實現數僅占所編預算之52.13%，保留數占所編預算達46.33%(詳表1)，保留款主要係補助地方政府辦理空間整備及補助國內企業、團體辦理地方創生青年培力工作站等案(詳表2)；詢據國發會說明，受疫情衝擊，推動地方創生共識凝聚不易，導致部分工作項目執行延後形成跨年度合約，並影響規劃設計及工程，造成多次招標流標，且工班難以招募，致補助地方政府預算執行情形未如預期。
表1 國發會前瞻第3期特別預算「城鄉建設－加速推動地方創生」執行概況表 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	預算數	預算執行情形
		實現數		保留數		賸餘數
		金額	占比	金額	占比	金額	占比
加速推動地方創生	703,000	366,505	52.13	325,705	46.33	10,790	1.54

資料來源：國發會前瞻第3期特別決算。
表2 國發會前瞻第3期特別預算「城鄉建設－加速推動地方創生」保留款明細表 單位：新臺幣千元
計畫名稱	保留金額	保留原因說明
1.補助地方政府辦理空間整備27案	150,616	因契約期程至112年或結案審查作業尚未完成，14案保留56,926千元。 / 因受補助地方政府遲未提送修正計畫或計畫內容未臻完善，致核定時間較遲，未及發包，13案保留93,690千元。
2.補助國內企業、團體辦理地方創生青年培力工作站	85,387	因結案審查作業尚未完成，爰辦理預算保留。
3.111年度地方創生北、中、南、東區輔導中心	38,482	該計畫為跨年度執行之計畫，爰辦理預算保留。
4.中興新村地方創生青年創業孵化基地場域整修工程	32,463	該計畫為跨年度執行之計畫，爰辦理預算保留。
5.中興新村地方創生青年創業孵化基地建置計畫	9,909	該計畫為跨年度執行之計畫，爰辦理預算保留。
6.111年度加速推動地方創生計畫專案管理	8,575	該計畫為跨年度執行之計畫，爰辦理預算保留。
7.111年度地方創生資訊共享交流平臺整體推動	273	該計畫為跨年度執行之計畫，爰辦理預算保留。
合計	325,705

資料來源：整理自國發會前瞻第3期特別決算。
(二)國發會相關補助管考規範未臻周延，允宜檢討強化並確切落實執行
審計部於前瞻第3期特別決算審核報告指出，國發會補助管考規範未臻周延，諸如：1.未明訂補助計畫之辦理期程及完成期限；2.未明訂計畫執行之查核點及管考週期者；3.未明訂計畫執行進度、補助款支用情形、計畫執行完竣後使用之效益等查核項目者；4.未規定管考結果於年度終了後3個月內在機關網站公布者，均核與中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第15條第1項及第2項規定未符等情事。詢據國發會說明，為加強督促地方執行，該會對地方創生公有建築整備活化補助案按月召開進度檢討會議，視需要不定期安排現地訪視，並對計畫執行進度及計畫執行完竣後營運使用情形與效益進行查核，以及適時提供協助，後續該會將審酌審計部所提意見，視實際執行需要滾動調整補助要點內容。爰此，國發會允宜檢討研訂補助計畫之辦理期程及完成期限，並規範計畫執行之查核點及管考週期，俾強化落實計畫管考機制。
綜上，國發會「加速推動地方創生」前瞻第3期編列特別預算7.03億元，迄111年底累計實現數僅占所編預算52.13%，保留數占所編預算逾4成，預算執行未如預期，允宜加強對補助計畫執行進度之控管及查核，以促進地方產業發展，帶動青年投入創生工作。

二、辦理2030雙語政策因未完成雙語國家發展中心設置之法制作業，賸餘數占比近4成，國發會對重大國家政策之規劃、推動及社會共識凝聚等機制未盡周延詳實，允宜檢討改進
國發會前瞻第3期特別預算「人才培育促進就業建設」編列「2030雙語政策-厚植國人英語力，提升人才之國際競爭力」預算數4億9,000萬元，決算數3億211萬2千元(包含實現數2億2,630萬6千元及保留數7,580萬6千元)，占預算數比率61.66%，賸餘數1億8,788萬8千元。經查：
(一)辦理2030雙語政策因未完成雙語國家發展中心設置之法制作業，賸餘數占比近4成
國發會「人才培育促進就業建設」第3期編列特別預算4億9,000萬元，辦理內容包括：1.成立推動各項雙語國家政策等之專責單位所需經費2億元。2.辦理國人英語能力之評量、加強公務人員英語能力及結合社會學習系統，培養國際級英語專業人才等所需經費2億8,300萬元。3.公私協力開發檢測系統，投注資源擴大檢測量能等所需經費700萬元；迄111年底執行結果，累計實現數2億2,630萬6千元，保留數7,580萬6千元及賸餘數1億8,788萬8千元，累計實現數及保留數分別占所編預算46.19%及15.47%，賸餘數占所編預算38.34%(詳表1)，主要原因係設立行政法人以推動雙語政策部分經費，經本院決議俟雙語國家發展中心設置條例草案立法院三讀通過後，始得動支，因該設置條例迄111年底尚未通過，相關經費未達動支條件不予保留。
(二)2030雙語政策之政策核心策略及業務推動內涵尚未凝聚各界共識
國發會考量雙語政策具有普遍性、持續性、公益性及專業性，牽涉層面廣泛，推動期程長，且須與利害關係人多方溝通，因此為提升雙語政策之整體推動成效，爰推動成立行政法人組織型態之「雙語國家發展中心」，並研擬設置條例草案於110年9月2日函送立法院審議，惟迄111年底尚未通過[1]，審計部並於前瞻第3期特別決算審核報告提具審核意見：「國發會推動2030雙語政策計畫已2年餘，惟對於政策核心策略及業務推動內涵尚未凝聚各界共識，且成立專責行政法人未決，另於教育體系外推動友善雙語環境、擴充英語檢測量能、英語數位學習等工作項目對提升國人英語力影響有限，有待強化計畫目標效益。」爰此，語言政策影響國家未來甚巨，惟社會各界對於2030雙語政策核心價值及業務之看法多有疑義，國發會對該重大國家政策之規劃、推動及社會共識凝聚等機制未盡周延詳實，允宜檢討並加強後續之社會溝通，以利推動。
[1] 行政院將國發會研擬之「雙語國家發展中心設置條例草案」於110年9月2日函送本院審議，迄112年8月底止之推動情形如下：1.於111年10月5日經司法及法制與經濟委員會聯席審查聯席審查進行大體討論。2.112年3月15日司法及法制與經濟委員會併案審查，因委員出席人數不足散會。3.112年4月26日續併案審查，審查完竣，112年5月1日完成審查報告，交付黨團協商。
綜上，國發會「人才培育促進就業建設」前瞻第3期編列特別預算4.9億元辦理2030雙語政策，因雙語國家發展中心設置條例未完成法制作業，致部分推動工作未依計畫執行，迄111年底賸餘數占所編預算38.34%，預算執行未如預期；另國發會推動2030雙語政策計畫已2年餘，惟其核心策略及業務推動內涵尚未凝聚各界共識，國發會對重大國家政策之規劃推動及對外溝通協調作業等，未盡周延詳實，允宜檢討改進。
表1 國發會前瞻第3期特別預算「人才培育促進就業建設」執行概況表
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	預算數	實現數		保留數		賸餘數
		金額	占比	金額	占比	金額	占比
人才培育促進就業建設	490,000	226,306	46.19	75,806	15.47	187,888	38.34

資料來源：國發會前瞻第3期特別決算。
（分機：8652 廖怡絜）
第4項、原住民族委員會
原住民族委員會(下稱原民會)前瞻第3期特別預算分別於「數位建設」及「城鄉建設」項下共計編列預算數18億6,200萬元，係辦理「原住民族部落免費戶外無線寬頻上網(110-113年)」、「影音場域之5G創新應用領航-原住民族紀錄片」、「原民部落營造計畫(106-114年)」、「推動原住民族多元產業發展2.0(110-114年)」及「加速推動地方創生計畫(110-114年)」等5項計畫所需經費，執行結果決算數17億6,653萬7千元，執行率94.87%(如表1)。經查：
表1 原民會前瞻第1期至第3期特別預算編列與執行情形概況表
      單位：新臺幣千元
科目名稱	第1期 / 106-107年度		第2期 / 108-109年度		第3期 / 110-111年度
	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數
數位建設-保障寬頻人權	100,000	99,497	196,000	194,745	-	-
數位建設-縮短5G偏鄉數位落差	-	-	-	-	150,000	148,755
數位建設-推廣數位公益服務	-	-	-	-	20,000	20,000
數位建設小計	100,000	99,497	196,000	194,745	170,000	168,755
城鄉建設-原民部落營造	643,000	613,869	1,319,080	1,318,253	832,000	831,223
城鄉建設-推動原住民多元產業發展2.0	-	-	-	-	800,000	707,486
城鄉建設-加速推動地方創生	-	-	-	-	60,000	59,073
城鄉建設小計	643,000	613,869	1,319,080	1,318,253	1,692,000	1,597,782
總計	743,000	713,366	1,515,080	1,512,998	1,862,000	1,766,537

說 明：1.原民會前瞻第1期至第2期特別預算「數位建設」相關計畫包括「普及偏鄉寬頻接取環境-原住民族部落免費戶外無線寬頻計畫」；「城鄉建設」相關計畫包括「原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫」、「都市原住民部落營造計畫」、「服務據點周邊及部落內公共設施改善計畫」及「部落之心示範點建置計畫」等。
2.前瞻第3期特別預算「數位建設」相關計畫包括「強化偏鄉地區5G寬頻服務與涵蓋-普及偏鄉寬頻接取環境計畫-原住民族部落免費戶外無線寬頻上網」及「影音場域之5G創新應用領航-原住民族紀錄片」；「城鄉建設」相關計畫包括「原民部落營造計畫」、「推動原住民族多元產業發展2.0」及「加速推動地方創生計畫」等。
3.106至111年度預算數為法定預算數；決算數為審定決算數。
資料來源：原民會提供；本中心整理。
一、「部落之心示範點建置計畫」前瞻第3期特別預算實現率未達7成，且存有執行進度落後等缺失，允宜研謀改善並加強督導考核
原民會前瞻第3期特別預算編列「城鄉建設－原民部落營造」8億3,200萬元，係辦理原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建、原住民族住宅營造、服務據點周邊及部落內公共設施改善、部落之心示範點建置等所需經費，執行結果決算數8億3,122萬3千元(含實現數7億9,362萬8千元，應付及保留數3,759萬5千元)(如表1)。經查：
(一)「原民部落營造」計畫概述與前瞻第1期至第3期預算執行概況
1.「原民部落營造」計畫主要目標在提升原住民族安心居住環境品質及長照服務，整合地方公共服務據點，整建並充實相關設施，以發展成具有文化意涵之健康友善空間，提供各種綜合性服務；總經費為39億8,200萬元，期程自106年至114年，預計完成原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建610站、原住民族住宅營造10處、服務據點周邊及部落內公共設施改善650處及部落之心示範點建置10處等4大項目。
2.「原民部落營造」計畫前瞻第1期及第2期特別預算實現率分別為90.75%及93.88%，而第3期特別預算數8億3,200萬元，決算實現數7億9,362萬8千元，實現率95.39%。惟其中分項計畫「部落之心示範點建置」截至111年底實現數4,816萬9千元，占預算數之比率僅62.73%(詳表1)。詢據原民會說明，各工程皆發包執行中並按各工程進度陸續撥款。
表1原民會「原民部落營造」計畫前瞻特別預算編列與執行概況表
單位：新臺幣千元；%
執行項目 / (分項計畫)	總經費	第1期(106-107年)			第2期(108-109年)			第3期(110-111年)
		預算數A	實現數B	實現率B/A	預算數C	實現數D	實現率D/C	預算數E	實現數F	實現率F/E
合 計	3,982,000	643,000	581,993	90.75%	1,319,080	1,308,342	93.88%	832,000	793,628	95.39%
原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫	1,745,000	323,000	293,120	89.61%	709,080	665,679	108.10%	333,000	323,668	97.20%
都市原住民部落營造計畫	432,000	45,000	40,325	90.82%	125,000	135,120	98.17%	123,211	122,791	99.66%
服務據點周邊及部落內公共設施改善計畫	1,264,000	215,000	195,268	88.80%	345,000	338,701	120.60%	299,000	299,000	100.00%
部落之心示範點建置計畫	541,000	60,000	53,280	90.51%	140,000	168,842	99.19%	76,789	48,169	62.73%

說　　明：1.106至111年度預算數為法定預算數；決算數為審定決算數；實現數係截至111年底實現數。
2.第3期(110-111年)統計至111年底。
3.原民會表示，第2期「部落之心示範點建置」分項計畫執行經費部分來自「原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建」分項計畫剩餘經費流用。
資料來源：整理自原民會前瞻第1至3期特別決算書。
(二)辦理「部落之心示範點建置計畫」，迄111年底存有部分補助計畫執行進度延宕等缺失，亟待改善
另觀原民會提供之「原民部落營造」計畫各項工作指標執行情形(詳表2)，該計畫於前瞻第1期及第2期均已達成預設目標，且110及111年度合計原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建582站、原住民族住宅營造5處、服務據點周邊及部落內公共設施改善201處及部落之心示範點核定14處，第3期亦達成預設目標。
表2原民會「原民部落營造」計畫各期工作指標執行情形表
工作指標	單位	前瞻第1、2期106.9-109.12執行情形		前瞻第3期執行情形				111年底全臺累計數
				110年		111年
		目標值	完成數	目標值	完成數	目標值	完成數
原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫	站	380	405	90	319	90	263	-
原住民族住宅營造	件	3	12	1	4	1	1	17
服務據點周邊及部落內公共設施改善計畫	處	250	296	80	88	80	113	497
部落之心示範點建置計畫(核定數)	處	4	4	6	8	6	8	20

說 明：資料統計至111年底。
資料來源：原民會提供；本中心整理。
惟參據審計部中央政府前瞻基礎建設計畫第3 期特別決算審核報告[1]指出：「原民會辦理部落之心示範點建置補助計畫，核有部分補助計畫執行進度延宕、或實施內容偏離原民部落營造計畫目標、或執行完竣後相關服務提供或設施運用情形…。」按部落之心示範點建置計畫係補助地方政府建置具原住民族傳統建築及文化意涵之綜合服務中心，提供整合長者照護、學童課後照顧、幼兒托育、無線寬頻上網服務及營造原住民族文化傳承與發展等示範場域，是以，該會對已核定屏東縣等10個市縣政府建置12處部落之心示範點[2]存有執行進度落後等缺失，允宜研謀改善並加強後續督導考核。
[1] 詳見審計部中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告，甲-131至133。
[2] 截至111年底止，原民會「部落之心示範點建置計畫」於第1-3期特別預算核定包括屏東縣、宜蘭縣、高雄市、臺東縣、桃園市、苗栗縣、新北市、臺南市、新竹縣及花蓮縣等10個市縣政府建置12處部落之心示範點。
綜上，「原民部落營造」計畫以發展具有文化意涵之健康友善空間，並提供各種綜合性服務為目標，惟分項計畫「部落之心示範點建置」前瞻第3期特別預算實現率未達7成，且所核定12處示範點存有執行進度落後等缺失，允宜研謀改善並加強督導考核。

二、補助地方政府布建之部分通路據點營業額達成率低於6成，且仍有少數通路據點尚未竣工，允宜持續協助各市縣布建通路據點並完備營運機制
原民會前瞻第3期特別預算編列「城鄉建設－推動原住民族多元產業發展2.0」8億元，係辦理以數位化作為基礎，小微企業轉型、產業群聚及通路數位加值為核心，透過具主題性之整體規劃，串聯在地原住民族企業等所需經費，執行結果決算數7億748萬6千元(含實現數4億555萬9千元，應付及保留數3億192萬7千元)，實現率50.69%(如表1)。
(一)該計畫前瞻第3期特別預算實現率未達6成
1.「推動原住民族多元產業發展2.0計畫」之目標，係以「部落產業升級」及「通路數位加值」為指標，妥善銜接當前政府推動產業升級政策方針，強化投資及輔導支持原住民族經濟產業，俾利完善原住民族產業生態圈。
2.「推動原住民族多元產業發展2.0計畫」推動時程為110-114年度，總經費為20億元，前瞻第3期特別預算編列8億元，實現數4億555萬9千元，實現率50.69%，未達6成(詳表1)。詢據原民會說明，因地方政府尚在執行中或刻正辦理驗收，業經該會同意展延結報期限，嗣計畫辦竣後，即可辦理撥款事宜。
表1原民會「推動原住民族多元產業發展2.0」計畫預算編列與執行概況表
  單位：新臺幣千元；%
執行項目	110年			111年			前瞻第3期特別預算 / (110-111年)
	預算數A	實現數B	實現率B/A	預算數	實現數D	實現率D/C	累計預算數E	累計實現數F	實現率F/E
部落產業升級、通路數位加值	300,000	168,774	56.26%	500,000	236,784	47.36%	800,000	405,559	50.69%

說　　明：第3期(110-111年)統計至111年12月底。
資料來源：原民會提供。
(二)因疫情因素110年部分效益指標未如預期
參據該會提供之「推動原住民族多元產業發展2.0」計畫各項效益指標執行情形(詳表2)，該計畫之「增加原住民族產業產值」、「到訪旅客或產品購買者消費」及「維持及創造就業機會」等3項效益目標，110年除「增加原住民族產業產值」及「到訪旅客或產品購買者消費」實際值各為0.13億元及3.8萬人次未達標外，其餘110年及111年各項效益指標皆達預設目標。洽據原民會說明，110年因嚴重特殊傳染性肺炎因素，致產值及到訪旅客等未達目標。
表2 原民會「推動原住民族多元產業發展2.0」計畫前瞻第3期效益指標達成情形表
效益目標	單位	前瞻第3期執行情形(110.1-111.12)
		110年		111年
		目標值	實際值	目標值	實際值
增加原住民族產業產值	億元	1.5	0.13	3.75	5.97
到訪旅客或產品購買者消費	萬人次	10	3.8	25	58
維持及創造就業機會	人	70	124	70	150

說 明：資料統計至111年底。
資料來源：原民會提供；本中心整理。
(三)補助地方政府布建之部分通路據點營業額達成率低於6成，且尚有通路據點處於整建中
檢視近年原民會網路及實體門市銷售概況(詳表3)，109至111年1-5月Ayoi網路營業額合計662萬6千元，會員累計人數自109年之5,360人增至111年5月之7,879人，其中111年1-5月Ayoi網路營業額11萬1千元僅占109年及110年實際數之5.58%及2.45%；又111年Ayoi實體門市臺北市等3家門市銷售額合計328萬9千元；復截至111年底補助地方政府布建之部分通路據點尚於整建中(如桃園市、臺南市及南投縣，詳表4)，且110及111年度部分通路據點營業額之達成率低於6成(如高雄市及屏東縣，詳表5)等，爰原民會網路及實體銷售通路之營運模式仍有待精進。
洽據原民會表示，迄111年底網路及實體銷售通路之營運模式及因應方案分述如下；
1.該會111年Ayoi網路之電商平臺已於同年6月1日解約，自111年10月重新定位原住民族商品之通路品牌「LiMA」；另111年實體門市因重新調整計畫實施策略，臺北市等3家門市僅經營至5月底，臺東及金門門市撤場，臺北改於永康商圈設置旗艦店；另陸續於各縣市通路據點及原住民族文物(化)館設置LiMA專櫃。
2.該會核定之9市縣通路據點，迄111年底已有6據點開幕營運中，110-111年度處營運初期，尚難掌握實際營運情形，爰預期目標與實際目標較有落差，該會將持續協助各市縣通路據點完備營運機制。
表3 近年原民會網路及實體門市銷售概況表 單位：新臺幣千元
項目	109年		110年		111年
	預計數	實際數	預計數	實際數	預計數	1-5月 / 實際數
Ayoi購物網營業額	-	1,991	-	4,524	1,500	111
Ayoi購物網銷售件數	-	2,522	-	5,325	-	-
Ayoi購物網供應商數(家)	-	93	-	162	-	-
Ayoi購物網上架商品數(項)	-	896	-	1,281	1,000	512
Ayoi購物網會員累計人數	-	5,360	-	7,845	-	7,879
Ayoi實體門市-臺北營業額	1,815	1,462	1,800	1,740	2,500	3,289
Ayoi實體門市-臺東營業額	1,375	1,913	2,325	2,111
Ayoi實體門市-金門營業額	1,372	943	1,875	1,415

說 明：1.據原民會表示，111年電商平臺於6月1日解約，故表內數據僅計算1-5月數據；111年實體門市因重新調整計畫實施策略，3處門市僅經營至5月底，故營業額以1-5月計算。
2.111年10月重新定位原住民族商品的通路品牌，取自南島民族數字5：「LiMA」為共同通路品牌，為調整經營實體門市，臺東及金門門市撤場，臺北擇定人口密集且國外訪客必訪之永康商圈設置旗艦店，另陸續於各縣市通路據點及原住民族文物(化)館設置LiMA專櫃。
資料來源：原民會提供；本中心整理。
表4 107年至111年原民會補助地方政府布建通路據點情形 單位：新臺幣千元
市縣政府	計畫名稱	107-111年 / 核定補助經費	截至111.12執行概況
合計		695,870	-
桃園市	國際原住民族文化創意產業園區	246,860	5/15核定竣工；7/27初驗，刻正驗收，預計113年2月試營運，113年8月正式營運。
宜蘭縣	宜蘭縣原住民族產業推廣行銷中心	62,500	設置「蘭陽原創館」通路據點，110年開幕，營運中。
臺中市	中原好物特色據點通路布建	64,802	設置「原流新創聚落」通路據點，110年12月底開幕，營運中。
屏東縣	購、食、趣、遊複合拓銷“心”據點	63,000	設置「屏東原百貨」通路據點，110年開幕，營運中。
臺東縣	TTStyle原住民通路據點推動計畫	41,500	設置「TTStyle 波浪屋」106年開幕，營運中。
高雄市	高雄市原住民主題館設置營運及品牌行銷服務	17,000	設置「原駁館」通路據點，109年開幕，營運中。
臺南市	札哈木‧原住民創意中心	104,208	尚未竣工，預計113年底開幕。
新竹縣	新竹縣原住民產業展銷中心	57,700	設置「Wah!幾散竹東」通路據點，110年開幕，營運中。
南投縣	原之驛-Ba-Bu樂園	38,300	尚未竣工，預計113年2月開幕。

說 明：原民會表示，3據點工程尚在執行中，其中桃園市據點已核定竣工，刻正驗收中，預計113年2月試營運；南投縣據點目前依計畫進度進行中，預計113年2月底開幕；臺南市據點因工程設計執行較困難，爰工程落後，惟目前已依工程進度執行中。
資料來源：原民會提供。
表5 原民會前瞻第3期特別預算補助地方政府布建通路據點營業額概況表
單位：新臺幣千元
市縣 / 政府	計畫名稱	前瞻第3期執行情形(110.1-111.12)			營業額 / 達成率
		來客數	預計 / 營業額	實際 / 營業額
宜蘭縣	宜蘭縣原住民族產業推廣行銷中心	128,031	9,600	7,826	81.52%
臺中市	中原好物特色據點通路布建	154,352	19,200	11,689	60.88%
屏東縣	購、食、趣、遊複合拓銷“心”據點	15,450	31,230	3,132	10.02%
臺東縣	TTStyle原住民通路據點推動計畫	457,976	47,000	29,418	62.59%
高雄市	高雄市原住民主題館設置營運及品牌行銷服務	16,618	3,500	1,999	57.11%
新竹縣	新竹縣原住民產業展銷中心	32,365	7,722	16,851	218.22%

資料來源：原民會提供。
綜上，原民會辦理「推動原住民族多元產業發展2.0計畫」，前瞻第3期特別預算實現率未達6成，允宜積極辦理；另補助地方政府布建之部分通路據點營業額達成率低於6成，且尚有通路據點處於整建中，網路及實體銷售通路之營運模式仍有待精進，允宜持續協助各市縣布建通路據點並完備營運機制。
（分機：8664 高振源）
第5項、客家委員會及所屬
一、世界客家博覽會及客庄藝術季受疫情影響延後舉辦，致相關經費執行未如預期，允宜敦促地方政府積極辦理
客家委員會及所屬(下稱客委會)前瞻第3期特別預算「城鄉建設」預算數10億8,800萬元，合計決算數10億8,800萬元(含應付數7億6,770萬元及保留數6,576萬1千元)，係辦理「客庄369幸福計畫」及「加速推動地方創生計畫」等2項計畫所需經費。經查：
(一)前瞻第3期特別預算辦理內容概述
1.「客庄369幸福計畫」：前瞻第3期特別預算數10億4,800萬元，係以桃竹苗中臺三線地區、高屏六堆地區，以及花東縱谷臺九線廊道為範圍，辦理世界客家博覽會及藝術季，並補助地方政府辦理客庄創意設計及人文、產業建設，以發展地域性客庄特色。
2.「加速推動地方創生計畫」：前瞻第3期特別預算數4,000萬元，係為落實推動「地方創生國家戰略計畫」，優先協助偏鄉弱勢地區，充實相關軟硬體建設，並提升在地能量，以促進區域均衡發展。
(二)因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，世界客家博覽會及客庄藝術季延後舉辦，致相關經費執行未如預期
由前瞻第3期特別預算編列及執行情形觀之(詳表1)，「客庄369幸福計畫」及「加速推動地方創生計畫」等2項計畫預算數合計10億8,800萬元，截至111年底預算執行結果，決算實現數2億5,453萬9千元，應付及保留數8億3,346萬1千元(包含「客庄369幸福計畫」8億2,764萬6千元及「加速推動地方創生計畫」581萬5千元)，占預算數之76.60%，應付及保留款比率逾7成(詳表1)。
表1客委會前瞻各期特別預算「城鄉建設」預算執行情形表
單位：新臺幣千元
期 別		第1期 / (106-107年度)	第2期 / （108-109年度）	第3期 / （110-111年度）
預算數(A)		788,000	1,187,760	1,088,000
決算數(B)		730,632	1,186,703	1,088,000
實現數	金額	730,632	1,186,703	254,539
	占預算數%	92.72%	99.91%	23.40%
應付及保留數	金額	0	0	833,461
	占預算數%	0%	0%	76.60%
賸餘數	金額	57,368	1,057	0
	占預算數%	7.28%	0.09%	0%
執行率(B/A)		92.72%	99.91%	100%

說 明：1.客委會「城鄉建設」相關計畫包括客家浪漫臺三線計畫(106至109年度)、客庄369幸福計畫(110至114年度)及加速推動地方創生計畫(110至114年度)等。
2.106至111年度預算數為法定預算數；決算數為審定決算數。
資料來源：客委會；本中心整理。
詢據客委會說明：1.「客庄369幸福計畫」辦理之世界客家博覽會，因桃園市議會考量嚴重特殊傳染性肺炎疫情，決議要求延後至112年度辦理[1]，客庄藝術季亦配合延後舉辦，致相關經費執行由111年遞延至112年；2.111年度「客庄369 幸福計畫」已核定補助地方政府辦理客庄人文建設12 案、客庄產業建設3案及傳統聚落創意設計1案，補助金額計2億777萬元。鑒於「客庄369幸福計畫」之世界客家博覽會及客庄藝術季相關策展主題、場域及辦理方式，需與地方政府之主協辦活動單位密切合作，該會允宜加強溝通與協調作業，並妥為規劃各項籌辦工作。
[1] 據客委會說明，考量疫情因素，世界客家博覽會延期至112年辦理，現階段分為世界客家館、臺灣客家館等2大主題館，另設置8處副展區及衛星展區，於112年8月11日至112年10月15日辦理世界客家博覽會相關活動，並於112年12月前完成世界客家博覽會核銷轉正作業，並未影響年度執行進度。
綜上，客委會辦理前瞻第3期特別預算「城鄉建設」之「客庄369幸福計畫」，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，世界客家博覽會及藝術季延後舉辦，迄111年底應付及保留款比率偏高，允宜督促地方政府積極辦理並妥為規劃各項籌辦工作，俾使計畫如期如質如預算完成。
（分機：8664 高振源）
第6項、國家通訊傳播委員會
國家通訊傳播委員會(以下簡稱通傳會)前瞻第3期特別預算(110至111年度)編列175億3,093萬元，決算數174億1,517萬8千元(詳表1)，執行率99.34%，悉數為數位建設，包括「5G基礎公共建設」、「縮短5G偏鄉數位落差」及「推廣數位公益服務」等科目，以「5G基礎公共建設」決算數165億3,999萬5千元最高，占比達94.97%。謹評析如次：
表1 通傳會前瞻第3期特別決算數-數位建設 單位：新臺幣千元
科目	預算數	決算數 (A+B+C)	A實現數	B應付數	C保留數
數位建設	17,530,930	17,415,178	16,836,107	367,892	211,179
5G基礎公共建設	16,591,930	16,539,995	16,022,733	367,828	149,434
縮短5G偏鄉數位落差	773,000	721,671	659,862	64	61,745
推廣數位公益服務	166,000	153,512	153,512	0	0

資料來源：通傳會前瞻第3期特別決算。
一、允宜賡續引導業者建置5G相關建設，並發展多元化加值與垂直應用服務，俾加速提高5G通信訊號涵蓋率，以及帶動相關產業升級
通傳會「5G基礎公共建設」項下之「補助5G網路建設計畫」前瞻第3期特別預算編列154億9,693萬元，占「5G基礎公共建設」之93.40%，決算數154億5,216萬3千(詳表1)，執行率99.71%，應付數2億7,401萬8千元(1.77%)。辦理情形如下：
表1 通傳會前瞻第3期特別決算「補助5G網路建設計畫」經費表
        單位：新臺幣千元
預算數	決算數 (A+B+C)	A實現數	B應付數	C保留數
15,496,930	15,452,163	15,178,145	274,018	0

說 明：1.截至112年7月底應付數已實現2億7,387萬元。
2.該計畫特別預算原由通傳會編列，於111年8月27日移數位部續辦，因111年度預算未分立前，仍列入該會特別決算編造。
資料來源：通傳會前瞻第3期特別決算。
(一)「補助5G網路建設計畫」補助業者建置5G網路相關基礎設施
為配合行政院第五代行動通信（5G）發展策略，加速加量建設5G行動寬頻網路，通傳會依「補助5G網路建設計畫」(110至114年度)，協助業者於有效涵蓋5G戰略需求地區及公益機構訊號地點建置5G網路相關基礎建設，以加速5G行動通信訊號涵蓋，保障國民通訊傳播權益。該計畫係依「補助第五代行動通信網路建設作業要點」補助電信業者於5G服務密集地區建置5G網路基礎設施等，前瞻第3期共補助電信業者5G基地臺1萬1,723臺，以及垂直場域應用5G網路建設共75案[1]。
[1] 通傳會前瞻基礎建設計畫第3期特別決算第3頁。
(二)依據111年通訊傳播市場報告之調查，我國逾7成民眾尚未自4G轉換至5G，網路涵蓋率仍有提升空間
112年1月28日通傳會公布之「111年通訊傳播市場報告」指出，隨著5G服務推出，民眾新申裝或轉換至5G服務人數增加與資費同步提高，使行動通訊營收於110年微幅回升，然就通訊市場需求面之調查結果觀之，111年超過7成民眾尚未從4G轉換到5G服務，主要原因以「目前使用的4G服務己足夠滿足需求」60.5%最高，其次為「認為5G技術尚未成驗」、「需要另外購買5G手機」、「費用較高」及「合約尚未到期」等因素；而對4G與5G行動電話使用滿意度，民眾認為5G網路傳輸速度優於4G，但網路涵蓋率仍有進步空間。
此外，科技研調機構Omdia於「2023年全球5G趨勢觀察重點」報告中指出，5G於臺灣消費市場滲透率仍遠不如預期，主要受到資費較高、網路涵蓋不佳及「殺手級應用」(Killer application)尚未出現等因素所影響。
(三)允宜賡續引導業者創造5G服務友善環境，發展多元化電信加值與垂直應用服務，俾提高5G網路訊號涵蓋率及促進產業商機
「補助5G網路建設計畫」續於數位部前瞻第4期特別預算編列67億餘元，協助電信業者於具5G戰略需求等地點加速建置5G網路基礎設施，依「補助第五代行動通信網路建設作業要點」[2]規範，主管機關宜審視業者提出優惠資費、品牌設備規範及資安投資比例等配套，併同調整頻率使用費折扣機制執行成效，據以滾動調整補助款之比例，及供作修訂相關配套措施參考，以促進業者投入5G基地臺建設投資，並帶動5G科技運用與擴散，創造多元加值服務。
[2] 「補助第五代行動通信網路建設作業要點」第3點：「依本要點申請補助，…。本要點補助類別如下：(一) 非垂直場域之5G基地臺。(二)垂直場域或重要產業發展區域之5G網路。…。」
綜上，近年來政府陸續投入5G網路基礎設施公共建設，然依相關調查報告顯示，民眾對於網路涵蓋率仍有提升需求，除持續補助業者投資基地臺相關設施外，並宜鼓勵推廣5G技術加值應用等服務，以加速提升5G行動通信訊號涵蓋率，期使國人享有5G服務帶來之數位生活，並帶動相關產業產創新升級。

二、允宜持續追蹤5G電波人口涵蓋率落差具體改善情形，俾確實掌握縮短偏鄉數位落差政策執行成效，以供後續政策推動之參考
通傳會「縮短5G偏鄉數位落差」項下編列「補助業者於偏鄉地區建置行動寬頻基地臺計畫」等子計畫預算7億7,300萬元，決算數7億2,167萬1千元，執行率93.36%，其中實現數6億5,986萬2千元，實現率85.36%，應付保留數6,180萬9千元，占預算數8%。執行情形如下：
(一)「改善山區行動通訊品質計畫」受用地取得費時及電力、施工用料運送山區困難等因素影響，致111年底尚未完5案，故需辦理保留
「縮短5G偏鄉數位落差」項下編列3項子計畫(詳表1)，依數位部提供執行情形如下：
1.「補助業者於偏鄉地區建置行動寬頻基地臺計畫」：預算數5億2,500萬元，決算數4億9,190萬1千元，執行率93.70%。
2.「普及偏鄉寬頻接取環境計畫-普及偏鄉寬頻接取基礎建設計畫」：預算數8,000萬元，決算數7,790萬2千元，執行率97.38%。
3.「改善山區行動通訊品質計畫」：預算數1億6,800萬元，決算數1億5,186萬8千元，執行率90.40%，其中保留數6,174萬5千元，占計畫預算數36.75%，因取得用地作業費時，以及電力與施工用料運送山區困難等因素，導致建置期程略有延宕，故111年度未完成5案需辦理保留。
表1 通傳會前瞻第3期特別決算「縮短5G偏鄉數位落差」子計畫經費表
        單位：新臺幣千元
子計畫名稱	預算數	決算數(A+B+C)	A實現數	B應付數	C保留數	應付保留數(B+C)
合計	773,000	721,671	659,862	64	61,745	61,809
補助業者於偏鄉地區建置行動寬頻基地臺計畫	525,000	491,901	491,901	0	0	0
普及偏鄉寬頻接取環境計畫-普及偏鄉寬頻接取基礎建設計畫	80,000	77,902	77,838	64	0	64
改善山區行動通訊品質計畫	168,000	151,868	90,123	0	61,745	61,745

說 明：1.截至112年7月底，應付數6萬4千元已全數實現，保留數已實現5,338萬元，賸餘經費為補助案之結餘款。
2.該計畫特別預算原由通傳會編列，於111年8月27日移數位部續辦，因111年度預算未分立前，仍列入該會特別決算編造。
3.「補助業者於偏鄉地區建置行動寬頻基地臺計畫」及「普及偏鄉寬頻接取環境計畫」屬於「強化偏鄉地區5G寬頻服務與涵蓋計畫」之細部計畫。
資料來源：數位部提供。
(二)所提供5G電波人口涵蓋率尚難呈現計畫達成效益
前瞻第3期特別決算「縮短5G偏鄉數位落差」項下子計畫之工作項目包括：補助業者於補助電信業者建置偏鄉地區行動寬頻基地臺，以加速行動寬頻服務及涵蓋；建構多元與完善通訊傳播網路接取環境，以普及偏鄉地區數據通信接取服務；協助電信業者建置山區及國家公園等偏遠地區行動通信網路，以優化偏遠地區行動通信訊號品質等(詳表2)。
表2 前瞻第3期特別決算「縮短5G偏鄉數位落差」子計畫完成工作項目
子計畫名稱	完成工作項目摘要
補助業者於偏鄉地區建置行動寬頻基地臺計畫	110及111年已補助業者建置302臺行動寬頻基地臺，加上業者自建部分，全國87個偏遠鄉鎮市區均已建置5G行動寬頻高速基地臺，以加速行動寬頻服務及涵蓋。
普及偏鄉寬頻接取環境計畫	建構多元與完善通訊傳播網路接取環境，補助電信業者建置偏遠地區固網寬頻傳輸骨，保障偏遠地區及弱勢族群之通訊傳播權益，縮短數位落差。
改善山區行動通訊品質計畫	協助電信業者建置山區及國家公園等偏遠地區行動通信網路，完成林務局建議山區地點等改善工程，辦理補助電信業者於重要登山區域及鄰近路段等地點建置基地臺，至111年底已改善93處山區地點、重要登山區域及鄰近路段之行動通信涵蓋，以優化行動通信訊號品質。

資料來源：通傳會前瞻第3期特別決算總說明。
數位部於111年8月27日承辦「縮短5G偏鄉數位落差」項下計畫，據該部表示，考量電波人口涵蓋率涉及各業者經營策略與經營規模差異，且避免各市縣間競爭比較，未便提供111年各市縣5G基地臺之電波人口涵蓋率及鄉(鎮、市、區)涵蓋率之區間範圍值，爰改以補助5G網路建設計畫指標之達成值替代如下，截至112年7月底全國電波人口涵蓋率皆超過計畫指標70%(介於70.05%至97.04%)；至於各業者全國電波人口涵蓋率皆達60%以上，並有業者達97.04%之涵蓋率。
然參閱審計部111年6月間繕發通傳會之110年度[3]財務收支及決算審核通知略以：截至110年底止，全國5G涵蓋率為90.65%，國內5G網路建設整體進度已達原規劃110年度涵蓋率50%之階段目標；惟該會計算之涵蓋率係以各電信業者在該市縣之涵蓋率最大者為其統計值，截至110年底止，全國5G涵蓋率為90.65%，其中各市縣涵蓋率最高者為99.42%，最低者53.4%，差距達46.02個百分點；而依相關電信業者各市縣、鄉(鎮、市、區)之涵蓋率顯示(詳表3)，差異甚巨，且仍有部分鄉(鎮、區)涵蓋率低於50%，顯示布建情形存有落差。
[3] 審計部就110年度前瞻特別預算補助5G網路建設相關計畫之執行提出意見。
表3 110年底5G基地臺電波人口涵蓋情形一覽表 單位：%；個
電信公司	A電信	B電信	C電信
市縣涵蓋率	42.44~98.08	53.40~99.42	0.00~79.11
鄉(鎮、市、區)涵蓋率	0.00~99.99	0.00~100.00	0.00~100.00
涵蓋率低於50%之鄉(鎮、市、區)	145	80	275
尚未建設5G基地臺之鄉(鎮、市、區)	14	6	38

說 明：資料時點為截至110年底。
資料來源：審計部110年度財務收支及決算審核通知附表。
茲因數位部基於若干因素之考量，爰提供計畫指標達成值資料替代，而依前瞻第3期特別決算「強化偏鄉地區5G寬頻服務與涵蓋計畫」子計畫完成工作項目(詳表2)分析，雖已完成相關設施建置數量，惟仍難呈現偏遠區域間電波人口涵蓋率差異改善之詳實數據，以致難以彰顯計畫達成實質成效。
綜上，前瞻第3期特別預算「縮短5G偏鄉數位落差」執行率達9成以上，並於前瞻第4期特別預算「縮短5G偏鄉數位落差」續編9.1億元，持續推動偏鄉地區普及建設，允宜確實追蹤5G電波人口涵蓋率落差改善情形，俾掌握縮短偏鄉數位落差政策執行成效，以供後續政策推動與規劃之參考。
(分機:1930 芮家楨)
第7項、公共工程委員會
一、「強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施－公共工程委員會雲世代雲端基礎建設計畫」允宜追蹤後續系統上線使用情形，並賡續推廣運用，俾充分發揮建置成效
公共工程會(以下簡稱工程會)前瞻第3期特別預算編列「強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施－公共工程委員會雲世代雲端基礎建設計畫」4,110萬元，決算數4,110萬元，執行率100%，係屬數位建設。
該計畫係支應建置公共工程專業人員及資料雲、技術雲、全生命週期管理雲等所需經費，完成下列項目：
1.完成雲端系統第一階段規劃、開發、建置及驗測作業：已完成公共工程專業人員及廠商資料雲、公共工程技術雲、公共工程全生命週期管理等相關作業，將於 112 年逐步上線。
2.推動證明文件電子化：完成採購專業人員證書電子化作業，供民眾線上申請電子證書，迄 111年 12 月達 1萬5,210張。
3.擴大資料勾稽及比對：介接司法判決、勞保資料、商工資料等並介接重大職災資料及技工與營造業登記資料，比對相關廠商及人員有無異常情形，以利即時處理與督導。
4.提供開放資料供各界查詢：透過開放資料(Open data)及開放應用程式介面(Open API)供各界查詢介接及分析。
依據國家資通安全研究院公布「政府機關雲端服務應用資安參考指引」及「營運持續管理參考指引」，係提供政府機關運用雲端服務之相關資安作業規範，以及內部資訊安全管理系統與管理活動運作等相關規定，允宜參照前揭指引內容，並導入雲端設施運作所需之資安管理作業，以落實資安防護工作。
綜上，工程會前瞻第3期特別決算「強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施－公共工程委員會雲世代雲端基礎建設計畫」後續允宜追蹤系統上線使用情形，並透過教育訓練推廣運用，以及落實資安防護工作，俾充分發揮設施建置效能。
(分機:1930 芮家楨)
第3款、內政部主管
一、內政部補助地方政府辦理公有危險建築補強重建計畫尚有逾5成之應付款及保留數待積極辦理，另部分已核定案件辦理註銷，允宜持續強化計畫審查與管考機制
內政部前瞻第3期特別預算「城鄉建設-公共服務據點整備」預算數5億3,900萬元，決算數5億3,645萬2千元(含實現數2億5,865萬7千元、應付數10萬5千元、保留數2億7,769萬元)，賸餘數254萬8千元，係辦理「公有危險建築補強重建-地方辦公廳舍及村里活動中心耐震評估及整建計畫」。經查：
(一)「公有危險建築補強重建-地方辦公廳舍及村里活動中心耐震評估及整建計畫」內容概要
鑑於村里業務與民眾生活息息相關，舉凡有關社會福利、環保衛生、教育文化、基層建設座談、敦睦聯誼及天然災害應變等，村里活動中心均扮演重要角色，為改善村里設置集會活動中心後年久失修、現況不佳及內部設施不完善等情形，爰於「前瞻基礎建設-城鄉建設」之「公共服務據點整備-公有危險建築補強重建計畫」補助辦理地方政府、鄉鎮市區公所行政中心、村里集會所等公有建築物之耐震能力評估、補強、拆除重建，及災害防救所需之村（里）廣播系統等。
(二)為強化建築物之安全，受補助之各級地方政府允宜積極執行耐震評估及整建計畫
按「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村（里）集會所（活動中心）耐震評估及整建計畫補助作業要點」之審核原則，申請補助案件係依急迫程度予以補助，急迫性程度相對高者優先補助，各地方政府應就所轄申請耐震補強或拆除重建計畫，排定優先順序，內政部再予以審查，並依據補助作業要點規定之補助經費基準及比率，核定各補助案件之額度[1]，爰受補助之各級地方政府應積極執行，以強化建築物之安全。
[1] 依公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村（里）集會所（活動中心）耐震評估及整建計畫補助作業要點第4至8點規定。
(三)尚有逾5成之應付款及保留數待積極辦理，另部分已核定案件辦理註銷
內政部於前瞻第3期特別預算編列「城鄉建設-公共服務據點整備」5億3,900萬元，進行「公有危險建築補強重建-地方辦公廳舍及村里活動中心耐震評估及整建計畫」，惟因部分案件須重新規劃、停工或期程延期等因素，截至111年底應付數10萬5千元、保留數2億7,769萬元，合計2億7,779萬5千元，占第3期預算數之比率為51.54%，仍待積極辦理。另尚有部分已核定補助案因基地涉市地重劃開發期程仍無法辦理、或擬耐震補強之建築物經送驗為氯離子含量超標，致擬改申請重建補助、或案件經多次流標無法完成發包等因素，致事後申請註銷(詳表1)，顯示計畫審查及管考機制容有改善空間。
綜上，鑑於內政部前瞻第3期特別預算辦理「公有危險建築補強重建-地方辦公廳舍及村里活動中心耐震評估及整建計畫」之場所為民眾洽公及生活場域，事涉建築物安全，惟迄至111年底尚有逾5成之應付款及保留數容待積極辦理，另部分已核定案件辦理註銷，顯示計畫審查及管考機制容有改善空間，允宜督促各地方政府確實進行案件審核，並落實案件追蹤控管。
（分機：1918 魏安國）

表1　「公有危險建築補強重建-地方辦公廳舍及村里活動中心耐震評估及整建計畫」註銷案件表 　　 單位：新臺幣千元
編號	核定年度	所屬縣市別	所屬子計畫或工作項目別	預算數
1	110	屏東縣	竹田鄉公所耐震能力補強補助計畫	7,118
2	110	澎湖縣	馬公市中興里集會所活動中心新建工程	4,000
3	110	雲林縣	四湖鄉溪底村魚寮集會所活動中心新建工程	4,000
4	110	花蓮縣	新城鄉北埔村多功能活動中心新建計畫	4,000
5	110	新北市	新店區百忍市民活動中心耐震補強	2,000
6	110	臺中市	大里區聯合行政中心新建計畫(異地新建合併規劃設置公共托育)	100,000
7	110	臺南市	永康區復興里活動中心拆除重建	5,000
8	110	宜蘭縣	羅東鎮公所辦公廳舍興建(合併規劃設置公共托育)	100,000
9	111	嘉義縣	竹崎鄉緞繻村活動中心耐震詳評	300
10	111	新北市	深坑區公所耐震詳評	350
11	111	屏東縣	枋山鄉公所耐震補強	20,000
12	111	臺南市	安南區安順里活動中心	12
13	111	臺南市	安南區溪心里活動中心	12
14	111	臺南市	安南區淵東里活動中心	12
15	111	臺南市	安南區新順里活動中心	12
16	111	臺南市	安南區溪頂溪東里聯合活動中心	12
17	111	臺南市	安南區國安里活動中心	12
18	111	臺南市	楠西區東勢里民活動中心	12
19	111	臺南市	新化區協興里活動中心	12
20	111	雲林縣	崙背鄉枋南村新庄集會所活動中心	4,000
21	111	基隆市	暖暖里民活動中心	12
22	111	基隆市	仁愛區龍門里民活動中心	12
23	111	臺南市	仁德區大甲二行活動中心初評	10

資料來源：內政部提供，本中心整理。

二、營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」部分案件進度落後，允宜督促該管地方政府強化進度控管，並落實提升均衡城鄉發展及增加公園綠地成效之措施
營建署及所屬[2]前瞻第3期特別預算「城鄉建設－城鎮之心工程」編列20億600萬元，係用於辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」之經費，決算數19億6,683萬3千元(含實現數12億7,394萬3千元、應付數2億8,762萬8千元、保留數4億526萬2千元)及賸餘數3,916萬7千元。經查：
[2] 內政部組織法、內政部國土管理署組織法、內政部國家公園署組織法已於112年6月9日修正或制定公布，並經行政院定於同年9月20日施行，修正後營建署改制成立國土管理署及國家公園署，111年度決算時仍為營建署，爰本報告中使用改制前之組織名稱。
(一)「城鎮風貌及創生環境營造計畫」內容概要
為增進城鎮風貌全方位魅力，營建署於辦理「城鎮之心工程計畫」(106-109年)後，接續辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，計畫期程110-115年，總經費60億元。該計畫以系統整合、擴大參與、專業對話及建立制度等4大策略，補助地方政府辦理1.改善公園綠地；2.生態水岸環境營造；3.重要節點景觀改造；4.閒置空間活化再利用；5.創生環境空間改善；6.社區環境自力營造等6大項目，協助鄉鎮改善空間環境，支援在地創生產業加值發展。
(二)部分案件進度落後，尚待督促該管地方政府落實控管
營建署透過補助各地方政府辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」各類案件，以達成打造具在地特色城鎮及城鄉均衡發展之目標，詢據營建署說明，截至111年底「彰化縣八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫」、「嘉義縣民雄鄉水綠廊道串聯計畫-民雄珠串。綠水相連景觀改善工程-第2期」因規劃設計作業時間較長或遭占用土地協商及拆遷作業時程延宕等因素，致進度落後，預算執行率各僅28.07%及27.39%（詳表2），允宜督促該管地方政府落實追蹤管考。
表2　「城鎮風貌及創生環境營造計畫」前瞻第3期特別預算進度落後案件執行表 單位：新臺幣千元
案名	預算數 / (A)	決算數 / (B)	預算執行率(B/A)	落後原因
彰化縣八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫	60,000	16,839	28.07%	因規劃設計作業時間較長，致影響後續工程進度。
嘉義縣民雄鄉水綠廊道串聯計畫-民雄珠串。綠水相連景觀改善工程-第2期	49,280	13,500	27.39%	因規劃設計作業時間較長及遭占用土地協商及拆遷作業時程延宕，致影響後續工程進度。

資料來源：營建署。
(三)尚待強化該計畫有關均衡城鄉發展及增加公園綠地之成效
審計部針對營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」之執形結果出具：「營建署辦理該計畫時與達成均衡城鄉發展之目標有間，又公園綠地預計增加面積未臻理想，補助計畫逾7成面積集中於既有公園，允宜研謀改善」之意見[3]，仍待營建署依所擬各項措施賡續改善(詳表1)。
[3] 摘自審計部中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告第甲120-123頁。
表1 營建署針對審計部「城鎮風貌及創生環境營造計畫」之意見採行改善措施表
審計部意見	改善措施
營建署辦理城鎮風貌及創生環境營造計畫，有助拉近城鄉發展差距，惟補助計畫適用範圍定義模糊，部分人口外流鄉鎮區未被列入補助對象，與達成均衡城鄉發展之目標有間	該計畫因補助經費有限，且競爭型計畫係為打造計畫成果亮點，需集中補助資源投入，雖另以政策型計畫補助其餘優先之鄉鎮市，但難以全部涵蓋，且受理提案計畫申請補助時，係先由各地方政府盤點整體資源，再依地方實際需求擇其較有效益性及重點投資之鄉鎮排列優先順序提出申請，難免有未能周全之情形。後續營建署將持續宣導，請市縣政府於提案時，優先協助該等鄉鎮市。另配合國發會，協助改善空間環境，以逐步落實城鄉均衡之計畫目標。
公園綠地預計增加面積未臻理想，補助計畫逾7成面積集中於既有公園之改善	1.該計畫係以補助都市計畫地區為原則，且改善地點多位於公園、綠地及廣場等公共設施用地，因而改善既有公園之綠色基盤環境營造之案件比例較高，新闢公園因涉及用地徵收及公共設施用地開闢補償等事宜，短期內較不易執行。 / 2.已於111年10月~11月間召開工作坊，請各地方政府針對其景觀綱要計畫及綠色基盤資源整體盤點後，再進行提案，以避免無系統性規劃及資源投入過於分散，而未能發揮計畫補助效益之情事。

資料來源：營建署，本中心摘述整理。
綜上，營建署以前瞻第3期特別預算推動「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，惟部分案件進度落後，允宜督促該管地方政府落實追蹤控管。另該計畫有關均衡城鄉發展及增加公園綠地之實施成效待強化提升，允宜依所擬措施賡續改善，俾發揮協助營造具文化、綠意及美質城鄉風貌之計畫成效。

三、營建署所辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」人本道路理念仍待落實，允宜檢討改善，並儘速訂定市區綠道路評估系統之實施要點循序推動，俾建構永續節能之市區道路
營建署及所屬於前瞻第3期特別預算「城鄉建設-提升道路品質計畫—內政部」編列100億元，用於辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」，決算數99億4,137萬1千元(含實現數98億2,178萬3千元、應付數3,237萬3千元、保留數8,721萬5千元)及賸餘數5,862萬9千元。經查：
(一)「提升道路品質計畫(內政部)2.0」概述
營建署為提升市區道路之人行環境，分別於106年6月間及109年8月間經行政院核定辦理「提升道路品質計畫（內政部）1.0」，計畫期程106年9月至110年8月；「提升道路品質計畫(內政部)2.0」，計畫期程110至113年，後經行政院於109年9月間函請其將該2個計畫整併為「提升道路品質計畫(內政部)2.0」，計畫期程延長至114年，相關經費於106至113年度編列預算，經費總額459.4億元。
營建署嗣因環境變化，爰函報經行政院111年10月間核定修正計畫，將原預算最後編列年度由113年度延後至114年度，計畫期程106-114年，並增加經費19.99億元，修正後經費總額479.39億元，透過智慧街道、智能公車、環境檢測、智能化設計及應用等智慧建設，建構安全無礙通行空間。
(二)容待持續落實人本道路理念，改善行人通行環境
據營建署都市人本交通道路規劃設計手冊，「人本交通」乃目前市區道路規劃管理之主要原則[4]，爰營建署於辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」係以人本環境、綠色交通、生態路網、智慧建設與教育宣導為5大主軸，並著重於推動人行環境之改善，惟該計畫於前瞻第1-3期特別預算實際核定案件屬人行環境改善類均低於5成，且由第1期占比46.28%、第2期減少為44.76%，第3期持續降至41.57%(詳表1)，似已偏離原擬著重於人行環境改善之初衷。
[4] 摘自營建署都市人本交通道路規劃設計手冊(第2版)序言，110年1月。
再者，該計畫於前瞻第1-3期特別預算期間，我國市區道路人行道總長度由105年底7,722公里，逐年增加至110年底9,807公里，111年度略降為9,630公里，市區道路人行道普及率(以下簡稱普及率)由105年底37.04%，漸次提升至111年底44.01%，然仍未及5成，且前瞻第3期特別預算期間110及111年度增額普及率僅各為1.09及0.15個百分點(詳表2)，增加速度緩慢。另經審計部指出，營建署補助地方政府辦理該計畫有助於改善都市計畫區街道環境品質，惟全國市區道路仍有逾1/3路段尚未電纜地下化，超過1/3道路其人行道淨寬不足最低標準，且其周邊交通事故發生頻繁，部分經執行改善後之路段仍有人行道淨寬不足最低標準之情事[5]，對於人行環境改善意識容有提升空間。
[5] 摘自審計部中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告第甲-109-113頁。
表1 「提升道路品質計畫(內政部)2.0」前瞻第1-3期特別預算補助案件類型統計表
年度	補助案件數	人行環境改善類別		非人行環境改善類別		亮點類別
		件數	占比(%)	件數	占比(%)	件數	占比(%)
106	182	106	58.24	71	39.01	5	2.75
107	624	267	42.79	341	54.65	16	2.56
前瞻第1期特別預算合計	806	373	46.28	412	51.12	21	2.61
108	256	110	42.97	145	56.64	1	0.39
109	345	159	46.09	186	53.91	0	0.00
前瞻第2期特別預算合計	601	269	44.76	331	55.07	1	0.17
110	362	174	48.07	188	51.93	0	0.00
111	439	159	36.22	280	63.78	0	0.00
前瞻第3期特別預算合計	801	333	41.57	468	58.43	0	0.00

資料來源：營建署；本中心整理。
表2 105-111年度全國市區道路人行道普及率情形表
期數	年底	普及率(A/B)	該年度普及率增額百分點	市區人行道長度 / (公里)(A)	市區道路總長度 / (公里)(B)
-	105	37.04%		7,722	20,851
前瞻第1期特別預算	106	38.09%	1.05	8,478	22,258
	107	39.42%	1.33	8,669	21,991
前瞻第2期特別預算	108	42.49%	3.07	9,461	22,268
	109	42.77%	0.28	9,523	22,268
前瞻第3期特別預算	110	43.86%	1.09	9,807	22,358
	111	44.01%	0.15	9,630	21,882

說 明：109年底市區道路總長度未及統計，故沿用上一年度資料。
資料來源：營建署；本中心整理。
(三)儘速訂定市區綠道路評估系統之實施要點並賡續推動
營建署於109年度以綠色環保節能減碳及人本交通建設之核心理念建置市區綠道路評估系統，該系統以環境、經濟及社會3個不同面向，透過生態、材料與能資源、廢棄物與污染、宜居性、歷史與文化、經濟、其他創新等7個類別、25個指標[6]建立道路工程永續性等級之評估系統。據營建署說明，未來將於訂定市區綠道路評估系統之實施要點後[7]，逐步試辦於「提升道路品質計畫(內政部)2.0」等案件評鑑審核時適用，容待訂定時程漸次推動。
[6] 摘自國立成功大學成功大學-綠道路與基礎設施研究中心網站，資料查詢日期112年10月20日
[7] 截至112年9月底尚未訂定。
綜上，市區道路規劃管理之主要原則已由「以車為本」轉為「以人為本」之理念，然營建署辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」對於人行環境改善類型之案件比重亟待提高，另市區人行道環境存有逾1/3路段尚未電纜地下化或淨寬不足最低標準等情事，允宜檢討改善，並儘速推動適用市區綠道路評估系統，俾市區道路發展為安全舒適及兼具永續節能之人行環境。

四、迄111年底營建署「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」仍有已發包工程待積極完工，且存有部分抽水機組設計未周妥及雨水下水道系統逾10年未檢討等情事，允宜督促各地方政府研謀改善
營建署及所屬於前瞻第3期特別預算「水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」編列56億5,000萬元，決算數54億9,580萬5千元(含實現數38億5,108萬3千元、應付數4億9,285萬8千元、保留數11億5,186萬4千元)及賸餘數1億5,419萬5千元。經查：
(一)「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」內容概要
為改善淹水面積、提升都市耐洪韌性及進行災害預防及設施功能維持，爰由經濟部、內政部(營建署)等相關機關辦理「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，計畫期程106-114年，總經費1,004億元，其中營建署主責280億元，工作項目包括：都市排水整體改善工程、抽水站及滯洪池整建工程、系統規劃檢討、生態檢核、非工程措施、計畫管制與考核等事項，擬透過下水道系統規劃檢討、都市排水改善建設、下水道修復及韌性城市等工作，以達成整體減災效益。
(二)仍有已發包工程待積極辦理，且存有部分抽水機組設計未周妥及雨水下水道系統逾10年未檢討等情事
營建署透過補助地方政府辦理「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」各項治水改善措施，惟截至111年底該計畫前瞻第1-3期特別預算之完工比率分別為91.28%、82.35%及28.48%，尚有已發包案件各17件(8.72%)、21件(17.65%)、108件(71.52%)仍待完工(詳表1)，另有前瞻第3期特別預算之「彰化縣鹿港鎮丙幹線雨水下水道暨周邊排水改善工程」、「彰化縣員林市G幹線(G1~G6)雨水下水道工程」及「彰化縣員林市C幹線(C21-1~C21-5)雨水下水道改善工程-後續工程」等3個案件因流標多次，致111底尚未執行（詳表2）；此外，審計部針對該計畫執行情形出具：「部分抽水站抽水機組設計未考量地層下陷嚴重區域，且建置年代久遠；6成以上地層下陷嚴重之鄉鎮區，其雨水下水道系統逾10年尚未辦理檢討重新規劃情事」之意見[8]，容待督促各地方政府就前開事項檢討改善。
[8] 摘自審計部中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告第乙-50頁。
綜上，營建署擬透過「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，補助各地方政府辦理各項治水工程及配套措施，惟於前瞻第1-3期特別預算之案件尚有已發包工程待積極推動，或有部分案件因多次流標，故尚未執行，並存有部分抽水機組設計未周妥及雨水下水道系統逾10年未檢討等情事，允宜督促各地方政府研謀改善，俾提升計畫成效。
表1　截至111年底「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」前瞻第1-3期特別預算案件完工情形表 單位：件
項目	第1期(106-107年)			第2期(108-109年)			第3期(110-111年)
	已發包	完工	完工 / 比率	已發包	完工	完工 / 比率	已發包	完工	完工 / 比率
案件審查及督導作業	3	3	100.00%	1	1	100.00%	4	3	75.00%
雨水下水道系統規劃	14	11	78.57%	18	10	55.56%	23	1	4.35%
相關非工程措施	5	5	100.00%	3	3	100.00%	3	0	0.00%
雨水下水道及都市排水改善工程	173	159	91.91%	97	84	86.60%	121	39	32.23%
合計	195	178	91.28%	119	98	82.35%	151	43	28.48%
未完工案件 / 件數(占比)	17件(8.72%)			21件(17.65%)			108件(71.52%)

資料來源：營建署。

表2　「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第3期特別預算尚未執行案件表 單位：新臺幣千元
工程名稱	預算數	決算數
彰化縣鹿港鎮丙幹線雨水下水道暨周邊排水改善工程	8,189	0
彰化縣員林市G幹線(G1~G6)雨水下水道工程	20,444	0
彰化縣員林市C幹線(C21-1~C21-5)雨水下水道改善工程-後續工程	11,834	0

資料來源：營建署。
(分機：8667楊慧敏)

五、「警消微波系統移頻計畫-警政署」預算執行結果，尚有逾9成之保留數，容待積極執行
警政署及所屬前瞻第3期特別預算「數位建設－推廣數位公益服務」預算數5億9,154萬元，包括「5G智慧警察行動服務計畫」2億6,000萬元及「警消微波系統移頻計畫-警政署」3億3,154萬元；截至111年底「5G智慧警察行動服務計畫」已全數執行完畢，「警消微波系統移頻計畫-警政署」決算數3億3,154萬元，包括實現數3,165萬8千元及保留數2億9,988萬2千元，其中保留數占預算數之比率為90.45%(詳表1)，該計畫係建置警政科技應用系統及擴充5G資料中心軟硬體，並配合國家5G發展政策，規劃使用頻率、設計微波系統及站臺建置。
據警政署說明，「警消微波系統移頻計畫-警政署」於110年12月10日完成規劃設計及監造，嗣受疫情、晶片短缺及俄烏戰爭影響原物料價格，致該計畫執行進度落後，於111年11月18日始決標，預計於112年底完成站臺設備安裝作業。
綜上，警政署及所屬於前瞻第3期特別預算「數位建設－推廣數位公益服務」辦理之「警消微波系統移頻計畫-警政署」，受疫情、晶片短缺及俄烏戰爭影響原物料價格調整，致進度落後，尚有逾9成之保留數，容待積極辦理。
  表1 「警消微波系統移頻計畫-警政署」前瞻第3期特別預算執
     行情形表 單位：新臺幣千元；%
項目	預算數(A)	決算數(B)	執行率(C=B/A)	保留數(D)	保留比率(E=D/A)
(1)辦理規劃設計及監造	45,100	45,100	100	19,374	42.96
(2)警用微波通訊系統建置案	286,440	286,440	100	280,508	97.93
合計	331,540	331,540	100	299,882	90.45

資料來源：警政署提供，本中心整理。

六、消防署「數位建設」計畫受原物料價格調整、消防署資訊機房火災事故及COVID-19疫情等影響，致辦理進度落後，尚待積極辦理
消防署及所屬於前瞻第3期特別預算「數位建設」編列預算數7億946萬元，包括「民生公共物聯網數據應用及產業開展計畫－災害防救智慧應變服務」9,000萬元、「擴大災害警報訊息傳遞民眾服務計畫」1億9,100萬元、「警消微波網路系統移頻計畫－消防署」1億6,846萬元及「消防5G場域計畫」2億6,000萬元，決算數7億804萬8千元(詳表1)。經查：
(一)「警消微波系統移頻計畫－消防署」預算保留比率達99.69%
消防署前瞻第3期特別預算「數位建設」項下「警消微波系統移頻計畫」預算數1億6,846萬元，截至111年底實現數52萬7千元，保留數1億6,793萬3千元，占該計畫預算數之比率為99.69%(詳表1)，據消防署說明，該計畫受原物料價格調整於111年7月28日決標，刻依契約期程辦理中，預計113年12月結案。
(二)「消防5G場域計畫」受消防署資訊機房火災事故影響，致進度落後
消防署前瞻第3期特別預算「數位建設」項下「消防5G場域計畫」預算數2億6千萬元，執行後尚有保留數7,992萬9千元(詳表2)，辦理情形說明如下：
「智慧防災教育計畫」：預算數1億2,550萬元，決算數1億2,453萬5千元，截至111年底尚有保留數4,584萬元，其中「智慧防災教育委託規劃設計監造服務案」截至111年底保留數185萬6千元，預計112年12月辦理驗收及核銷作業；另「智慧防災教育整合建置案」截至111年底保留數3,981萬2千元，其中3,949萬2千元已於112年8月完成驗收及核銷作業；及「民眾防災虛擬體驗課程第二期設計擴充及推廣案」截至111年底保留數417萬2千元，已於112年5月完成驗收及核銷作業。
2.「臺灣特種搜救隊5G數位AI救援平臺計畫」：預算數1億2,550萬元，決算數1億2,593萬3千元，截至111年底尚有保留數3,408萬9千元，其中「委託規劃設計監造服務案」於110年2月17日決標，截至111年底尚有保留數95萬元；另「整合計畫建置案」於110年8月25日決標，截至111年底尚有保留數3,313萬9千元，主要係受消防署資訊機房火災事故影響，於111年12月6日辦理契約變更，及110-111年度辦理教育推廣項目場次，受COVID-19疫情影響延後至112年度辦理，預計於112年12月完成驗收及核銷作業。
3.「消防車輛行車安全管控研究計畫」：預算數900萬元，決算數843萬6千元，該計畫係研究運用5G即時無線通訊技術，控制路口交通號誌，節省救護車送醫時間。
綜上，消防署及所屬前瞻第3期特別預算「數位建設」預算數7億946萬元，惟經執行保留數2億4,786萬2千元，保留比率為34.94%，其中「警消微波網路系統移頻計畫－消防署」受原物料價格調整，及「消防5G場域計畫」受消防署資訊機房火災事故及COVID-19疫情影響，致辦理進度落後，尚待積極辦理。
表1 消防署「數位建設」計畫預算執行情形表 單位：新臺幣千元；%
項目	預算數(A)		決算數(B)	執行率(C=B/A)	保留數(D)	保留比率(E=D/A)
1.民生公共物聯網數據應用及產業開展計畫－災害防救智慧應變服務	90,000	89,820		99.80	0	0
2.擴大災害警報訊息傳遞民眾服務計畫	191,000	189,964		99.46	0	0
3.警消微波網路系統移頻計畫－消防署	168,460	168,460		100.00	167,933	99.69
4.消防5G場域計畫	260,000	259,804		99.92	79,929	30.74
合計	709,460	708,048		99.80	247,862	34.94

資料來源：消防署提供，本中心整理。
表2 消防署「消防5G場域計畫」預算執行情形表單位：新臺幣千元；%
項目	預算數(A)	決算數(B)	執行率(C=B/A)	保留數(D)	保留比率(E=D/A)
1.智慧防災教育計畫	125,500	125,435	99.95	45,840	36.53
2.臺灣特種搜救隊5G數位AI救援平臺計畫	125,500	125,933	100.35	34,089	27.16
3.辦理消防車輛行車安全管控研究	9,000	8,436	93.73	0	0
合計	260,000	259,804	99.92	79,929	30.74

資料來源：消防署提供，本中心整理。
（分機：1918 魏安國）
第4款、財政部主管
第1項、關務署及所屬
一、允宜強化「雲世代智慧海關計畫」之AI人才培訓及公有雲運用措施，以提升整體服務成熟度
關務署及所屬(以下簡稱關務署)於前瞻第3期特別預算辦理「雲世代智慧海關計畫」，預算數7,240萬元，決算數7,239萬8千元[1]，執行率100%。茲說明如下：
[1] 決算(實現)數7,239萬7,763元。
(一)「雲世代智慧海關計畫」主要辦理「人工智慧(AI)稅則分類服務建置案」及「海關資料加值服務」等服務移轉至公有雲
關務署配合國家發展委員會推動強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫，該署經盤點業務項目後，擬定「雲世代智慧海關計畫」(以下簡稱本計畫)，計畫期間110至114年度，總經費1億3,368萬1千元，於前瞻第3期特別預算之法定預算數為7,240萬元(110年度3,410萬元、111年度3,830萬元)。
本計畫係透過辦理人工智慧(AI)稅則分類服務建置案，提供AI稅則分類服務，便利商民瞭解並查得進口貨物歸屬稅則與適用稅率，提高通關透明度並減少徵納疑義，同時作為海關關員核判稅則精良輔助工具及新進關員訓練利器，強化邊境執行量能，並建置共用系統，提供身分認證及權限控管，及建置遠端服務監控，俾利管理端即時發現與排除系統故障、網路中斷等問題。另關務署以具雲端特性、與民眾相關、較不具機敏性及與機關現有環境不高度相依為原則，將海關資料加值服務、跨機關車輛資訊及優質企業認證等服務移轉至公有雲，以優化通關服務品質；本計畫於前瞻第3期特別預算之相關辦理項目與辦理情形詳如表1。
表1 前瞻第3期特別預算-「雲世代智慧海關計畫」辦理項目及辦理情形概況表
辦理項目	辦理情形
建置AI開發管理平臺、發展AI稅則分類服務及人員培訓	1.110年9月完成「AI 稅則分類服務建置案」委外招標，並於111年5月及10月產出2項AI基礎應用模型，有助後續推展AI稅則分類服務。 / 2.110年10月成立AI情境工作坊，111年9月完成第1期AI情境工作坊人才培訓，培育15名AI種子學員，厚植關務數據分析人才。
完成跨機關車輛資訊服務移轉，並規劃移轉優質企業認證及海關資料加值服務	1.原訂111年「完成『跨機關車輛資訊服務』移轉」項目，已於110年10月獲數位發展部同意，改為「完成『海關資料加值服務』移轉」項目。 / 2.111年12月完成「海關資料加值服務」移轉至公有雲，並完成「優質企業認證」及「跨機關車輛資訊服務」移轉規劃。
強化雲端設施及資安防護	自110年起逐年盤點關務署及各關資安資源，汰換網路防火牆、更新資安防護軟體及強化資安設備等作業，截至111年12月，已完成42案資安軟硬體採購，強化雲端服務環境並提升資安防護量能。
研析公有雲租用方案	111年9月完成雲端服務(公有雲)供應商試用及評估，11月完成公有雲服務租用。

資料來源：整理自關務署前瞻第3期特別決算書。
 (二)允宜強化AI人才培訓及公有雲運用措施，以提升整體服務成熟度
關務署辦理本計畫雖於110年10月成立AI情境工作坊，並培育15名AI種子學員，惟平均各關僅3.75人，占該署關員僅0.4%[2]，仍待進一步充實，以強化AI人才培育；復揆本計畫(核定版)分年執行策略，其中111至114年度均列有「AI專業人員培訓」，惟並無列示各年預計培訓人數，恐不利評估辦理之成效。另111年12月完成海關資料加值服務移轉至公有雲，鑑於初步實施，允宜強化系統調校及相關人員教育訓練，以適時回應及解決使用者之問題並提升整體服務成熟度。
[2] 係以關務署110年報列示關員3,875人計算。
綜上，關務署雲世代智慧海關計畫完成後，雖可強化對民眾、業者服務及提高資訊透明度，惟仍宜強化AI人才培訓；另鑑於海關資料加值服務甫於111年底移轉至公有雲，允宜強化系統調校及相關人員教育訓練，以提升整體服務成熟度。

第2項、財政資訊中心
二、110年度執行「稅務雲世代雲端基礎建設計畫」因採購延宕等致執行未如預期，宜作為辦理前瞻第4期特別預算之借鏡，妥按規劃進度執行
財政資訊中心於前瞻第3期特別預算辦理「稅務雲世代雲端基礎建設計畫」，預算數1億7,920萬元，決算數1億7,920萬元[3]，執行率100%。茲說明如下：
[3] 決算(實現)數1億7,919萬9,725元。
(一)「稅務雲世代雲端基礎建設計畫」主要辦理「稅務好幫手」及「消費通路雲端發票微服務」等項目
財政資訊中心配合國家發展委員會主辦之「強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫」，辦理「稅務雲世代雲端基礎建設計畫」(以下簡稱本計畫)，計畫期程自110至114年度，總經費4億8,232萬9千元，並於前瞻第3期特別預算中編列1億7,920萬元(110年度9,120萬元、111年度8,800萬元)。
「稅務雲世代雲端基礎建設計畫」主要辦理「稅務好幫手」及「消費通路雲端發票微服務」等，其中稅務好幫手篩選重要為民服務且符合雲端化特性者，如稅籍資訊雲端查詢、試算API[4]、雲端列印繳款書及中獎發票查詢等，優先導入公有雲運作，以更少資源提供服務；另運用公有雲基礎設施，導入消費通路雲端發票微服務，將多元載具之發票查詢相關API服務，及開放資料加值應用相關統計結果等移至公有雲運作，提升服務可用性及擴充能力；本計畫於前瞻第3期特別預算之相關辦理項目與辦理情形詳如表1。
[4] 應用程式介面(Application Programming Interface,API)。
表1 前瞻第3期特別預算-「稅務雲世代雲端基礎建設計畫」辦理項目及辦理情形概況表
辦理項目	辦理情形
稅務好幫手	1.依國家發展委員會辦理公有雲服務相關指引，規劃盤點服務內容。 / 2.完成系統規劃、分析、設計及程式開發作業。 / 3.完成公有雲服務供應商選用相關作業。 / 4.完成公有雲系統環境(整測及正式)規劃、建置作業及相關驗收付款作業。
消費通路雲端發票微服務	1.完成消費通路雲端發票微服務環境建置計畫書審查作業及環境資源租用。 / 2.完成消費通路雲端發票微服務系統分析說明書審查作業。 / 3.完成移轉111年度服務所需資料至公有雲。 / 4.完成建置發票中獎兌領獎分析、觀光景點消費熱度分 析、受捐贈機關或團體捐贈分析、消費力統計及愛心溫度計等5項公有雲服務功能。

資料來源：整理自財政資訊中心前瞻第3期特別決算書。
(二)本計畫110年度因採購延宕等致執行未如預期，該年度執行數僅占累計分配預算數之24.3%，允以為鑑，妥按規劃進度執行
財政資訊中心辦理本計畫執行率雖達100%，惟依據該中心資料，其中消費通路雲端發票微服務因併同電子發票整合服務平台等其他專案共同執行，並配合系統優化與程式改寫，以符雲端系統架構，且案內採購品項受COVID-19疫情影響延誤交貨時間，又因國外雲端服務供應商(CSP)之定型化契約無法完全符合機關需求，須另洽談服務內容，提高採購困難度，為因應本計畫作業及混合雲架構需求，爰調整110年度部分作業期程至111年度，致110年執行數2,214萬2千元，僅占迄該年底累計分配預算數9,120萬元之24.3%[5]，且該計畫逾4成經費於最後1個月核驗及支付。鑑於前瞻第4期特別預算仍編有該計畫預算1億8,606萬9千元(112年度9,872萬9千元、113年度8,734萬元)，宜汲取相關經驗，加強管控執行進度。
[5] 審計部110年度中央政府總決算審核報告(第1冊)，庚-94頁。
綜上，稅務雲世代雲端基礎建設計畫完成後，運用公有雲基礎設施提供更多服務，提升政府服務效能，惟財政資訊中心執行本計畫前瞻第3期特別預算，因部分採購之辦理情形未如預期，致110年執行數僅占累計分配預算數之24.3%。鑑於該中心刻執行前瞻第4期特別預算，宜作為辦理前瞻第4期特別預算之借鏡，妥按規劃進度執行。
(分機：8661 鄧凱文)
第5款、教育部主管
前瞻第3期特別決算教育部主管歲入實現數1,424萬2千元，係受補助單位繳回國民及學前教育署(以下稱國教署)補助計畫衍生之賠償收入及財產收入；歲出法定預算數334億2,270萬元，執行結果，歲出實現數307億2,991萬2千元、應付數4,405萬5千元、保留數24億6,767萬8千元，決算審定數合計332億4,164萬5千元，歲出實現數及決算審定數占法定預算數比率各為91.94%及99.46%。
以執行機關別區分，教育部預算數27億3,856萬元，決算審定數26億9,956萬4千元；國教署預算數261億3,014萬元，決算審定數259億9,337萬2千元；教育部體育署(以下稱體育署)預算數44億4,400萬元，決算審定數44億3,884萬2千元；青年發展署(以下稱青發署)預算數1億元，決算審定數9,986萬8千元；國立教育廣播電台預算數1,000萬元，決算審定數999萬9千元。另以執行計畫區分，其中「數位建設」預算數20億8,600萬元，決算審定數20億6,610萬8千元；「城鄉建設」預算數275億4,400萬元，決算審定數274億9,439萬2千元；「人才培育促進就業建設」預算數37億9,270萬元，決算審定數36億8,114萬5千元(詳表1)，謹評析如後：
表1 前瞻第3期特別預算教育部主管預、決算概況表
單位：新臺幣千元
計畫名稱		編列 / 機關	法定 / 預算數	決算審定數
				歲出實現數	應付數及保留數	合計
數位 / 建設	基礎建設環境	教育部、國教署	996,000	976,978	18,113	995,091
	數位人才淬煉	教育部、國教署	590,000	575,054	-	575,054
	縮短5G偏鄉數位落差	教育部	500,000	493,785	2,178	495,963
	小 計		2,086,000	2,045,817	20,291	2,066,108
城鄉 / 建設	公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫	國教署	23,000,000	22,955,682	-	22,955,682
	校園社區化改造	體育署	244,000	157,024	81,908	238,932
	充實全民運動環境	體育署	4,200,000	1,800,587	2,399,323	4,199,910
	加速推動地方創生	青發署	100,000	99,868	-	99,868
	小 計		27,544,000	25,013,161	2,481,231	27,494,392
人才培育促進就業建設	優化技職校院實作環境	教育部	182,700	170,126	-	170,126
	2030雙語政策	教育部、國教署、國立教育廣播電台	3,610,000	3,500,808	10,211	3,511,019
	小 計		3,792,700	3,670,934	10,211	3,681,145
合 計			33,422,700	30,729,912	2,511,733	33,241,645

資料來源：前瞻第3期特別決算審核報告。

一、迄111年底數位建設部分計畫績效指標實際值已逾114年度之總目標值，而前瞻計畫購入之學習載具管理機制亦待精進，允宜一併檢討
教育部及國教署辦理數位建設計有基礎建設環境、數位人才淬煉、縮短5G偏鄉數位落差3項目，前瞻第3期特別預算法定預算數20億8,600萬元，執行結果，歲出實現數20億4,581萬7千元、保留數2,029萬1千元[1]，決算審定數合計20億6,610萬8千元，歲出實現數及決算審定數占預算數比率各為98.07%及99.05%。茲說明如下：
[1] 「基礎建設環境」保留數1,811萬3千元，迄112年7月底，累計實現數1,406萬3千元、預付數405萬元；「縮短5G偏鄉數位落差」保留數217萬8千元，迄112年7月底，累計實現數148萬2千元。
(一)近年教育部及國教署投入93億餘元購置學習載具，惟前瞻計畫購入之學習載具管理機制較欠周全，有待精進
1.為推動中小學數位學習及因應新冠肺炎之線上教學需求，近年教育部及國教署購置大量學習載具供學生學習使用；據教育部提供109至111年度購置狀況，其中預算來源為「推動中小學數位學習精進方案」(以下稱精進方案)者55.3萬台，教育部公務預算及前瞻特別預算者6.6萬台，以防疫為目的[中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興(以下稱防疫)特別預算及教育部公務預算]者1.8萬台，以上共購置63.7萬台、決算數93.43億元(詳表1)。
表1 109至111年度教育部及國教署購置學習載具等設備概況表
單位：新臺幣千元
預算來源	購置內容	決算數
精進方案	學習載具55萬2,699台、充電車2萬1,000台	8,084,403
教育部公務預算及前瞻特別預算	學習載具4萬6,328台、新科技載具(如：AR、VR頭盔)556台(教育部主政)	746,295
	學習載具1萬9,435台(國教署主政)	291,780
	小 計	1,038,075
教育部公務預算及防疫特別預算	學習載具1萬8,138台	220,032
合 計		9,342,510

說 明：1.以防疫為目的購置之學習載具計1萬8,138台，其中1萬7,747台借用地方政府、391台留存教育部調度。
        2.分配予地方政府之學習載具63萬6,209台，加計留存教育部調度之391台，共63萬6,600台。
資料來源：教育部及國教署提供。
2.上述學習載具管理措施說明如下：
(1)由精進方案補助購置之載具，係由各市縣數位學習推動辦公室督導各校訂定「載具借用機制與保管辦法」予以管理，且購置時已安裝學習載具管理系統(以下稱MDM)[2]。
[2] 具有部署、派送、移撥、更新軟體、清除個資、遺失追蹤、使用時間管理、過濾不當網站等功能。
(2)由教育部公務預算、前瞻特別預算及防疫特別預算[3]補助購置之載具，係由各地方政府訂定「行動載具相關設備使用管理機制」以督導學校載具持續運用，其中前瞻特別預算購置之載具6.6萬台中，2萬台(國教署部分)已安裝MDM，然教育部購置部分2.3萬台係安裝INTUNE系統[4]，餘2.3萬台則未安裝管理系統。
[3] 防疫特別預算購置之載具計1.1萬台已安裝MDM，其餘0.7萬台預計112至113年度再編列相關安裝預算。
[4] 與MDM系統功能相似，惟未具將數據抛轉至教育大數據資料庫功能。
3.近年所購置之學習載具數量龐大，而由前瞻特別預算補助購置之載具目前涵括3種管理措施，允宜妥為整合並妥設適當管理機制，俾促學校妥善運用。
(二)數位建設多項績效指標迄111年度實際值已逾114年度之總目標值，允宜檢討調整目標值或指標項目
1.前瞻第3期特別預算教育部及所屬共編列5個數位建設計畫[5]，據前瞻計畫111年度各部會績效檢討報告顯示，其中「高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫」、「強化智慧學習暨教學計畫」、「校園5G示範教室與學習載具計畫」共有39個績效指標項目，惟12個指標迄111年度實際值超過總目標值(詳表2)。
[5] 係「臺灣學術網路服務優化」、「推動前瞻顯示科技與跨領域人才培育」、「高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫」、「強化智慧學習暨教學計畫」、「校園5G示範教室與學習載具計畫」等5項計畫。
2.上述「高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫」等3個數位建設計畫部分辦理項目，如教師資訊設備運用能力之提升、數位教材之示範與推廣、學生數位學習之探索輔導等，與精進方案辦理項目性質相近；鑒於111年度起精進方案業已開始執行，而「高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫」等3個前瞻數位建設計畫辦理期限亦延續至114年度，二者除需密切配合避免發生重複投入情形外，允宜檢討調整該等計畫之目標值或指標項目，俾利績效管理。
綜上，近年教育部及國教署購置學習載具數量龐大，惟前瞻計畫購入之學習載具之管理措施較欠周全，允宜妥設適當機制，俾促學校妥善運用；另前瞻數位建設計畫部分績效指標迄111年度之實際值已逾114年度之總目標值，且與精進方案辦理項目性質相近，允宜密切配合避免發生重複投入情形，並檢討調整計畫目標值或指標項目，俾利績效管理。
表2 迄111年度數位建設實際值超過總目標值之績效指標一覽表
計畫 / 名稱	指標項目	目標值		迄111年度實際值
		總目標值 / (114年度)	迄111年度
基礎建設環境-高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫	納入私立高中職並協助有需求學校校園網路佈建	100校	35校	134校
	對系統向上集中維運人員辦理資通安全教育訓練	20場	20場	27場
	辦理國立高中職核心資通系統使用人員教育訓練滿意度調查	80%	80%	95%
	辦理提升教師資訊設備運用能力研習	300場	100場	505場
	辦理參與研習教師滿意度調查	80%	80%	90%
	教師研發科技融入各學科、各領域教材教案	200件	60件	364件
數位人才淬煉-強化智慧學習暨教學計畫	教材示範與推廣服務師生數	431.4萬人次	31.4萬人次	527萬人次
	新興科技融入教學之遠距教學教案	60件	20件	92件
	辦理跨市縣新興科技遠距教學研習及課程開發工作坊	80場	40場	325場
	完成開發之數位教材師生使用滿意度	85%	70%	100%
縮短5G偏鄉數位落差-校園5G示範教室與學習載具計畫	提升學生基本學科能力之學習成效占使用學生數比率	40%	40%	49%
	輔導學生使用5G線上學習之累計人次	24,000人次	5,250人次	28,451人次

說 明：指標項目含工作指標及效益指標。
資料來源：前瞻計畫111年度各部會績效檢討報告第683至718頁摘錄。

二、國立高中職核心資通系統向上集中作業實際執行未達目標，允宜積極辦理俾強化校園資安防護
國教署辦理數位建設之基礎建設環境項目，其中「高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫」前瞻第3期特別預算法定預算數5億元，執行結果，決算審定數4億9,960萬5千元，全數為實現數。茲說明如下：
(一)教育部三峽雲端資料中心原擬整併國教署資訊機房，惟該署因辦理國立高中職核心資通系統向上集中作業而另行建置機房
教育部於前瞻第1、2期特別預算編列6.83億元辦理「建構公教體系綠能雲端資料中心計畫」，其中所建置之三峽雲端資料中心原擬整併教育部本部、國教署、體育署、青發署、國家教育研究院、國立教育廣播電臺、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立臺灣藝術教育館等9個機關(構)之資訊機房，惟國教署資訊機房涉及157所國立高中職之資訊系統，爰於前瞻第3期特別預算之「高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫」另行建置文心機房，以辦理國立高中職公版校務行政系統之建置及核心資訊系統向上集中作業。
(二)「高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫」預算幾已全數執行，惟國立高中職核心資訊系統向上集中實際完成數卻未達目標值70%，允宜檢討積極辦理
1.國教署辦理「高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫」決算審定數占預算數比率達99.92%，辦理項目包括協助公私立高中職校園網路布建、國立高中職核心資通系統向上集中、補助購置學習載具等；據前瞻計畫111年度教育部績效檢討報告顯示，所列7項工作指標除「完成國立高級中等以下學校核心資通系統向上集中」外，其餘指標累計實際值均達目標值(詳表1)。
2.上述「完成國立高級中等以下學校核心資通系統向上集中」係將國立高中職之首頁、網域名稱、電子郵件、公版學習歷程模組及校務行政等系統向上集中至文心機房，迄111年度實際完成向上集中之系統548個，占目標值785個僅69.81%。鑒於高中職核心資通系統向上集中作業有助強化校園資安防護且亦有助降低學校資安管理業務負擔，允宜檢討未能順利執行原因俾利後續積極辦理。
表1 「高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫」工作指標達成情形概況表
工作指標項目	衡量單位	累計 / 目標值	累計 / 實際值
納入私立高中職並協助有需求學校校園網路佈建	校數	35	134
對系統向上集中維運人員辦理資通安全教育訓練	場	20	27
辦理國立高中職核心資通系統使用人員教育訓練滿意度調查	百分比	80	95
建置國立高中職集中式公版校務行政系統模組	個	8	8
完成國立高級中等以下學校核心資通系統向上集中	個	785	548
納入私立高中職並協助有需求學校增置科技領域教室資訊及行動學習設備	校數	35	99
補助地方政府購置行動載具	臺	7,680	7,680

說 明：本表累計目標值及累計實際值係迄111年度。
資料來源：前瞻計畫111年度各部會績效檢討報告第685至686頁摘錄。
綜上，國教署已另行建置文心機房辧理國立高中職核心資通系統向上集中作業，然迄111年度完成向上集中系統之實際值占目標值比率未達70%，鑒於其有助強化校園資安防護並降低資安管理業務負擔，允宜確實檢討並積極辦理。

三、「2030雙語政策」計畫各項指標之執行尚達預計目標，惟大學EMI課程實施成效及中小學外師雙語教學資源配置之妥適性，允宜賡續檢討
教育部、國教署及國立教育廣播電臺共同辦理人才培育促進就業建設之「2030雙語政策」計畫，前瞻第3期特別預算法定預算數36億1,000萬元，執行結果，歲出實現數35億80萬8千元、保留數1,021萬1千元[6]，決算審定數合計35億1,101萬9千元，歲出實現數及決算審定數占預算數比率各為96.98%及97.26%。茲說明如下：
[6] 「2030雙語政策」保留數1,021萬1千元，迄112年7月底，累計實現數517萬9千元、預付數472萬4千元。
(一)迄111年度「2030雙語政策」計畫所列績效指標實際執行尚達成預計目標，惟部分指標之設定允宜檢討
1.國家發展委員會與教育部於110至113年度原編列前瞻特別預算100億元共同辦理「2030雙語國家政策」，茲為同步兼顧國家語言文化發展及以多元方向規劃國際語言政策，計畫更名為「2030雙語政策」，總經費修正增為125億元。前瞻第3期特別預算教育部及所屬辦理「2030雙語政策」計畫共編列36億1,000萬元，用以辦理大學教學英語化、提升高中以下英語教育課程及課外學習、增進中小學雙語教學師資品質及提升英語教師教學能量、社會系統輔助英語學習等項目。
2.據教育部提供「2030雙語政策」計畫績效指標迄111年度執行狀況，其中「擴增英語教學人力資源」外籍教師之實際「累計引進人次」雖均不低於目標值所訂「當年度引進人次」，惟二者統計基準不甚相同，鑒於外師引進措施深受各界關注，且引進經費占比高逾33%[7]，允宜依教學現場實況將統計基準一致化，俾利衡量執行成效；至其餘指標之執行雖尚達預計目標，惟「提升民眾英語學習力」實際執行與目標值落差甚大，原訂目標值恐過於保守，允宜一併檢討(詳表1)。
[7] 「擴增英語教學人力資源」(引進外師)於前瞻第3期特別預算編列12.08億元，占「2030雙語政策」預算數36.10億元之比率33.46%。
表1 教育部及所屬辦理「2030雙語政策」計畫績效指標執行概況表
績效指標	迄111年度目標值	迄111年度實際值
設立雙語標竿學校	遴選補助4所雙語重點培育學校	已完成核定補助台大等4所雙語重點培育學校
設立專業領域雙語標竿學院	遴選補助41個雙語重點培育學院	已完成核定補助台科大等25校計41個雙語重點培育學院
設立EMI教學資源中心	-	已補助重點培育學校推動4個EMI教學資源中心
辦理全國大專校院英語評量檢測	-	已委託財團法人語言訓練測驗中心與國內大學合作開發培力英語能力檢定相關測驗
推動高中以下學校運用英語進行多領域學習	1.累計補助610校次辦理雙語教學 / 2.累計補助200校次辦理職場英語體驗活動 / 3.累計補助30校次發展職場英語課程	1.累計補助673校次辦理雙語教學 / 2.累計補助206校次辦理職場英語體驗活動 / 3.累計補助30校次發展職場英語課程
提供偏遠地區學生學習需求	補助偏遠地區國民中小學1,107校購置行動載具	補助偏遠地區國民中小學1,107校購置行動載具計1萬9,435台
擴增高級中等學校雙語實驗班	-	累計辦理補助105校次
建立國內外高級中等以下學校合作基礎	-	累計辦理補助415校次
提升本國教師英語教學能力	1.累計選送630位教師出國短期進修、900位國內進修 / 2.累計培育3,000名雙語教學專業師資	1.受新冠肺炎疫情影響，改採視訊研習方式，累計協助764位教師跨國視訊研習、3,903位英語教師國內進修 / 2.累計培育5,297名雙語教學專業師資
提升高級中等以下學校英語教師教學效能	-	1.地方政府均訂定英語課採全英語教學實施暨獎勵計畫 / 2.辦理28場次全英語教學工作坊及204場次全英語教學研習
擴增英語教學人力資源	1.當年度國中小引進全時外籍英語教學人員548 人。 / 2.當年度國中小引進部分工時外籍教學人員1,755 人次。 / 3.當年度高中引進外籍英語教師85 人。	1.受新冠肺炎疫情影響，累計引進國中小外籍英語教師993人次（含外籍英語文教師581人次、外籍英語教學助理412人次） / 2.累計引進部分工時外籍教學人員1,755人次 / 3.累計引進高中外籍英語教師215人次
提升民眾英語學習力	1.辦理英語相關學習課程或活動累計2,000場次 / 2.民眾參與英語學習課程或活動累計3萬人次	1.辦理英語相關學習課程或活動累計1萬882場次 / 2.民眾參與英語學習課程或活動累計42萬6,061人次
製播線上英語學習節目	線上英語學習節目累計4,400集	線上英語學習節目累計4,734集
延攬英語系國家之專業人才及學生來台	累計新聘人數約50名	累計新聘人數約50名
學生英語力評量-結合科技建置英語自主學習及檢測系統	完成Cool English 平臺導入人工智慧互動及檢測功能之建置	已完成Cool English平臺平板及手機介面優化及擴充人工智慧英語聊天機器人功能，並已完成國中小及高中階段英語檢測試題開發作業

說 明：本國籍教師培育數及外師引進數係統計至111學年度。
資料來源：「2030雙語政策」計畫第1次修正核定本及教育部提供。
(二)「大專校院學生雙語化學習計畫」第1階段之考核允宜如期如質辦理，EMI課程實施成效則宜賡續追蹤檢討
1.「2030雙語政策」計畫關於辦理大學教學英語化，係透過全英語授課(English as a Medium of Instruction，以下稱EMI)以打造高等教育雙語教學環境，爰教育部訂有「大專校院學生雙語化學習計畫」用以辦理重點培育、普及提升、擴增雙語人力、資源共享與校際合作等策略；而該部110及111年度共編列10.99億元(前瞻第3期特別預算8.98億元、公務預算2.01億元)，執行結果，決算數11.01億元，已超逾預算。據教育部說明辦理成效略以：迄111年度雙語重點培育大學計有台灣大學等4校，雙語重點培育學院計有台灣科技大學等25校、41個學院，普及提升學校計有宜蘭大學等24所大學校院及明新科技大學等13所技專校院，且已於重點培育大學設置4個推動EMI教學資源中心；爰2030雙語政策「大學教學英語化」相關量化指標尚達預計目標(詳表1)。
2.教育部為推動「大專校院學生雙語化學習計畫」訂有「大專校院推動雙語化計畫補助暨經費使用原則」，考評機制包括平時考核及年度考核等，其中年度考核係先由各校提交自評報告再由教育部進行後續書面或實地之考評[8]；目前各校均已提交110及111學年度(第1階段)自評報告，而教育部雖已辦理初步之書面考評，然第1階段計畫實施成效之實地考評預計113年2月完成，允宜如期如質辦理。
[8] 大專校院推動雙語化計畫補助暨經費使用原則第10點規定：「補助成效考核：（一）平時考核：由專業審查暨諮詢小組以訪談教師、行政主管、學生等方式，或透過焦點座談、訪視或觀課等機制，了解學校推動現況與困難，並提供改進建議。（二）年度考評：經本部核定計畫之學校每年度必須依據所提策略、績效指標與推動進程（包括雙語擴增員額師資名冊及推動成果）等提報成果報告並先辦理自評後併同自評報告提交本部，再由專業審查暨諮詢小組進行書面考評，必要時得輔以簡報審查或訪視等機制進行考評，考評結果將作為次一年度調整經費補助額度之依據。…。]
3.至大專校院EMI課程之推動，茲以台灣大學為例，110年度成為雙語重點培育大學後，各學院英語授課平均比率由109學年度8.51%增至110學年度10.22%，110學年度英語授課課程數亦由第1學期796個增至第2學期821個[9]；惟據該校調查[10]，46%之EMI課程教師反應學生英語程度無法理解課程內容，31%之EMI課程學生自認無法討論課程主題；「大專校院學生雙語化學習計畫」實施後，台灣大學辦理EMI課程數量雖增加，惟宜賡續追蹤確保學生具備足夠英語能力參與EMI課程，俾保障受教權。
[9] 資料來源係台灣大學2020及2021年統計年報之表61彙整。
[10] 本項引用自「2030臺灣高教雙語教育論壇：Bridging Forward」之「雙語教育：臺大願景與實踐」第12頁，其中教師部分係110學年度「推動全英語教學課程調查問卷-教師版」之調查結果，學生部分係111年度「臺大校內全英語授課(EMI)調查問卷」之調查結果，屬該校成為雙語重點培育大學初期狀況。
(三)迄111年度偏遠地區中小學外師比率與非偏遠地區學校落差明顯，允宜賡續檢討雙語教學資源配置之妥適性
1.「2030雙語政策」計畫關於增進中小學雙語教學師資品質及提升英語教師教學能量，於前瞻第3期特別預算主要係辦理培育本國籍雙語師資及引進外籍教學人員，分別編列1.55億元及12.08億元，執行結果，培育本國籍雙語師資全數執行完畢，而引進外籍教學人員決算數11.20億元，預算執行尚無明顯落後情形。
2.上述有關中小學外師之引進據教育部統計，迄111學年度國中小外籍教師累計引進993人次、部分工時外籍教學人員1,755人次，及高中外籍教師215人次；雖與績效指標預計目標值之統計基準不甚相同，惟尚無明顯落後情形。然據國教署提供111年底具有效外國教師聘僱許可[11]之高級中等以下學校分布情形，偏遠地區計141校、占比12.09%，與非偏遠地區657校、占比24.27%相較，落差逾1倍，其中以國小差距最大(詳表2)，外師雙語教學資源配置妥適性允宜賡續檢討。
[11] 各級學校申請外國教師聘僱許可及管理辦法第6條規定：「各級學校聘僱外國教師，應檢具下列文件，向主管機關申請核發聘僱許可：…。」
綜上，「2030雙語政策」計畫迄111年度預算執行雖無明顯落後，所列績效指標實際執行亦尚達預計目標，惟「大專校院學生雙語化學習計畫」第1階段考核作業允宜如期如質辦理，並賡續檢討大學EMI課程實施成效；而中小學本國籍雙語師資之培育及外籍教學人員之引進雖尚無明顯落後情形，惟偏遠地區外師比率與非偏遠地區學校落差明顯，尤以國小差距最大，允宜一併檢討雙語教學資源配置之妥適性。
表2 111年底高級中等以下學校具有效外國教師聘僱許可概況表
單位：校；%
學校別		偏遠地區	非偏遠地區	合計
高級中等學校	具有效外國教師聘僱許可校數	5	114	119
	全部校數	28	481	509
	占比	17.86	23.70	23.38
國民中學	具有效外國教師聘僱許可校數	36	137	173
	全部校數	223	514	737
	占比	16.14	26.65	23.47
國民小學	具有效外國教師聘僱許可校數	100	406	506
	全部校數	915	1,712	2,627
	占比	10.93	23.71	19.26
高級中等以下學校	具有效外國教師聘僱許可校數	141	657	798
	全部校數	1,166	2,707	3,873
	占比	12.09	24.27	20.60

說 明：占比係具有效外國教師聘僱許可校數/全部校數。
資料來源：國教署提供。
 (分機：8655歐婉如)

四、「公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」已如期完成，惟有減班或停辦學校已裝設冷氣，允宜督導地方政府充分運用，以避免閒置造成資源浪費
配合行政院111年高級中等以下學校班班有冷氣政策[12]，教育部於前瞻第3期特別預算編列「城鄉建設-公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」230億元(110年度220億5,150萬元、111年度9億4,850萬元)，另以 109年度中央特別統籌分配稅款支應計20億2,653萬3千元，合計250億2,653萬3千元，截至111年底決算數249億8,221萬5千元(無保留數)，預算執行率99.82%(詳表1)。經查：
[12] 依國教署網站(https://www.k12ea.gov.tw/)109年7月7日之「中央地方齊努力、改好電力裝冷氣、111年班班有冷氣」即時新聞。
表1 「公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」經費統計表 單位:新臺幣千元；%
項次	前瞻第3期特別預算		109年度中央特 / 別統籌分配稅款	合計	決算數	預算 / 執行率
	111年	110年
電力系統改善	845,000	12,376,200	1,903,141	15,124,341	15,676,476	103.65
冷氣裝設	0	7,715,800	0	7,715,800	7,028,497	91.09
能源管理系統	103,500	1,959,500	123,392	2,186,392	2,277,242	104.16
合計	948,500	22,051,500	2,026,533	25,026,533	24,982,215	99.82

資料來源：彙整自國教署提供資料。
(一)截至111年底公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設皆已完成
依國教署提供截至111年底執行情形(詳表2)，公立高級中等以下學校電力系統改善核定3,584校、教學空間冷氣新設及汰換核定9萬1,320間、能源管理系統建置核定9萬847間，皆已全數完成建置。
表2 「公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」彙總辦理進度統計表
項次	校園電力系統改善校數	教學空間冷氣新設及汰換	能源管理系統建置
單位	校	間	間
總核定數	3,584	91,320	90,847
111年底執行進度	已全數完成改善。	已全數完成冷氣裝設。	已全數完成建置。

資料來源：國教署提供。
(二)受少子化影響部分學校減班或停辦，惟有已裝設冷氣情事，允宜督導地方政府充分運用，以避免冷氣閒置造成資源浪費
據國教署表示，有關後續各地方政府所轄學校若有冷氣汰換需求，或因增班、校舍拆除重建而有新設冷氣需求，自112年度起，冷氣設置所需經費業納入中央對直轄市及縣市政府一般性補助款指定辦理施政項目「改善國民中小學校園環境-冷氣設置」項下辦理。至於學校因減班而多出已裝設冷氣之空間，仍以教學空間(包括普通教室、專科教室、圖書館及附設幼兒園)為優先，倘教學空間已滿足，得裝設於其他必要辧公空間。
受少子女化影響，109學年度計8校國小、分校或分班停辦，110學年度則有7校、111學年度則有1校，據國教署表示，前揭學年度停辦國小、分校或分班截至112年7月底已無電力改善暨冷氣裝設計畫所裝設冷氣或能源管理系統(Energy Management System，下稱EMS)(詳表3)。然112學年度上學期停辦高雄市大寮區昭明國小新厝分校及甲仙區寶隆國小分別裝設2臺及15臺冷氣及各自EMS工程，允宜督導地方政府依據「公立國民小學及國民中學合併或停辦準則」規定，充分運用、活化其功能，並定期檢視其利用情形，以避免冷氣閒置造成資源浪費。
表3 截至112年7月底，109學年度至112學年度上學期停辦學校冷氣及EMS工程裝設情況 單位:班；臺
停辦 / 學年度	學校名稱	班級數	裝設冷氣數	是否裝設EMS工程
109	高雄市大樹區大樹國小和山分校	4	0	否
	基隆市仁愛區尚智國小	5	0	否
	彰化縣大城鄉永光國小	6	0	否
	屏東縣高樹鄉南華國小	6	0	否
	屏東縣車城鄉車城國小保力分校	4	0	否
	屏東縣枋寮鄉東海國小太源分校	6	0	否
	屏東縣里港鄉土庫國小信國分班	2	0	否
	屏東縣竹田鄉大明國小鳳明分班	2	0	否
110	臺南市七股區後港國中	3	0	否
	基隆市信義區月眉國小	5	0	否
	彰化縣大城鄉頂庄國小	6	0	否
	雲林縣口湖鄉口湖國小青蚶分校	0	0	否
	嘉義縣義竹鄉義竹國小頭竹分校	4	0	否
	嘉義縣鹿草鄉碧潭國小	4	0	否
	屏東縣佳冬鄉大新國小	6	0	否
111	嘉義縣中埔鄉灣潭國小	4	0	否
112 / (上學期)	高雄市大寮區昭明國小新厝分校	6	2	是
	高雄市甲仙區寶隆國小	6	15	是

說 明：1.據國教署表示，110學年度停辦基隆市信義區月眉國小及111學年停辦嘉義縣中埔鄉灣潭國小原核定裝設冷氣28臺及24臺，國教署已督導基隆市及嘉義縣政府依據「公立國民小學及國民中學合併或停辦準則」規定辦理，故表內裝設冷氣數填列0臺。
        2.有關112學年度上學期停辦之高雄市大寮區昭明國小新厝分校、甲仙區寶隆國小，截至112年7月底該市教育局尚未確認停辦學校校區後續使用用途，昭明國小新厝分校冷氣及EMS財產由昭明國小代管，寶隆國小由甲仙國小代管。
資料來源：國教署提供資料。
綜上，為落實行政院111年高級中等以下學校班班有冷氣政策，教育部於第3期特別預算編列「公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」經費，截至111年底公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設皆已完成，允宜督導地方政府對已停辦學校(含分校及分班)裝設之冷氣及EMS工程，確實依據「公立國民小學及國民中學合併或停辦準則」規定，充分運用活化其功能，並定期檢視其利用情形，以避免冷氣閒置造成資源浪費。

五、「充實全民運動環境計畫」補助地方政府辦理之部分工程案件執行進度未如預期，允宜督促各主辦機關積極辦理並強化公共運動設施營運管理督訪考核機制
為充實國內休閒運動設施，滿足民眾多元運動需求，體育署於前瞻第3期特別預算「城鄉建設-充實全民運動環境計畫」賡續編列補助地方政府辦理各類運動場館設施興整建及優化經費42億元(110年度24億元、111年度18億元)，決算數41億9,991萬元(含實現數18億58萬7千元及保留數23億9,932萬3千元)，預算執行率100%。經查：
(一)截至111年底「充實全民運動環境計畫」第3期特別預算中達57.16%之經費保留且有9案尚規劃設計作業中，允宜加強辦理並建立完善之管考機制
「充實全民運動環境計畫」第3期特別預算42億元，決算數41億9,991萬元（詳附表1），其中保留數23億9,932萬3千元，占預算數之57.16%。由該計畫截至111年底之執行進度觀之(詳表2)，總核定192案，僅112案已完工、63案仍施工中、8案發包中、9案仍規劃設計作業中。
另第1期(106-107年)及第2期(108-109年)特別預算執行之「城鄉建設-營造休閒運動環境」，編列補助地方政府辦理各類型運動設施改善預算100億元，然截至111年底尚有16案未完工(詳表3)，允宜加強辦理並建立完善之管考機制。
(二)為提升運動場館與設施興(整)建品質，允宜強化公共運動設施營運管理督訪考核機制
按前瞻第1至第3期核定補助直轄市及縣市政府改善既有或興(整)建運動場館設施逾500案(詳表2及表3)，為提升運動場館與設施興(整)建品質及使用效益，教育部依據「公共運動設施設置及管理辦法」第10條[13]規範，訂有教育部體育署補助直轄市及縣政府興(整)建運動設施完成後營運管理督訪考核計畫，並自108年度起辦理相關督訪考核，然109及110年度因受新冠肺炎疫情影響，停辦考核活動，致108至111年底僅考核10個市縣計訪視15處運動設施(詳表4)。為提升運動場館與設施興(整)建品質及後續使用效益，允宜強化公共運動設施營運管理督訪考核機制，並落實考核發現缺失、低度使用或閒置場館之追蹤輔導改善。
[13] 依107年5月21日訂定發布公共運動設施設置及管理辦法第10條規定：「本部得每年就五分之一直轄市、縣（市）政府辦理前條業務情形進行考核，並視需要抽查管理單位辦理前條業務情形。」、「前項考核結果，本部得依相關法令規定，調整對直轄市、縣（市）之補助比率。」

表1 「充實全民運動環境計畫」第3期特別預算編列及執行統計表
        單位：新臺幣千元
第3期(110-111年)
預算數	截至111年底決算數
	實現數	保留數	合計
4,200,000	1,800,587	2,399,323	4,199,910

資料來源：體育署提供。
表2 截至111年底「充實全民運動環境計畫」第3期特別預算辦理進度表
項次	興(整)建全民運動館	興(整)建風雨球場及改善既有運動場館	設置運動園區及全國綜合性運動賽會場館
總計畫數	20案	90案	6案
已核定數	21案	166案	5案
截至111月底辦理進度	1.規劃設計:6案 / 2.工程發包中:5案 / 3.工程施工中:10案 / 4.已完工:0案	1.規劃設計:3案 / 2.工程發包中:3案 / 3.工程施工中:50案 / 4.已完工:110案	1.規劃設計:0案 / 2.工程發包中:0案 / 3.工程施工中:3案 / 4.已完工:2案

說 明：據體育署表示，前瞻第3期特別預算係競爭型補助計畫，在總經費額度內由各市縣提報計畫經審議程序核定，表內辦理進度係以核定市縣之補助案件數統計，致部分計畫已核定數大於總計畫數。
資料來源：體育署提供。
表3 截至111年底「營造優質友善運動場館設施計畫」第1及2期特別預算辦理進度表
項次	營造優質友善運動場館設施計畫		自行車道計畫		水域運動環境改善計畫
	營造友善休閒運動環境	改善區域運動場館符合國際標準	運動休閒園區或名勝景點型建置環狀自行車道	既有自行車道優質化工程	改善水域運動基礎設施
總計畫數	180案	20座	10條	400公里	15處
已核定數	205案	39案	28條	465.185公里	17案
截至111月底辦理進度	1.規劃設計:0案 / 2.工程發包中:0案 / 3.工程施工中:14案 / 4.已完工:230案		1.規劃設計:0案 / 2.工程發包中:0案 / 3.工程施工中:0案 / 4.已完工:65案		1.規劃設計:0案 / 2.工程發包中:0案 / 3.工程施工中:2案 / 4.已完工:15案

       說 明：1.據體育署表示，營造休閒運動環境計畫係採一次核定案件並分年編列預算執行，部分案件因工程執行期程跨年度，由第1及2期特別預算共同支應，故該署於管考案件核定及工程進度，係採總量管制，不再按第1及2期特別預算別區分。
2.前瞻第1及2期特別預算係競爭型補助計畫，在總經費額度內由各市縣提報計畫經審議程序核定，表內辦理進度係以核定市縣之補助案件數統計，致部分計畫已核定數大於總計畫數。
       資料來源：體育署提供。
表4 108至111年度體育署辦理公共運動設施營運管理督訪考核統計表
年度	受託單位	考核市縣名稱 (訪視處數)
108	臺灣體育運動管理學會	新竹市(1)、臺南市(1)、新北市(1)、臺中市(1)、彰化縣(1)
109	因受新冠肺炎疫情影響，停辦考核活動。
110
111	體育署自行辦理	屏東縣(2)、桃園市(2)、臺中市(2)、雲林縣(2)、宜蘭縣(2)

說 明：依體育署提供111年度考核訪視報告，考核結果(1)屏東縣：縣立體育館計有3項缺失、長治鄉風雨球場計有5項缺失需改善。 (2)桃園市：市立綜合體育館計有5項缺失、市立中路足球場計有6項缺失需改善(3)台中市：大里足球場計有2項缺失、大雅體育園區計有7項缺失需改善(4)雲林縣：虎尾鎮壘球場計有3項缺失、縣立溜冰場計有2項缺失需改善(5)宜蘭縣：縣立武術館暨體操館尚無缺失、河濱公園計有6項缺失需改善。
資料來源：體育署提供。
綜上，「充實全民運動環境計畫」第3期特別預算實現數偏低，預算保留數達57.16%，迄計畫截止日之111年底已核定案件仍有部分尚處於規劃設計或發包作業中，更有第1及第2期特別預算執行計畫，部分核定案件尚未完工，允宜加強辦理並建立完善之管考核機制，俾利各項設施儘速完成，以充實休閒運動設施。此外，為提升運動場館與設施興(整)建品質，允宜強化公共運動設施營運管理督訪考核機制。
(分機：1920 廖來第)
第6款、經濟部主管
前瞻第3期特別決算經濟部主管歲入實現數9,633萬8千元，主要係水利署收回補助地方政府辦理工程賸餘土方等價款及工程案件廠商違約罰款收入；歲出法定預算數625億2,656萬2千元，執行結果，歲出實現數566億6,544萬1千元、應付數36億8,344萬8千元、保留數11億9,442萬元，決算審定數合計615億4,330萬9千元，決算審定數占法定預算數比率98.43%(詳表1)，謹評析如後：
表1 前瞻第3期特別決算經濟部主管預、決算概況表 單位：新臺幣千元
機關名稱	法定預算數	決算審定數
		歲出實現數	應付數	保留數	合計
經濟部	7,731,825	7,202,451	40,529	210,585	7,453,565
工業局	9,628,080	9,428,145	7,819	100,405	9,536,369
標準檢驗局及所屬	864,748	686,682	14,393	160,071	861,146
智慧財產局	36,917	36,903	-	-	36,903
水利署及所屬	40,322,000	36,076,174	3,607,165	80,968	39,764,307
中小企業處	2,645,680	2,185,851	232	408,394	2,594,478
加工出口區管理處及所屬	341,200	341,200	-	-	341,200
中央地質調查所	144,000	112,515	13,310	18,090	143,915
能源局	812,112	595,520	-	215,907	811,427
合計	62,526,562	56,665,441	3,683,448	1,194,420	61,543,309

資料來源：前瞻第3期特別決算審核報告。
一、經濟部技術處執行前瞻第3期特別預算已申請專利97件、技轉收入逾2億元，惟法人科專計畫取得專利多年尚未運用者逐年增加，允宜促進研發成果多元化應用與落實，以擴大計畫成效
經濟部技術處(下稱技術處)前瞻第3期特別預算編列「綠能建設」5億9,000萬元及「數位建設」63億6,125萬元，合共69億5,125萬元辦理各項科技專案之補助計畫(均為獎補助費)，決算數66億9,682萬6千元(無應付保留數)，賸餘數2億5,442萬4千元，決算占預算比率96.34%(詳表1)。經查：
表1 技術處前瞻第3期特別預算編列計畫經費執行表
        單位：新臺幣千元；%
計畫名稱		預算數	可支用預算數	執行數			預算實現率
				實現數	賸餘數	合計
綠能建設		590,000	590,000	590,000	0	590,000	100.00
完備綠能技術及建設	碳循環關鍵技術開發計畫	590,000	590,000	590,000	0	590,000	100.00
數位建設		6,361,250	6,361,250	6,106,826	254,424	6,361,250	96.00
建構開放政府及智慧城鄉服務	民生公共物聯網數據應用及產業開展計畫－複合長效空品及水質物聯網感測器開發計畫	124,000	124,000	124,000	0	124,000	100.00
產業數位轉型	AI晶片異質整合模組前瞻製造平台計畫	750,000	750,000	743,120	6,880	750,000	99.08
	智慧顯示前瞻系統開發驗證計畫	1,564,000	1,564,000	1,555,983	8,017	1,564,000	99.49
	建構工具機產線智慧系統升級	302,000	302,000	301,946	54	302,000	99.98
	領航企業研發深耕計畫	2,291,000	2,291,000	2,062,327	228,673	2,291,000	90.02
	Å世代半導體－先端技術與產業鏈自主發展	830,250	830,250	821,569	8,681	830,250	98.95
5G基礎公共建設	5G資安防護系統開發計畫	180,000	180,000	178,414	1,586	180,000	99.12
推廣數位公益服務	文化科技5G創新垂直應用場域建構及營運－5G場域專網建與展演應用服務整合計畫	320,000	320,000	319,467	533	320,000	99.83
合 計		6,951,250	6,951,250	6,696,826	254,424	6,951,250	96.34

資料來源：經濟部主管前瞻第3期特別決算。
(一)前瞻第3期特別預算執行成果概述
技術處前瞻第3期特別預算分別於「綠能建設」推動「碳循環關鍵技術開發計畫」1項計畫及「數位建設」推動「領航企業研發深耕計畫」等8項計畫，合共9項科專計畫，決算數66億9,682萬6千元；據經濟部前瞻第3期特別決算資料，重要執行成果包括：「碳循環關鍵技術開發計畫」已帶動2家廠商參與碳循環示範驗證，申請國內外專利9件、技術移轉收入2,068萬1千元及促進國內外廠商投入創新研發投資7億2,910萬元；「領航企業研發深耕計畫」已促成2家國際大廠在臺設立高階記憶體研發中心、人工智慧創新研發中心，並新增研發投資63.81億元、研發人數340人及採購投資1,864億元；「智慧顯示前瞻系統開發驗證計畫」，申請國內外專利47件、技術移轉與服務收入1.44億元及促進投資42.07億元等，相關計畫合共申請國內外專利97件，技術移轉及服務收入2億452萬7千元，促進研發投資74億9,870萬元、採購投資1,864億元及廠商投資43億7,606萬元(詳表2)。
(二)允宜促進前瞻第3期特別預算所取得研發成果之多元化應用與落實，以擴大計畫成效
技術處執行前瞻第3期特別預算編列計畫，已申請國內外專利97件、技術移轉收入2億餘元；惟詢據技術處提供之資料，截至111年底歷年各項科專計畫已取得之專利超過6年尚未應用者達8,268件，較107年度6,496件，5年間增加1,772件，增幅27.28%。未使用專利之管理維護費用亦由107年度之1億415萬4千元攀升至111年度之1億5,731萬2千元(詳表3)。另該5年間經過檢討評估無運用價值並向主管機關申請終止維護之專利總計達3,667件，其中相當比例均未曾被運用，顯示政府補捐助各法人機構研發經費所產出之專利權，部分未獲致應有之效益。
又審計部111年度中央政府總決算審核報告，就經濟部辦理法人科技專案計畫研發成果取得之專利運用比率偏低等情事，提列重要審核意見[1]：「104至111年度取得專利之科技專案計畫計719件，專利運用比率超過5成者87件，僅占全部計畫719件之12.10%，另有205件計畫專利均未運用，占28.51%。再依計畫領域別分析，以永續科技領域運用比率13.29%最低，其次為服務創新領域之20.21%」[2]。是以，允宜促進前瞻第3期特別預算所取得研發成果之多元化應用，以擴大研發成果產業化效益與前瞻第3期特別預算成效。
[1] 詳審計部111年度中央政府總決算審核報告第2冊，丙-340頁。
[2] 技術處說明：「技術從研發產出轉化落實應用於產業界，專利是取得技術優勢之首要關鍵。隨著專利成果逐年累積，致使專利維護成本提升，為促進專利管理效益，近年法人科技專案執行單位以『重質不重量』策略，致力提升專利品質與競爭優勢；另『永續科技』領域主要投入工業及運輸能源智慧化、綠色新材料及資源循環利用等前瞻技術研發，研發成果重點在於環境保護，至於商機可能會較晚才出現，故業者對立即大量投入此新興領域的態度較保守。」
綜上，技術處於前瞻第3期特別預算案編列「綠能建設」及「數位建設」等9項計畫決算數66億9,682萬6千元，相關計畫已申請國內外專利97件、技術移轉收入2億餘元，惟鑑於107至111年度技術處科專計畫專利取得超過6年尚未運用者逐年遞增，允宜促進前瞻第3期特別預算編列計畫研發成果之多元化應用，以擴大特別預算執行效益。
表2 技術處前瞻第3期特別預算編列計畫執行成果簡表
計畫名稱	實施內容	績效目標	執行成果	績效達成情形
碳循環關鍵技術開發計畫	捕獲煙道氣之CO2為原料，再利用關鍵觸媒與製程技術，並與石化/鋼鐵產業進行場域實證。	1.國內外專利申請6件。 / 2.創造研發成果收入800萬元。 / 3.促進廠商投入創新研發金額3億元。	1.與鋼鐵業者合作建置先導示範場域，建置燃氣捕碳工廠，捕碳量達4,900噸。 / 2.協助石化業者建置CO2捕獲和合成甲醇試驗設備，。 / 3.帶動石化業者投入開發CO2合成碳酸酯(DRC)技術。	1.國內外專利申請9件。 / 2.技術移轉收入2,068萬1千元。 / 3.促進國內外廠商投入創新研發7億2,910萬元。
民生公共物聯網數據應用及產業開展計畫—複合長效空品及水質物聯網感測器開發計畫	開發具長效、準確之空品、水質感測器，推動環境感測物聯網體系之國產自主感測器優化與擴散，並持續精進感測效能及耐久性。	1.國內外專利申請12件。 / 2.技術移轉收入1,000萬元。 / 3.累計促投4,000萬元。	1.完成空品、水質感測器開發與性能優化。 / 2.結合國產聯盟廠商擴大感測器布建應用，合計5,172台。	1.國內外專利申請12件。 / 2.技術移轉收入1,033萬9千元。 / 3.累計促投5,300萬元。
AI晶片異質整合模組前瞻製造平台計畫	建置AI晶片異質整合少量設計與生產服務，提供業者設計平台與製程平台。	1.推動標準驗測關鍵技術委員會(SIG)，建立AI晶片系統驗測標準化，累計至少7家公司加入SIG。 / 2.累計促投5億元。	1.完成2種IoT模組參考設計，與國際EDA軟體大廠Cadence合作進行設計軟體工具串接。 / 2.建置全球首見異質整合少量試產線之12吋晶圓級封裝製程，獲國際新創公司、國內IC設計公司小量量產訂單製造特殊微型RFID晶片模組；持續協助新創公司進行客戶驗證。	1.推動標準驗測SIG，建立AI晶片系統驗測標準化，累計15家公司加入。 / 2.累計促投19億5,606萬元。
智慧顯示前瞻系統開發驗證計畫	1.虛實融合顯示互動系統，提供具直覺式之透明顯示系統資訊平台與服務模式。 / 2.建構任意形態顯示與感測製造驗證及關鍵製程能量。 / 3.綠色循環面板材料與製程。	1.國內外專利申請20件。 / 2.推動技術服務4,800萬元。 / 3.推動學產參與科專研發1件/1億元。 / 4.累計促投11億元。	1.與廠商合作開發虛實融合透明顯示智能咖啡機系統並實際落地營運；開發「我視AI魚缸」已導入海博館，營造沉浸式體驗。 / 2.與國際設備廠AMAT合作先進封裝設備與關鍵製程技術；並協助國內面板廠產線轉型面板級扇出型封裝新應用。 / 3.完成易拆解可回用面板材料，協助面板廠發展可循環回用率達90%以上之可拆解技術。	1.國內外專利申請47件。 / 2.技術移轉及技術服務達1.44億元。 / 3.推動學產參與科專研發2件/3億8,860萬元。 / 4.累計促投42.07億元。
建構工具機產線智慧系統升級—工業物聯網智慧感測器研發及試產驗證計畫	配合高階工具機及智慧製造需求，投入國產化工業感測器及智能化模組開發，建立試產及可靠度驗證能量，解決關鍵元件國產自主供貨問題。	1.國內外專利申請22件。 / 2.技術移轉8件，收入2,400萬元。 / 3.推動導入工業感測器智慧化應用60家次/280台。廠商投資6億元。	1.完成4項關鍵工業感測器(力、振動、動態3D掃描、視覺)開發及性能優化。 / 2.試產驗證2,130組感測器，擴散導入60家次設備/產線智慧應用。 / 3.提供20種以上感測整合應用方案，協助業者內建國產感測器，加值設備輸出國際。	1.國內外專利申請29件。 / 2.技術移轉10件，收入2,950萬7千元。 / 3.推動導入工業感測器智慧化應用60家次/295台。廠商投資7億3,400萬元。
領航企業研發深耕計畫	推動高科技研發中心之政策，攜手國際大廠與我國產業鏈合作，打造研究、共創及發展之分工合作體系，提升我國領導型產業技術競爭力。	1.促成2家國際級大廠在臺設立研發中心。 / 2.帶動前瞻研發投資60億元、培育120位研發人才、新增採購投資225億元。	促成半導體及AI晶片2家國際大廠在臺設立高科技研發中心，帶動臺灣半導體材料及設備業者切入供應鏈合作21件，採購金額11億元，並與臺大及清大等學研單位進行13項產學合作計畫，協助25家中小企業導入AI轉型。	1.已促成2家國際大廠在臺設立高階記憶體研發中心、人工智慧創新研發中心。 / 2.已新增研發投資63.81億元、研發人數340人、採購投資1,864億元。
A世代半導體—先端技術與產業鏈自主發展—半導體技術與國際設備大廠在台供應鏈深化計畫	補助業者、推動法人研發，半導體技術與設備，包含： / 1.開發高頻氮化鎵化合物半導體自主技術。 / 2.發展可程式化3DIC異質整合封裝技術。 / 3.推動國際設備大廠在臺設立研發中心，加速外商設備製造在地化。	1.新增10億元以上半導體設備產值。 / 2.參與廠商累積4家次。 / 3.累計促投4.9億元。	1.開發高頻氮化鎵磊晶電子通道層性能超越國際大廠Soitec，提升晶片產出率1.33倍，刻正協助國內廠商研發GaN磊晶於8吋矽基板及GaN磊晶於6吋碳化矽基板，元件頻率提高至145GHz。 / 2.因應少量多樣產品開發需求，開發軟體可程式化3DIC異質整合封裝設計架構，並結合國內業者建置預置型封裝基板公版，有效縮短產品開發時程30%以上。 / 3.促成日商優貝克在臺研發前段晶圓製程所需12吋鍍膜整機設備關鍵技術，零組件自製率提升至70%以上。	1.新增10億元以上半導體設備產值。 / 2.帶動31家以上國內業者參與。 / 3.累計促投14億元。
5G資安防護系統開發計畫	研發5G資安合規檢測、偵防與安控技術，建立5G資安整體解決方案，打造5G專網資安實證案例，確保國產5G系統及設備可靠、可信賴。	1.成立智慧醫療法遵合規技術與5G檢測實驗室。 / 2.於5G垂直應用場域進行資安解決方案實證。 / 3.與業者合作5G資安解決方案至5G產品上下游供應廠商。	1.與5G檢測實驗室、系統整合業者合作，建構5G系統資通安全防護能量，已促成業者進行技轉及工服逾2,500萬元。 / 2.針對智慧醫療場域應用，規劃遠距醫療通訊系統基礎之5G設備安全測試方法。 / 3.5G資安技術落地實際場域試驗，已與臺南智慧產線5G場域、高雄關鍵基礎設施AIoT 5G環境進行深度技術長期合作，淬煉5G核網系統資安偵防技術工具，加速產業進行5G與資安技術融合，建立安全5G專網基礎設施。	1.完成5G產品設備資安檢測、網路威脅攻擊流量偵測、安控評估與整合驗證共計10案，帶動廠商投資2.33億元。 / 2.已規劃遠距醫療通訊系統基礎之5G設備安全測試方法。 / 3.已與臺南智慧產線5G場域、高雄關鍵基礎設施AIoT 5G環境進行資安技術落地實際場域試驗。
文化科技5G創新垂直應用場域建構及營運-5G場域專網建置與展演應用服務整合計畫	資策會聚焦發展智慧化及模組化之5G展演服務系統，建構指標場域，加速文化數位傳播，拓展自主5G產品新市場。	1.推動符合展演廳、展覽館等場域需求之5G專網服務系統，並完成商業驗證。 / 2.建構智慧展演5G通訊方案，進行國際組織或展會連結1場。	1.新增擴充國家兩廳院戲劇院及高雄展覽館展會區域(100%覆蓋)，完成擴充建構2套5G專網服務系統；打造國家兩廳院，成為全臺最大5G表演藝術中心，並支援場域投入5G應用。 / 2.賦能高展館成立5G Living Space，結合國內新創公司推動場域5G服務永續營運，完成5場商用展會導入5G專網服務系統。	完成國家兩廳院5G專網服務系統，成為全臺最大5G演藝中心，發展14套5G數位體驗劇本，助攻劇作《生命之光》代表臺灣參加「2022愛丁堡藝穗節」，並獲5星肯定。

資料來源：整理自經濟部主管前瞻第3期特別決算。
表3 107至111年度法人科專計畫之專利技轉及維護費用一覽表
 單位：新臺幣千元；件(項)數；%
項目/年度	107	108	109	110	111
當年度專利獲得件數(A)	1,524	1,422	1,299	1,080	1,059
當年度專利技轉件數(B)	1,188	1,223	1,210	1,106	1,160
專利應用比率(C=B/A)	77.95	86.01	93.15	102.4	109.54
已取得專利超過6年尚未使用之件數	6,496	7,012	7,407	7,916	8,268
逾6年未使用專利之年度相關管理維護費用	104,154	123,641	133,225	143,933	157,312
當年度申請終止維護之專利件數	791	749	936	494	697

資料來源：技術處提供。

二、工業局「綠能建設」推動協助我國電動巴士產業技術升級，惟部分關鍵零組件及系統仍有技術缺口，允宜賡續檢討強化研發，以促成電動巴士產業升級目標
工業局前瞻第3期特別預算「綠能建設」項下辦理「智慧電動巴士DMIT－電動巴士關鍵系統與整車協作計畫」5億3,750萬元及「離岸風電水下基礎產業技術升級輔導計畫」1億5,250萬元，預算數合共6億9,000萬元，決算數6億7,429萬5千元，賸餘數1,570萬5千元，決算占預算比率97.72%(詳表1)。經查：
表1 工業局前瞻第3期特別預算「綠能建設」經費執行概況表
        單位：新臺幣千元:%
計畫名稱		預算數	可支用 / 預算數	執行數				保留數	預算 / 實現率
				實現數	應付數	賸餘數	合計
完備綠能技術及建設	智慧電動巴士DMIT－電動巴士關鍵系統與整車協作計畫	537,500	537,500	524,365	-	13,135	537,500	-	97.56
	離岸風電水下基礎產業技術升級輔導計畫	152,500	152,500	149,930	-	2,570	152,500	-	98.31
綠能建設		690,000	690,000	674,295	-	15,705	690,000	-	97.72

資料來源：整理自工業局提供資料及前瞻第3期特別決算。
(一)前瞻第3期特別預算「綠能建設」計畫執行成果概述
1.智慧電動巴士DMIT－電動巴士關鍵系統與整車協作計畫：係推動產業升級及協助符合交通部電動大客車補助示範型計畫有關國產化等技術評估作業規定，輔導大型或中小型等電動巴士整車及關鍵零組件廠商投入升級開發、加速進入國內外大廠供應鏈體系。截至111年底，協助廠商申請產業創新平台等政府資源計畫，通過核定20案，其中整車5案、電能次系統6案、智慧次系統4案及動力次系統5案；推動電動巴士整車業者華德、成運搭載東元動力系統等；另協助建置高功率直流快充驗證設備，獲得財團法人全國認證基金會及標準檢驗局認可實驗室資格及CNS相關認證，且已提供電動巴士整車及充電設備廠驗證服務4案。
2.離岸風電水下基礎產業技術升級輔導計畫：係成立產業輔導團，推動跨業合作，優化產業製造質量，並推動水下基礎高階技術人員訓練中心，建立產業銲接人力輔導機制與強化品質檢測驗證稽核能力，以精進產業技術基盤，維持技術人力工藝穩定性，以核心技術加值應用至軌道車輛、國艦國造等產業。截至111年底，完成水下基礎組裝及下游零組件製造相關技術輔導10案次；新增聘用銲接人力44人；協助廠商品質文件管理人員訓練2案次；完成銲接技術人才訓練60人次及完成銲接訓練場域建置暨20個銲接訓練崗位置作業；完成輔導ISO相關銲接規範及檢定2案。
(二)執行電動巴士關鍵系統與整車協作計畫，協助電動巴士產業技術升級，惟部分關鍵零組件及系統仍有技術缺口待突破
為達成行政院設定2030年市區公車全面電動化目標，工業局辦理電動巴士關鍵系統與整車協作計畫，以推動電動大客車馬達、驅控器及智慧化等關鍵零組件國產化推動措施；詢據工業局資料，我國電動巴士相關之關鍵零組件及系統，除動力系統(包括馬達、控制器及變速器)均可自行產製外，其餘鈑金輕量化之合金成型技術暨異材接合技術、電池芯、驅動/非驅動系統及轉向與剎車系統等，國內廠商或缺乏相關技術、或國內自產不具經濟效益，均係以採購外國零件及系統為主(詳表2)。
又據審計部資料[3]，截至111年底據國內電動巴士關鍵系統國產化能力盤點結果，尚有整車控制、智慧化、底盤等關鍵系統，仍存有發展瓶頸及技術缺口待突破，另關鍵零組件計有電池芯、轉向系統、剎車系統、縱軸/橫軸、適路性巡航系統ACC及緊急煞車輔助系統AEBS等6類零組件均仰賴進口(詳表3)，顯示，國內電動巴士關鍵零組件及系統之發展仍有瓶頸待突破，亟待檢討強化以補足相關技術缺口，持續提升電動巴士整車國產化比率，以加速產業持續升級與轉型。
[3] 詳審計部中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告甲71-73頁。
綜上，工業局辦理「智慧電動巴士DMIT－電動巴士關鍵系統與整車協作計畫」為協助我國電動巴士產業技術升級，提升關鍵零組件國產化比率，鑒於國內電動巴士關鍵零組件及系統，仍有電池芯、轉向系統、剎車系統、縱軸/橫軸等6項關鍵零組件均仰賴進口，國內廠商相關技術之發展仍有瓶頸待突破，亟待檢討強化以補足相關技術缺口，以持續提升電動巴士整車國產化比率，加速產業持續升級與轉型。
表2 我國電動巴士相關關鍵零組件與系統國內自主產製概況表
項目	可自行產製	未自行產製或有技術缺口
車架及車身系統	1.電動大客車縱梁、橫梁及底盤等結構件(車架)。 / 2.車載資通訊、空調、內裝及鈑金。	鈑金部分國際趨勢朝採鋁合金輕量化發展，而國內仍缺乏高強度鋁合金成型技術，以及傳統鋼材和鋁材接合處之異材接合技術。
電能系統	1.電池上游之材料(正極/負極)、銅箔、隔離膜及電解液等。 / 2.電池組及管理系統。	電池芯占整車成本達35-50%，國內近年已有廠商投入開發惟需要高資本投入及技術門檻高，目前雖具產製能力，但尚不具國際競爭力，仍以日本、韓國等電池芯廠為主。
動力系統	馬達、控制器及變速器	-
驅動/非驅動系統	-	含避震、懸吊及傳動軸等，國內廠商多為小客車用零件，缺乏設計及整合能力。大客車及貨車廠均採用國際大廠系統件為主。
轉向、剎車系統	僅有少部分零件如空壓機、輔助動力泵等零件，廠商開發國產零組件中。	含安全氣囊、轉向軸、輔助轉向系統、防鎖死煞車系統(ABS)、剎車回充、空壓機及剎車機構等，國內廠商多屬小客車用零件，且缺乏設計及整合能力，以及更進階的高響應主動轉向技術(如線控轉向)。大客車部分，現階段仍以採用國際大廠系統件為主。

資料來源：工業局提供。
表3 國內電動巴士製造業者迄111年底使用國產及進口零組件概況表 單位：家、%
項 目		使用國產零組件		使用進口零組件
		家數	比率	家數	比率
動力 / 系統	馬達	2	40.00	3	60.00
	驅控器	2	40.00	3	60.00
電能 / 系統	電池芯	－	－	5	100.00
	電池管理系統BMS	4	80.00	1	20.00
	Pack	4	80.00	1	20.00
	電能補充系統	5	100.00	－	－
底盤 / 系統	車架（縱軸/橫軸）	5	100.00	－	－
	轉向系統	－	－	5	100.00
	剎車系統	－	－	5	100.00
	縱軸/橫軸	－	－	5	100.00
智慧化系統	車載資通系統	5	100.00	－	－
	環景顯示系統	5	100.00	－	－
	盲點警示系統BLIS	4	80.00	1	20.00
	胎壓警示系統TPMS	5	100.00	－	－
	車道偏移警示系統LDWS	3	60.00	2	40.00
	適路性巡航系統ACC	－	－	5	100.00
	車道維持系統LKA	3	60.00	2	40.00
	緊急煞車輔助系統AEBS	－	－	5	100.00
整車控制系統	整車控制系統VMS	5	100.00	－	－

資料來源：審計部中央政府前瞻第3期特別決算審核報告。

三、工業局「城鄉建設」辦理開發在地型產業園區計畫，輔導未登記工廠進駐平價產業園區成效未如預期，允宜檢討強化，以確保計畫成效
工業局於前瞻第3期特別預算「城鄉建設」項下賡續推動「開發在地型產業園區-強化地方工業區之公共設施補助方案及設置平價產業園區補助方案」(下稱強化公設方案及平價園區方案，為延續第1及第2期特別預算之計畫)，計畫期程106至114年度，總經費165億4,409萬元，係因應國土計畫法施行增設適地性產業用地及產業在地化、城鄉發展需求，透過補助既有與開發中工業區之公共設施興建，及補助地方政府規劃設置平價園區所需經費，以有效提供產業發展空間，達到產業升級轉型目標。前瞻第3期特別預算編列41億4,200萬元，決算數41億1,743萬5千元(含保留數1億40萬5千元)，決算占預算比率99.41%。經查：

表1 工業局前瞻第1至3期特別預算「開發在地型產業園區」截至111年底經費支用情形表 單位：新臺幣千元；%
預算數(A)	預算支用情形				賸餘數(D)	預算實現率 / B/A
	實現數(B)	應付數(C)	保留數	合計
第1期特別預算
4,432,500	2,903,766	117	100,968	3,004,851	1,427,649	65.51
第2期特別預算
4,736,590	4,671,739	-	1,423	4,673,162	63,428	98.63
第3期特別預算
4,142,000	4,017,030	-	100,405	4,117,435	24,565	96.98

資料來源：工業局前瞻第1-3期特別決算書。
(一)截至111年底工業局辦理開發在地型產業園區執行概況
工業局辦理前瞻第1至3期特別預算強化公設方案及平價園區方案，據該局前瞻第3期特別決算及111年度「開發在地型產業園區推動辦公室計畫」期末執行成果報告，截至111年底共計核定130案，其中強化公設方案93案，設置平價園區方案37案(各市縣核定案件數，詳表2)；辦竣案件共計95案，其中，強化公設方案活化土地使用面積44公頃、建置標準廠房3萬1,993坪，另平價園區方案完成審查程序者，可釋出107公頃產業用地，尚未辦竣案件共計35案續執行中。
表2 截至111年底工業局辦理開發在地型產業園區計畫各市縣核定案件概況表 單位：件；新臺幣千元
市縣	補助方案件數			核定補助款
	強化公設	平價園區	小計
基隆市	2	1	3	141,080
新北市	1	2	3	2,669,090
桃園市	21	5	26	611,999
新竹縣	1	2	3	425,697
新竹市	1	-	1	9,380
宜蘭縣	2	1	3	190,122
臺東縣	1	-	1	13,720
澎湖縣	1	1	2	28,067
苗栗縣	5	-	5	127,630
臺中市	6	8	14	947,755
彰化縣	1	3	4	1,501,796
南投縣	-	2	2	26,100
雲林縣	8	2	10	166,123
嘉義縣	-	4	4	1,290,294
臺南市	24	2	26	338,753
高雄市	19	2	21	2,912,811
屏東縣	-	2	2	345,870
合 計	93	37	130	11,746,287

說 明：桃園市八德大安產業園區計畫桃園市政府於112年度申請撤案，工業局於112年6月12日核准撤案申請。
資料來源：工業局111年度「開發在地型產業園區推動辦公室計畫」期末執行成果報告。
(二)強化公設及平價園區方案均將輔導未登記工廠進駐列為執行重要事項
開發在地型產業園區計畫書敘明，依「小型產業園區開發策略暨都市計畫工業區容積檢討」會議紀錄：有關經濟部所提補助小型園區開發與既有工業區公共設施一節，係透過補助地方政府開發工業區，提供產業生產之必要基礎建設，可創造在地型就業，並提供政府解決農地違章工廠之政策工具。強化公設方案補助地方工業區強化公共設施，促使廠商投資設廠並藉以輔導未登記工廠進駐；另平價園區方案則係補助園區開發，並針對部分未登記工廠眾多之縣市，鼓勵地方政府提案爭取補助為計畫目標。是以，工業局辦理之強化公設方案及平價園區方案，均著重於輔導未登記工廠進駐，促使其可轉型為合法登記工廠。
(三)輔導未登記工廠進駐平價園區效益未如預期，亟待檢討改善
據工業局111年度「開發在地型產業園區推動辦公室計畫」期末執行成果報告，平價園區方案規劃輔導未登記工廠進駐之補助案件，預計釋出之產業用地可輔導656家未登記工廠進駐(詳表3)；強化公設方案已辦竣且有新增產業用地者為宜蘭縣一結工業區及澎湖縣案山都市計畫工業區2案，新增產業用地面積14.19公頃，另新增標準廠房面積者為新北市寶高智慧產業園區及臺中市精密機械科技創新園區2案，預計新增標準廠房樓樓地板面積48,427坪，惟於申請補助計畫書未載明預計輔導未登記工廠規劃。
又審計部前瞻第3期特別決算審核報告，就工業局為提高產業用地供給與利用，執行在地型產業園區計畫執行逾5年仍無輔導未登記工廠進駐實績，提出審核意見[4]。詢據工業局及加工出口區管理處(現改制為產業園區管理局)資料，強化公設方案及平價園區方案，因計畫初期係以鼓勵及輔導地方政府方式推動，未於補助計畫中強制要求地方政府提出輔導未登工廠進駐之預定目標家數；截至112年9月底輔導未登記工廠進駐強化公設或平價園區方案所補助案件之產業園區分別為8家及12家，合計20家(詳表4)。
[4] 詳審計部中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告甲114-117頁。
惟據工業局資料，截至112年8月底納管既有低污染未登記工廠計3萬2,547家，未申請納管之既有低污染未登記工廠計4,961家，111年度經濟部列管優先查處未登記工廠計3,267家，合共4萬775家；強化公設方案及平價園區方案迄112年9月僅輔導20家未登記工廠進駐所補助之產業園區，除低於計畫預計輔導656家之進駐目標外，相較於現存4萬餘家之未登記工廠，尚有努力之空間，允宜檢討強化相關招商策略，以確保計畫補助目標與效益之落實。
綜上，工業局前瞻第3期特別預算「城鄉建設」項下辦理開發在地型產業園區之強化公設方案與平價園區方案，106至111年度已核定補助130案，並已有95案辦竣，平價園區方案預計輔導656家未登記工廠進駐，迄112年9月底僅12家未登記工廠進駐，輔導成效未如預期，亟待檢討強化改善，以確保計畫補助目標與效益之落實。
表3 工業局辦理平價園區方案輔導未登記工廠預期效益統計表
        單位：公頃；家
縣市	補助計畫名稱	總面積	新增產業用地面積	預計輔導未登記工廠家數
宜蘭縣	宜蘭一結工業區可行性規劃計畫	61.57	29.00	-
澎湖縣	澎湖縣海洋科技產業園區計畫	9.52	6.05	5
基隆市	北五堵國際研發新鎮計畫	28.52	19.34	-
新北市	瑞芳第二產業園區	13.43	8.06	-
新北市	新店區寶高智慧產業園區(一、二期)計畫案	8.93	5.99	-
桃園市	大園紡織智慧園區計畫	44.73	26.84	-
	新屋頭洲產業園區計畫	26.24	15.90	35
	大溪草厝江產業園區計畫	29.32	17.63	61
	平鎮東金產業園區計畫	6.24	3.74	2
新竹縣	新竹縣國際AI智慧園區計畫	12.61	8.43	-
	新竹縣芎林鄉五華工業區設置編定申請變更計畫	39.02	10.17	-
臺中市	大里夏田產業園區申請設置計畫	198.21	119.42	-
	臺中市神岡區擴大神岡都市計畫產業園區申請設置計畫	169.88	113.00	-
	臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置計畫	25.60	15.53	3
	臺中市清水海風產業園區申請設置計畫	104.71	68	13
彰化縣	彰化縣打鐵厝(北側)產業園區計畫	9.99	5.99	-
	擬定彰化水五金田園生產聚落特定區計畫	785.00	187.00	262
南投縣	南投縣草屯手工藝智慧產業園區計畫	13.94	8.79	-
	南投縣竹山竹藝產業園區計畫	15.41	9.25	16
雲林縣	雲林古坑溝子埧產業園區計畫	71.35	45.27	39
	雲林離島式基礎工業區台西產業園區計畫(海洋科技智慧園區計畫)	92.70	60.00	-
嘉義縣	馬稠後產業園區	343.78	212.42	120
	嘉義縣民雄無人機與航太產業園區計畫(前期規劃)	19.55	11.76	30
臺南市	臺南市綠能產業園區計畫	88.75	53.00	-
	臺南市沙崙健康園區計畫(含前期整體規劃)	82.75	49.82	-
高雄市	仁武產業園區計畫	74.05	33.93	60
屏東縣	屏東縣新園產業園區	33.75	20.94	10
合 計		2,409.55	1,165.27	656

說 明：上表未包括新竹縣新埔鎮內立工業區計畫，該計畫原預計可新增產業用地面積6公頃，輔導6家未登記工廠進駐，惟工業局於111年8月29日核准新竹縣政府撤案申請。
資料來源：工業局111年度「開發在地型產業園區推動辦公室計畫」期末執行成果報告。
表4 工業局辦理強化公設及平價園區方案輔導未登記工廠進駐截至112年9月之成效統計表 單位：家
縣市	補助計畫名稱	補助方案	未登記工廠進駐家數
新北市	新店區寶高智慧產業園區設置計畫	強化公設	2
臺中市	精密機械科技創新園區二期園區標準廠房新建工程加強公共設施計畫	強化公設	6
南投縣	草屯手工藝智慧產業園區計畫	平價園區	2
高雄市	仁武產業園區計畫	平價園區	10
合 計			20

資料來源：工業局及產業園區管理局提供。
(分機：1914 黃俊傑)

四、標檢局「儲能系統標準檢測驗證技術建置計畫」預算保留比率偏高，允宜加強控管計畫執行進度
標準檢驗局(以下簡稱標檢局)分別於前瞻第3期「綠能建設」及「數位建設」編列預算數8億元及6,474萬8千元，經執行後決算數各為7億9,744萬9千元及6,369萬7千元，占預算數比率99.68%及98.38%。經查：
(一)預算執行情形
標檢局於前瞻第3期「綠能建設」及「數位建設」共辦理3項計畫，並均自前瞻第3期起辦理，彙整預算編列及執行情形（詳表1），說明如下：
1.綠能建設：辦理「國家綠能標準檢測驗證計畫」1項計畫，計畫總經費15億7,668萬5千元，計畫期程為110至114年，前瞻第3期編列預算數8億元，執行結果：實現數6億2,298萬5千元、應付數1,439萬3千元及保留數1億6,007萬1千元，決算數合計7億9,744萬9千元占預算數比率99.68%。
2.數位建設
(1)強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫：計畫總經費為2,458萬8千元，計畫期程為110至114年，前瞻第3期編列預算數1,474萬8千元，執行結果：實現數1,450萬9千元，決算數合計1,450萬9千元占預算數比率98.38%。
(2)整合智慧讀表平台發展計畫：計畫總經費為9,980萬元，計畫期程為110至113年，前瞻第3期編列預算數5,000萬元，執行結果：實現數4,918萬8千元，決算數合計4,918萬8千元占預算數比率98.38%。
表1 標檢局前瞻第3期預算編列及執行情形 單位：新臺幣千元
計畫名稱	計畫 / 總經費	預算數	決算數
			實現數	應付數	保留數	合計
一、綠能建設		800,000	622,985	14,393	160,071	797,449
1.國家綠能標準檢測驗證計畫	1,576,685	800,000	622,985	14,393	160,071	797,449
二、數位建設		64,748	63,697	0	0	63,697
1.強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫	24,588	14,748	14,509	0	0	14,509
2.整合智慧讀表平台發展計畫	99,800	50,000	49,188	0	0	49,188
合計		864,748	686,682	14,393	160,071	861,146

資料來源：前瞻第3期特別決算審核報告。
(二)儲能系統標準檢測驗證技術建置計畫預算保留比率偏高，允宜強化計畫執行進度之控管，俾利計畫如期如質完成
「國家綠能標準檢測驗證計畫」主要辦理3分項計畫，迄111年底執行情形(詳表2)說明如下：
1.離岸風電工程與關鍵零組件檢測認驗證發展計畫：實支數4億4,359萬1千元，占預算數99.40%，用以推動離岸風電專案驗證審查制度及完成離岸風電關鍵零組件及運維檢測認驗證能量建置。
2.儲能系統標準檢測驗證技術建置計畫：資本門支出保留數達1億6,007萬1千元，占資本門預算數71.14%(占整體分計畫預算數59.51%)，主要係因「儲能系統安全檢測試驗室新建統包工程採購案」涉及專業能力且性質複雜，又受租地協商、物價上漲、疫情等因素影響，致工程施作進度未如預期，允宜加強計畫進度控管機制。
3.節能輪胎性能及安全測試驗證系統建設計畫：實支數8,077萬2千元，占預算數95.31%，用以建置符合國際標準之輪胎滾動阻力檢測驗證能量，並參考國際標準完成「輪胎濕地抓地力測試驗證平台」技術規格，建置輪胎濕地抓地力測試道，截至111年底工程進度達31.5%，後續工程將於前瞻第4期賡續辦理。
綜上，標準局分別於前瞻第3期「綠能建設」及「數位建設」編列預算數8億元及6,474萬8千元，決算數為7億9,744萬9千元及6,369萬7千元，惟「國家綠能標準檢測驗證計畫」中「儲能系統標準檢測驗證技術建置計畫」資本門支出保留數占其資本門預算數71.14%，允宜強化執行進度之控管，以利計畫如期如質完成。
表2 國家綠能標準檢測驗證計畫迄111年底預算編列及執行概況
單位：新臺幣千元
分項計畫		第3期 / 預算數	決算數
			實支數	應付數	保留數	合計
1.離岸風電工程與關鍵零組件檢測認驗證發展計畫	經常門	325,250	319,215	0	0	319,215
	資本門	121,000	124,376	0	0	124,376
	小計	446,250	443,591	0	0	443,591
2.儲能系統標準檢測驗證技術建置計畫	經常門	44,000	42,294	0	0	42,294
	資本門	225,000	56,328	14,393	160,071	230,792
	小計	269,000	98,622	14,393	160,071	273,086
3.節能輪胎性能及安全測試驗證系統建設計畫	經常門	21,320	18,623	0	0	18,623
	資本門	63,430	62,149	0	0	62,149
	小計	84,750	80,772	0	0	80,772
合計	經常門	390,570	380,132	0	0	380,132
	資本門	409,430	242,853	14,393	160,071	417,317
	小計	800,000	622,985	14,393	160,071	797,449

資料來源：標檢局提供。

五、水利署「水環境建設-水與發展」近8成計畫辦理修正，允宜加強控管計畫執行進度，並積極研謀改善所遇問題
水利署於前瞻第3期「水環境建設-水與發展」辦理16項計畫，預算數218億7,200萬元，決算數216億8,721萬8千元(包含實現數201億2,104萬1千元、應付數15億2,907萬7千元及保留數3,710萬元)，占預算數比率99.16%，賸餘數1億8,478萬2千元。經查：
(一)預算執行情形
彙整水利署前瞻第1至3期「水與發展」預算迄111年底執行情形(詳表1)，並說明如下：
1.水利署前瞻「水與發展」第1至3期合共辦理19項計畫，已編列特別預算514億2,472萬5千元(第1期113億7,400萬元、第2期181億7,872萬5千元、第3期218億7,200萬元)，迄111年底累計執行數(實現數及應付數)為497億4,800萬7千元，累計執行率96.74%。
2.前述19項計畫中有「防災及備援水井建置計畫」、「推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫」、「湖山水庫第二原水管工程計畫」3項，屬前瞻第1及2期推動計畫(均已完成)，惟「防災及備援水井建置計畫」因原規劃防災緊急備援井網部份地區，經地調查水質不佳、水量不足、用地取得及民意反對等不可抗力因素辦理計畫修正，調降計畫總經費(自340億元降至206.80億元)，致預算執行率未及8成，其餘計畫均逾90%。
3.第3期編列辦理之16項計畫(包含4項新興計畫及12項延續性計畫)，其中「無自來水地區供水改善計畫第三期」、「伏流水開發工程計畫」及「深層海水取水工程計畫」等3項計畫已於111年底辦理完竣，然「伏流水開發工程計畫」於前瞻第3期預算執行率66.70%，賸餘數占比33.30%，允宜加強覈實估列工程經費，至其餘計畫迄111年底累計執行數(實支數及應付數)均超過9成。
(二)近8成計畫辦理修正，且多數計畫為調增計畫總經費或延展執行期程
迄111年底水利署「水與發展」所辦之19項計畫，高達15項辦理修正(詳表2)，包含「防災及備援水井建置計畫」修正3次、「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫」及「離島地區供水改善計畫第二期」修正2次，其餘計畫則修正1次，說明如下：
1.調整計畫總經費：包含「離島地區供水改善計畫第二期」、「曾文南化聯通管工程計畫」及「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」3項計畫，因增辦工作事項調增所需經費，至「伏流水開發工程計畫」則因民眾反對開發，減作後龍溪及利嘉溪伏流水，並增辦高屏溪大泉伏流水等調減計畫總經費。
2.調整計畫期程：為加速改善民眾用水環境，「無自來水地區供水改善第四期」縮減計畫期程1年，「深層海水取水工程計畫」則因工程發包多次流標及為辦理水下文化資產審查等因，展延計畫期程1年2個月。
3.同時修正計畫總經費及期程
(1)調增計畫總計費並展延計畫期程：共計7項計畫，包含「無自來水地區供水改善第三期」、「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」、「加強水庫集水區保育治理計畫」、「桃園-新竹備援管線工程計畫」及「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」主要係增辦工作事項或為擴大計畫效益，調增計畫總經費及延長計畫期程，至「翡翠原水管工程計畫」及「備援調度幹管工程計畫」則因施工期間遭遇困難或需考量民眾意見及配合物價調整，調整所需經費及計畫期間。
(2)調增計畫總經費並縮減計畫期程：「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫」因增辦施作工程於第1次修正計畫時，調增計畫總經費並縮減期程，第2次修正則配合物價調整總經費。
(3)調減計畫總經費並展延計畫期程：「防災及備援水井建置計畫」前2次修正主要係因防災緊急備援井網經現地調查部分地區地下水量低、水質不符等因無法施作，並配合經濟部旱災災害防救計畫修正內容，調整計畫目標、施作工項及經費，第3次修正則依「109年下半年旱災緊急應變-抗旱水源緊急利用計畫」增加第3階段防災緊急備援井網工作，再次調整計畫目標及期程。
(三)為利計畫如期如質完成，允宜加強工程進度之控管，並積極研謀改善所遭遇困難，俾提升區域水源調度備援能力
為提升區域供水穩定度，並提供老舊管線維修之時機，水利署辦理「備援調度幹管工程計畫」及「桃園-新竹備援管線工程計畫」等計畫，依審計部110至111年度中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告提具之審核意見，包含：1.「備援調度幹管工程計畫」部分工程總工程經費已超過預估預算總額，且管材未能配合工程進度出貨，影響工程進度；2.「桃園-新竹備援管線工程計畫」土建工程標案多次流標恐無法順利如期完工，又部分管線管齡老舊存有破管風險。
據水利署說明，迄111年底「備援調度幹管工程計畫」及「桃園-新竹備援管線工程計畫」分別已達成增供每日備援水量15.4萬噸及增加備援調度能力每日7.22萬噸，尚符前瞻第3期預期效益。惟按「前瞻基礎建設計畫水環境建設111年度執行進度及績效報告」指出，「備援調度幹管工程計畫」共有70件標案，原規劃111年全數完成發包，然有4件因物價上漲及施工風險等尚未發包，恐影響計畫執行進度；復考量桃竹管線水源南送新竹市區行經部分路段管線管齡已逾30年(如光復路管線水管年齡已達37年)，恐易發生水管破裂情事；鑑於前開2項計畫執行期程均已展延(「備援調度幹管工程計畫」展延1年至115年，「桃園-新竹備援管線工程計畫」展延3年至113年)，且上開管線之建置係為提高區域水源調度備援能力，為避免因工程進度落後影響區域穩定供水，允宜強化廠商履約管理，加強控管計畫進度，並審慎規劃管線汰換事宜。
綜上，水利署前瞻「水與發展」第1至3期辦理19項計畫，共編列特別預算514億2,472萬5千元，迄111年底累計執行數497億4,800萬7千元，其中第3期編列預算數218億7,200萬元，決算數216億8,721萬8千元，惟上開計畫中有15項計畫辦理修正，且多為調增計畫總經費或延展期程，允宜加強控管計畫執行進度，並就所遇困難研謀對策改善。
表1 水利署「水與發展」迄111年底預算執行概況 單位：新臺幣千元
計畫名稱	預算數		截至111年底執行概況
	第3期	累計第1至3期預算數	第3期		累計第1至3期
			實支數及 / 應付數	保留數	實支數及 / 應付數	保留數
推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	-	1,297,500	-	-	1,212,294	-
湖山水庫第二原水管工程計畫	-	861,500	-	-	818,164	-
防災及備援水井建置計畫	-	2,345,075	-	-	1,868,667	-
無自來水地區供水改善計畫第三期	1,500,000	7,200,000	1,436,700	-	6,532,986	-
伏流水開發工程計畫	65,115	1,430,865	43,433	-	1,340,772	-
深層海水取水工程計畫	208,250	363,450	206,280	-	347,404	-
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	574,000	3,197,650	572,590	572	3,175,564	572
烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫	5,298,289	15,922,539	5,280,177	15,913	15,884,341	15,913
加強水庫集水區保育治理計畫	578,000	1,288,000	571,932	-	1,219,376	-
白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段	847,445	1,274,082	846,067	504	1,266,936	504
離島地區供水改善計畫第二期	1,058,440	1,334,440	1,056,763	-	1,330,072	-
曾文南化聯通管工程計畫	4,996,250	5,691,853	4,941,926	16,554	5,627,356	16,554
桃園-新竹備援管線工程計畫	801,660	2,728,220	779,319	-	2,668,533	-
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	1,200,000	1,425,000	1,198,089	-	1,420,866	-
翡翠原水管工程計畫	479,000	799,000	478,194	-	796,028	-
無自來水地區供水改善計畫第四期	1,500,000	1,500,000	1,494,583	-	1,494,583	-
建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	299,850	299,850	292,164	3,557	292,164	3,557
加強平地人工湖及伏流水推動計畫	467,601	467,601	455,759	-	455,759	-
備援調度幹管工程計畫	1,998,100	1,998,100	1,996,142	-	1,996,142	-
合計	21,872,000	51,424,725	21,650,118	37,100	49,748,007	37,100

說 明：1.表列前3項計畫於前瞻第3期即未編列預算，後3項計畫為第3期始編列執行之新興計畫。
2.預算數為該計畫第1至3期法定預算數及調整流用數。
資料來源：水利署提供。
表2 水利署「水與發展」迄111年底計畫修正概況 單位：新臺幣億元
計畫名稱	修正 / 次數	計畫 / 期間	計畫總額	預期效益
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	1	104-113 / (+4年)	67.96 / (+21.69)	提升每年防淤能力64萬立方公尺，增加土砂去化效率每年4.1萬立方公尺等
烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫	2	104-112 / (-1年)	219.50 / (+20.50)	蓄水量1450萬噸，提供25萬噸/日地面水
無自來水地區供水改善第三期	1	106-110 / (+1年)	85.46 / (+44.96)	辦理無自來水地區改善工程受益6.3萬戶
無自來水地區供水改善計畫第四期	1	111-113 / (-1年)	57.76	辦理無自來水地區改善工程受益5.3萬戶
伏流水開發工程計畫	1	107-110	16 / (-4)	增加每日33.3萬噸伏流水量(常態供水能力最大每日0.3萬噸及備援供水能力最大每日33萬噸)
防災及備援水井建置計畫	3	106/9- / 110/7 / (+7個月)	20.68 / (-13.32)	地下水緊急備援供水量：新北至屏東地區總計每日10萬立方公尺；地下水常態備援供水量：臺中及屏東地區總計每日10萬立方公尺
加強水庫集水區保育治理計畫	1	106.9- / 114.8 / (+4年)	120.97 / (+33.07)	加速集水區崩塌復育控制土砂量3,245萬立方公尺
深層海水取水工程計畫	1	106/9- / 111/10 / (+14個月)	4	深層海水取水深度 EL-350m 以深；深層海水每日帄均 取水量1,000 噸；完成海域取水管及陸上輸水管各1條
離島地區供水改善計畫第二期	2	108-113	19.43 / (+4.93)	增加每日7,500噸海淡水產水能力、恢復榮湖水庫庫容0.7萬立方公尺、恢復田浦水庫庫容約7.5萬立方公尺、改善金湖湖庫9座擋水閘門6道防潮閘門、強化大小金門調度能力每日5,000噸、汰換湖庫間既有水源調度管線及供水管線7,200公尺、提升海淡廠備援能力每日1,750噸，因應旱災提升產能每日1,250噸
曾文南化聯通管工程計畫	1	108-113	127 / (+7)	增加備援輸水能力每日80萬噸及雙向備援效益
桃園-新竹備援管線工程計畫	1	108-113 / (+3年)	29.83 / (+2.03)	自桃園支援新竹每日20萬噸水量中，調配9萬噸供應新竹市區
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	1	108-114 / (+2年)	28 / (+3)	提升山上淨水場處理能力達飲用水水質標準每日5萬噸，新建送水管線13.5公里及備援輸水能力每日10萬噸
翡翠原水管工程計畫	1	106-113 / (+2年)	24 / (+4)	提升直潭淨水場原水取水穩定性，系統取水量為每日270萬噸，完成後可降低淨水場處理高濁度原水負荷
加強平地人工湖及伏流水推動計畫	1	110-114	18.72 / (+5.42)	增加蓄水容量206萬立方公尺及備援供水每日11萬噸
備援調度幹管工程計畫	1	110-115 / (+1年)	199.5 / (+54.5)	提升備援調度能力每日261萬噸

資料來源：水利署提供。

六、水利署辦理「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」部分核定補助計畫尚未發包或完工，允宜加強控管執行進度，並積極協助及督導地方加速辦理各項治水工程
水利署於前瞻第3期「水環境建設-水與安全」編列「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」164億5,000萬元，辦理水患改善工作等事項，決算數為163億7,263萬2千元(包含實現數150億11萬1千元、應付數13億4,912萬8千元及保留數2,339萬3千元)，占預算數比率99.53%，賸餘數7,736萬8千元。經查：
(一)計畫執行及修正情形
1.前瞻第1至3期編列「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」預算數合共324億5,000萬元，迄111年底累計執行數(實支數及應付數)為321億4,664萬5千元，預算執行率達99.07%。
2.106至111年度累計達成目標及實際成果分別為：(1)縣市管河川、區域排水及下水道改善預計增加保護面積110平方公里，實際111.86平方公里；(2)預計施設堤防、護岸、排水路133公里，實際135.7公里；(3)下水道預計改善58公里，實際67.66公里；(4)農田排水渠道預計改善128公里，實際150.85公里。
3.「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」辦理修正計畫2次，計畫總經費增至1,004億元[5](增加284億元)，執行期程由113年延長114年，預計績效目標調整為縣市管河川、區域排水及下水道改善預定增加保護面積275平方公里(共調增75平方公里)，預計施設堤防、護岸、排水路約240公里(共增加90公里)、下水道改善115公里(共增加15公里)及農田排水渠道改善189公里(共增加84公里)。
[5] 特別預算分擔數為936億2,600萬元：水利署562億7,800萬元、營建署252億9,400萬元、農水署50億6,520萬元、水保局38億5,885萬元、林務局8億5,640萬元、漁業署13億3,755萬元、公路總局9億3,600萬元；公務分擔數為67億7,400萬元：水利署27億2,200萬元、營建署27億0,600萬元、農水署3億3,480萬元、水保局6億4,115萬元、林務局1億4,360萬元、漁業署1億6,245萬元、公路總局6,400萬元。
(二)迄111年底仍有部分第1至2期核定計畫尚未發包或完工，允宜加強控管計畫執行進度，並積極督導及協助地方辦理
為辦理縣市管河川、排水「備援調度幹管工程計畫」海岸防護工作，主要以規劃及檢討、治理工程、應急工程、非工程措施等工程，迄111年底前瞻第1至3期執行情形(詳表1)，說明如下：
1.核定補助計畫共1,110項，規劃及檢討、非工程措施分別核定179及14項，已全數發包，其中非工程措施均已完工，至規劃及檢討尚有57項尚待完成，包含第2期18項計畫，允宜強化計畫執行進度之控管。
2.治理工程核定498項計畫，已完成發包392項，完工計畫共299項，取消15項計畫，尚未發包計畫共91項，其中屬第1及2期已屆期逾2年仍未發包計畫計有19項，亟待改善。
3.第1至3期核定應急工程共419項，未發包計畫計有5項(均為第3期)，取消3項計畫，尚待完工計畫則有90項。
4.據水利署說明，上述已核定補助計畫迄111年底尚未發包案件，主要係受到近期營建物價上漲，致原編列預算不符市場需求而流標，至取消計畫則因工程受到民眾陳抗或工程設計待有協商事項，爰地方政府提出取消申請，另未完工工程則主要受疫情及降雨等影響，致使工期展延。
5.鑑於近年極端氣候造成強烈豪大雨事件趨於頻繁，且部分治理工程經核定後已超過2年卻仍未發包，允宜強化計畫執行進度之控管機制，並加強協助及督導地方辦理各項治水工程，俾提升治水成效。
表1 水利署「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」主要工作項目前瞻第1至3期執行概況　　　　　 　　　單位：項
期別	項目	核定補助 / 計畫項數	迄111年底執行情形

			已發包	已完工	取消
第1至2期	規劃及檢討	127	127	109	0
	治理工程	370	340	289	11
	應急工程	197	197	197	0
	非工程措施	5	5	5	0
	小計	699	669	600	11
第3期	規劃及檢討	52	52	13	0
	治理工程	128	52	10	4
	應急工程	222	214	124	3
	非工程措施	9	9	9	0
	小計	411	327	156	7
合計	規劃及檢討	179	179	122	0
	治理工程	498	392	299	15
	應急工程	419	411	321	3
	非工程措施	14	14	14	0
	合計	1,110	996	756	18

資料來源：水利署提供。
綜上，水利署「水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第1至3期共編列324億5,000萬元，迄111年底累計執行數(實支數及應付數)為321億4,664萬5千元，其中第3期編列預算數164億5,000萬元，決算數為163億7,263萬2千元，惟迄111年底仍有部分第1至2期核定補助計畫尚未發包或完工，允宜強化計畫執行進度之控管，並協助及督導地方加速辦理各項治水工程。

七、水利署辦理「全國水環境改善計畫」賸餘數偏高，又部分完工計畫未能於維護管理階段妥善辦理生態檢測作業，允宜研謀改善
水利署「水環境建設-水與環境」第3期編列「全國水環境改善計畫」20億元，補助地方辦理河川、排水及海堤環境營造計畫，決算數17億445萬8千元(包含實現數9億5,502萬3千元、應付數7億2,896萬及保留數2,047萬5千元)，占預算數比率85.22%，賸餘數2億9,554萬2千元。經查：
(一)計畫執行情形
彙整水利署106至111年度「全國水環境改善計畫」預算編列及執行概況(詳表1)，說明如下：
1.累計賸餘數占預算數比率達20.61%：前瞻第1至3期編列「全國水環境改善計畫」預算數合共88億4,948萬6千元，迄111年底累計執行數(實支數及應付數)為70億544萬7千元，預算執行率達79.16%，各期賸餘數合計達18億2,356萬4千元，占累計編列預算數達20.61%(其中第2期賸餘數占預算數比率26.58%為最高)，主要係因工程結餘款及核定補助計畫取消辦理所致。
2.核定補助計畫尚有53件未完工，其中1項為第2期計畫：第1至3期核定補助計畫共287項，279項計畫已發包，迄111年底尚有53項計畫未完工(第2及3期分別為1項及52項)，主要係受疫情及氣候影響，導致工期展延，另取消辦理者8項，詢據水利署說明，取消原因包含未與環保團體或地方民意取得共識、補助計畫與「全國水環境改善計畫」精神未符、未能於控管期限內完工等。
3.迄111年底已達成績效：完成水環境亮點97處(目標值70處)，營造親水空間381.62公頃(目標值323公頃)。
(二)允宜賡續檢討完備計畫維護管理階段生態檢核之監督控管機制，並落實查核，俾提升相關補助經費運用效益
依水利署「全國水環境改善計畫」提案及工程生命週期各階段應辦理之生態檢核、公民參與及資訊公開事項表中有關「維護管理階段」應辦理工作事項，包含應視工作項目性質訂定生態監測計畫，定期監測生態環境恢復情況及確認生態保全對象狀況，並分析生態課題與工程生態保育措施執行成效。據審計部110至111年度中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告提具之審核意見指出：水利署為營造自然豐富親水空間與生態棲地，持續推動全國水環境改善計畫，惟部分補助工程完工後於管理維護階段未持續進行生態檢測作業，缺失態樣共3種，計有86件缺失。經水利署112年6月間函請各受補助政府改善或補正相關資料後，尚有22件未改善[6]。
[6] 缺失態樣及案件暨後續改善情形如下：1.「計畫於維護管理階段未辦理生態檢核者」計28件，已改善9件，尚未改善19件；2.「資訊公開內容非為生態環境檢測或生態檢核報告及文件者」計46件，已改善43件，尚未改善3件；3.「資訊公開內容非攸關計畫原維護管理階段之生態檢核文件者」計12件，已改善12件。
詢據水利署說明，該署於補助計畫執行期間除定期召開執行檢討會議加強督導其公民參與、生態檢核及資訊公開等辦理情形(如各地方政府有缺失時，要求應立即改善)外，另不定期函請受補助市縣政府落實辦理資訊公開工作，至完工後管理階段生態檢核辦理之監督機制，水利署則於112年7月始啟動各市縣抽查作業，每月查核市縣之資訊公開內容是否符合相關規定，且將查核結果函送該市縣政府，並要求限期改善[7]。考量「全國水環境改善計畫」將持續執行至114年，惟第1至3期完成之補助計畫尚有部分生態檢測作業仍待改善，為落實生態檢核及資訊公開等作業，允宜賡續檢討完備維護管理階段對於生態檢核之監督控管機制，並積極督導及查核，俾恢復河川生命力及打造親水永續水環境。
[7] 112年7月抽查縣市包含基隆市及新北市資訊公開內容，其中基隆市資訊公開資料符合相關規定，另新北市政府於112年8月22日函復內容由所轄第十河川局確認中，並將納入執行檢討會議討論。
綜上，水利署「全國水環境改善計畫」前瞻第1至3期合共編列特別預算68.50億元，惟迄111年底各期賸餘數合計達18億2,356萬4千元，占累計編列預算數達20.61%，又部分補助計畫於管理維護階段未妥善辦理生態檢測作業，允宜賡續檢討完備維護階段有關生態檢核之監督控管機制，並落實查核，俾有效運用相關補助經費，打造親水永續水環境。
表1 水利署「全國水環境改善計畫」前瞻第1至3期執行概況
單位：新臺幣千元；項
期別		第1期	第2期	第3期	合計
編列預算數		1,200,000	5,649,486	2,000,000	8,849,486
迄111年底實支數及應付數		1,173,595	4,147,869	1,683,983	7,005,447
賸餘數		26,405	1,501,617	295,542	1,823,564
核定補助計畫項數		68	130	89	287
迄111年底執行情形	已發包	67	123	89	279
	已完工	66	122	38	226
	取消辦理	1	7	0	8
中央核定補助金額		1,118,767	4,201,877	1,672,998	6,993,642
迄111年底預算執行情形	實現數	1,117,422	4,087,343	925,181	6,129,946
	應付保留數	0	0	746,921	746,921
	賸餘數	1,345	114,534	896	116,775

資料來源：水利署提供。
（分機：1922 羅玉姍）

八、中小企業處「引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫」逾2成預算保留繼續執行，允宜妥善辦理業務移撥作業，俾維計畫推動成效
中小企業處於前瞻第3期特別預算編列26億4,568萬元，包括「數位建設」項下之「普及智慧城鄉生活應用-中小企業行動智慧應用計畫」1億4,000萬元、「引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫」14億9,000萬元、「擴大中小企業5G創新服務應用計畫」1億2,500萬元；「人才培育」項下之「數位與特殊技術人才發展-中小企業數位領導-中小企業二代接班人數位成長計畫」1億4,608萬元；「城鄉建設」項下之「開發在地型產業園區-推動城鄉特色產業園區發展計畫」6億8,460萬元、「加速推動地方創生計畫」6,000萬元。執行結果，審定決算數25億9,447萬8千元(含實現數21億8,585萬2千元、應付及保留數4億862萬6千元，詳表1)。經查：
表1 中小企業處前瞻第3期特別預算執行概況表
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	預算數	決算審定數			決算數占預算數之比率
		實現數	應付及 / 保留數	合 計
普及智慧城鄉生活應用-中小企業行動智慧應用計畫	140,000	137,242	-	137,242	98.03
引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫	1,490,000	1,077,080	369,572	1,446,652	97.09
擴大中小企業5G創新服務應用計畫	125,000	124,868	-	124,868	99.89
數位與特殊技術人才發展-中小企業數位領導-中小企業二代接班人數位成長計畫	146,080	142,099	-	142,099	97.27
開發在地型產業園區-推動城鄉特色產業園區發展計畫	684,600	652,354	31,354	683,708	99.87
加速推動地方創生計畫	60,000	52,209	7,700	59,909	99.85
合 計	2,645,680	2,185,852	408,626	2,594,478	98.06

資料來源：中小企業處提供，本中心製表。

(一)引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫逾2成預算需保留繼續執行，嗣因配合組改與部會業務調整，相關業務自112年度起移撥數位發展部辦理
為推動雲世代產業數位轉型計畫，統籌擬定整體戰略規劃，綜整、協調跨部會與產官學資源，以落實整體中小企業數位轉型目標，中小企業處於前瞻第3期特別預算編列「引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫」14億9,000萬元，執行結果，決算數14億4,665萬2千元（含支付實現數10億7,708萬元、保留數3億6,957萬2千元），其中保留數占預算數比率24.80%。據該處說明，主要係部分補助企業之點數可使用至112年度，或已購買之雲端解決方案尚未屆期所致。
嗣因配合數位發展部成立，組織業務調整，「引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫」相關業務自112年度起移撥至數位發展部數位產業署辦理，有關本計畫之保留款及前瞻第4期特別預算皆移由數位發展部數位產業署承接執行，允宜妥善交接業務並傳承執行經驗，俾確保計畫推動成效。
(二)開發在地型產業園區-推動城鄉特色產業園區發展計畫因部分補助計畫未能如期執行完竣需保留繼續執行，允宜加強控管期程，俾如期如質達計畫目標
為協助地方政府規劃城鄉特色產業園區及場域，中小企業處於前瞻第3期特別預算賡續編列「開發在地型產業園區-推動城鄉特色產業園區發展計畫」6億8,460萬元[8]，執行結果，審定決算數6億8,370萬8千元(包含支付實現數6億5,235萬4千元、應付數及保留數3,135萬4千元)，據說明本計畫應付及保留原因，主要係部分補助計畫未能於111年底前執行完竣所致，業積極督促地方政府趕辦中，針對重點執行落後縣市政府辦理專案檢討會議，並協助指導計畫辦理。允宜加強控管後續執行進度，俾如期如質達計畫目標。
[8] 前瞻基礎建設計畫第1至3期特別預算編列「開發在地型產業園區-推動城鄉特色產業園區發展計畫」預算數分別為13億7,800萬元、18億9,357萬9千元、6億8,460萬元。
綜上，中小企業處辦理「引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫」相關業務自112年度起移撥至數位發展部數位產業署辦理，有關本計畫之保留款及前瞻第4期特別預算皆移由數位發展部數位產業署承接執行，允宜妥善交接業務並傳承執行經驗，俾維計畫推動成效。

九、能源局「高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫-第二期」預算保留率逾7成，允宜控管期程並加強辦理；又海洋專區營運入不敷出，亦宜研謀提升營運績效方案，以利營運永續
能源局於前瞻第3期特別預算「綠能建設-完備綠能技術及建設」項下編列「高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫-第二期」2億9,500萬元，執行結果，審定決算數2億9,431萬5千元(含實現數7,840萬8千元、保留數2億1,590萬7千元)，其中保留數占預算數比率達73.19%。經查：
(一)部分設備建置及安裝作業因配合主體工程進度未能如期完成，逾7成預算保留至後續執行，允宜控管期程並加強辦理
本計畫總經費3億7,800萬元，預定期程自110至112年。於前瞻第3期(110至111年)特別預算編列2億9,500萬元，截至111年底決算執行結果，支付實現數7,840萬8千元、保留數2億1,590萬7千元，其中保留數占預算數比率高達73.19%。
據能源局說明保留原因主要係：1.海上訓練水池新建工程於111年2月5日決標，預定於112年7月28日竣工。2.離岸工程相關設備(試驗儀器與加工設備、天車、造波設備及工作台車)為配合深水池新建工程進度，陸續進場建置及安裝，爰相關預算保留繼續執行。其中試驗儀器與加工設備業於112年4月結案，其餘天車、造波設備及工作台車等，則預計於113年2月前完成交貨、8月前完成安裝、12月前完成驗收。允宜加強辦理並控管相關作業期程。
(二)海洋專區營運入不敷出，間有會議空間閒置等情事，允宜研謀提升營運績效方案
「高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫-第二期」係以興達港現有設施結合在地產業特性，並配合離岸風電政策推動與兼顧國內產業發展，期透過專區建置滿足離岸風電之人才需求，並完備海洋產業科技研發能量，加速海洋產業創新及產業本土化之推動。
惟據審計部指出[9]，海域實證作業之深水池及興達港疏濬作業逾施工期限3年仍未完成，進而影響離岸風電廠商海上訓練及實驗場域期程，又海洋專區收入不敷支應營運支出，間有會議空間閒置、辦理訓練人數與預期落差甚大等情事，允宜研謀提升營運績效方案，俾利專區永續經營。
[9] 參審計部編印前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告(110至111年度)第甲-69頁至甲-71頁。
綜上，能源局辦理「高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫-第二期」，因海上訓練水池新建工程及離岸工程相關設備建置等執行進度未如預期，致超過7成預算保留至後續執行，允宜控管執行期程並研謀加強辦理，並針對海洋專區營運成效研謀改善方案，俾增本計畫效益。

一０、能源局強化電網運轉彈性公共建設計畫部分工程併網時程定於112年，允宜加強控管執行期程，並強化儲能系統妥善率，俾利能源轉型目標
為因應未來大量再生能源併網之電力系統穩定運轉，能源局於前瞻第3期特別預算「綠能建設-完備綠能技術及建設」項下編列強化電網運轉彈性公共建設計畫3億8,000萬元，全數執行完竣。惟查：
(一)部分工程截至112年7月底尚未完成併網，允宜注意控管時程，俾如期如質達計畫目標
本計畫係投資台電公司於併網點進行電力輸出平滑化穩定電力系統，並依系統頻率高低自動放電，以因應再生能源間歇性與避免低頻跳脫，同時提高偏鄉部落及離島地區之電力品質。
本計畫預定總經費68億8,500萬元，其中14億4,900萬元由特別預算支應，另54億3,600萬元由台電公司自行負擔。能源局於前瞻第3期特別預算編列投資預算3.8億元。
惟據能源局提供資料，「東林一次變電所電池系統併網計畫」因承商未能依決標承諾履約而解除契約，雖已規劃加入冬山及龍潭超高壓變電所儲能設備系統，以及調整路園一次配電變電所之地點及容量等因應，惟部分工程截至112年7月底尚未完成併網，允宜加強辦理並注意控管併網時程。
(二)允宜強化儲能系統妥善率，以利我國能源轉型目標
另據審計部指出[10]略以，能源局為維持示範驗證儲能系統之正常運作，委由工研院執行儲能系統之日常運維工作及進行驗證測試，惟多數示範驗證儲能系統之妥善率未及7成，尤其彰濱基座1之儲能系統因電池系統故障，實際正常運轉天數僅有21天，妥善率為8.46%，且部分場域實際電池容量測試未達契約規範標準，允宜就場域環境及設備故障或運轉問題研謀解決方案。
[10] 參審計部編印前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告(110至111年度)第甲-78頁。
綜上，能源局辦理前瞻第3期特別預算-強化電網運轉彈性公共建設計畫，雖已如數執行完竣，惟部分工程截至112年7月底尚未完成併網，允宜加強控管時程，並強化儲能系統之妥善率，俾利我國能源轉型目標。
(分機：8656 凃玉枝)
第7款、交通部主管
一、交通部「臺鐵升級及改善東部服務」及「都市推動捷運」之預算實現率未及6成，允宜積極檢討改善，以加速推動軌道建設
交通部於前瞻第3期特別預算編列「軌道建設」207億6,206萬1千元，實現數121億174萬2千元、保留數86億6,031萬9千元，合計決算數207億6,206萬1千元。經查：
(一)「臺鐵升級及改善東部服務」及「都市推動捷運」之預算實現率未及6成
交通部前瞻第3期特別預算「軌道建設」項下計4類別共14項計畫，以「都市推動捷運」11項計畫最多，其餘「高鐵臺鐵連結成網」、「臺鐵升級及改善東部服務」及「中南部觀光鐵路」均各1項計畫；前瞻第3期特別預算「軌道建設」之實現數121.02億元，占該期預算數207.62億元之58.29%，各類別中以「臺鐵升級及改善東部服務」實現率54.12%及「都市推動捷運」實現率58.16%較低，均未及6成(詳表1)。
表1 交通部前瞻第3期特別預算「軌道建設」預算執行概況表
單位：新臺幣億元
計畫類別	項數	預算數(1)	決算審定數			實現率 / (2)/(1)
			實現數(2)	保留數	合計
高鐵臺鐵連結成網	1	0.05	0.05	0.00	0.05	100.00%
臺鐵升級及改善東部服務	1	34.49	18.67	15.82	34.49	54.12%
都市推動捷運	11	166.95	97.09	69.85	166.95	58.16%
中南部觀光鐵路	1	6.14	5.21	0.93	6.14	84.91%
合計	14	207.62	121.02	86.60	207.62	58.29%

說 明：本表細數之和與合計數或略有出入，係4捨5入至新臺幣億元之故；另，實現率係以原始資料單位新臺幣千元計算而得。
資料來源：交通部。
(二)「臺鐵電務智慧化提升計畫」原規劃作業未盡周延，致執行進度落後
交通部前瞻第3期特別預算「軌道建設」項下「臺鐵升級及改善東部服務」辦理「臺鐵電務智慧化提升計畫」1項計畫，前瞻第3期特別預算實現率為54.12%，截至111年底計畫執行進度落後0.03個百分點(詳表2)；據交通部說明，因部分工程驗收條件繁瑣，施作地點遍及全臺，故未及於預定期限內完成驗收，致預算執行未如預期；另因計畫項下之號誌聯鎖系統更新工程系統及電源架構、施工等相關文件尚未審定，故計畫執行進度落後。
另據審計部中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告出具之審核意見[1]，臺鐵局辦理「臺鐵電務智慧化提升計畫」，惟建置計軸器雙重化規劃欠周，耽延採購作業期程；復於中秋連假疏運期間發生號誌故障，仍未針對癥結原因確實檢討，落實改善設施檢修作業，允宜檢討改善。
[1] 摘自審計部中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告甲-45至47頁。
(三)「都市推動捷運」之部分計畫執行未如預期
交通部前瞻第3期特別預算「軌道建設」項下「都市推動捷運」實現率為58.16%(詳表1)，辦理三鶯線等11項計畫(詳表2編號3至13計畫)，謹就其中前瞻第3期特別預算之預算實現率未達80%或截至111年底計畫執行進度落後之計畫，彙整交通部說明略以：
1.三鶯線：預算實現率100%，惟執行進度落後3個百分點，係因嚴重特殊傳染性肺炎(以下簡稱COVID-19)疫情使國內缺工嚴重，直接或間接影響車站、路線段及機廠工率所致。
2.淡海輕軌：預算實現率100%，惟執行進度落後0.2個百分點，係因淡海二期修正計畫截至111年底尚於交通部審議中，另用地取得尚需辦理地主說明會後方可續辦都市計畫變更作業。
3.航空城線(桃園綠線)：預算實現率為44.27%，主要係文資發掘、北機廠移設滲眉埤契約變更案影響、潛盾機製造進度落後、市場缺工(料)及受COVID-19疫情影響施工人員調派所致。
4.岡山一階：預算實現率為79.66%，係因土建統包工程部分工程進度未及估驗計價，及機電系統統包工程細部設計成果尚未達計價條件等所致。
5.桃園綠線延伸中壢、新竹紅線及臺中藍線：前揭各計畫因規劃作業進度延遲，致均尚未動支預算，其中新竹紅線執行進度落後0.07個百分點。
6.環狀線南北環段：預算實現率為41.35%，執行進度落後0.92個百分點，主要係各區段標案因物料大漲及COVID-19疫情致缺工、缺料嚴重，爰無廠商投標致工程發包作業不順，預算無法如期執行。
7.萬大二期：預算實現率100%，惟執行進度落後0.85個百分點，係因營造工程物價上漲，多次流標致影響執行進度。
表2 交通部前瞻第3期特別預算「軌道建設」計畫執行情形表
單位：新臺幣億元
編號	計畫名稱/簡稱	計畫總金額(交通部負擔)	前瞻第3期 / 特別預算		累計 / 至111年底		截至111年底 / 總累計 / 計畫執行進度
			預算數	實現率%	預算數	實現率%	預定%	實際%
1	高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	18.03	0.05	100.00	0.05	100.00	0.17	0.17
2	臺鐵電務智慧化提升計畫	306.10	34.49	54.12	112.87	85.98	67.98	67.95
3	臺北都會區大眾捷運系統三鶯線暨周邊土地開發計畫/三鶯線	502.00 / (185.40)	12.02	100.00	87.53	100.00	72.40	69.40
4	淡海輕軌運輸系統/淡海輕軌	153.06 / (16.70)	2.14	100.00	12.83	100.00	88.50	88.30
5	安坑線輕軌運輸系統暨周邊土地開發計畫/安坑輕軌	166.32 / (39.68)	14.06	100.00	32.77	100.00	98.79	98.79
6	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫/航空城線(桃園綠線)	982.64 / (397.44)	86.19	44.27	141.09	54.68	46.10	46.10
7	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)暨周邊土地開發計畫/岡山一階	30.20 / (15.11)	3.01	79.66	11.23	88.99	94.69	94.69
8	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)暨周邊土地開發計畫/岡山二階	199.32 / (98.69)	5.00	100.00	10.75	100.00	13.56	13.56
9	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫/桃園綠線延伸中壢	328.04 / (122.11)	0.20	0.00	0.20	0.00	0.15	0.15
10	新竹輕軌紅線建設計畫/新竹紅線	461.78 / (227.60)	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.93
11	臺中捷運藍線建設計畫/臺中藍線	981.49 / (252.79)	3.00	0.00	3.00	0.00	38.00	38.00
12	臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫/環狀線南北環段	1,369.06 / (326.93)	29.00	41.35	31.35	45.75	23.80	22.88
13	臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫(第二期工程)/萬大二期	555.30 / (174.86)	11.33	100.00	12.80	100.00	15.68	14.83
14	集集支線基礎設施改善計畫	23.47	6.14	84.91	9.19	89.93	42.09	42.09
合計			207.62	58.29	466.66	77.90

說 明：1.本表係交通部前瞻第3期特別預算編列之「軌道建設」計畫。
2.實現率=實現數/預算數；累計至111年底之預算數及實現率，除加計前瞻第1期至第3期特別預算外，部分計畫尚包含以前年度編列之中央公務等預算。
3.編號1、2及14計畫分別屬「高鐵臺鐵連結成網」、「臺鐵升級及改善東部服務」及「中南部觀光鐵路」類別，經費均由中央政府負擔；編號3至13計11項計畫屬「都市推動捷運」類別，經費由中央及地方政府共同負擔。
4.本表細數之和與合計數或略有出入，係4捨5入至新臺幣億元之故；另，實現率係以原始資料單位新臺幣千元計算而得。
資料來源：交通部；本中心整理。
綜上，交通部前瞻第3期特別預算「軌道建設」之「臺鐵升級及改善東部服務」及「都市推動捷運」2類別預算執行率未及6成，其中「臺鐵升級及改善東部服務」項下「臺鐵電務智慧化提升計畫」原規劃作業未盡周延，致執行進度落後；「都市推動捷運」項下部分計畫因COVID-19疫情致物料大漲、缺工缺料嚴重、工程發包不順，或規劃作業進度延遲等因素影響預算執行及計畫進度。為加速推動軌道建設，允宜積極檢討改善，以提升執行效率。

二、交通部「海洋觀光計畫」預算逾半保留，且截至112年8月底逾9成保留數仍未執行，允宜督導受補助地方政府積極辦理
交通部(航港局)[2]於前瞻第3期特別預算「城鄉建設-推動觀光升級」項下編列「海洋觀光計畫」10億6,800萬元，實現數4億7,221萬6千元、應付數123萬7千元、保留數5億3,689萬8千元，合計決算數10億1,035萬1千元，賸餘數5,764萬9千元。經查：
[2] 交通部航港局組織法於112年6月7日制定公布，施行日期經行政院定自同年9月15日施行，該局112年度以前預算係編列於交通部。
(一)「海洋觀光計畫」前瞻第3期特別預算辦理項目預算調整情形
「海洋觀光計畫」總經費18億6,600萬元，其中17億982萬元由前瞻特別預算支應，其餘由地方政府自籌，期程自110至114年。該計畫前瞻第3期特別預算編列10億6,800萬元，於預算額度內依實際需求調整各項目經費(詳表1)，詢據航港局說明調整原因如下：
1.補助連江縣政府辦理浮動碼頭建置與候船室新建：預算由3億5,600萬元調增至3億8,635萬5千元，係因「福澳碼頭區-F3浮動碼頭新建暨既有浮動碼頭修繕保養工程及F2浮動碼頭改建工程」及「猛澳碼頭區候船室暨服務中心新建工程」於111年底工程進度執行至30%，可核撥補助款，爰調整預算優先撥付。
2.補助基隆市政府辦理基隆國門廣場計畫：預算由5億2,100萬元調減至4億2,319萬2千元，係因「基隆港東岸郵輪廣場-串接工程及市區範圍工程」基本設計經費審議修正遲未通過且招標亦不順利，配合計畫整體執行情形調整予其他超前項目支用。
3.補助地方政府辦理交通船碼頭服務設施升級：預算由9,000萬元調增至1億3,880萬1千元，係因「澎湖縣政府大倉漁港浮動碼頭改善工程」及「馬公第三漁港浮動碼頭及突堤修復改善工程」因故提前執行且後續工程順利發包施作，致可核撥款項進度超前，爰調整預算優先撥付。
4.辦理交通船碼頭整體發展規劃、新闢航線行銷獎勵、辦理遊艇環島航線行銷等:預算由1億100萬元調增至1億1,965萬2千元，係因110年原訂辦理新闢航線行銷獎勵、辦理遊艇環島航線行銷受COVID-19疫情影響近乎停擺，111年因疫情趨緩，先行調整預算予該項使用。
表1 「海洋觀光計畫」前瞻第3期特別預算各項目預算調整及執行情形
單位：新臺幣千元
項目	總經費	前瞻第3期特別預算(110-111年)
		預算數	調整後 / 預算數	實現數	應付數	保留數	賸餘數	實現率
補助連江縣政府辦理浮動碼頭建置與候船室新建	606,740	356,000	386,355	253,392	0	132,963	0	65.59%
補助基隆市政府辦理基隆國門廣場計畫	686,375	521,000	423,192	62,464	0	360,728	0	14.76%
補助地方政府辦理交通船碼頭服務設施升級	146,700	90,000	138,801	94,351	1,237	43,207	6	67.98%
辦理交通船碼頭整體發展規劃、新闢航線行銷獎勵、辦理遊艇環島航線行銷等	270,005	101,000	119,652	62,009	0	0	57,643	51.82%
合計	1,709,820	1,068,000	1,068,000	472,216	1,237	536,898	57,649	44.21%

說 明：1.本表經費係前瞻特別預算編列部分，不含地方自籌款。
2.各項目經費於計畫核定額度內依實際需求調整，實現率=實現數/調整後預算數。
資料來源：航港局。
(二)「海洋觀光計畫」前瞻第3期特別預算執行情形
「海洋觀光計畫」前瞻第3期特別預算實現數為4億7,221萬6千元，僅占預算數10億6,800萬元之44.21%。詢據航港局說明，新闢航線行銷獎勵、辦理遊艇環島航線行銷等因受COVID-19疫情影響致申請不如預期，無法執行部分列為賸餘數；至其他項目，地方政府依其執行進度向航港局請領補助款，而補助款尚未撥付廠商前暫列預付數並辦理保留，惟保留數達5億3,689萬8千元(詳表1)，占預算數之50.27%，且截至112年8月底，尚未執行之保留數為5億580萬1千元，占保留數之94.21%。
綜上，交通部(航港局)於前瞻第3期特別預算編列「海洋觀光計畫」，業於該計畫預算額度內依實際需求調整各項目經費，惟預算實現率仍僅44.21%，逾半經費辦理保留，且截至112年8月底，逾9成保留數仍未執行，允宜督導受補助地方政府積極辦理，俾利預算執行。 (分機：1916 黃怡娟)

三、氣象局所辦理建構開放政府及智慧城鄉服務及基礎建設環境，預算實現率雖達100%，惟宜強化氣象資訊災防應用及資安管理
交通部中央氣象局[3](以下簡稱氣象局)於前瞻第3期特別預算「數位建設」科目項下編列11億6,600萬元，新增辦理「民生公共物聯網數據應用及產業開展計畫-都會區強震預警精進計畫」1億6,600萬元及「強化氣象資訊基礎建設計畫」10億元[4]，前揭計畫預算全部執行(詳表1)。
[3] 交通部中央氣象局組織法已於112年6月7日公布，中央氣象局改制為中央氣象署，施行日期經行政院定自112年9月15日施行。
[4] 行政院於109年9月3日核定氣象局報請修正「強化氣象資訊基礎建設計畫」，依計畫書所載，「本計畫原為行政院108年8月13日核定『氣象資訊之智慧應用計畫（109至112年）』之分項計畫，嗣經檢討其性質，因屬氣象資訊基礎建設，且自110年度起始編列預算，爰改納入前瞻特別預算，並相對刪除『氣象資訊之智慧應用計畫（109至112年）』原列相關經費。」
表1 氣象局前瞻第3期特別預算「數位建設」執行概況表
單位：新臺幣千元；%
科目/計畫 / 名稱	細部計畫名稱	預算數	流用數		實現數	實現 / 比率
			流進	流出
建構開放政府及智慧城鄉服務-民生公共物聯網數據應用及產業開展計畫-都會區強震預警精進計畫	1.擴建井下地震儀觀測網及開發都會區地震預警系統作業模組	142,000	4,255	－	146,255	100.00
	2.辦理強震即時警報應用系統推廣	6,000	－	1,422	4,578
	3.研發臺灣新一代地震預警作業技術	18,000	－	2,833	15,167
小計		166,000	4,255	4,255	166,000
基礎建設環境-強化氣象資訊基礎建設計畫	1.建置新一代高速運算電腦	855,000	16,433	－	871,433	100.00
	2.擴增大量資料儲存量能及備援機制	19,000	4,819	－	23,819
	3.整合通訊多元服務與強化資安防禦	66,000	2,944	－	68,944
	4.強化智慧型管理與穩定機電環境	60,000	－	24,196	35,804
小計		1,000,000	24,196	24,196	1,000,000
合計		1,166,000			1,166,000	100.00

資料來源：整理自前瞻基礎建設計畫第3期特別預(決)算及中央氣象局提供資料。
惟審計部查核推動「民生公共物聯網數據應用及產業開展計畫-都會區強震預警精進計畫」執行情形指出[5]，氣象局於110年7月12日發生2臺地震感測儀發現有遭國外IP異常登入情形，該局辦理資安要求自我評估作業顯未盡嚴謹；氣象局允宜將地震測報中心全面導入資訊安全管理，進行各項資安工作，另宜參酌審計部意見[6]儘速建立有關地磁觀測站、地震地下水觀測站及全球導航衛星系統觀測站等感測資料之規範文件，透過通訊協定確保資訊之正確，便於民生公共物聯網服務平臺使用者遵循運用，提供更即時、更區域性之精確資訊，讓民眾獲知正確之災防訊息，俾利後續應變及處置之作為。
[5] 112年1月19日審計部查核推動「民生公共物聯網計畫」情形之審核通知建議事項。
[6] 中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告重要審核意見，甲-97頁。
綜上，氣象局前瞻第3期特別預算「數位建設」編列11億6,600萬元，實現率100%，惟地震感測儀資安未臻周延，仍有部分資料尚未建立規範文件，允宜強化資安品質，俾利提供精準之氣象預測資料。
（分機：1937鄧可容）

四、觀光局前瞻第3期計畫預算實現率雖均達8成，惟「觀光前瞻建設計畫-區域旅遊品牌」部分補助地方政府之分項工程進度落後，允宜督導確實趕辦
觀光局及所屬(以下簡稱觀光局)前瞻第3期特別預算編列25億9,650萬元，包括「全國水環境改善計畫－遊憩據點」2億元、「觀光前瞻建設計畫」23億5,650萬元及「地方創生」4,000萬元。經查：
(一)辦理內容
觀光局前瞻第3期特別預算辦理內容如下：
1.「水環境建設」：係辦理「全國水環境改善計畫-遊憩據點」，包括河川環境景觀及棲地營造親水空間建設等項目。
2.「城鄉建設」：
(1)觀光前瞻建設計畫：包括打造國際魅力景區及推動區域旅遊品牌等項目。
(2)地方創生：係優先協助偏鄉弱勢地區充實相關軟硬體建設，並提升在地能量以促進區域均衡發展，結合地方產業優勢，打造當地人文特色旅遊環境，以兼顧地方創生產業發展與觀光永續。
(二)「全國水環境改善計畫－遊憩據點」、「國際魅力景區」、「區域旅遊品牌」及「地方創生」等子計畫預算實現率均達8成
前揭計畫中，「全國水環境改善計畫-遊憩據點」係延續性計畫，自前瞻第2期特別預算開始編列，截至111年底前瞻第2期特別預算之實現數4億9,477萬3千元，占預算數比率(以下簡稱實現率)為82.46%；前瞻第3期特別預算實現數1億7,612萬2千元，實現率88.06%。「觀光前瞻建設計畫」包括「國際魅力景區」及「區域旅遊品牌」，該2項子計畫自前瞻第3期特別預算開始編列，截至111年底實現數分別為11億1,939萬5千元及10億4,989萬6千元，實現率分別為99.90%及84.94%。「地方創生」亦係自前瞻第3期特別預算開始編列，截至111年底實現數3,724萬元，實現率93.10%(詳表1)
表1 觀光局前瞻特別預算截至111年底執行情形 單位：新臺幣千元
計畫別	子計畫別	第2期(108-109年度)			第3期(110-111年度)
		預算數A	實現數B	實現率% / B/A	預算數 / C	實現數 / D	實現率% / D/C
水環境建設	一、全國水環境改善計畫－遊憩據點	600,000	494,773	82.46	200,000	176,122	88.06
城鄉建設	二、觀光前瞻建設計畫	-	-	-	2,356,500	2,169,291	92.06
	1.國際魅力景區	-	-	-	1,120,500	1,119,395	99.90
	2.區域旅遊品牌	-	-	-	1,236,000	1,049,896	84.94
	三、地方創生	-	-	-	40,000	37,240	93.10
	合計	600,000	494,773	82.46	2,596,500	2,382,653	91.76

說　　明：觀光局未編列第1期特別預算。
資料來源：觀光局提供。
(三)「觀光前瞻建設計畫-區域旅遊品牌」項下部分補助地方政府之分項工程進度落後，允宜積極趕辦
審計部112年4月調查觀光局「觀光前瞻建設計畫-區域旅遊品牌」分項工程效能情形時指出[7]，前瞻第3期特別預算執行至111年底，有部分補助地方政府之分項工程執行進度落後幅度較大，其中工程進度未達50%案件包括「坡頭村石滬海岸親水空間改善工程」等8項工程，其中以「北竿鄉大坵遊客中心興建工程(工程部分)」進度最為落後，係因該工程111年12月16日始決標，爰截至111年底未有工程進度 (詳表2)；基此，允宜持續督促地方政府加緊趕辦並追蹤列管進度，俾儘速完成相關工程以優化國內整體旅遊環境。
[7] 審計部112年4月11日調查「觀光前瞻建設計畫」先期作業及「區域旅遊品牌」分項計畫效能過低情形之意見。
表2 「觀光前瞻建設計畫-區域旅遊品牌」補助地方政府之分項工程進度未達50%之案件表(截至111年底)
      單位：新台幣千元；%
分項工程名稱	核定補助經費	工程進度
坡頭村石滬海岸親水空間改善工程	16,200	26.00
新月沙灣遊憩區服務設施改善工程	9,720	21.00
十八尖山魅力旅遊據點營造工程	22,800	47.36
石壁竹創森計畫	39,060	36.67
高雄市內門觀光休閒園區新建工程	35,840	23.27
安農之心-張公圍綠色旅遊驛站興建工程	37,800	27.00
出火公園暨生活體驗觀光計畫	53,200	33.00
北竿鄉大坵遊客中心興建工程(工程部分)	84,828	-

資料來源：審計部112年4月11日對於「觀光前瞻建設計畫」先期作業及「區域旅遊品牌」分項計畫之審核意見。
綜上，觀光局辦理前瞻第3期計畫中，「全國水環境改善計畫－遊憩據點」、「觀光前瞻建設計畫」及「地方創生-觀光旅遊環境營造」之預算實現率雖均達80%以上，惟「觀光前瞻建設計畫」之「區域旅遊品牌」中，部分計畫工程進度落後，允宜確實督導地方政府積極趕辦，俾提供優質旅遊環境，提升整體國內旅遊觀光發展。
 (分機：1911 劉雲霞)

五、運研所辦理「建構5G智慧交通數位神經中樞」系統之規劃研究及建構，惟各類交通管理與服務系統分散且獨立，允宜善用5G高速串聯技術，俾利提升計畫之執行成效
交通部運輸研究所(以下簡稱運研所)於前瞻第3期特別預算「數位建設-推廣數位公益服務」科目項下編列2,700萬元，為辦理5G智慧交通數位神經中樞系統之規劃研究及建構等所需經費，其執行結果說明如下：
(一)前瞻第3期為執行規劃及建構階段
「推動5G提升智慧交通服務效能與安全計畫」係由運研所提出中程計畫，經行政院核定，計畫期程為110年1月至114年8月，屬於政府科技發展計畫，細分為3個子計畫，分由運研所、公路總局及鐵道局執行。其中運研所負責「構建5G智慧交通數位神經中樞」，總經費5,700萬元，前瞻第3期係規劃及建構階段，預算編列2,700萬元，實現數2,655萬5千元，實現率達98.35%(詳表1)，惟為順利推行此計畫，允宜妥為籌謀強化資料價值及提升使用效能之大數據管理決策核心技術，成為交通數位神經中樞，俾利提升計畫之執行成效。
表1 前瞻第3期特別預算「推動5G提升智慧交通服務效能與安全計畫」執行概況表 單位：新臺幣千元；%
執行機關	細部計畫名稱	預算數	決算數				賸餘 / (減免、註銷) / 繳庫數
			實現數	實現 / 比率	保留數	保留 / 比率
運研所	構建5G智慧交通數位神經中樞	27,000	26,555	98.35	－	－	445
公路總局	打造5G智慧公路應用服務典範	123,000	123,000	100.00	－	－	－
鐵道局	建立5G智慧聯網鐵道運輸及監理環境	120,000	113,928	94.94	6,072	5.06	－

資料來源：整理自前瞻第3期特別預(決)算及運研所提供資料。
(二)各類交通管理與服務系統分散且獨立，允宜善用5G高速串聯技術，將有價值之資訊精準回饋給各系統
據運研所說明，「構建5G智慧交通數位神經中樞」系統僅蒐集大數據人車流資料進行預測模式開發，並未提供交通部(或中央部會)其他系統介接或串聯。運研所建置智慧交通數位神經中樞系統，允宜善用5G高速串聯技術，積極盤點相關技術布局及研發大數據管理決策核心技術，除加強整合「推動5G提升智慧交通服務效能與安全計畫」其他細部計畫外，亦應串聯至交通部「智慧運輸系統發展建設計畫」，即時掌握各類型交通數據，透過人工智慧對龐大且複雜之數據資料進行觀察、追蹤及大數據融合分析，將有價值之資訊精準回饋給各系統，提升交通服務效能，以降低資訊傳遞落差，避免決策時之認知偏誤。
綜上，政府將行的安全列為施政重點，已開發出各種交通管理系統，惟多數系統設計目標仍以業務管理為主，未能與其他外部資料串接，運研所允宜規劃未來技術整體輸出之可能性，透過跨平臺資料共享與整合機制，建立資料鏈結同步帶入智慧應用，強化資料之價值，以提供優質之交通資訊。

六、公路總局辦理城鄉建設之執行進度未如預期，允宜督促積極辦理，加強績效目標之管考，以發揮效益
交通部公路總局及所屬(以下簡稱公路總局)於前瞻第3期特別預算「城鄉建設」科目項下編列132億3,900萬元，包括辦理「改善停車問題計畫」96億3,900萬元、「提升道路品質計畫」(公路系統)35億元及「加速推動地方創生計畫」1億元，實際執行結果(詳表1)，實現數111億6,667萬1千元(84.35%)、應付數1,332萬3千元(0.10%)、保留數20億5,133萬2千元(15.49%)及賸餘數767萬4千元(0.06%)。經查：
表1 公路總局前瞻第3期特別預算「城鄉建設」執行概況
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	預算數	決算數				賸餘數	保留數 / 占預算數比率	決算數占預算數之比率
		實現數	應付數	保留數	合計
改善停車問題計畫	9,639,000	7,880,978	-	1,758,022	9,639,000	-	18.24	100.00
提升道路品質計畫(公路系統)	3,500,000	3,245,868	3,005	251,098	3,499,971	29	7.17	100.00
加速推動地方創生計畫	100,000	39,825	10,318	42,212	92,355	7,645	42.21	92.36
合計	13,239,000	11,166,671	13,323	2,051,332	13,231,326	7,674	15.49	99.94

資料來源：整理自公路總局前瞻計畫第3期特別預(決)算。
(一)允宜參酌前二期計畫之執行情形，審慎核定補助案件，俾利資源有效運用
立法院審議前瞻第3期特別預算針對「改善停車問題計畫」(以下簡稱本計畫)通過多項決議[8]，除應落實可行性評估和財務評估外，主要係建議補助地方政府設置停車場，以改善停車需求等。據公路總局提供資料，本計畫於106年6月30日經行政院核定，總經費200億元，計畫期程106年9月至110年8月，係辦理補助地方政府之停車場整體規劃、可行性評估及工程建設等，因各地方政府辦理停車場案件作業冗長，多數無法於原計畫期間內完成，爰經行政院於109年9月3日核定第1次修正計畫，修正期程及分年經費；復因各地方政府尚有辦理停車場之需求，經行政院於111年8月16日核定第2次修正計畫，延長期程至114年8月，並將總經費由200億元調增為260億元(詳表2)。公路總局允宜參酌前二期計畫之執行進度，並衡酌各地方政府所提計畫之期程、辦理能量及實施效益等，審慎核定補助案件，俾利資源有效運用。
[8] 中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案（110年度至111年度）審查報告（修正本）通案決議(二十四)及第7款交通部主管通過決議(六)、(三十七)、(三十八)、(三十九)及(四十五)。
表2 公路總局辦理「改善停車問題計畫」修正概況表
項目	原核定計畫	第1次修正計畫	第2次修正計畫
行政院核定 / 日期	106年6月30日	109年9月7日	111年8月16日
總經費	200億元	200億元	260億元
計畫期程	106年9月至110年8月	106年9月至113年12月	106年9月至114年8月
辦理內容	1.補助地方政府之停車場整體規劃、可行性評估及工程建設等。 / 2.優先補助公共運輸場站停車轉乘、觀光遊憩旅次吸引量大地區及人車密集商業活絡區域等停車位不足，具示範效果之路外公共收費停車場，並透過智慧化停車管理服務及綠能友善設計原則，提升停車場使用效益與服務品質。

資料來源：公路總局提供資料。
(二)停車場工程執行進度未如預期，完工後使用情形欠佳，允宜督導各地方政府積極辦理，以提升計畫執行成效
「改善停車問題計畫」前瞻第3期預算數96億3,900萬元，保留數17億5,802萬2千元，占預算數之18.24%(如表1)，主要係停車場工程前期整體開挖及地下結構工程較為耗時、各工程須按實際進度辦理估驗轉正、執行期程跨年度等，須辦理保留新建工程等44案(詳表3)。惟行政院於核復本計畫第2次修正計畫指出[9]：「本計畫所補助之停車場工程，部分地方政府執行進度偏低，貴(交通)部應定期召開檢討會議，督促各地方政府積極趕辦，使各停車場工程均能如期如質完工。」公路總局允宜依前開說明監督受補助案件之執行進度；另審計部查核其完工營運情形後指出[10]，截至111年9月底止，已啟用營運6個月以上之32座停車場，其中逾5成實際停車率未達計畫目標、逾2成停車率未及3成，甚有停車率不到1成者(如表4)，停車場使用情形欠佳，允宜持續督導地方政府研謀改善之道，以提升其使用效能。
[9] 行政院111年8月16日院臺交字第1110023519號函。
[10] 詳中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告(中華民國110年度至111年度)，甲-133至甲-134頁。審計部經查截至111年9月底止，已營運6個月以上者計32座，其中111年度（1至9月）實際停車率達計畫目標者計有臺中市大益停車場等14座、未達目標者計有新北市金山立體停車場等18座（56.25%），又停車率與計畫目標差距達10個百分點以上者計有桃園市北景雲運動中心地下停車場等10座，以金門縣山外公車站停車場差距達30個百分點最多；另查停車率未及3成者計有屏東縣屏東市舊酒廠立體停車場等7座（21.88%），以屏東縣屏東公園立體停車場（基地3）最低，實際停車率僅9%。
表3 公路總局前瞻第3期特別決算「改善停車問題計畫」歲出保留明細表 單位：新臺幣千元
序號	市縣別	停車場名稱	歲出保留數
1	臺北市	內湖321K01停車場新建工程	7,808,105
2		公1公園附建地下停車場新建工程	16,656,378
3	新北市	新莊區捷運幸福站停車場新建統包工程	7,532,300
4		三重區重陽公園地下停車場新建統包工程	16,378,343
5		板橋區溪北公園停車場新建工程	74,759,067
6		板橋區五權公園停車場新建統包工程	15,340,794
7		新北市立新北高工地下停車場暨校園設施統包工程	15,424,046
8		新店區綠湖公園地下停車場新建統包工程	552,555
9		中和區錦和運動公園停車場新建統包工程	20,321,900
10		樹林區長壽公園停車場新建統包工程	15,079,300
11	桃園市	中壢區中正公園地下停車場興建工程	121,698,953
12		中壢區中壢國民小學老舊校舍拆除重建暨地下停車場興建工程	18,021,400
13		平鎮區文化公園地下停車場興建工程	5,586,295
14		龍潭區停二立體停車場統包工程	2,074,365
15	新竹市	圖書館新總館暨停車場興建工程	80,797,302
16		停七立體停車場興建工程	10,982,409
17		新竹國際展演中心暨停車場新建統包工程	25,477,571
18		園道五地下停車場興建工程	14,233,100
19	新竹縣	竹東客家音樂村交通轉運中心暨地下停車場興建工程	11,612,325
20		寶山鄉寶山國中停車場新建統包工程	281,194
21		竹北市嘉豐國小校舍暨地下停車場興建工程	12,520,090
22	臺中市	東區公兒30地下停車場新建工程	26,440,537
23		臺中大車站計畫─立體停車場暨轉運中心新建工程	107,744,620
24		中區興中立體停車場新建工程	17,232,580
25		市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	32,185,184
26	彰化縣	員林市三和公園地下停車場及活動中心興建統包工程	17,104,400
27		臺鐵彰化車站後站停車場新建統包工程	11,671,300
28		彰化市延平公園地下停車場興建統包工程	22,056,800
29	雲林縣	虎尾鎮公安路立體停車場新建工程	116,246,750
30	嘉義市	嘉北國小地下停車場興建工程一期	23,640,187
31		嘉北國小地下停車場興建工程二期	74,609,813
32		義昌公園地下停車場興建工程	68,589,600
33	臺南市	東區林森圖書館及行政機關辦公廳舍附設之多目標立體停車場新建工程案	166,059,813
34		中西區體3地下停車場新建工程	41,856,600
35		水萍塭公園地下停車場新建工程	18,180,000
36		東區文化中心停E5立體停車場新建工程	44,017,408
37		赤崁園區成功國小地下停車場(臺南市赤崁文化園區改造工程)	11,488,800
38		東區青年路停E8立體多目標停車場新建工程	65,880,000
39		永康區成功里立體停車場新建工程及北區成德里停四立體停車場新建工程	172,471,550
40	金門縣	金沙國小地下停車場暨複合式運動場館興建工程	118,576,808
41	連江縣	馬祖梅石演藝廳統包工程	5,653,065
42		馬祖福澳商港公共立體停車場興建統包工程	54,315,192
43		馬祖介壽公共立體停車場統包興建工程	43,532,137
44		東引鄉行政大樓及地下停車場拆除重建工程	5,331,300
合計 1,758,022,236

資料來源：公路總局提供資料。
表4 公路總局前瞻計畫補助辦理興建停車場工程已營運6個月以上停車率未達3成之停車場 單位：%
序號	市縣別	停車場名稱	竣工日期	啟用日 / （營運）	停車率
					計畫目標	111年度1-9月
1	新北市	金山立體停車場	1100830	1110101	33	27
2	屏東縣	水門轉運站附設轉乘停車場	1100116	1100707	30	19
3		屏菸1936文化基地（屏東菸葉廠）立體停車場	1100919	1110225	35	20
4		屏東市舊酒廠立體停車場	1110120	1110120	30	18
5		屏東公園立體停車場（基地3）	1110128	1110121	38	9
6		屏東市第二路外立體停車場	1110317	1110128	30	17
7	金門縣	山外公車站停車場	1080923	1081201	50	20

資料來源：審計部-中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告(中華民國110年度至111年度)，甲-134頁。
(三)加強績效目標之管考，以發揮工程計畫應有之效益，另部分工程進度落後，允宜督導地方政府積極辦理
審計部查核「提升道路品質計畫」(公路系統)之執行情形指出[11]，該計畫補助案件審議評分、工作控制點管制、管考結果公布等作業未臻周延，影響執行成效。公路總局宜於地方政府提報計畫時，先行確認可施工之績效項目及數量，並於核定後加強績效目標之管考，以發揮工程計畫應有之效益。另依該局提供之資料顯示，截至112年8月底公路總局於前瞻第3期特別預算辦理該計畫尚有宜蘭縣、桃園市、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣及臺南市各1件，合計共7件超過1億元以上案件因設計作業、基本設計審議時程延宕或工程流標等因素，導致進度落後(詳表5)，允宜督導地方政府積極辦理。
[11] 詳中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告，甲-113至甲-114頁。
表5 截至112年8月底公路總局前瞻第3期辦理「提升道路品質計畫」進度落後案件表 單位:新臺幣千元
計畫名稱	核定數	作業時程			執行進度
		預算成立	開工	完工
宜蘭縣 / 宜蘭西側廊道串連計畫-宜61線(0K+000~4K+070)及宜26線(9K+500~12K+550)道路改善工程	199,920	預定日112.02.15 / 實際日112.06.30	預定日112.06.10 / 實際日112.09.30	預定日112.12.31	因基本設計審議時程延誤，目前工程發包作業中，已請縣市政府加速辦理，預計於112年9月開工。
桃園市 / 新屋海客文化景觀意象道路改善計畫【新屋區市道114線(0K+000~8K+150)、桃93線(0K+000~5K+310)、桃104線(0K+000~4K+670)及桃106線(0K+000~2K+250)】	200,000	預定日111.10.15 / 實際日112.03.02	預定日112.02.06 / 實際日112.10.30	預定日113.12.31	因設計作業延誤致進度落後，目前辦理發包作業中，已請縣市政府加速辦理，預計於112年10月開工。
苗栗縣 / 棗芋幸福公路-苗26及縣道119甲公路環境亮點及悠活人行空間整體改善工程(旗艦型)	197,120	預定日111.06.15 / 實際日111.08.31	預定日111.08.15 實際日111.11.17	預定日112.07.30 / 實際日112.11.16	因工程流標，致開工日延誤進度落後，已請縣市政府加速辦理。
南投縣 / 139乙線3K+200~8K+955暨150線34K+914~42K+840風景觀光軸線道路改善工程	138,600	預定日111.09.15 / 實際日112.04.30	預定日111.12.10 / 實際日112.09.10	預定日112.12.31	因設計作業延誤，已請縣市政府加速發包作業，並於決標後儘速開工。
雲林縣 / 縣道145乙線(0K+550~9K+630)高鐵大道道路改善工程	199,080	預定日111.05.15 / 實際日111.09.30	預定日111.07.31 / 實際日112.01.31	預定日112.07.30 / 實際日112.12.20	旗艦型計畫補助經費較大，目前正施工中，預計於112年底完工，已請縣市政府加速辦理。
嘉義縣 / 新港鄉縣道159線(5K+250~9K+620)媽祖文化大道道路品質提升工程	200,000	預定日111.09.20 / 實際日112.03.31	預定日111.12.31 / 實際日112.09.20	預定日113.12.31	因基本設計審議時程延誤致進度落後，目前辦理發包作業中，預計於112年開工，已請縣市政府加速辦理。
台南市 / 東山黑曜金咖啡公路周邊觀光路線道路品質提升計畫	200,000	預定日111.08.30 / 實際日112.03.10	預定日111.11.30實際日112.08.15	預定日112.08.30	因設計作業延誤致進度落後，目前辦理工程發包作業中，預計於112年開工，已請縣市政府加速辦理。

資料來源：公路總局提供資料，本中心整理。
綜上，公路總局前瞻第3期特別預算「城鄉建設」科目項下編列辦理「改善停車問題計畫」96億3,900萬元，係協助地方政府改善停車空間不足問題，滿足轉乘及觀光等停車需求，允宜督導各地方政府妥慎規劃並落實執行，以提升整體資源使用效益；另「提升道路品質計畫」(公路系統)編列35億元，主要係辦理公路系統道路品質提升及美化道路景觀工程等，允宜加強績效目標之管考，以發揮工程應有效益。
（分機：1937鄧可容）
七、鐵道局前瞻軌道建設之部分建設計畫預算實現率或計畫進度未如預期，另「臺南市區鐵路地下化計畫」發掘地下遺跡多處並影響計畫推動，允宜研擬對策以加速建設
鐵道局及所屬(簡稱鐵道局)於前瞻第3期特別預算編列軌道建設180億9,390萬元，實現數135億4,632萬4千元、保留數35億7,659萬9千元，合計決算數171億2,292萬3千元。經查：
(一)迄111年底，前瞻第3期軌道建設部分建設計畫之預算實現率未達8成或計畫進度未如預期
鐵道局前瞻特別預算執行至111年底，部分軌道建設係因規劃作業進度未如預期，影響建設計畫之預算執行，包括：「新竹大車站計畫」及「基隆南港間通勤軌道建設計畫」，皆因規劃作業進度延遲而尚未動支預算；此外，部分建設計畫第3期預算實現率(實現數占預算數之比率，以下同)未達80%或計畫執行進度落後(詳表1)，據該局提供主要原因略以：
1.「臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫」預算實現率為54.30%，係工程未及辦理末期估驗計價所致。
2.「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」預算實現率為75.36%，係工程未及於年度結束時辦理估驗計價所致。
3.「臺南市區鐵路地下化計畫」執行進度略為落後，主要係因施工挖掘屢發現遺構(累計19處)局部停工，且疫情影響承商出工、人力調度以及材料進貨等時程，並因地質因素須辦理地盤改良保護軌道路基等事宜，致計畫進度落後。
4.「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」預算實現率76.09%，係因部分施工標多次流標，致計畫期程落後。
5.「嘉義市區鐵路高架化計畫」執行進度略為落後，係因水上基地調車場用地之徵收事宜影響工進。
6.「機場捷運增設機場第三航廈站（A14站）計畫」預算實現率4.43%，係因A14站土建結構工程部分委由桃園國際機場股份有限公司代辦，除工程決標時程較原訂延遲3個月，且因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響外籍移工引進期程，致施工進度落後；另A14站土建裝修工程辦理4次招標皆因無廠商投標而流標，致進度落後。
表1 鐵道局前瞻第3期軌道建設計畫執行概況表 單位：新臺幣億元
計畫名稱	計畫總金額(中央負擔)	前瞻第3期 / 特別預算		累計至111年底		截至111年底總累計 / 計畫執行進度
		預算數	實現率%	預算數	實現率%	預定%	實際%
臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	276.13	47.23	54.30	251.05	89.95	100.00	100.00
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	456.27	6.87	75.36	7.17	76.39	9.58	9.58
鐵道技術研究及驗證中心計畫	41.76	10.29	92.34	29.53	97.33	68.23	68.23
臺南市區鐵路地下化計畫	336.71	35.95	93.98	156.07	98.57	75.02	74.13
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	1,047.93	22.17	76.09	24.49	78.36	22.19	22.08
嘉義市區鐵路高架化計畫	238.98	49.33	87.10	66.06	90.36	51.40	50.42
新竹大車站計畫	65.33	0.20	-	0.20	-	10.46	9.95
機場捷運增設機場第三航廈站（A14站）計畫	46.11	4.10	4.43	9.99	25.32	36.61	36.69
基隆南港間通勤軌道建設計畫	425.00	1.21	-	1.21	-	2.00	1.11

說 明：1.本表係鐵道局前瞻第3期特別預算編列之軌道建設計畫。
2.實現率=實現數/預算數；累計至111年底之預算數及實現率，除加計前瞻第1期至第3期(特別預算)外，部分計畫尚包含以前年度編列之中央公務等預算；另累計至111年底預算數含流用調整數。
3.本表實現率係以原始資料單位新臺幣千元計算而得。
資料來源：鐵道局；本中心整理。
(二)「臺南市區鐵路地下化計畫」陸續發掘多處文化遺跡致影響計畫期程，允宜就執行風險妥擬對策
審計部前瞻第3期特別決算審核報告指出，鐵道局辦理「臺南市區鐵路地下化計畫」項下C211標臺南北段地下化工程、C212標臺南車站地下化工程及C213標林森站路段地下化工程（以下簡稱C211至C213標工程），除聖功女中遺址已於規劃期間發掘並完成保護作業外，自106年陸續開工迄至111年12月底止，共發掘府城城垣、北轉車臺、三合土及爐灶等18處地下遺跡，並影響計畫期程推動[12]。據鐵道局表示，將持續滾動檢討計畫期程，並於文資遺構移置等相關不確定因素定案後，啟動第3次計畫修正作業，上開C211至C213標工程至111年12月底止，實際進度分別為71.84％、41.60%及46.55％，其中尚有C212標1處、C213標3處遺構處理中。而前瞻基礎建設特別條例第5條規定，中央執行機關辦理前瞻基礎建設計畫，應視計畫性質就其目標、資源需求、執行策略及風險管理等詳實規劃；基此，鐵道局允宜就C211至C213標工程後續施工過程發掘地下遺跡致計畫展延等風險，妥擬因應對策，以利計畫之推動。
[12] 審計部前瞻第3期特別決算審核報告甲43~44頁。
綜上，迄111年底，鐵道局部分前瞻軌道建設計畫因規劃作業進度延遲、標案流標、疫情影響、用地徵收或發掘地下遺跡等因素致預算實現率或計畫進度未如預期，允宜針對各項風險因素妥擬對策，俾加速推動軌道建設。

八、鐵道局辦理前瞻軌道建設規劃作業時程頗長，影響部分建設計畫之推動，允宜研議縮短規劃作業時程並提升效率，俾如期推動後續建設計畫
行政院於106年9月起推動前瞻計畫，對於納入前瞻計畫之軌道建設新興計畫先編列規劃作業預算，依相關規定辦理可行性研究、綜合規劃、環境影響評估及都市計畫等各項審議程序，俟審議通過後再動支後續建設計畫所需預算。截至111年底，鐵道局於前瞻第3期特別預算編列7項軌道建設規劃作業預算，經查：
(一)前瞻第3期多項軌道規劃作業預算截至111年底尚未執行
前瞻第3期特別預算編列之7項軌道建設規劃作業[13]，截至111年底，預算實現率未達8成者計6項，其中預算實現率為0者5項。而前瞻第3期特別預算編列之7項軌道建設規劃作業截至112年9月底均未核定，仍於可行性研究階段者，計有高鐵延伸宜蘭計畫規劃作業[14]、臺南鐵路立體化延伸至永康地區計畫規劃作業、大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃作業、臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業，以及臺南市先進運輸系統藍線延伸、綠線及紅線規劃作業，係103至109年度提報之計畫；而於綜合規劃階段者，計有高鐵延伸屏東規劃作業、高鐵延伸宜蘭計畫規劃作業、新竹大車站計畫規劃作業及臺南市先進運輸系統藍線規劃作業，係105至109年度提報之計畫，其中103年間提出之大臺中山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃作業及臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業迄112年9月底尚未核定(詳表1)，相關規劃作業進度容有加強空間。
[13] 基隆南港間通勤軌道建設計畫規劃作業於交通部106年度公務預算編列部分經費，後續經費由前瞻特別預算編列。
[14] 高鐵延伸宜蘭計畫規劃作業之可行性研究及綜合規劃報告係併陳審議，惟截至112年9月底尚未核定。
表1 鐵道局前瞻第3期軌道建設規劃作業預算執行概況表
單位：新臺幣億元
計畫名稱	計畫總金額(中央負擔)	前瞻第3期 / 特別預算		累計至 / 111年底		截至111年底總累計 / 計畫執行進度		首次提報日期	112年9月底規劃作業階段
		預算數	實現率%	預算數	實現率%	預定%	實際%
高鐵延伸屏東規劃作業	2.60	1.00	72.99	1.28	78.44	100.00	99.42	107.1.31	綜合規劃
高鐵延伸宜蘭計畫規劃作業	4.37	0.63	95.21	0.87	95.72	100.00	99.52	109.12.31	可行性研究及綜合規劃
臺南鐵路立體化延伸至永康地區計畫規劃作業	0.80	0.24	-	0.80	-	100.00	95.48	104.3.5	可行性研究
大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃作業	0.80	0.30	-	0.45	-	100.00	97.15	103.10.3	可行性研究
*新竹大車站計畫規劃作業	0.61	0.15	-	0.51	23.67	100.00	95.00	108.6.13	綜合規劃
*臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業	0.40	0.13	-	0.28	-	100.00	95.60	103.9.30	可行性研究
*臺南市先進運輸系統（藍線、綠線、紅線）規劃作業	2.69	1.13	-	2.25	22.83	100.00	99.80	105.10.5	藍線：綜合規劃。 / 藍線延伸、綠線及紅線：可行性研究

說 明：1.計畫名稱欄加註「*」係前瞻第1期或第2期由交通部辦理，前瞻第3期移至鐵道局編列之計畫。
2.實現率=實現數/預算數；累計至111年底之預算數及實現率，除加計前瞻第1期至第3期(特別預算)外，部分計畫尚包含以前年度編列之中央公務等預算；另累計至111年底預算數含流用調整數。
3.本表實現率係以原始資料單位新臺幣千元計算而得。
　　　　　4.「高鐵延伸宜蘭計畫規劃作業」原係「北宜新線計畫規劃作業」，於98年啟動可行性研究並於100年首次提報交通部；嗣於108年11月20日將「高鐵延伸宜蘭計畫規劃作業」納為「北宜新線計畫規劃作業」替代方案並啟動規劃及環評作業，另於109年12月31日首次提報交通部。
　　　　　5.「首次提報日期」係指地方政府或鐵道局最早提報交通部該規劃作業相關報告之日期。
資料來源：鐵道局；本中心整理。
(二)部分軌道規劃作業截至112年9月尚未完成，影響建設工程之推動
依前瞻基礎建設特別條例第6條規定，其計畫預算，應依計畫屬性分別辦理先期作業審查，先期作業未完成可行性評估、綜合規劃、環境影響評估者，不得動支工程預算[15]。前瞻特別預算自106年9月開始編列，110年度進入第3期，部分軌道建設計畫於第1期或第2期編列規劃預算，第3期編列建設經費，倘相關規劃作業未完成，建設工程恐延後推動，例如：基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業[16]於前瞻第1期及第2期特別預算編列規劃經費，第3期特別預算編列建設經費(詳表2)，惟該計畫迄112年9月尚未核定，影響建設工程之如期推動。
[15] 前瞻基礎建設特別條例第6條第1項：「中央執行機關應依第5條行政院核定事項辦理具體規劃，並按計畫期程提出經費需求；其計畫預算，應依計畫屬性分別辦理先期作業審查。」、第4項：「第1項先期作業，未完成可行性評估、綜合規劃、環境影響評估者，不得動支工程預算。」
[16] 基隆南港間通勤軌道建設計畫，其規劃作業名稱原為基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業。
表2　鐵道局前瞻軌道規劃作業及相關建設計畫預算概況表
單位：新臺幣千元
計畫名稱	規劃作業預算			建設計畫預算
	1期	2期	3期	2期	3期
基隆南港間通勤軌道建設計畫	20,000	84,480	-	-	121,100
新竹大車站計畫	12,000	24,000	14,700	-	20,000

說 明：1.本表係前瞻第3期編列建設計畫預算，惟規劃作業尚未完成之相關預算編列概況。
　　　　　2.基隆南港間通勤軌道建設計畫，其規劃作業名稱原為基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業。
3.基隆南港間通勤軌道建設計畫規劃作業於交通部106年度公務預算編列1,500萬元，後續經費由鐵道局前瞻特別預算編列。
4.新竹大車站計畫第3期預算數含流用調整數，與原編法定預算數存有差異。
資料來源：鐵道局；本中心整理。
綜上，軌道建設規劃作業之審查須經交通部初核、行政院相關機關複審及會審，由執行機關參酌各階段之審查意見修正，各階段之提報、審核及修正等程序繁瑣，規劃作業時程頗長，影響相關建設計畫之執行進度。鐵道局7項前瞻軌道建設規劃作業，截至111年度止尚有6項預算實現率均未及80%，其中預算實現率為0者5項，且有規劃作業提報至112年9月底尚未核定，鐵道局允宜研議縮短規劃作業時程，提升效率，俾利如期推動後續建設計畫。
(分機：1911 劉雲霞)
第8款、原子能委員會主管
一、所執行之「綠能發配電智慧管理與效能提升技術發展計畫」，尚有因未符契約規格而保留預算者，允宜確實辦理後續相關功能測試及驗收，以確保計畫品質
原子能委員會主管核能研究所(以下簡稱核研所)於前瞻第3期特別預算中「綠能建設」計畫之法定預算4億2,000萬元，係辦理「綠能發配電智慧管理與效能提升技術發展計畫」，內含3項子計畫：1.本土化配電網路管理與地理空間資訊應用(預算數1億8,375萬元)；2.微電網與配電網共模調控技術開發(預算數1億6,425萬元)；3電動運具智慧充換電儲能電站技術發展(預算數7,200萬元)，執行結果決算審定數4億1,999萬8千元(包含實現數4億183萬3千元及保留數1,816萬5千元)。茲就其預算執行及保留情形分述如下：
(一)「綠能發配電智慧管理與效能提升技術發展計畫」迄111年底執行狀況尚符合原訂計畫目標
核研所配合行政院109年2月修正「智慧電網總體規劃方案」中對智慧調度與發電構面之政策目標-自動化饋線下游5分鐘內復電事故數占比，由2019年之17%提高至2025年之70%，而辦理「綠能發配電智慧管理與效能提升技術發展計畫」，本計畫於第3期特別預算編列4億2,000萬元執行前開3項子計畫。實際執行結果依審計部對中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告及該所提供之資料，除實現數4億183萬3千元外，尚有保留款1,816萬5千元待執行，不含保留數之預算執行率為95.67%，各年度已完成項目尚稱符合原定計畫目標(詳表1)。

表1 前瞻第3期特別預算執行「綠能發配電智慧管理與效能提升技術發展計畫」之成果概況表 單位：新臺幣千元；%
年度/項目			本土化配電網路管理與地理空間資訊應用	微電網與配電網共模調控技術開發	電動運具智慧充換電儲能電站技術發展
110年度	計畫目標		完成配電網路與分散式電源狀態估測與三相配置策略，並建立配電地理空間資訊與設備資訊一致性，可協助系統進行饋線復電操作。	完成微電網與配電網之共同即時模擬系統、三相混合式直流端多電源切換控制策略、及功率調節系統個別相控制策略。	完成與電動運具充電樁並用之模組化液流儲能機組開發及關鍵組件狀態監測平台建置。
	已完成項目		整合本土化配電網路管理與地理空間資訊應用平台，完成配電饋線狀態估測與配電圖面檢核技術等應用功能開發。另完成配電饋線聯絡開關最佳配置策略平台開發，並已於台電雲林區處上線試行，有助於系統進行下游轉供與饋線復電操作。	完成以即時模擬器建立微電網時域及配電網頻域之模型，及建立4核心模擬分核技術。完成三相混合式功率調節系統直流端電源(包含鋰電池及超級電容)切換技術建立。開發功率調節系統個別相控制策略，可四象限輸出。	完成電動運具充電站系統建置、液流儲能單元模組及機櫃型儲能系統開發，以及完成變電所重要關鍵組件狀態監測平台建置，並實際於台電東林一次變電所設置狀態監測平台，進行161kV供電變壓器即時狀態監測與故障診斷，協助台電公司強化變壓器運轉維護管理。
111年度	計畫目標		完成開關操作序列及饋線拓撲追蹤技術演算法，並建立配電管理系統之設備資訊，強化再生能源管理。	完成微電網之各種輔助調控決策，建立可接受調度命令之混合式功率調節系統、及功率調節系統與柴油機併聯技術。	完成量體為10部充電樁之電動車電站最佳儲能電能容量分析及智慧排程演算法，並建置關鍵組件運轉效能分析基線模型。
	已完成項目		完成本土化配電網路管理系統之饋線分段開關操作序列與轉供復電策略功能，及開發整合饋線末端單元(Feeder Terminal Unit, FTU)檢測功能之地理空間資訊系統，已於台電雲林區處調度中心試運行，可及早檢測FTU設備異常情形，確保饋線開關操作與調度之可靠。建立饋線拓撲與設備連結關係追蹤技術，將再生能源資訊等效於上游鄰近之開關上，有效強化再生能源管理。	完成微電網緊急輔助調控決策演算法開發，由配電網發送緊急輔助調控指令給微電網，微電網以輔助調控方式協助配電系統恢復穩定供電。完成混合式功率調節系統與柴油機併聯之電力輔助服務系統建置，開發能源協調分配及發電機組故障緊急決策演算法，以需量反應方式執行台電電力交易平台之即時備轉輔助服務，接收台電調度命令，1分鐘內由分散式電源組合調度輸出1MW以上功率，持續1小時以上，成為國內首座經由台電電力交易平台認證合格並正式成功執行之MW級微電網系統。	於核能研究所場域建置完成一座充換電儲能電站示範場，包含太陽能、雙儲能電池(鋰鐵電池及液流電池)、2支汽車充電樁、10支機車充電樁等設備建置，並開發具最佳儲能電能容量分析與智慧排程電力調度系統。完成供電變壓器冷卻系統、接地電流、局部放電、本體振動、有載分接頭切換器與油中氣體分析等關鍵組件運轉效能分析之基線模型建立，並實際應用於台電東林變電所。
第3期特別預算	法定預算		183,750	164,250	72,000
	決算審定數	實現數	170,206	159,629	71,998
		保留數	13,544	4,621	0
		不含保留數預算執行率	92.63	97.19	100

資料來源：核研所提供。
(二)因廠商履約結果未符契約規範，爰迄111年底尚有預算保留數1,861萬5千元，允宜確辦理相關功能測試及驗收
依核研所提供之資料，前開預算保留數1,816萬5千元主要係因所採購之「含分散式能源模型之即時模擬雙向功率放大設備及其線路配置」，得標廠商於核研所場域進行設備功能整合測試時，功率放大設備模組無法正常運作，廠商業將異常模組空運至加拿大原廠進行檢修，據稱因該採購案之大功率模組僅為PHIL設備模組之一，其目的乃為執行112年功率提升之工作，並未影響111年執行進度，該所將於需檢修設備完成安裝與整合功能測試後辦理驗收付款[1]。準此，為維計畫品質除督促廠商積極辦理外，亦宜確實辦理相關功能測試及驗收。
[1] 依核研所提供之資料，相關檢修設備業於112年5月11日完成安裝與整合功能測試，該所並於112年7月完成驗收付款。
綜上，核研所配合「智慧電網總體規劃方案」辦理「綠能發配電智慧管理與效能提升技術發展計畫」，係為協助配電系統管理再生能源，有助於容納更多之再生能源或分散式電源併網發電，並縮短停電復電時間，以提供系統供電品質。該計畫迄111年底尚有因廠商履約結果未符契約規範而辦理預算保留者，鑑於相關設備品質良窳與計畫目標達成度環環相扣，允宜確實辦理後續之驗收程序，俾達提升我國電力系統供電穩定之政策目標。
(分機：8657 石桂鳳)
第9款、農業委員會主管
前瞻第3期特別決算中，行政院農業委員會(下稱農委會，112年8月1日改制為農業部[1])主管歲出編列65億7,300萬元，執行結果，決算審定數64億4,438萬2千元(包含實現數52億320萬3千元、應付數9,215萬9千元、保留數11億4,902萬元)，決算審定數較預算數減少1.96%(詳表1)，農委會主管各機關歲出決算審定情形詳表1。
[1] 農業部組織法於112年5月31日總統華總一義字第11200045461號令制定公布，並經行政院院授人組字第 11220012671號令發布定112年8月1日施行，本評估報告相關資料以改制前資料彙整，為利比較基礎一致，仍以行政院農業委員會及所屬改制前相關單位或計畫名稱彙整評析。
表1 農委會主管前瞻第3期特別決算歲出機關別決算審定概況表
單位：新臺幣千元；%
機關別	預算數	決算審定數				比較增減
		實現數	應付數	保留數	合計	金額	比率
農委會	272,520	254,760	-	11,340	266,100	-6,420	-2.36
林務局	2,280,400	1,730,608	15,142	526,197	2,271,947	-8,453	-0.37
水保局	2,233,850	1,765,302	16,498	431,875	2,213,676	-20,174	-0.90
農試所	40,480	40,256	-	-	40,256	-224	-0.55
臺中場	10,000	10,000	-	-	10,000	-	0.00
高雄場	10,000	8,792	-	770	9,562	-438	-4.38
漁業署	939,550	655,674	60,519	136,557	852,749	-86,801	-9.24
防檢局	22,000	17,723	-	-	17,723	-4,277	-19.44
農糧署	99,000	54,937	-	42,280	97,217	-1,783	-1.80
農水署	665,200	665,152	-	-	665,152	-48	-0.01
總計	6,573,000	5,203,203	92,159	1,149,020	6,444,382	-128,618	-1.96

說 明：1.農業委員會、水土保持局、農業試驗所、臺中區農業改良場、高雄區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局、農糧署及所屬、農田水利署以下分別簡稱農委會、水保局、農試所、臺中場、高雄場、漁業署、防檢局、農糧署、農水署。
2.部分尾差細數不合係四捨五入所致。
資料來源：整理自前瞻第3期特別決算。

一、林務局辦理「軌道建設」進度未如預期，第3期保留數占比達36.99%，允宜檢討精進施工流程，並持續督導控管工程進度，俾及早完成
林務局於前瞻第3期特別預算「軌道建設-中南部觀光鐵路計畫」編列13億4,200萬元，決算審定數13億4,200萬元(包含實現數8億4,560萬7千元、保留數4億9,639萬3千元)。經查：
(一)工程進度未達預計目標
林務局於前瞻第3期特別預算「軌道建設-中南部觀光鐵路計畫」主要辦理「阿里山森林鐵路42號隧道計畫」及「阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫」2項計畫，相關工程進度未達預計目標(詳表1），說明如下：
1.阿里山森林鐵路42號隧道計畫：111年實際進度90%較預定進度落後10個百分點，截至111年底計畫總累計預定進度100%，實際進度95.50%，落後4.50個百分點，雖隧道開挖已於111年12月29日貫通，惟因環境地質及外力因素影響，例如隧道東側開挖段遭岩體抽坍、擠壓需進行緊急搶修；西側開挖段因長期降雨致施工區積水須抽水後止水灌漿；以及因烏俄戰爭致進口炸藥短缺，改以乳膠炸藥替代而影響開炸成果等，以及隧道壁體工程(防水膜、仰拱及襯砌等)尚待完成，致整體工程進度未達預期。
2.阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫：111年實際進度90.55%較預定進度落後9.45個百分點，截至111年底該計畫總累計預定進度38.70%，實際進度36.80%，落後1.90個百分點，落後原因諸如：路線結構及邊坡安全改善與監測因配合其他機關工程及行政作業程序；車輛採購因提修正計畫致招標期程延遲；車站及設施改建整修工程因開挖遭遇岩盤等，影響計畫執行進度。
表1 林務局辦理「軌道建設」進度執行情形 單位：%；百分點
計畫名稱	項目	預定進度[A]	實際進度[B]	進度比較[B-A]
阿里山森林鐵路42號隧道計畫	年累計(111年)	100	90.00	-10.00
	總累計(計畫首年至111年)	100	95.50	-4.50
阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫	年累計(111年)	100	90.55	-9.45
	總累計(計畫首年至111年)	38.70	36.80	-1.90

資料來源：國家發展委員會之「前瞻基礎建設計畫111年度各部會績效檢討報告」。
(二)「阿里山森林鐵路42號隧道計畫」及「阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫」第3期保留數共計4.96億元，占預算比率將近37%
彙整林務局「軌道建設-中南部觀光鐵路計畫」前瞻各期特別預算迄111年底執行情形，詳表2，並說明如下：
1.「阿里山森林鐵路42號隧道計畫」於前瞻第1及3期特別預算合計編列3億9,100萬元，截至111年底止，累計實現及應付數共2億9,016萬6千元，占已編列預算數比率74.21%。
2.「阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫」於前瞻第2及3期特別預算合計編列14億5,174萬8千元，截至111年底止，累計實現及應付數共10億2,981萬7千元，占已編列預算數比率70.94%。
3.上開2項計畫截至111年底前2期仍有2,383萬元保留數待執行，而第3期特別預算保留數共計4億9,639萬3千元占預算數13億4,200萬元比率達36.99%，據該局說明主要係受規劃、發包或地質天候等因素影響，致相關工程進度及付款時程未及於111年度完成。另審計部亦提具審核意見略以：林務局辦理林業鐵路部分高風險邊坡迄未完成修繕、路線改善規劃工程部分停工及進度落後、尚未建置行控中心以掌握營運資訊，恐影響行車安全等，尚待檢討改善[2]。是以，為確保林業鐵路行車安全，在確保施工品質與職安工作前提下，允宜就落後原因，妥擬因應措施，並積極督導工程進度。
[2] 前瞻第3期特別決算審核報告第甲-50頁。
表2 林務局「軌道建設-中南部觀光鐵路計畫」前瞻特別預算編列及執行概況表 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	特別預算期別	預算數[A]	執行情形(迄111年底)			實現及應付數占比[B/A]
			實現及應付數[B]	保留數[C]	合計
阿里山森林鐵路42號隧道計畫	第1期	67,000	67,000	-	67,000	100.00
	第3期	324,000	223,166	127,931	351,097	68.88
	合計	391,000	290,166	127,931	418,097	74.21
阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫	第2期	433,748	407,376	23,830	431,206	93.92
	第3期	1,018,000	622,441	368,462	990,903	61.14
	合計	1,451,748	1,029,817	392,292	1,422,109	70.94

說 明：「阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫」第3期之預算調整2,709萬7千元至「阿里山森林鐵路42號隧道計畫」。
資料來源：前瞻第3期特別決算審核報告及林務局提供資料(112年9月6日)。
綜上，林務局辦理「軌道建設-中南部觀光鐵路計畫」前瞻第3期特別預算工作進度未如預期，且保留數占比達36.99%，鑒於軌道建設之部分工區位處山區，地質條件敏感脆弱，為確保行車安全，允宜在落實工程品質及職業安全衛生相關條件下，檢討精進施工流程，持續督導趕辦工程進度，俾及早完成相關作業。

二、水保局辦理「地方創生農山漁村發展建設」預算實現率未及2成，仍有72件核定案尚未結案，允宜檢討加強跨部會協調及執行進度控管，以達推動農山漁村永續發展之目標
水保局、漁業署及農糧署於前瞻第3期特別預算「城鄉建設-加速推動地方創生」辦理「地方創生農山漁村發展建設」，合計編列6億9,000萬元，決算審定數6億6,375萬元(包含實現數1億5,016萬1千元、應付數1,801萬3千元、保留數4億9,557萬6千元)占預算數比率96.20%，其中保留數占預算數比率達71.82%(詳表1)。經查：

表1 農委會所屬於前瞻第3期特別預算辦理「加速推動地方創生計畫」預算及執行概況表 單位：新臺幣千元；%
工作項目	執行機關	預算數[A]	本期決算數				實現及應付數占比[(B+C)/A]	保留數占比[D/A]
			實現數[B]	應付數[C]	保留數[D]	合計
地方創生農山漁村發展建設	水保局	430,000	51,242	-	367,370	418,612	11.92	85.43
	漁業署	175,000	55,518	18,013	87,284	160,815	42.02	49.88
	農糧署	85,000	43,401	-	40,922	84,323	51.06	48.14
合計		690,000	150,161	18,013	495,576	663,750	24.37	71.82

資料來源：前瞻第3期特別決算審核報告。
(一)計畫內容概述
「加速推動地方創生計畫(110-114年)」由行政院國家發展委員會(下稱國發會)整合內政部、農委會等共計10個部會辦理11個主要工作項目，總經費60億元，其中農委會所屬水保局、漁業署及農糧署辦理工作項目為「地方創生農山漁村發展建設」，預計110至114年經費合計15.9億元，透過農糧產業規模化及導入省工智能設備、智能化養殖、食品安全認證等提升農業競爭力；透過農村空間整備布建、漁港機能維護等改善農村環境與空間，打造宜居農村；開創多元產品商機、促進農產品地產地消等改善農村生活品質與經濟多樣性，建置宜業型農村；導入創新農村治理模式以營造就業與多樣性之地方能力。
(二)水保局及漁業署實現數及應付數均未達預算數之5成，且水保局保留數超逾8成，允宜檢討完備管考機制並加強執行
水保局、漁業署及農糧署辦理「加速推動地方創生計畫」第3期特別預算實現及應付數合計僅占預算數之24.37%，保留數4億9,557萬6千元占預算數比率高達71.82%，其中水保局及漁業署實現及應付數5,124萬2千元及7,353萬1千元，分別占預算數比率僅11.92%及42.02%，皆未達5成，尤其水保局保留數占預算數比率高達85.43%，預算執行未如預期，詢據該2單位表示，水保局執行率偏低主要係該局依國發會地方創生工作會報審查同意動支案件，補助地方政府辦理農村特色產業輔導及環境活化與生活空間改善，已核定92案，已結案20件，尚未結案72件，因部分案件需跨部會跨部門整合協調，影響發包作業期程，或部分案件契約未屆期故尚未結案等所致[3]。而漁業署則係因原物料及工資上漲致預算單價低於市場行情而流標、規劃設計圖說欠完整須變更設計、規劃設計時間過長導致核定計畫時程較晚而延遲招標作業等影響進度。
[3] 前瞻第3期特別決算農委會主管決算、水保局特別決算。
又據審計部審核意見，以部分城鄉建設計畫執行進度落後之因應之道，多為召開會議或加強督導積極趕辦，未深究問題癥結並提出有效改善措施，督導管控機制待加強；或部分計畫之管考規範未明訂補助計畫完成期限、計畫執行之查核點、管考週期、計畫執行完竣後使用效益之查核等項目，管考機制未臻周延[4]。
[4] 前瞻第3期特別決算審核報告第甲-107至109頁。
綜上，水保局、漁業署及農糧署辦理「城鄉建設-加速推動地方創生」之「地方創生農山漁村發展建設」，前瞻第3期特別預算保留數占比逾7成，其中水保局預算實現率未及2成，未結案件數仍有72件，允宜就實現數偏低之案件積極輔導改善，並檢討完備管考機制，持續追蹤掌握各工作項目補助完竣後之效益，以達推動地方創生農山漁村永續發展之目標。

三、「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」雖達既定績效目標，惟農田排水治理尚有15件已核定工程尚未完工，允宜妥控進度積極趕辦，以提升農業產區防洪保護
林務局、水保局、漁業署及農水署於前瞻第3期特別預算「水環境建設-水與安全」辦理「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，合計編列26億元，決算審定數25億3,220萬3千元(包含實現及應付數24億5,628萬8千元、保留數7,591萬5千元)，占預算數比率97.39%(詳表1)。經查：
表1 農委會所屬於前瞻第3期特別預算辦理「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」預算與執行概況表 單位：新臺幣千元；%
工作項目	執行機關	本期預算數[A]	本期決算數			比較增減[B-A]	決算數占預算數比率[B/A]
			實現及應付數	保留數	合計[B]
國有林地治理	林務局	276,400	254,568	16,169	270,737	-5,663	97.95
坡地水土資源保育	水保局	1,093,850	1,075,182	13,920	1,089,102	-4,748	99.57
水產養殖排水治理	漁業署	564,550	461,386	45,826	507,212	-57,338	89.84
農田排水、埤塘、圳路改善	農水署	665,200	665,152	-	665,152	-48	99.99
合計		2,600,000	2,456,288	75,915	2,532,203	-67,797	97.39

資料來源：前瞻第3期特別決算審核報告。
(一)計畫執行情形
農委會所屬機關辦理「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，主要係林務局辦理河川及區域排水上游崩塌地處理等國有林地保育治理以抑制土砂下移、水保局進行坡地土砂災害處理及野溪保育治理、漁業署辦理水產養殖排水治理及養殖生產區減災輔導工程、農水署辦理農田排水道及構造物改善等。
106至111年度(前瞻基礎建設計畫第1至3期)累計共完成國有林地治理之崩塌地處理14.8公頃、抑制土砂下移量42.3萬立方公尺；坡地水土資源保育之抑制土砂生產量138.4萬立方公尺；水產養殖排水之增加保護面積7.25平方公里；農田排水、埤塘、圳路改善之改善農田排水渠道150.85公里及構造物改善102座，尚達成所訂截至111年度之目標值(詳表2)。

表2 農委會所屬辦理「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」工作項目之效益指標達成情形
工作項目	效益指標	單位	計畫全期總目標值	累計至111年度
				目標值	實際值
國有林地治理	崩塌地處理	公頃	50	14.0	14.8
	抑制土砂下移量	萬立方公尺	150	41.0	42.3
坡地水土資源保育	控制土砂生產量	萬立方公尺	500	121.4	138.4
水產養殖排水	增加保護面積	平方公里	12	4.52	7.25
農田排水、埤塘、圳路改善	改善農田排水渠道	公里	189	128.00	150.85
	構造物改善	座	135	91	102

資料來源：國家發展委員會之「前瞻基礎建設計畫111年度各部會績效檢討報告」。
(二)農田排水治理工程仍有15件已核定工程尚未完工，允宜加強計畫管考並積極趕辦，俾利提升農業產區防洪保護
據該計畫第3期特別決算各機關說明，林務局辦理治山防洪工程已核定23件，截至111年底全數發包並運用標餘款增辦6件工程，總計辦理29件工程，已完成24件，餘5件尚待112年度繼續執行。水保局辦理坡地水土資源保育治理工程284處，已完工276處，尚餘8處係用賸餘款增辦治理工程，於111年底前始核定，致未能於111年完成。漁業署養殖區銜接區域排水治理工程已完成「宜蘭縣大塭養殖區蚵白溝大排改善工程」等12件，餘2件分年執行案件留待以後年度執行，且已購置50組養殖區移動式抽水機，並累計完成23處養殖區循環設施。
惟農水署農田排水治理工程已核定49件，截至111年底已發包46件(3件未發包工程係111年度賸餘經費於年底追加核定，期程需跨112年度)，34件已完工，餘15件(占已核定件數之30.61%)因係屬跨年度工程尚未完工，允宜積極督促執行單位儘速趕辦，俾如期如質完工，以降低農業產區淹水風險，提升防洪保護。
綜上，林務局、水保局、漁業署及農水署於前瞻第3期賡續辦理「水環境建設-水與安全」之「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，工作項目之量化指標雖達預定目標值，惟農田排水治理尚有15件已核定工程尚未完工(含賸餘經費年底追加核定3件)，允宜加強計畫管考及進度控管，俾利提升農業產區防洪保護。
（分機：1921 林佑樺）
第10款、衛生福利部主管
前瞻第3期特別預算衛生福利部(下稱衛福部)主管共計編列56億6,594萬元，截至111年底決算數55億2,971萬5千元，其中實現數13億3,404萬9千元，保留數41億9,566萬6千元，賸餘數1億3,622萬5千元(詳表1)，保留比率高達74.05%。謹就執行情形評析如下：
表1 前瞻第3期特別預算衛福部主管執行情形表 單位：新臺幣千元
計畫類別及名稱		編列機關	預算數	決算數		賸餘數
				實現數	保留數
數位 / 建設	推廣數位公益服務	衛福部	281,352	234,613	40,453	6,287
		食藥署	6,082	6,082	-	-
		健保署	12,566	12,115	-	451
		小計	300,000	252,810	40,453	6,738
城鄉 / 建設	公共服務據點整備	衛福部	1,469,240	44,892	1,412,556	11,792
		國健署	100,000	91,842	-	8,158
		社家署	56,760	32,835	23,760	165
		小計	1,626,000	169,569	1,436,316	20,115
	加速推動地方創生	衛福部	300,000	-	300,000	-
食品安全建設		食藥署	1,625,940	461,137	1,157,894	6,909
因應少子化友善育兒空間建設		社家署	1,814,000	450,534	1,261,003	102,463
合 計			5,665,940	1,334,049	4,195,666	136,225

說 明：細數之和因四捨五入或略有出入。
資料來源：整理自前瞻第3期特別決算。
第1項、衛生福利部
一、辦理數位計畫中「原住民族、離島及偏鄉地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫」保留數逾2成，允宜加強預算執行進度控管
衛福部於前瞻第3期特別預算「數位建設」編列2億8,135萬2千元，包含「導入5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫」8,135萬2千元及「原住民族、離島及偏鄉地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫」2億元，執行結果，前揭2項計畫決算審定數分別為8,106萬6千元及1億9,399萬9千元(詳表1)。經查：
表1 衛福部前瞻第3期特別預算數位建設執行情形表
        單位：新臺幣千元
計畫名稱	特別預算數A	決算審定數		賸餘數	保留數占特別預算數比率(B/A)
		實現數	保留數B
導入5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫	81,352	81,066	0	286	0
原住民族、離島及偏鄉地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫	200,000	153,546	40,453	6,001	20.23%
合計	281,352	234,612	40,453	6,287	14.38%

資料來源：衛福部提供。
(一)辦理第3期新增之「導入5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫」，相關指標之實際值尚符目標值
衛福部於前瞻第3期特別預算「數位建設」項下計有「導入5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫」及「原住民族、離島及偏鄉地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫」2項計畫，皆為新增計畫，其中「導入5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫」係由衛福部及所屬食品藥物管理署、中央健康保險署(下稱健保署)共同辦理，衛福部編列預算數8,135萬2千元，執行結果，實現數8,106萬6千元，賸餘數28萬6千元。另按衛福部提供資料，該計畫訂有2個工作指標及5個效益指標，執行結果皆達成目標值(詳表2)。
表2 衛福部辦理「導入5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫」之工作指標及效益指標簡表
指標類型	項目	單位	第3期特別預算
			目標值	實際值
工作指標	提升現有5G遠距醫療實驗場域之服務，新增一個遠距會診科別	個	1	1
	於衛生所系統與衛生局推廣及導入群體健康醫療整合照護服務平台	個	1	1
效益指標	使偏鄉醫師與專科醫師合作會診，每年至少120位個案	人次	360	603
	優化行動即時醫療模式，持續進行偏遠地區巡迴醫療服務，提升偏鄉醫療品質	場	230	318
	持續進行現有5G遠距醫療實驗場域之服務，完成5G遠距醫療整體流程之滿意度調查	份	60	147
	優化線上學習系統，使用人數至少300人次	人次	500	667
	持續舉辦偏鄉醫療相關教學工作坊每年至少 3至4場	場	8	21

資料來源：衛福部提供。
(二)「原住民族、離島及偏鄉地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫」因合約期程跨年度等，保留比率偏高
衛福部「原住民族、離島及偏鄉地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫」預算數2億元，執行結果，實現數1億5,354萬6千元，保留數4,045萬3千元，保留數占特別預算數之20.23%。至於保留數偏高原因，依中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告指出，係補助醫療院所建置遠距平臺或採購設備等，因合約期程跨年度或未完成驗收等，須保留繼續執行所致。
復按衛福部提供資料，該計畫訂有5個工作指標及8個效益指標，執行結果，13項指標之實際值皆達成目標值(詳表3)。
 表3 衛福部辦理「原住民族、離島及偏鄉地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫」相關指標情形表
指標類型	項目	單位	第3期特別預算
			目標值	實際值
工作指標	原鄉及離島地區遠距醫療專科門診建置	處	20	22
	維運原住民族及離島地區403處衛生所(室)及巡迴醫療點4G網路	處	403	403
	原住民族及離島地區衛生所5G網路通訊服務建置作業	處	6	9
	原住民族及離島地區衛生所醫療影像設備升級計畫	家	18	22
	偏遠地區遠距醫療服務點位建置數	點	10	51
效益指標	原鄉及離島地區遠距醫療專科門診服務人次	人次	6,000	7,130
	原住民族及離島地區逐年增加遠距醫療服務人次5%	%	5	8
	原住民族及離島地區遠距醫療專科門診建置計畫民眾及醫護人員滿意度	%	70	87
	原住民族及離島地區403處衛生所(室)及巡迴醫療點4G網路服務妥善率達99%以上	%	99	99.97
	原住民族及離島地區衛生所4G維運及5G網絡建設計畫醫護人員滿意度	%	70	95.4
	原住民族及離島地區衛生所醫療影像設備升級計畫醫護人員滿意度	%	70	93
	偏遠地區逐年增加遠距醫療服務人次	%	5	100
	偏遠地區就醫民眾及醫護人員滿意度	%	70	85

資料來源：衛福部提供。
(三)允宜妥善規劃「原住民族、離島及偏鄉地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫」後續維運事宜，俾持續計畫成效
「原住民族、離島及偏鄉地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫」包含「遠距醫療專科門診建置計畫」等3項細部計畫[1]，該整體計畫於111年1月經行政院核定修正，修正重點略以，「遠距醫療專科門診建置計畫」細部計畫原預計補助地方衛生所家數由17家擴增至41家，並免除地方政府自籌款。惟科技會報辦公室110年11月曾對該修正計畫提出意見略以：「樂見擴大計畫執行規模，惟請考量成果品質及未來維護費用來源。」準此，衛福部回應將評估後續維運經費回歸地方主責機關之可能性，並持續管控資源之配置。
[1] 包括「遠距醫療專科門診建置計畫」、「原住民族及離島地區衛生所4G維運及5G網路建設計畫」及「原住民族及離島地區衛生所醫療影像設備升級計畫」3項。
考量「原住民族、離島及偏鄉地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫」期程至113年度，由於計畫屆期後，後續維運方式及經費來源攸關計畫成效是否得以持續，爰衛福部允宜妥為規劃後續維運事宜，以及經費係由地方主責機關負擔或其他可行方式。
綜上，衛福部辦理前瞻第3期特別預算2項數位建設計畫，其中「原住民族、離島及偏鄉地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫」保留數偏高，允宜加強預算執行進度控管，並宜預先規劃後續維運事宜及經費之處理方式，俾持續擴散計畫效益。
（分機：1925 賴欣憶）

二、城鄉建設3項計畫執行進度落後，保留數偏高，且部分據點完竣後未能開辦服務，允宜加強控管並協助及督促市縣政府儘速辦理
衛福部及所屬前瞻第3期特別預算於「城鄉建設」項下編列「公共服務據點整備-整建長照衛福據點」13億元、「公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」2.26億元、「加速推動地方創生」3億元，截至111年底止實現數及應付數合計數各為0元、7,772萬6千元（占該計畫預算數比率34.39%）及0元，保留數合共17億3,631萬6千元(占3項計畫預算合計數比率95.09%)(詳表1)，核屬偏高。茲就3期特別預算執行情形併述如下：
表1 衛福部及所屬前瞻3期特別預算「城鄉建設」3項計畫預算執行情形表 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱		機關別	期別	預算數A	實現數+應付數B	實現數及應付數占預算比率B/A	賸餘數	保留數C	保留比率C/A

整建長照衛福據點		衛福部、國健署、社家署	第1期 / (106-107)	2,672,184	2,002,139	74.93	612,399	57,646	2.16
			第2期 / (108-109)	4,594,639	2,224,978	48.43	262,571	2,107,090	45.86
			第3期a / (110-111)	1,300,000	-	-	727	1,299,273	99.94

公有危險建築補強重建		衛福部、國健署、社家署	第1期 / (106-107)	225,112	198,764	88.30	26,348	-	-
			第2期 / (108-109)	417,336	336,014	80.51	47,289	34,033	8.15
			第3期b / (110-111)	226,000	77,726	34.39	11,231	137,043	60.64
加速推動地方創生	地方創生長照衛福據點整備	衛福部	第3期c / (110-111)	300,000	-	-	-	300,000	100

合 計				9,735,271	4,839,621	49.71	960,565	3,935,085	40.42
第3期合計a+b+c				1,826,000	77,726	4.26	11,958	1,736,316	95.09

說　　明：基準時點為截至111年底。
資料來源：衛福部，本中心彙製。
(一)3項計畫預算執行進度落後，保留數偏高
衛福部及所屬前瞻第1期至第3期特別預算就前揭3項計畫共編列97億3,527萬1千元，截至111年底止實現數及應付數48億3,962萬1千元，保留數39億3,508萬5千元，保留數占預算數之40.42%(詳表1)，茲臚列落後辦理保留部分於下：
1.整建長照衛福據點：補助部屬醫療福利機構及市縣政府透過社區活動中心、衛生所、老人活動中心、其他閒置空間等布建據點。截至111年底止第1期特別預算保留數5,764萬6千元；至第2期已逾特別預算年度2年，保留數仍高達21億709萬元，保留比率亦達45.86%；第3期特別預算保留數12億9,927萬3千元，保留比率高達99.94%。
2.公有危險建築補強重建：補助市縣政府辦理衛生機關(構)、社區活動中心、社會福利機構及老人活動中心等危險建築之詳細評估、耐震補強及拆除重建。截至111年底止前2期特別預算保留比率低於10%，第3期特別預算保留比率1億3,704萬3千元，保留比率達60.64%。
3.加速推動地方創生：係辦理地方創生長照衛福據點整備，第3期特別預算全數保留。
(二)3項計畫尚有部分工程待完成，允宜加強管控
揆諸前揭3項計畫工程進度(詳表2)，目標值1,068處(棟)，核定1,404處(棟)、其中113處(棟)撤案(占核定處(棟)比率8%)，惟尚有21處(棟)未發包及170處(棟)已發包待完工，待完成工程數偏高；其中第1期及第2期已逾特別預算年度4及2年，卻有第2期4處(棟)未發包，各有28處(棟)及64處（棟）已發包待完工。據衛福部說明，主要原因包括前置作業不足，須耗時變更土地建物用途而延宕招標作業，加以營建成本大幅上漲，工程單價未反映市價影響投標意願而多次流(廢)標，缺工、氣候、修改補強工法等影響，致使工期延長。
惟公共工程委員會自90年9月12日起已陸續針對物價指數函釋處理方式[2]並設置公共工程技術資料庫，該部宜與市縣政府確實參考並記取以往經驗估列分年經費；另對照「公有危險建築補強重建」，「整建長照衛福據點」及「加速推動地方創生」(地方創生長照衛福據點整備)特別預算執行進度更為落後，允宜提升作業效率，就3項計畫未完工程加強管控。
[2] 如：依90年9月12日(90)工程企字第90035319號函釋，工期1年以上之工程採購，應將物價指數調整之相關規定納入招標文件。
(三)整建長照衛福據點多處完竣後未能啟用，允宜協助並督促市縣政府儘速辦理
截至111年底止「整建長照衛福據點」已有666處完工，560處開辦，尚有106處待開辦，依序為巷弄長照站(下稱長照C)第1期36處與第2期13處、複合型服務中心(下稱長照B)第1期27處與第2期22處及社區整合型服務中心[3]（下稱長照A）第1期8處 (詳表2)，以提供服務之據點為主。據衛福部說明主要原因包括多次流標仍無單位承接，先試辦培力[4]型再申請計畫型、受疫情影響暫停辦理；該部將對竣工久未營運案件進行輔導、訪視、檢討並設定目標，要求市縣政府加強管考協調，以加速行政作業，提升執行情形。
[3] 服務類型為：巷弄長照站提供社會參與、健康促進、共餐服務、預防及延緩失能服務，具有量能之單位可再增加提供喘息服務（臨時托顧）；複合型服務中心提供長照服務；社區整合型服務中心為失能者擬定照顧服務計畫及連結或提供長照服務。
[4] 賦權、使能，亦為系列、長期之學習過程。
參據已完工未開辦地區明細（詳表3），多位於非都市區，人口密度較低，交通較不便利，且我國各地長照機構持續增加，就業有更多選擇，將影響人力招募。基於據點修建僅屬硬體設施，須營運單位、人力及服務措施到位，方得提供民眾服務，具體落實政府推動公共建設布建長照衛福據點意涵，該部爰宜協助並督促市縣政府儘速辦理。
綜上，衛福部期透過前瞻3期特別預算「城鄉建設」計畫，加速布建社區長照資源及提升公有建築物耐震能力，惟截至111年底執行進度落後，致保留數偏高，其中「整建長照衛福據點」及「加速推動地方創生」第3期特別預算更近全數保留；另「整建長照衛福據點」部分據點竣工未開辦，該部爰宜針對進度落後之工程加強管控，並就未開辦據點協助並督促市縣政府儘速辦理，俾及早提供民眾服務。

表2 衛福部及所屬前瞻3期特別預算「城鄉建設」3項計畫進度表
單位：處；棟
計畫別	期別	辦理項目	目標值	工程進度					開辦進度
				核定	撤案	未發包	已發包待完工	完工	服務(使用)	已完工待開辦（使用)
整建長照衛福據點	第1期	長照A	39	55	4	0	6	45	37	8
		長照B	73	108	6	0	15	87	60	27
		長照C	219	335	47	0	7	281	245	36
		照管分站	0	49	3	0	0	46	46	0
	第2期	長照A	32	15	1	3	10	1	1	0
		長照B	76	93	15	0	32	46	24	22
		長照C	165	174	16	1	13	144	131	13
		照管分站	60*	17	1	0	0	16	16	0
		長照創新整合型服務據點	0	9	1	0	8	0	0	0
	第3期	社區式長照服務資源(長照B)	0	39	0	0	39	0	0	0
		長照創新整合型服務據點	0	14	0	0	14	0	0	0
	小計		664	908	94	4	144	666	560	106
公有危險建築補強重建	第1期	詳細評估	6	8	0	0	0	8	8	0
		耐震補強	19	25	1	0	0	24	24	0
		拆除重建	3	0	0	0	0	0	0	0
	第2期	詳細評估	190	243	6	0	0	237	237	0
		耐震補強	70	90	8	0	0	82	82	0
		拆除重建	1	2	0	0	1	1	1	0
	第3期	詳細評估	43	45	1	0	1	43	43	0
		耐震補強	66	69	3	15	12	39	38	1
		拆除重建	6	4	0	2	2	0	0	0
	小計		404	486	19	17	16	434	433	1
加速推動地方創生	第3期	地方創生長照衛福據點整備	0	10	0	0	10	0	0	0
合計	第1期		359	580	61	0	28	491	420	71
	第2期		594	643	48	4	64	527	492	35
	第3期		115	181	4	17	78	82	81	1
	總計		1,068	1,404	113	21	170	1,100	993	107

說 明：1.基準時點為截至111年底。
2.*含第1期。
資料來源：整理自衛福部提供資料。
表3 「整建長照衛福據點」截至111年底已完工未開辦地區明細表 單位：處
期別	類型	未開辦據點數	所在地區及未開辦據點數
第1期	長照A	8	宜蘭縣員山鄉(1)、苗栗縣後龍鎮(1)、苗栗縣通霄鎮(1)、桃園市平鎮區(1)、雲林縣元長鄉(1)、宜蘭縣五結鄉(1)、宜蘭縣南澳鄉(1)、臺南市南化區(1)
第1期	長照B	27	屏東縣屏東市(1)、雲林縣斗南鎮(1)、新竹市香山區（1）、新竹市東區（1）、彰化縣大村鄉（1）、臺中市沙鹿區（1）、臺中市大甲區(1)、花蓮縣吉安鄉（1）、花蓮縣花蓮市（1）、金門縣烈嶼鄉（1）、南投縣集集鎮（1）、屏東縣崁頂鄉（1）、苗栗縣卓蘭鎮（1）、苗栗縣三灣鄉（1）、苗栗縣造橋鄉（1）、嘉義縣水上鄉（1）、嘉義縣大林鎮（1）、嘉義縣義竹鄉（1）、嘉義縣梅山鄉（1）、嘉義縣溪口鄉（1）、嘉義縣朴子市（1）、臺東縣池上鄉（1）、臺南市玉井區（1）、臺南市六甲區（1）、臺南市關廟區(1)、臺南市官田區(1)、臺南市北門區(1)
第1期	長照C	36	嘉義縣大埔鄉(1)、宜蘭縣五結鄉（1）、屏東縣萬丹鄉（1）、桃園市平鎮區(2)、桃園市蘆竹區(1)、桃園市大溪區（1）、桃園市八德區（1）、高雄市美濃區(1)、雲林縣大埤鄉（2）、雲林縣東勢鄉(1)、新竹市東區（1）、嘉義縣鹿草鄉(1)、嘉義縣阿里山鄉（1）、臺中市和平區(1)、臺東縣達仁鄉（1）、臺南市麻豆區（1）、臺南市安南區(1)、臺南市中西區（1）、臺南市新營區(1)、臺南市鹽水區（2）、臺南市白河區（1）、臺南市後壁區(2)、臺南市麻豆區（1）、臺南市六甲區(1)、臺南市仁德區（1）、臺南市歸仁區(1)、臺南市北區（3）、臺南市安南區(1)、臺南市中西區(1)、澎湖縣白沙鄉（1）
第2期	長照B	22	宜蘭縣冬山鄉(1)、屏東縣長治鄉（1）、屏東縣高樹鄉(1)、桃園市中壢區(1)、高雄市田寮區(1)、雲林縣虎尾鎮(1)、雲林縣古坑鄉(1)、雲林縣土庫鎮(1)、嘉義縣布袋鎮(1)、嘉義縣民雄鄉(1)、嘉義縣六腳鄉(1)、嘉義縣鹿草鄉(1)、彰化縣北斗鎮(1)、彰化縣田中鎮(1)、臺南市將軍區(1)、臺南市仁德區（1）、臺南市左鎮區(1)、臺南市南化區(1)、臺南市麻豆區（1）、臺南市龍崎區(1)、臺南市新營區(1)、臺南市柳營區（1）
第2期	長照C	13	宜蘭縣壯圍鄉(1)、南投縣竹山鎮(1)、新北市林口區(1)、嘉義縣中埔鄉(4)、嘉義縣水上鄉(1)、彰化縣北斗鎮(3)、臺南市東山區(1)、臺南市安定區(1)

資料來源：整理自衛福部提供資料。
（分機：1933 張峻萍）

第2項、食品藥物管理署
三、食品安全建設計畫逾7成辦理保留，容待積極辦理並強化進度控管
食品藥物管理署(以下簡稱食藥署)於前瞻第3期特別預算編列「食品安全建設」16億2,594萬元，決算審定數16億1,903萬1千元，決算數占預算數比率為99.58%。經查：
(一)前瞻第3期特別預算食品安全建設計畫保留數占特別預算數逾7成，其中2項子計畫保留比率各高達86.26%及93.22%，亟待研謀改善
前瞻第1期至第3期特別預算食品安全建設計畫共計編列預算24億9,548萬元(第1期3億800萬元；第2期5億6,154萬元；第3期16億2,594萬元)，由食藥署推動辦理：1.現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫(以下簡稱實驗大樓興建計畫)；2.邊境查驗通關管理系統效能提升；3.強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質；4.強化中央食安檢驗量能；5.提升新興傳染性疾病醫藥品及食因性病原檢驗研究量能及標準化(辦理內容為食藥署既有昆陽大樓整建為生物性實驗室及實驗動物中心大樓，以下簡稱昆陽大樓整建計畫)之5個子計畫，其中前瞻第3期特別預算賡續編列除第2項邊境查驗通關管理系統效能提升以外之其他4項子計畫，預算數為16.26億元(詳表1)，決算實現數僅4.61億元，保留轉入以後年度待執行數則高達11.58億元，占第3期特別預算數逾7成，且實驗大樓興建計畫及昆陽大樓整建計畫2項子計畫之保留數占預算數比率分別達93.22%及86.26%，待執行數金額及占比均高，亟待研謀提升計畫執行效率。

表1 食品安全建設計畫前瞻第3期特別決算表 單位：新臺幣千元
子計畫	預算數			決算數			執行率 / (2)/(1)	保留數占預算數比率 / (4)/(1)
	小計(1)	110年度	111年度	小計(2)	實現數(3)	保留數(4)
合計	1,625,940	708,940	917,000	1,619,031	461,137	1,157,894	99.58%	71.21%
現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫	1,153,740	503,740	650,000	1,153,675	78,205	1,075,470	99.99%	93.22%
強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質	304,000	104,000	200,000	298,801	275,206	23,595	98.29%	7.76%
強化中央食安檢驗量能	100,000	100,000	-	99,960	99,960	-	99.96%	0.00%
提升新興傳染性疾病醫藥品及食因性病原檢驗研究量能及標準化 / (辦理內容：整建食藥署昆陽大樓為生物性實驗室及實驗動物中心大樓)	68,200	1,200	67,000	66,595	7,766	58,829	97.65%	86.26%

資料來源：整理自食藥署提供資料。
(二)食藥署為提升既有生物性實驗室之檢驗量能，辦理昆陽大樓整建計畫，允宜妥為評估實驗大樓興建計畫執行期程未如預期對整建案造成之影響，並強化相關應變管理作為
食藥署為因應生物性實驗室及實驗動物設施管理等規範日益更新，並提升檢驗研究量能，規劃將食藥署既有昆陽大樓整建為高防護生物性實驗大樓，以分層增設不同防護等級之生物安全實驗室、實驗動物中心等，期程自109年6月至114年8月止，並於前瞻第3期特別預算編列6,820萬元，辦理整建工程相關前置作業，按行政院111年1月6日核定「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設計畫」修正計畫書之規劃，昆陽大樓整建計畫截至111年底止應辦理事項為完成可行性評估、先期規劃、基本設計，並委託工程專業單位辦理細部設計與監造之技術服務廠商徵選等事宜[5]，惟截至111年底止實際辦理事項為完成可行性評估，而委託專案管理技術服務案(決標日為111年5月10日)、委託設計監造技術服務案(決標日為111年12月14日)及冰水主機設備採購案(決標日為111年12月28日)3項，則因履約期間跨年度、尚需完成基本設計及細部設計等內容，並配合整建工程案執行進度分年分期撥付價金[6]，爰辦理第3期特別預算保留合共0.59億元。
[5] 參閱前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-食品安全建設計畫書(111年1月版)第103頁。
[6] 參閱食藥署前瞻第3期特別決算審定本第5頁、第26-27頁及第42-43頁。
另依昆陽大樓整建計畫之可行性評估報告載述，整建工程採3階段施工，其中第2及第3階段整建期程，須待實驗大樓興建計畫之新建大樓完工，將昆陽大樓人員及實驗室設備搬遷至新建大樓後，始得施作[7]。而實驗大樓興建計畫之新建工程案前因營建市場缺工、缺料及物價上漲等，工程採購案自109年12月起歷經7次流標，於111年2月25日始決標，致影響執行進度，該工程業於111年6月2日開工，按食藥署前瞻第3期特別決算書所載，截至111年底止，工程實際進度為3.72%，因尚在履約執行階段，爰辦理第3期特別預算保留10.75億元。
[7] 參閱中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告第甲-143頁。
按中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告指出：「該署未慮及新建大樓興建工程執行進度落後對昆陽大樓整建計畫之影響，及早研擬採行相關因應對策，併同檢討修正昆陽大樓整建計畫執行期程，迨至111年5月導入專案管理廠商參與規劃，始協助調整施工分區及整建作業，致111 年度相關預算實際僅支用776 萬餘元，執行率僅約11.39%，執行進度嚴重落後，且須保留鉅額經費至後續年度辦理，經函請食藥署注意檢討強化相關應變管理作為，並積極辦理整建工程設計與施工相關作業，俾早日達成計畫目標。」爰食藥署宜殷鑑過往，持續審視執行量能並妥適評估實驗大樓興建計畫執行期程倘未如預期對整建案造成之影響，並強化相關應變管理作為。
綜上，前瞻第3期特別預算食品安全建設計畫保留數占預算數逾7成，其中實驗大樓興建計畫及昆陽大樓整建計畫2項子計畫保留比率各高達9成餘及8成餘，容待積極辦理，並強化工程進度控管作業及相關應變管理作為，俾早日達成計畫目標。
(分機:1926 黃芝穎)

第3項、中央健康保險署
四、「導入5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫」相關指標之111年度實際值尚符目標；該計畫期程至113年底止，允宜賡續積極辦理，俾利計畫效用擴散
中央健康保險署(下稱健保署)於前瞻第3期特別預算「數位建設」項下編列「導入5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫」1,256萬6千元，執行結果，決算審定數1,211萬5千元(皆為實現數)，執行率96.41%，賸餘數45萬1千元。經查：
(一)健保署辦理第3期新增之「導入5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫」，相關指標之實際值尚符目標值
「導入5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫」係由健保署、衛福部及所屬食品藥物管理署共同辦理，該計畫係以5G智慧科技改善偏鄉醫療環境、研究數位科技醫療器材管理模式及雲端健康資料應用於醫療照護產業等，其中健保署編列1,256萬6千元，辦理虛擬健保卡多元醫療場域試作及結合健保行動快易通手機應用程式建立使用模式等工作。
按健保署提供資料，該計畫與該署有關部分計有2個工作指標及2個效益指標，執行結果，實際值皆達成目標值(詳表1)。
 表1 健保署辦理前瞻第3期特別預算「導入5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫」之工作指標及效益指標簡表 單位：%
指標類型	項目	第3期特別預算
		目標值	實際值
工作指標	建置健保虛擬卡於多元醫療場域使用模式，提升醫療與照護效率。	100	100
	擴大推動以虛擬健保卡提供居家醫療及遠距通訊診療（5G應用）服務，設計虛擬健保卡離線數位簽章機制。	100	100
效益指標	完成以虛擬健保卡於居家醫療及遠距通訊診療（5G應用）共200家。	100	100
	擴大推動以虛擬健保卡提供居家醫療、遠距醫療及視訊診療服務，辦理在地培力訓練，優先協助輔導偏鄉、山地離島地區民眾，使用虛擬健保卡於前揭3場域就醫，以提升其醫療照護之便利性、可近性及醫療服務品質。全年累計至少3,000人次使用虛擬健保卡就醫。	100	100

  說 明：1.工作指標及效益指標係引用前瞻基礎建設計畫110年度及111年度各部會績效檢討報告。
        2.效益指標「完成以虛擬健保卡…共200家」實際達成家數，依健保署112年10月提供資料，截至111年底為1,086家；另「擴大推動以虛擬健保卡提供居家醫療、…。全年累計至少3,000人次使用虛擬健保卡就醫」實際達成人次，依該署同(10)月提供資料，111年度1萬6,293人次使用虛擬健保卡就醫；該2項指標之實際值雖皆逾目標值，惟該部提供實際值係按說明1資料填列。
資料來源：前瞻基礎建設計畫110年度及111年度各部會績效檢討報告及健保署提供(112年8月及10月)。
(二)「導入5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫」期程至113年底，允宜賡續積極辦理，俾擴大計畫成效
「導入5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫」期程自110年1月至113年12月止，由健保署負責擴大推動以虛擬健保卡提供居家醫療、遠距醫療及視訊診療服務。另按健保署112年10月提供資料，111年度共1萬6,293人次使用虛擬健保卡就醫，雖達全年累計至少3,000人次使用之目標值，惟考量截至111年底止申請虛擬健保卡人數占健保總投保人數之1.64%、111年度使用虛擬健保卡就診人次占健保就診人次之0.0048%，且截至111年底完成虛擬健保卡系統介接測試之醫療院所家數占健保特約醫療院所家數之4.97%[8]，而該計畫期程既持續至113年12月止[9]，允宜賡續積極辦理，俾擴大計畫成效。
[8] 依健保署112年10月提供資料，截至111年底止申請虛擬健保卡38萬9,243人占健保總投保人數2,378萬7,442人之1.64%；111年度使用虛擬健保卡就診1萬6,293人次占健保就診3億4,187萬3,136人次之0.0048%；截至111年底完成虛擬健保卡系統介接測試醫療院所1,086家占健保特約醫療院所2萬1,860家之4.97%。
[9] 113年度目標值為累計至少1萬人次使用虛擬健保卡就醫。
綜上，健保署辦理前瞻第3期特別預算「導入5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫」工作指標及效益指標之實際值雖尚符目標值，惟酌量介接虛擬健保卡系統之醫療院所家數，以及使用虛擬健保卡就診人次均待提升，仍宜賡續積極辦理，以利計畫效用擴散。
（分機：1925 賴欣憶）

第4項、國民健康署
五、銀髮健身俱樂部補助計畫宜參酌市縣老年人口比率規劃衡平布建，並妥善追蹤已布建據點之後續營運成效
國民健康署(以下簡稱國健署)於前瞻第3期特別預算編列1億元，決算審定數9,184萬2千元(均為實現數)，決算數占預算數比率為91.84%。經查：
(一)110至111年度已布建銀髮健身俱樂部據點100處，合計已達該計畫績效指標，惟嗣宜妥為管控分年執行進度
國健署於「城鄉建設－公共服務據點整備」項下辦理銀髮健身俱樂部補助計畫，計畫期程自110至114年度，總經費2.88億元，於前瞻第3期特別預算編列1億元，係補助地方政府辦理銀髮健身俱樂部設置及營運所需經費，110至111年度已布建銀髮健身俱樂部據點合共100處(詳表1)，決算審定數為9,184萬2千元，預算實現率達91.84%，惟該計畫110年度原規劃布建25處據點，實際核定僅為14市縣之23處據點，另110年度原規劃至少服務1,500位長者，亦受疫情影響社區據點暫停開課，嗣由地方政府配合中央流行疫情指揮中心相關防疫管理指引因時因地評估逐步恢復運作，致實際服務人數僅原預期目標之50.2%，迄111年度方有改善，爰嗣宜妥為管控分年執行進度，俾達成計畫分年預期指標。
表1 銀髮健身俱樂部補助計畫之績效指標目標值及達成情形表
單位：處；人
項目	單位	110年		111年		112年 / 預計 / (3)	113年 / 預計 / (4)	114年 / 預計 / (5)	合計 / =(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
		預計 / 目標(1)	實際執行	預計 / 目標(2)	實際 / 執行
銀髮健身俱樂部布建數	處	25	23	75	77	29	36	123	288
效益指標-服務案量	人	1,500	753	4,500	25,198	1,740	2,160	7,380	17,280

說 明：據國健署說明，表內112及113年度預計數已配合前瞻第4期特別預算之審議情形下修，並調整增列114年度預計數，合計數仍與核定計畫相同。
資料來源：國健署提供。
(二)銀髮健身俱樂部補助計畫允宜賡續參酌各市縣老年人口比率規劃衡平布建，並妥善追蹤已布建據點之後續營運情形，俾達預期建置成效
銀髮健身俱樂部補助計畫實施內容係結合目前公有閒置或低度使用空間，布建銀髮健身俱樂部並營運，以增加長者身體活動可近性，預防及延緩老年失能。該計畫執行方式採競爭性補助，由地方政府按縣市人口數與老年人口比例提報據點布建計畫，由國健署邀集專家學者等針對據點計畫規劃完整性及可行性等資料進行審查，每處核定據點最高補助資本支出設施費用60萬元、人事及基本維運費40萬元，合共100萬元。經檢視截至111年底止銀髮健身俱樂部據點之各市縣布建情形，包含前瞻第3期特別預算之銀髮健身俱樂部補助計畫已完工結案100處據點，以及前期由衛福部長照司辦理之銀髮健身俱樂部試辦計畫計14處據點，合共114處據點(詳表2)，惟其中老年人口比率「≧20%」、「19%~19.9%」、「18%~18.9%」及「＜15%」同級距之市縣最高及最低布建數分別介於0至11處、1至8處、3至10處、1至7處(詳表3)，數量高低落差頗大，同級距間布建落差尚待衡平調整；另據國健署說明，為鼓勵社區長者持續於銀髮健身俱樂部據點進行身體活動，已辦理銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(112至113年度)，賡續補助據點結合運動專業人員指導及社區資源量能進行營運，每處據點補助人事及基本維運費上限各為30萬元及20萬元，合共50萬元，財源則由長照服務發展基金支應，惟截至112年9月底止仍有15處據點[10](占已布建數之13%)並未申請後續營運補助，恐有缺乏維運經費而終止服務之虞，爰國健署允宜妥善追蹤已布建114處據點之後續營運情形，俾達預期建置成效。
[10] 未申請市縣及據點數，包括宜蘭縣4處；桃園市、臺中市、新竹市及金門縣各2處；新竹縣、嘉義縣及花蓮縣各1處，合共8市縣15處。
表2 截至111年底止各市縣銀髮健身俱樂部布建據點數及老年人口情形表 單位：處；人
市縣別	前期-銀髮健身俱樂部試辦計畫 / 已試辦 / 據點數(1)	銀髮健身俱樂部補助計畫已完工結案據點數(2)	據點數 / 合計 / (3)= / (1)+(2)	截至111年底止
				人口數(4)	老年(65歲以上)人口數(5)	老年人口比率 / (5)/(4)
臺北市	0	0	0	2,480,681	518,594	20.9%
新北市	0	7	7	3,995,551	681,360	17.1%
桃園市	1	6	7	2,281,464	325,745	14.3%
臺中市	1	3	4	2,814,459	424,290	15.1%
臺南市	1	8	9	1,852,997	334,145	18.0%
高雄市	1	9	10	2,728,137	499,975	18.3%
新竹縣	0	3	3	580,503	79,168	13.6%
苗栗縣	1	4	5	535,132	97,905	18.3%
彰化縣	0	6	6	1,245,239	223,748	18.0%
南投縣	1	8	9	479,595	96,564	20.1%
雲林縣	1	10	11	664,092	133,621	20.1%
嘉義縣	1	2	3	488,158	105,902	21.7%
屏東縣	2	6	8	798,703	155,575	19.5%
基隆市	0	1	1	361,526	69,782	19.3%
新竹市	1	5	6	452,473	64,053	14.2%
嘉義市	1	5	6	262,924	46,512	17.7%
宜蘭縣	1	6	7	449,062	83,527	18.6%
花蓮縣	0	3	3	318,892	60,733	19.0%
臺東縣	1	2	3	212,551	39,839	18.7%
金門縣	0	2	2	141,295	23,217	16.4%
澎湖縣	0	3	3	107,223	19,581	18.3%
連江縣	0	1	1	13,983	1,957	14.0%
合計	14	100	114	23,264,640	4,085,793	17.6%

資料來源：國健署提供及內政部戶政司人口統計資料庫之縣市人口年齡結構指標。
表3 各市縣銀髮健身俱樂部據點數及老年人口比率級距表 單位:處
111底止老年人口比率級距	市縣名稱(據點數)

≧20%	嘉義縣(3)、臺北市(0)、雲林縣(11)、南投縣(9)
19%~19.9%	屏東縣(8)、基隆市(1)、花蓮縣(3)
18%~18.9%	臺東縣(3)、宜蘭縣(7)、苗栗縣(5)、高雄市(10)、澎湖縣(3)、臺南市(9)、彰化縣(6)
17%~17.9%	嘉義市(6)、新北市(7)
16%~16.9%	金門縣(2)
15%~15.9%	臺中市(4)
＜15%	桃園市(7)、新竹市(6)、連江縣(1)、新竹縣(3)

資料來源：本中心整理。
綜上，國健署於前瞻第3期特別預算辦理「銀髮健身俱樂部補助計畫」，允宜賡續參酌市縣老年人口比率規劃布建，衡平區域間落差，並妥適追蹤已布建據點之後續營運情形，俾達預期建置成效。 (分機:1926 黃芝穎)
第5項、社會及家庭署
六、因應少子化友善育兒空間建設計畫地點擇選方式雖易尋得場地，惟工程較具難度，致第3期特別預算保留數偏高，另有部分工作未達標，允宜研謀策進
衛福部社會及家庭署(下稱社家署)前瞻第3期特別預算編列「因應少子化友善育兒空間建設」18.14億元，實現數及應付數合計10億7,457萬3千元（占預算數比率59.24%，下同），保留數12億6,100萬3千元(69.52%)(詳表1)，保留數偏高。經查：
表1 社家署前瞻3期特別預算「因應少子化友善育兒空間建設」計畫執行情形表 單位：新臺幣千元；%
辦理項目		期別	預算數A1	勻支數A2	實現數+應付數B	實現數及應付數占預算比率B/（A1+A2）	賸餘數	保留數C	保留比率C/(A1+A2)
社區公共托育設施		第1期	108,000	116,000	111,730	49.88	112,270	-	-
		第2期	537,310	- 21,800	256,558	49.77	258,952	-	-
		第3期	1,218,320	- 38,249	650,628	55.13	77,964	895,924	75.92
布建托育資源中心		第1期	109,500	-	64,390	58.80	45,110	-	-
		第2期	283,500	-	208,143	73.42	73,032	46,493	16.40
		第3期	193,800	34,250	114,276	50.11	19,692	141,742	62.15
增設(改善)社會福利服務中心		第1期	145,000	6,858	90,138	59.36	61,720	-	-
		第2期	234,000	- 66,266	107,380	64.02	60,354	5,419	3.23
		第3期	56,360	3,999	54,424	90.17	4,299	16,858	27.93
育兒百寶箱		第1期	200,000	- 200,000	-	-	-	-	-
整建綜合社會福利館及充實設施設備、整建兒少家庭福利館		第1期	228,000	77,142	239,714	78.56	65,428	-	-
		第2期	400,000	88,066	459,417	94.13	17,528	214,537	43.96
		第3期	160,000	-	105,531	65.96	506	155,000	96.88
增設(改善)兒少緊急與中長期安置機構	補助各市縣	第3期	51,480	-	15,674	30.45	-	51,480	100
	撥充社福基金	第3期	134,040	-	134,040	100	-	-	-
合計		第1期	790,500	-	505,972	64.01	284,528	-	-
		第2期	1,454,810	-	1,031,498	70.90	409,866	266,449	18.32
		第3期	1,814,000	-	1,074,573	59.24	102,461	1,261,003	69.52
		總計	4,059,310	-	2,612,043	64.35	796,855	1,527,452	37.63

說　　明：1.基準時點為截至111年底；數據因四捨五入或有尾差。
2.育兒百寶箱考量民意及召開多次焦點團體會議討論後，流用及勻支於其他項目。
資料來源：社家署，本中心彙製。
(一)地點擇選方式雖易尋得場地，惟工程較具難度，致第3期特別預算保留數偏高，允宜積極改善
據社家署統計，第3期特別預算核定242處、26處撤案、137處完工(19處未開辦)，尚有74處已發包未完工及5處未發包，是以保留數偏高，其中待完成項目主要為社區公共托育設施。據社家署說明及決算書所載，係部分市縣政府進度落後所致，主要原因包括擇選場地多屬閒置老舊建築或位於偏遠地區，須處理耐震、使用執照、消防審圖及驗收等事宜，降低廠商投標意願而多次流標；加以承攬建築師設計經驗不足，各市縣政府委員要求各異，多次修改使發包期程落後；新建工程經費需求高、規劃設計及工程期程冗長，或未及驗收，致使經費執行不如預期。基於前揭地點擇選方式雖易尋得場地，惟後續工程較具難度，社家署爰宜於計畫開放申請及審核時，請各市縣政府預為規劃前揭落後原因之處理方式，俾利工程如期如質完成。
(二)推動社區公共托育設施等工作未達標，允宜研謀策進
揆諸社家署「少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」工作指標達成情形(詳表2)，其中推動社區公共托育設施、布建托育資源中心(親子館)及整建兒少家庭福利館原預定於106至111年度間各布建440處、73處及34處，惟實際僅完成363處、70處及25處，前揭工作均未達標。
歸結原因包括設施場館須完成消防與裝修申請，並變更使用執照及立案方能營運，設置過程繁瑣，工期需要時間較長；鼓勵各市縣政府優先布建社區公共托育設施；至兒少家庭福利館方面，修繕案已全數補助，新建申請案需求金額較高，囿於經費不足難以如數核配，無法達成預定目標。社家署允宜綜據前揭事項研謀策進，俾利達成計畫預期綜效。
表2　社家署「少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」工作指標達成情形表　　　　　　　　　　　單位：處
項次		1	2	3	4	5
指標項目		推動社區公共托育設施	布建托育資源中心	增修或改善社會福利服務中心	整建兒少家庭福利館	增修或改善兒少緊急及中長期安置機構
總目標值		540	86	131	38	13
106-111年	目標值	440	73	128	34	9
	實際值	363	70	129	25	9

資料來源：前瞻111年度執行進度及績效報告。
綜上，社家署前瞻第3期特別預算「因應少子化友善育兒空間建設」計畫地點擇選方式雖易尋得場地，惟工程較具難度，致保留數達12億6,100萬3千元，核屬偏高；另計畫所列工作尚有推動社區公共托育設施等數項未達標，允宜研謀策進，俾利達成預期綜效。
（分機：1933 張峻萍）
第11款、環境保護署主管
一、環保署持續辦理「加強水庫集水區保育治理計畫」，惟臺灣本島及離島水庫優養化程度未見明顯改善，且部分污染削減設施成效未如預期，允宜強化水庫水質改善成效
為改善水庫集水區水質，環境保護署(以下簡稱環保署) [1]於前瞻第3期特別預算「水環境建設-水與發展」科目，編列「加強水庫集水區保育治理計畫-削減集水區生活與農業污染及監測護水(以下稱本計畫)」預算1億元，包含業務費1,960萬元、獎補助費8,040萬元(詳表1)，用以賡續辦理水庫污染熱區快篩及特定集水區營養鹽總量削減等業務，執行結果，實現數5,471萬9千元(54.72%)、應付保留數3,430萬5千元(34.30%)，主要係部分水庫集水區水質改善工程合約期程跨年度，須保留繼續執行，另賸餘數1,097萬6千元(10.98%)。經查：
[1] 環境保護署業於112年8月22日改制為環境部，惟為配合前瞻基礎建設計畫第3期特別預算之主管機關名稱，本報告全文以環保署稱之。
表1 「加強水庫集水區保育治理計畫-削減集水區生活與農業污染及監測護水」第3期(110至111年度)特別預算執行情形表單位：新臺幣千元
預算科目名稱	用途別科目名稱	預算數	實現數	應付保留數	賸餘數
水環境建設—水與發展	業務費	19,600	19,600	0	0
	獎補助費	80,400	35,119	34,305	10,976
	合計	100,000	54,719	34,305	10,976

資料來源：環保署。本中心整理。
(一)臺灣本島及離島水庫優養化情形未見明顯改善，水庫水質改善成效容待提升
環保署編列前瞻第1至3期(106至111年度)特別預算，用以辦理水庫污染熱區快篩及特定集水區營養鹽總量削減業務，並每月監測本島21座重點水庫，每季監測包括離島地區合計30座一般水庫。檢視前瞻第1至3期特別預算執行期間(106至111年度)，臺灣本島20座主要水庫之優養化程度情形[2]，106至109年度優養化水庫占比為30%或25%，均低於105年度之35%，惟110及111年度占比復上升至40%(詳表2)；同期間離島優養化水庫占比均達8成以上，110及111年度甚全數為優養化水庫(詳表3)。顯示該期間臺灣本島及離島水庫優養化情形未見明顯改善，水庫水質改善成效容待提升。
[2] 環保署用於評估水庫水質優養程度之指標為「卡爾森指數 ，Carlson trophic state index」，簡稱CTSI。CTSI係以水中的透明度(SD)、葉綠素a(Chl-a)及總磷(TP)等三項水質參數之濃度值進行計算，再以其計算所得之指標值，判定水庫水質之優養程度。依卡爾森優養指數值(CTSI)：CTSI＞50為優養、CTSI 40至50為普養、CTSI＜40為貧養。
表2 105至111年度臺灣本島20座主要水庫優養化程度情形表
單位：%
年度	貧養	普養	優養	合計
105	5	60	35	100
106	5	65	30	100
107	5	70	25	100
108	5	70	25	100
109	5	70	25	100
110	5	55	40	100
111	5	55	40	100

資料來源：環保署111年度環境水質監測年報。
表3 105至111年度監測離島水庫優養化程度情形表 單位：座
年度	優養	普養	合計	優養占比
105	26	2	28	92.86%
106	23	5	28	82.14%
107	22	4	26	84.62%
108	25	1	26	96.15%
109	25	1	26	96.15%
110	26	-	26	100.00%
111	26	-	26	100.00%

資料來源：環保署各年度環境水質監測年報。本研究整理。
(二)補助設置去氮除磷合併式淨化槽與多層複合濾料水質淨化等設施，惟部分設施水質淨化效益未如預期
另為改善水庫集水區水質，環保署於第1至3期(106至111年度)特別預算陸續補助地方政府設置水庫水質改善之污染削減設施，包括去氮除磷合併式淨化槽(簡稱合併式淨化槽)、多層複合濾料水質淨化、礫間氧化曝氣及低衝擊開發設施(LID)等，惟渠等淨化水質設施運轉以來，容有桃園市及雲林縣之水質淨化設施累計補助經費達1.02億餘元，惟其日處理水量及(或)污染削減率不及設計值，以補助桃園市合併式淨化槽(百吉地區)為例，該設施之日處理水量設計值為130公噸(CMD)，實際值僅109.6公噸；生化需氧量(BOD)之污染削減率設計值為69%，實際值僅66%；氨氮污染削減率(NH3-N)設計值為70%，實際值僅56%(詳表4)，爰水質淨化成效未如預期。
表4 前瞻第1至3期(106至111年度)特別預算補助地方政府「削減集水區生活與農業污染及監測護水」設施運作情形表 單位：新臺幣千元
擬保護之水庫水體名稱	市縣名稱	補助設施名稱	數量	第1至3期補助預算數	第1至3期補助預算執行數	設施處理水量(CMD)(噸/每日)		污染削減率		完工 / 年月
						設計值	實際值	設計值	實際值
石門水庫	桃園市	合併式淨化槽(百吉地區)	33	76,886	76,886	130 / CMD	109.6 CMD	BOD:69%	BOD:66%	109.12
								SS:68%	SS:82%
								NH3-N:70%	NH3-N:56%
湖山水庫	雲林縣	LID/BMPs	1	27,273	25,657	30 / CMD	8.72 / CMD	BOD契約無規定	BOD:98.5%	110.10
								SS:80%	SS:99.7%
								NH3-N:40%	NH3-N:89.4%
								TN契約無規定	TN:61.8%
								TP:40%	TP:61.7%
合計				104,159	102,543

說 明：1.表內僅揭露各項淨化水質設施中，實際運作值未如設計值部分。
2.表內BMPs係指「降雨逕流非點源污染最佳管理技術」，而低衝擊開發(LID)係屬BMPs下之一種方案；另BOD為生化需氧；SS為懸浮固體；TN為總氮；TP為總磷。
資料來源：環保署。本中心整理。
綜上，為改善水庫集水區水質，環保署於前瞻第3期特別預算「水環境建設-水與發展」科目，編列補助地方政府設置削減集水區生活與農業污染設施及監測護水預算1億元，執行率89.02%(含實現數及應付保留數)。惟106至111年度臺灣本島及離島水庫優養化情形未見明顯改善，且補助部分削減污染設施之水質淨化成效未如預期，允宜強化水庫水質改善成效，及污染削減設施之淨化水質效益。

二、陸續補助地方政府建置河川水質淨化設施，惟部分設施水質淨化成效未如預期，允宜賡續追蹤督促改善，俾發揮預期效益
為提供民眾優質水生活環境，改善河川水質污染情況，環保署於第3期特別預算「水環境建設-水與環境」科目，編列「全國水環境改善計畫-水質改善及污水設施(以下稱本計畫)」預算4億元，包含業務費5,740萬元及獎補助費3億4,260萬元(詳表1)，用以補助地方政府辦理全國水環境清淨河面、河川流域污染整治、自然水質淨化設施及其他現地處理設施等業務，執行結果，實現數3億36萬2千元(75.09%)、應付保留數9,260萬1千元(23.15%)，主要係部分水環境改善計畫合約期程跨年度，須保留繼續執行，另賸餘數703萬7千元(1.76%)。經查：
表1 「全國水環境改善計畫」第3期(110至111年度)特別預算執行情形表
單位：新臺幣千元
預算科目名稱	用途別科目名稱	預算數	實現數	應付保留數	賸餘數
水環境建設—水與發展	業務費	57,400	56,796	11,591	-13,987
	獎補助費	342,600	243,566	81,010	18,024
	合計	400,000	300,362	92,601	7,037

說 明：表內賸餘數或有負值係用途別科目間流用所致。
資料來源：環保署。本中心整理。
為改善全國水環境問題，環保署於第1至3期(106至111年度)特別預算陸續補助地方政府設置水質改善之現地處理設施，包括污水截流、人工濕地、礫間淨化暨接觸曝氣等，惟渠等現地處理設施運轉以來，容有28項工程之水質淨化設施日處理水量及(或)污染削減量不及設計值，其中累計補助金額逾1億元以上之工程有9項，計16.5億元(詳表2)，以桃園市「老街溪水環境改善計畫-龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫」為例，環保署補助該計畫設置水質淨化設施計1億9,058萬9千元，其設計日處理水量1萬8,000公噸(CMD)，實際處理水量僅1萬200公噸；又該設施設計削減生化需氧量(BOD)為99kg/d，實際僅削減36.6kg/d；另其氨氮污染削減量(NH3-N)設計值為12.6kg/d，實際值僅5.1kg/d，均恐影響水質淨化成效。
表2 前瞻第1至3期(106至111年度)特別預算補助地方政府辦理「全國水環境改善計畫-污水改善設施」運作情形表 單位：新臺幣千元
市縣名稱	資本門計畫案件名稱	污水改善設施名稱	106至111年度		設施處理水量(CMD)(噸/每日)		污染削減量	(kg/d)(公斤/每日)	完工 / 年月
			累計補助預算數	累計補助執行數	設計值	實際值	設計值	實際值
桃園市	1.老街溪水環境改善計畫-龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫	設置水質淨化設施	190,589	190,589	18,000	10,200	BOD：99 kg/d	BOD：36.6 kg/d	110.12
							SS：347.4 kg/d	SS：423.9 kg/d
							NH3-N：12.6 kg/d	NH3-N：5.1 kg/d
苗栗縣	2.後龍溪水環境改善計畫-苗栗污水下水道系統(苗栗市段)-田寮圳水質現地處理設施工程(規設+工程)	設置水質淨化設施(礫間)	108,000	108,000	8,000	6,187	BOD: 204 kg/d	BOD: 14.2 kg/d	109.12
							SS:192 kg/d	SS:52.6 kg/d
							NH3-N: 100 kg/d	NH3-N: 29.1 kg/d
臺中市	3.柳川第二期水環境改善工程計畫-柳川污染整治及環境改善工程(中正公園段至舊社公園截流工程及中正公園淨水廠)	設置水質淨化設施	250,551	250,551	20,000	14,555	BOD:300 kg/d	BOD:778 kg/d	110.02
							SS:400 kg/d	SS:601 kg/d
							NH3-N:400 kg/d	NH3-N:235 kg/d
臺中市	4.惠來溪水系水環境改善計畫-惠來溪及潮洋溪現地處理及水環境改善工程	設置水質淨化設施(LID)	218,006	218,006	15,000	11,261	BOD:525 kg/d	BOD:320 kg/d	110.01
							SS:75 kg/d	SS:264 kg/d
							NH3-N:600 kg/d	NH3-N:179 kg/d
臺中市	5.筏子溪水環境改善計畫-東大溪水環境及鄰近區域環境改善(規設+工程)	設置水質淨化設施(礫間)	205,023	204,775	8,000	3,516	BOD: / 1,440 kg/d	BOD: / 79 kg/d	110.08
							SS: / 640 kg/d	SS: / 39.4 kg/d
							NH3-N: / 120 kg/d	NH3-N: / 18.7 kg/d
臺中市	6.綠川水環境改善工程計畫-臺中市綠川水質現地處理設施工程	設置水質淨化設施	172,934	160,874	12,000	9,865	BOD:252 kg/d	BOD:95.2 kg/d	109.11
							SS:120 kg/d	SS:75.2 kg/d
							NH3-N:127 kg/d	NH3-N:48.3 kg/d
雲林縣	7.雲林溪水環境改善工程計畫-雲林溪上游段污水截流工程	設置水質淨化設施(含礫間)	287,333	287,333	15,000	15,506	BOD:315 kg/d	BOD:158 kg/d	111.01
							SS:600 kg/d	SS:395 kg/d
							NH3-N:112.5 kg/d	NH3-N:148 kg/d
高雄市	8.愛河水環境改善計畫-愛河上游(北屋暨九番埤排水)水質淨化現地處理	設置水質淨化設施	109,200	109,200	北屋：12,000 / 九番埤：3,000	北屋：1075.4 / 九番埤：1378.1	北屋：	北屋：	110.01
							BOD: 162 kg/d	BOD: 13.6 kg/d
							SS: 166.8 kg/d	SS: 241.6 kg/d
							NH3-N: 88.2 kg/d	NH3-N: 13.3 kg/d
							九番埤：	九番埤：
							BOD: / 24.9 kg/d	BOD: / 8.8 kg/d
							SS: / 37.2 kg/d	SS: 233.3 kg/d
							NH3-N: / 36 kg/d	NH3-N: 14.6 kg/d
屏東縣	9.東港溪流域整體環境改善計畫-興化廍排水水質淨化施作及監造作業	設置水質淨化設施(礫間)	121,050	121,050	10,000	1,974	BOD: 366 kg/d	BOD: 12.1 kg/d	109.08
							SS: 699.4 kg/d	SS:1521.4 kg/d
							NH3-N: 65.5 kg/d	NH3-N: 27.5 kg/d
合計			1,662,686	1,650,378

說 明：1.表內累計執行數=累計實現數+應付保留數。表內LID係指低衝擊開發設施(Low Impact Development, LID）。
2.表內僅揭露累計補助逾1億元以上，且各項淨化水質設施之實際運作值未如設計值部分。
資料來源：環保署。本中心整理。
綜上，為改善河川水質污染情況，提供民眾優質水生活環境，環保署於前瞻第3期特別預算「水環境建設—水與環境」科目，編列補助地方政府辦理河川水體水質調查改善及河川流域污染整治預算4億元，執行率98.24%(含實現數及應付保留數)。惟前瞻第1至3期特別預算補助地方政府設置污水改善設施，存有部分設施日處理水量及(或)污染削減量不及設計值等情事，允宜賡續追蹤及督促地方政府改善相關設施之淨化水質效益，俾發揮水質淨化設施功能，達成淨化河川水質之預期效益。

三、辦理「智聯網-跨世代環境治理計畫」以優化環境感測物聯網，惟部分水質感測器容有取消租用、未持續蒐集監測數據，及遺失、毀損、暫停運作情事，允宜研謀改善，以發揮布建成效
為優化環境品質物聯網體系，環保署於前瞻第3期特別預算「數位建設-建構開放政府及智慧城鄉服務」科目，編列「民生公共物聯網數據應用及產業開展-智聯網-跨世代環境治理計畫(110-114年度)，以下稱本計畫)」預算4億2,000萬元，包含業務費3億2,355萬9千元、設備及投資9,644萬1千元(詳表1)，執行結果，實現數3億9,254萬3千元(93.46%)、應付保留數909萬5千元(2.17%)、賸餘數1,836萬2千元(4.37%)。經查：
表1 「民生公共物聯網數據應用及產業開展-智聯網-跨世代環境治理計畫」第3期(110至111年度)特別預算執行情形表 單位：新臺幣千元
預算科目名稱	用途別科目名稱	預算數	實現數	應付保留數	賸餘數
數位建設—建構開放政府及智慧城鄉服務	業務費	323,559	288,052	7,415	28,092
	設備及投資	96,441	104,491	1,680	-9,730
	合計	420,000	392,543	9,095	18,362

說 明：表內賸餘數或有負值係用途別科目間流用所致。
資料來源：環保署。本中心整理。
(一)本計畫執行以來，其主要績效指標多已達成目標值
本計畫主要績效目標為110及111年度各達成空氣品質感測器精緻化累計數量7千台、聲音照相及測速系統布建數量4台，以及查察重大污染成效事件6件，其中除聲音照相及測速系統布建數量未於110年度達成目標值外，其餘各項主要績效指標均已於各該年度達成目標值(詳表2)。
表2 「智聯網-跨世代環境治理計畫」主要績效目標達成情形表
績效指標或評估基準名稱	績效指標單位名稱	110年度		111年度
		目標值	實際值	目標值	實際值
1.空氣品質感測器精緻化累計數量	台	7,000	7,000	7,000	7,000
2.聲音照相及測速系統布建數量	台	4	0	4	22
3.查察重大污染成效事件數	件	6	6	6	6

資料來源：環保署。
(二)部分水質感測器容有取消租用、未持續蒐集監測數據，及遺失、毀損、暫停運作等情事，均恐影響布建成效
為優化環境感測物聯網，全國空氣品質感測器布建約1萬點，空氣污染裁罰件數逾700件次，累計裁罰金額逾1億900萬元；另水質感測器布建120台，水質污染裁罰計32件，裁罰金額逾3,000萬元[3]。復據審計部111年度中央政府總決算審核報告略以：「環境保護署布建空氣品質及水質感測物聯網，規劃階段未詳實進行需求評估及可行性分析，致 8 成餘之固定式水質感測器布建未滿 3 年即取消租用，且移動式及手持式水質感測器僅 2 成餘持續運作蒐集監測數據」、「部分地方政府囿於維運經費龐鉅或使用意願不高，致 2 成移動式及 7 成手持式水質感測器遺失、毀損或暫停運作。」[4]爰此，本計畫主要績效指標雖多於各年度達成目標值，惟部分水質感測器建置容有前述未臻完善之處，均恐影響布建成效。
[3] 參環保署前瞻第3期特別決算書，第4頁。
[4] 審計部111年度中央政府總決算審核報告第2冊，第547-552頁。
綜上，環保署於前瞻第3期特別預算編列「民生公共物聯網數據應用及產業開展-智聯網-跨世代環境治理計畫(110-114年度)」預算4.2億元，執行率95.63%(含實現數及應付保留數)，以優化環境感測物聯網，冀即時監控環境污染，掌握國內環境品質，惟執行以來，部分水質感測器容有取消租用、未持續蒐集監測數據，及遺失、毀損、暫停運作等情事，允宜研謀改善，以發揮環境物聯網建置成效。
（分機：1923 沈寧衛）
第12款、文化部主管
文化部主管於前瞻第3期（110年度至111年度）特別預算編列55億6,010萬元，決算數為55億3,064萬3千元(詳表1)。謹就文化部主管前瞻第3期特別決算評析如下：
表1 文化部主管前瞻第3期特別決算表 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	期程	承辦單位	預算數A	決算數B	B/A
1.文化科技5G創新產業垂直應用場域建構及營運–應用內容開發及場域營運計畫	110/01- / 113/12	文化部	80,000	79,886	99.86
2.5G文化科技人才培育暨跨域應用計畫	110/01- / 113/12	文化部	122,000	119,979	98.34
		國立台灣美術館及所屬	37,000	36,987	99.96
		小計	159,000	156,966	98.72
3.影音場域之5G創新應用領航–影視音類計畫	110/01- / 114/08	文化部	320,000	319,315	99.79
4.5G內容力技術力跨域創新生態系計畫	110/01- / 114/08	文化部	160,000	160,000	100.00
5.國家文化記憶庫及數位博物館應用–國家文化記憶庫計畫2.0	110/01- / 114/08	文化部	210,000	209,223	99.63
6.公部門網路服務與運算雲端基礎設施–文化部雲世代雲端基礎建設計畫	110/01- / 114/08	文化部	31,100	30,828	99.13
數位建設合計			960,100	956,218	99.60
1.文化生活圈建設計畫	106/09- / 114/08	文化部	3,347,500	3,326,378	99.37
		文化資產局	1,000,000	998,153	99.82
		國立臺灣史前文化博物館	52,500	52,500	100.00
		小計	4,400,000	4,377,031	99.48
2.加速推動地方創生計畫	110-114	文化部	140,000	139,468	99.62
		文化資產局	60,000	57,926	96.54
		小計	200,000	197,394	98.70
城鄉建設合計			4,600,000	4,574,425	99.44
總計			5,560,100	5,530,643	99.47

資料來源：文化部提供。

一、文化生活圈建設計畫部分補助計畫執行進度落後，且存有場館完工後閒置情形，允宜加強計畫進度及使用效益之控管，並督促積極辦理
文化部主管於前瞻第3期特別預算「城鄉建設-文化生活圈建設」編列44億元，主要係辦理文化生活圈建設計畫有關文化保存、重建臺灣藝術史、地方館舍升級、地方文化特色及藝文人口培育等。執行結果，審定決算數為43億7,703萬1千元(含實現數36億8,987萬元、應付數300萬4千元、保留數6億8,415萬7千元，詳表1)，占預算數99.48%。經查：
表1 文化部主管「文化生活圈建設計畫」前瞻第3期(110-111年度)特別決算表 單位：新臺幣千元；%
機關名稱	法定 / 預算數	決算數				賸餘數	實現數占預算數比率	決算數占預算數比率
		實現數	應付數	保留數	合計
文化部	3,347,500	2,703,923	3,004	619,451	3,326,378	21,122	80.77	99.37
文化資產局	1,000,000	933,447	0	64,706	998,153	1,847	93.34	99.82
國立臺灣史前文化博物館	52,500	52,500	0	0	52,500	0	100	100.00
小計	4,400,000	3,689,870	3,004	684,157	4,377,031	22,969	83.86	99.48

資料來源：文化部提供。
(一)部分補助計畫因受新冠疫情、材料價格、運輸、招標不順與修繕作業複雜等因素影響，致執行進度落後
「文化生活圈建設計畫」前瞻第3期特別決算保留數6億8,415萬7千元(占預算數之15.55%)，其中6億1,945萬1千元(詳表1)為文化部辦理之計畫執行未如預期，主要原因係：1.「文化保存計畫」補助民間辦理老屋修復保存及再生利用，因老建物產權複雜，涉及建管消防及都市計畫等法令，並需進行文史調研與隱蔽性修繕，多為跨年度計畫，加上申請人或施作團隊染疫停工及材料調度等因素，致執行期程向後展延。2.「地方館舍升級–美術館與藝文館舍建置及升級計畫」，主要係5個興建案受新冠疫情、天候、國際鋼價與貨運運輸、廠商終止契約等因素影響致進度落後。3.「地方影視音發展計畫」因部分獲補助縣市招標作業不如預期而流標。文化部對執行落後之補助計畫，允宜督請地方政府及民間團體加強控管進度及積極辦理。
(二)部分補助計畫執行完竣後存有場館閒置情形
據審計部前瞻第3期特別決算審核報告所陳，文化部補助臺中市政府辦理「中臺灣電影中心新建工程」於109年12月完工後，因該府辦理2次招商結果，均無人提出申請，已閒置逾2年，文化部對計畫執行完竣後使用效益之管考機制未臻周延。
綜上，文化部辦理前瞻第3期特別預算文化生活圈建設計畫，部分補助地方政府及民間團體計畫執行進度未如預期，允宜加強督導控管進度及儘速如質辦理；另部分補助計畫執行完竣後存有場館閒置情事，文化部允宜強化計畫使用效益之管考機制。
二、辦理「加速推動地方創生計畫」保留款比率3成餘，允宜加強督促積極辦理，並研謀改善補助規範未臻周延之缺失，俾增計畫執行成效
文化部主管於前瞻第3期特別預算「城鄉建設-加速推動地方創生計畫」編列2億元，主要係優先協助偏鄉弱勢地區改善地方發展體質，並提升在地能量，以促進區域均衡發展，工作項目包括補助地方政府辦理藝文館社、社區空間、文化資產保存與經營活化、文化產業加值與應用與保存技術傳承；補助民間團體與個人辦理社群跨域合作、應用在地知識發展社區產業及策劃地方特色活動等。執行結果，審定決算數為1億9,739萬4千元(含實現數1億2,258萬2千元、保留數7,481萬2千元，詳表1)，占預算數98.70%。
表1 文化部主管「加速推動地方創生計畫」前瞻第3期(110-111年度)特別決算表 單位：新臺幣千元；%
機關名稱	法定預算數	決算數			賸餘數	實現數占 / 預算數比率	決算數占 / 預算數比率
		實現數	保留數	合計
文化部	140,000	65,376	74,092	139,468	532	46.7	99.62
文化資產局	60,000	57,206	720	57,926	2,074	95.34	96.54
小計	200,000	122,582	74,812	197,394	2,606	61.29	98.70

資料來源：文化部提供。
惟文化部辦理「加速推動地方創生計畫」前瞻第3期特別決算實現數占預算數比率僅61.29%，保留數7,481萬2千元(占比37.41%)，其中7,409萬2千元(詳表1)為文化部辦理之計畫執行未如預期，主要原因係受新冠疫情影響，補助民間團體辦理之部分計畫無法如期推動，致計畫展延至112年。該部允宜督促受補助團體積極執行。另據審計部前瞻第3期特別決算審核報告所陳，文化部補助管考規範存有未明訂計畫執行查核點與項目、管考週期等缺失，亦有待改善。
綜上，文化部辦理前瞻第3期特別預算「加速推動地方創生計畫」，因受新冠疫情影響，部分補助計畫保留至112年度繼續執行，允宜注意控管進度期程並加強督促民間團體辦理，另並就審計部指陳補助規範未臻周延之缺失，研謀改善，俾促進計畫之執行及成效。
（分機：8653 江穗美）
第13款、國家科學及技術委員會主管
一、「科學城公共建設計畫-科技部」之沙崙科學城C區第2期大樓工程執行情形未如預期，允宜加強控管後續執行
國家科學及技術委員會[1](以下稱國科會)於前瞻第3期特別預算「綠能建設」科目項下編列36億440萬元，其中包含撥充國家科學技術發展基金(以下稱科發基金)辦理「科學城公共建設計畫—科技部」31億6,440萬元，由該基金辦理沙崙科學城C區用地取得、第2期大樓工程施作、專案管理及設計監造，購置智慧科技與新創相關研究設備等，決算數31億6,440萬元。茲說明如下：
[1] 科技部配合組織調整於111年7月27日更名為國家科學及技術委員會。
(一)截至111年底，「科學城公共建設計畫-科技部」已辦理2次計畫修正，調整建物數量、工程期程及總工程經費
截至111年底，「科學城公共建設計畫—科技部」已辦理2次計畫修正：(1)國科會為配合政府綠能政策，於109年度辦理第1次修正，原沙崙科學城C區5棟建築物變更為2棟面積較大建築物(資安暨智慧科技研發大樓及創新育成中心)與戶外試驗場域，總工程經費由78億8,914萬7千元減至58億4,178萬1千元，工程期程由10年(106至115年)減至6年(106至111年)。(2)沙崙科學城C區第2期大樓(即創新育成中心，以下稱2期建物)興建工程，受新冠肺炎疫情及國際原物料大漲等因素影響，無廠商投標，國科會於111年度辦理第2次修正，調增總工程經費至61億684萬4千元，工程期程延至7年(106至112年）。
(二)2期建物部分工程截至111年底仍未完成招標作業，允宜提升執行效率，以有效運用前瞻特別預算資源
1.國科會於110年度委託財團法人國家實驗研究院(以下稱國研院)辦理沙崙科學城C區2期建物興建工程，該院為避免新冠肺炎疫情影響工程進度，將招標案拆分為「沙崙綠能科學城核心區C期開發工程(第2期)」(以下稱開發工程)及「沙崙綠能科學城核心區C期開發工程(第2期)接續工程」(以下稱接續工程)，以加速發包作業。
2.前揭開發工程係辦理2期建物建築、結構工程及部分電氣與機械設備工程，該標案於110年底12月決標，並於111年2月開工，111年12月底已完成地下筏基層底板澆置、圍籬設置及土方搬運等作業。接續工程則辦理2期建物之建築裝修、景觀室外地坪、電氣及空調工程，惟111年間原物料價格持續上漲，廠商投標意願不高，截至111年底國研院仍未完成招標作業，致110及111年度該計畫預算執行率僅約3成，如111年度可用預算數25億4,892萬7千元(含以前年度保留數13億1,872萬7千元)，決算數9億1,627萬4千元，預算執行率為35.95%(詳表1)，允宜提升計畫執行效率並加強控管，俾有效運用前瞻特別預算資源。
綜上，國科會辦理「科學城公共建設計畫—科技部」，其中沙崙科學城C區2期建物興建計畫受新冠肺炎疫情及國際原物料大漲，影響廠商投標意願，爰調增總工程經費及展延工期1年至112年，以資因應，惟截至111年底部分工程仍未完成招標作業，允宜加強控管工程執行期程，以有效運用前瞻特別預算資源。

表1 「科學城公共建設計畫—科技部」110及111年度預算執行情形表 單位：新臺幣千元；%
年度	可用預算數			決算數(B)	執行率(B/A)
	以前年度保留數	本年度預算數	合計(A)
110	129,663	1,939,200 / (詳說明)	2,068,863	731,137	35.34
111	1,318,727	1,230,200	2,548,927	916,274	35.95

說 明：國科會表示110年度預算數包含「機械及設備」科目停止支用金額500萬元。
資料來源：彙總自科發基金110及111年度「固定資產建設改良擴充明細表」，第38頁。

二、辦理「民生公共物聯網資料服務平台計畫」，允宜積極辦理感測資料研擬及核定事宜，以供平台使用者遵循及運用，俾達成產學研各界共享資源之目標
國科會於前瞻第3期特別預算「數位建設—建構開放政府及智慧城鄉服務」科目編列6億4,000萬元，辦理「民生公共物聯網數據應用及產業開展計畫」，決算數6億3,417萬3千元(包含實現數6億2,717萬3千元及保留數700萬元)。茲說明如下：
(一)「民生公共物聯網數據應用及產業開展計畫」概要
行政院為因應日益嚴峻自然環境及資源議題，自106年起陸續核定「建構民生公共物聯網計畫」（106至109年）及「民生公共物聯網數據應用及產業開展計畫」(110至114年），由國科會、經濟部及內政部等部會共同辦理。該計畫透過整合空氣品質感測、水資源管理、地震觀測及防救災等四大領域物聯網系統，建構相關基礎環境與網路運算基礎，並研訂物聯網資安產業標準，以促進物聯網相關產業之發展。其中國研院國家高速網路與計算中心(以下稱國網中心)負責執行「民生公共物聯網數據應用及產業開展計畫」項下「民生公共物聯網資料服務平台計畫」。
(二)為利平台使用者遵循及運用物聯網所蒐集之感測資料，允宜積極辦理感測資料研擬及核定事宜
國網中心於107年5月建置民生公共物聯網資料服務平台，蒐集全國空氣品質等物聯網資料，轉換成API格式供產學研各界進行資料介接。又該中心為減少各機關各自定義資料格式，造成資料流通及整合困難，採用國際開放地理空間協會(Open Geospatial Consortium,OGC)制訂之資料模型，針對空氣品質、水位、地震、攝影機、氣象及雨量等 6 類類感測資料進行資料描述，並訂定感測資料規範文件，俾利民生公共物聯網資料服務平台使用者遵循或編修。
參據審計部審核前瞻第3期特別決算報告指出，該中心雖於107及108年陸續提出空氣品質等6類32項感測資料之資料標準文件，惟截至 111年底尚未核定為正式文件；另該平台已公布53項民生公共物聯網資料項目，惟包含經濟部水流量感測器、水質監測等16項感測資料文件未建立資料標準，致平台使用者難以遵循及運用。洽詢國網中心表示，有關待核定為正式文件6類32項感測資料，刻正與主管機關內政部溝通協調中；至於16項感測資料未建立資料標準文件部分，將逐步辦理研擬作業，以增進資料開放效益。
綜上，國科會於前瞻第3期特別預算編列預算推動「民生公共物聯網數據應用及產業開展計畫」，由國網中心執行「民生公共物聯網資料服務平台計畫」。截至111年底，該中心陸續提出感測資料之資料標準文件，惟部分感測資料仍待主管機關核定，且部分公布之資料項目仍待建立資料標準文件，允宜積極辦理資料研擬及核定事宜，俾提升資源共享效益。
三、「海纜及5G雲端聯網中心建置計畫」部分工程受營建物價指數波動及南部營建業缺工影響，執行進度未如預期，允宜強化進度控管措施，俾如期如質完成計畫目標
國科會於前瞻第3期特別預算「數位建設—5G基礎公共建設」科目編列5億5,000萬元辦理「海纜及5G雲端聯網中心建置計畫」，決算數5億5,000萬元(包含實現數4億3,958萬5千元及保留數1億1,041萬5千元)，謹說明如下：
(一)「海纜及5G雲端聯網中心建置計畫」概要
為打造我國成為亞太區域網路電纜暨分散式高速網路交換樞紐中心，國科會推動「海纜及5G雲端聯網中心建置計畫」，由國網中心執行。該計畫擬以國際電信機房為標準，於國網中心臺南分部建構「國家級海纜內陸介接交換中心及網路數據中心」(Internet Data Center,IDC)，提供國外海纜業者及本地ISP/Cable業者至該中心串接互連。
(二)計畫部分工程項目因營建物價指數波動及南部營建業缺工而延宕，預算逾2成辦理保留，允宜強化進度控管
參據國網中心「海纜及5G雲端聯網中心建置計畫」綱要計畫書所示，該計畫為新增機櫃空間及應節能所需，擬於原機房重新設計以新增機櫃；另為吸引國際業者進駐，擬辦理新建臺南IDC機房建築工程，預計興建1棟地上4.5層、總樓地板面積1萬1,000平方公尺之節能機房，可提供800個機櫃空間。該機房除導入人工智慧等技術外，並設定能源使用效率為PUE(Power Usage Effectiveness)1.3，以優化能源管理效率。
據該中心表示，其預計於110及111年底分別新增40個及50個機櫃空間，實際新增60個及63個機櫃空間，已達成預期目標，且有4家5G業者進駐中。另新建臺南IDC機房建築工程，原預定於111年度開工，113年底竣工，114年度啟用，惟111年受營建物價指數波動及南部營建業缺工因素影響，該中心數次辦理招標作業皆流標，直至111年12月16日決標，致111年度保留數達1億1,041萬5千元，占預算數5億5,000萬元之20.08%，允宜儘速辦理後續作業。
綜上，國科會於前瞻第3期特別預算編列預算推動「海纜及5G雲端聯網中心建置計畫」，由國網中心執行，其中新建臺南IDC機房建築工程受營建物價指數波動及南部營建業缺工等因素影響，延宕計畫發包時程而辦理預算保留，允宜儘速辦理並加強工程進度控管作業，俾計畫如期如質完成。
四、辦理「年輕學者養成計畫」，允宜持續協助年輕學者於計畫結案後介接相關計畫，以銜接後續計畫資源，並追蹤其學術成果
國科會於前瞻第3期特別預算「人才培育促進就業建設」科目項下編列25億元，其中包含撥充科發基金辦理「年輕學者養成計畫」14億4,400萬元，決算數14億3,278萬4千元。茲說明如下：
(一)「年輕學者養成計畫」概要
年輕學者養成計畫(110至113年度)係年輕學者養成計畫(107至109年度）屆期延續計畫。該計畫係藉由提供長期且充分之資源，培育年輕研究菁英，積極投入具有大膽創新、有潛力之開創性研究計畫，並鼓勵至國外研究機構進行實質交流，拓展國際視野及影響力，培植科研新世代。
(二)原規劃協助年輕學者計畫結案後介接相關計畫，惟僅半數計畫順利銜接，且仍未展現其學術成果，允宜持續追蹤
1.「年輕學者養成計畫」（110至113年度）預計截至111年底止產出高品質(Q1)論文篇數60篇，及每年獲國際獎項、擔任國際期刊編輯、審查委員與學術社群重要職位計10個，實際值分別為351篇及95個，已達成預計目標。
2.依據審計部審核前瞻第3期特別決算報告指出，國科會原規劃於該計畫結束後，協助年輕學者介接「優秀學者研究計畫」及「學術攻頂計畫」等相關計畫，以銜接後續計畫資源。截至111年底，已結案28項計畫中，僅14項銜接至「優秀學者研究計畫」，其餘14項接續一般專題計畫，其資源較原規劃銜接計畫為少；另統計107至111年度補助240項計畫，有58項計畫(占累計補助計畫項數24.17%)未產出高品質論文或僅產出1篇論文，仍未展現其學術成果。準此，國科會允宜持續協助年輕學者於計畫結束後介接至相關計畫，並追蹤其學術成果，以提升計畫成效。
綜上，國科會辦理「年輕學者養成計畫」，原規劃於計畫結束後，協助年輕學者介接「優秀學者研究計畫」及「學術攻頂計畫」等相關計畫，惟實際銜接結果未如預期；且補助計畫中逾2成計畫未能產出高品質論文或僅產出1篇論文，允宜持續協助年輕學者於計畫結束後介接後續相關計畫，並追蹤論文產出成效，以提升計畫效益。
(分機：1931 何殷如)
第14款、海洋委員會主管
一、為整合全國海域遊憩景點，海洋委員會擴充海域遊憩活動一站式服務資訊平臺，惟部分市縣辦理情形未如預期，允宜研謀精進
海洋委員會(以下簡稱海委會)主管於前瞻第3期特別預算之「水環境建設-水與環境」科目編列「向海致敬-全國海灘安全調查及建置海域遊憩資訊安全監測系統計畫」所需經費10億元，包括「海域遊憩活動一站式服務資訊平臺擴充計畫」、「海域遊憩活動安全動態資訊系統建置計畫」及「救生救難裝備精進與智慧化計畫」等3項子計畫；實際執行結果，決算數為9億9,659萬元，執行率99.66% (詳表1) 。經查：
表1 海委會主管「向海致敬-全國海灘安全調查及建置海域遊憩資訊安全監測系統計畫」前瞻第3期特別預算執行概況表
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	機關名稱	法定預算數	決算數	預算執行率
海域遊憩活動一站式服務資訊平臺擴充計畫	海洋委員會	7,000	7,000	100.00
海域遊憩活動安全動態資訊系統建置計畫	國家海洋研究院	643,000	643,000	100.00
救生救難裝備精進與智慧化計畫	海巡署及所屬	350,000	346,590	99.03
合 計		1,000,000	996,590	99.66

說 明：海域遊憩活動安全動態資訊系統更名為海洋遊憩風險資訊平臺(GoOcean)。
資料來源：海洋委員會提供。
(一)計畫內容及執行概況
1.為滿足民眾海域遊憩活動對一站式平臺系統需求、掌握海岸海灘即時安全資訊及強化搜救公共服務效能等，海委會110年度以前瞻第3期特別預算辦理「向海致敬-全國海灘安全調查及建置海域遊憩資訊安全監測系統計畫」總經費10億元，經行政院109年9月核定；嗣受疫情三級警戒及實際需求等影響，海委會修正本計畫時程延長至111年度及調整部分工項內容[1]，總經費10億元尚無調整，行政院於111年3月核定。
[1] 包括「海域遊憩活動安全動態資訊系統建置計畫」原規劃於4個示範海域完成57站即時海象監測站之建置，後依實際需求，調整建置64站即時海象監測站及機動式VHF及X-band遙測站各2座等，及「救生救難裝備精進與智慧化計畫」之原規劃購置「直升機吊掛系統」及「水上摩托車」等，因無法如期履約，轉購較急迫需求之鋁製氣瓶、捲式擔架、長背板及水中求生呼吸器等救援裝備，以符合原計畫目標。
2.依「向海致敬-全國海灘安全調查及建置海域遊憩資訊安全監測系統計畫」前瞻第3期特別預算編列及執行明細(詳表2)，其中馳援方式機動化之工作項目產生結餘341萬元，係因行動救援車及機動式熱顯像系統車輛退稅所致，其餘工作項目之經費全數執行完成，決算數為9億9,659萬元，執行率99.66%。
表2 海委會主管「向海致敬-全國海灘安全調查及建置海域遊憩資訊安全監測系統計畫」前瞻第3期特別預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元
子計畫 / 名稱	工作項目	預算數	調整後 / 預算數	決算數	預計成效	實際成效
海域遊憩活動一站式服務資訊平臺擴充計畫	海域遊憩活動一站式服務資訊平臺擴充	1,000	1,096	1,096	一站式平臺域遊憩景點及設施、設備說明等開放資料數達3萬筆	一站式平臺域遊憩景點及設施、設備說明等開放資料數達3萬筆以上
	海域活動e化申請製作	6,000	5,904	5,904	預計擴充19市縣共469處海域遊憩景點資訊，及協助6市縣辦理11項海域活動e化申請製作	實際擴充11市縣共569處海域遊憩景點資訊，及協助2市縣辦理2項海域活動e化申請製作
	小計	7,000	7,000	7,000
海域遊憩活動安全動態資訊系統建置計畫	全國海灘安全調查與評估	37,100	35,528	35,528	完成全國海灘安全調查與評估	完成本島及離島沙灘、礁岩及友善釣點之安全調查與評估，並導入GoOcean平臺供民眾查詢
	海域遊憩安全監測系統建置	599,900	602,063	602,063	整合海洋環境數據，並建置GoOcean資訊服務平臺，且達成到訪人數10萬人次	統計至111年底之到訪人數為12萬4,360人次
	海洋運動能力分級分析	6,000	5,409	5,409	完成5種無動力水域遊憩活動之運動能力分級科技轉譯	選定衝浪、獨木舟、潛水、游泳、風浪板等5項運動之跨領域科技轉譯，並套用至GoOcean為各遊憩海灘計算即時運動能力風險資訊
	小計	643,000	643,000	643,000
救生救難裝備精進與智慧化計畫	搜救規劃智慧化	31,700	25,862	25,862	更新並升級搜救優選規劃系統軟體、購置海難搜救測流浮標等	更新並升級搜救優選規劃系統軟體、購置海難搜救測流浮標等
	救援裝備現代化	102,385	101,152	101,152	完成7項主要搜救裝備採購	完成7項主要搜救裝備採購
	馳援方式機動化	116,300	119,212	115,802	完成6項主要搜救裝備採購	完成6項主要搜救裝備採購
	人員防護高規化	92,733	87,528	87,528	完成7項主要搜救裝備採購	完成7項主要搜救裝備採購
	救生救難專業技能強化及專業管理	6,882	16,246	16,246	辦理60場次人員專業訓練	辦理60場次人員專業訓練
	小計	350,000	350,000	346,590
合 計		1,000,000	1,000,000	996,590

說 明：上表「預算數」係依本計畫111年3月修正核定本，及「調整後預算數」為預算數加減經費流用後之金額。
資料來源：海洋委員會提供。
(二)海委會擴充海域遊憩活動一站式服務資訊平臺，仍有部分市縣辦理情形未如預期
1.為彙整海域遊憩活動資訊，提供民眾查詢運用，海委會於109年3月建置海域遊憩活動一站式服務資訊平臺，110年度以前瞻第3期特別預算700萬元辦理後續擴充維運及優化，並補助地方政府建置海域遊憩開放資料及海域活動線上申請系統，以整合我國海岸遊憩景點設施、申請出海及動態海象等資訊，進而提高國人從事海域遊憩之意願與安全，使民眾親近海洋，達到向海致敬-開放海洋之目的。
2.該平臺功能分為海域資訊及遊憩活動申請等2區，其中海域資訊係提供民眾查詢法令資訊、遊憩資訊、海況影像、海情海象、禁限海域及海洋驛站等開放資料；迄111年底預計擴充469處海域遊憩景點資訊，實際擴充569處海域遊憩景點資訊，已達目標值，惟該平臺僅提供13個臨海市縣海域遊憩景點資訊，尚乏新北市、新竹市、新竹縣、臺中市、澎湖縣及連江縣等6個臨海市縣相關資訊；洽據海委會表示，將再持續輔導及建置相關開放性資料並上傳至數位發展部「政府資料開放平臺」，供一站式平臺擷取呈現，以提供完整遊憩資訊。
3.又該平臺關於遊憩活動線上申請功能，需由地方政府或主管機關配合建置e化系統，原已有基隆市島礁磯釣、台江國家公園水域、東北角龜山島登島等e化申請系統。海委會前調查各地方政府推動e化海岸海域活動申請需求，計有桃園市等6市縣提出11項申請意願，後部分市縣已自行建置或無意願辦理，實際僅有屏東縣之琉球鄉生態景觀區導覽、宜蘭縣之宜蘭水域活動等2項e化申請；洽據海委會表示，將持續輔導其他市縣推動e化申請並介接至該平臺。
綜上，為推動向海致敬之海洋政策，鼓勵民眾淨海、知海、近海、進海，海委會主管以前瞻第3期特別預算10億元辦理「向海致敬-全國海灘安全調查及建置海域遊憩資訊安全監測系統計畫」，執行率達99.66%；其中，為整合全國海域遊憩景點辦理「海域遊憩活動一站式服務資訊平臺擴充計畫」，惟仍有6市縣未於平臺揭露海域遊憩景點，及預計辦理11項海域活動e化申請而實際僅辦理2項等，允宜研謀精進以提升使用效益，發揮平臺建置目的。
（分機：1932 陳如慧）