臺灣菸酒股份有限公司113年度營業預算評估報告
臺灣菸酒股份有限公司（以下簡稱臺灣菸酒公司）主要任務係產銷各類菸酒，提供優良產品，並追求卓越發展及善盡社會責任。該公司113年度預算案編列營業收入630億4,484萬9千元，扣除營業成本515億7,188萬2千元及營業費用65億5,771萬5千元後，營業利益為49億1,525萬2千元，加計營業外收入12億769萬7千元、扣除營業外費用3億1,045萬9千元及所得稅費用10億1,840萬7千元後，本期淨利為47億9,408萬3千元，較112年度預算淨利減少7億4,895萬3千元（減幅13.51%）。謹就臺灣菸酒公司113年度營業預算案評估如下：
一三、「南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫」受新冠肺炎疫情、缺工缺料及物價上漲等因素影響，預算執行落後，允宜積極辦理並加強管控工程進度
臺灣菸酒公司113年度預算案編列「南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫」(以下簡稱南投觀光酒廠改造計畫)1億7,060萬元。經查：
(一)南投觀光酒廠改造計畫於112年7月辦理第2次修正，總投資額13.62億元，預計於114年度完工
因應威士忌市場需求，臺灣菸酒公司為塑造OMAR威士忌品牌形象、發展體驗行銷，利用酒廠閒置空地規劃籌建產能，擴增2倍新蒸餾工場，並就南投酒廠大橡木桶(OMAR意象館)、產品推廣中心、威士忌酒窖等區域發展觀光工廠，結合南投當地觀光資源，拓展旅遊市場消費，於107年8月經行政院同意先行辦理南投觀光酒廠改造計畫委託規劃設計監造，嗣於108年度完成補辦預算，預計4年度(107至110年度)共編列10億6,169萬元，估計使用年限50年，自111年度起正式營運，並於營運後6.42年回收投資額。嗣因受新冠肺炎疫情、營建市場缺工、缺料及物價上漲等因素影響，致增加原計畫之預算及期程。臺灣菸酒公司分別於110年10月、112年7月辦理第1、2次修正計畫，修正後投資總額13億6,229萬元，計畫期程延至114年底(詳表1)。
表1 臺灣菸酒公司辦理南投觀光酒廠改造計畫歷次修正計畫概況表
單位：新臺幣千元；%；年
項目	核定年月	投資總額	預計期程	預計現值報酬率	投資收回年限
原計畫	107年8月	1,061,690	107至110年	19.01	6.42
第1次修正	110年10月	1,152,290	107至113年	9.64	10.44
第2次修正	112年7月	1,362,290	107至114年	8.33	12.73

資料來源：臺灣菸酒公司各年度預算書。
(二)南投觀光酒廠改造計畫預算執行落後，致投資報酬率降低及投資收回年限大幅延長，允宜加強管控執行進度並積極辦理
南投觀光酒廠改造計畫111年度可用預算數6億5,446萬1千元(均為110年度保留數)，決算執行數3億9,429萬3千元、保留數2億6,016萬8千元(占39.75%)，預算執行進度大幅落後；又因執行進度落後及物價上漲等因素，該計畫第2次修正之投資總額由原10.62億元增至13.62億元，增幅28.25%；計畫期程由原訂之110年度展延至114年度，延長4年；報酬率由原預計之19.01%降至8.33%；投資收回年限由原6.42年增加至12.73年，為避免期程再度展延，影響計畫執行效益，允宜積極辦理並加強管控工程進度。
綜上，臺灣菸酒公司辦理南投觀光酒廠改造計畫因受新冠肺炎疫情、營建市場缺工、缺料及物價上漲等因素影響，致預算執行進度大幅落後，經辦理2次修正，惟預計報酬率降低，投資收回年限增加，允宜積極辦理並加強管控工程進度，以避免期程再度展延，影響該計畫執行效益。
（分機：8659 黃鈞毅）