原住民族委員會主管單位預算、財團法人原住民族文化事業基金會及原住民族語言研究發展基金會113年度預算評估報告
三、「原文會暨原語會永久會址計畫」迄112年8月底累計預算執行率低於7成，且工程進度未如預期，容待積極辦理
原民會113年度預算案於「原住民教育推展-原住民族文化維護與發展經費」項下編列「財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會之永久會址興建經費」(以下簡稱「原文會暨原語會永久會址計畫」)3億4,685萬6千元。經查：
(一)計畫內容概述
原民會捐助之財團法人原住民族文化事業基金會(下稱原文會)於民國98年成立，並於103年起接手自主營運原住民族電視臺及106年經營原住民族廣播電臺，惟原文會未有專屬之營運大樓，每年租賃辦公廳室，經行政院責成原民會辦理原住民族廣播電視台基地選址事宜。原文會爰選址於桃園機場捷運A17領航站附近，與桃園流行音樂中心及國際原住民族文化創意產業園區共同規劃建置，打造一處公益、文創跟影視基地；嗣 108年甫成立之原語會提出與原文會共同於桃園建置永久會址之構想，由原文會研提「原文會暨原語會永久會址計畫」後，經行政院核復，由桃園市政府完成土地使用程序，並請原民會編列經費補助2基金會興建「原住民族語言傳播大樓」，總經費需求約17億元，預計自110年至113年逐年編列經費補助2家基金會辦理包括建築與景觀工程、專業設備及室內裝修工程、搬遷及其他相關工作。
(二)該計畫迄112年8月底累計預算執行率低於7成，且工程進度未如預期
檢視「原文會暨原語會永久會址計畫」近年預算編列與執行情形(詳表1)，該計畫迄112年8月底累計執行數5億7,648萬9千元，占累計分配數之比率63.13%，未達7成。詢據原民會說明，委託桃園市政府代辦工程已發包施工中[1]，截至112年9月4日，預定進度36.51%，實際進度僅25.20%，係因「丁類危險性勞工安全工作場所評定」未通過審核，以致現場部分停工，廠商於112年8月2日重新送審，截至112年9月4日刻正辦理召開審查會議，待通過後始能復工趕辦進度。
[1] 桃園市政府新建工程處代辦工程，第１期桃園流行音樂劇場已完工啟用；第2期原住民族文創中心發包施工中，預定113年6月完工；第3期原住民族語言傳播大樓(2基金會會址)施工中，預定113年9月完工。
表1 110年至112年8月止「原文會暨原語會永久會址計畫」預算編列與執行概況表 單位：新臺幣千元
年度	截至本年度已編列預算數(F)	可支用預算數			執行數 / (D)	累計執行數(E)	執行數/可支用預算數 / (D)/(C)	累計執行數/截至本年度已編列預算 / (E)/(F)
		以前 / 年度 / (A)	本年度 / (B)	合計 / (C)
110	330,000	0	330,000	330,000	271,620	271,620	82.31%	82.31%
111	572,900	58,380	242,900	301,280	301,280	572,900	100.0%	100.0%
112	913,132	0	340,232	340,232	3,589	576,489	1.05%	63.13%
113	1,259,988		346,856	-	-	-	-	-

說 明：1.據原民會表示，迄112年8月底累計分配數同累計已編列數9億1,313萬2千元。
2.資料統計至112年8月止。
資料來源：原民會提供。
綜上，「原文會暨原語會永久會址計畫」代辦工程迄112年8月底累計預算執行率低於7成且工程進度未如預期，原民會允宜敦促原文會、原語會及地方政府代辦單位積極辦理並加強工程進度控管，以利「原住民族語言傳播大樓」及早啟用，俾以推動原住民族語言及文化保存與發展工作。