原住民族委員會主管單位預算、財團法人原住民族文化事業基金會及原住民族語言研究發展基金會113年度預算評估報告
五、持續辦理「原住民族部落特色道路改善計畫」，惟近年經考評發現存有施工品質欠佳及完工率偏低等情形，允宜賡續加強計畫管考，並落實工程查核
原民會113年度預算案於「公共建設業務-原住民族部落特色道路改善計畫經費」編列7億4,266萬2千元，其中辦理加強對原住民族地區交通基礎設施-「原住民族部落特色道路改善計畫(111-114年)」編列7億2,500萬元，係辦理特色道路或橋梁改善工程之可行性評估、地質鑽探、水土保持計畫或規劃設計等工作。經查：
(一)計畫概述及預算執行情形
原民會自103年開始辦理「原住民族部落特色道路改善計畫」(103至106年)及(107至110年)2期計畫，補助各地方政府改善原住民族地區特色道路[1]，通暢部落產業交通命脈，以提升原鄉道路品質，促進經濟產業發展；復自111年起賡續辦理「原住民族部落特色道路改善計畫(111至114年)」，計畫總經費31億元[2]，據該計畫書所載，改善項目除基本道路基礎設施及安全設施改善外，更納入原住民族文化意象工程，讓原鄉道路在安全性之提升外，融入文化氣息，供用路人感受原鄉地區之氛圍。
[1] 「特色道路」係指原住民族部落(原民會核定之原住民族部落)聯外或銜接特色人文、產業，具交通連結及醫療救護功能之道路或橋梁。
[2] 「原住民族部落特色道路改善計畫(111至114年)」總經費31億元，包括中央公務預算部分28億元及地方政府配合款3億元，預定可改善道路620公里道路改善及改善橋梁12座，並可藉由前開道路及橋梁改善，達成17億8,000萬元之農產品運輸及觀光旅遊經濟效益。
前期「原住民族部落特色道路改善計畫(107至110年)」截至110年度止累計預算編列數26億5,517萬3千元，累計實現數26億1,012萬2千元，實現比率98.30%。而本期計畫迄112年度累計預算編列數12億557萬5千元，截至112年8月底止累計分配數8億6,994萬元，累計實現數7億8,483萬2千元，分配預算執行率90.22%，惟111年度保留款1,721萬1千元尚有947萬2千元待執行(詳表1)。

表1近年辦理「原住民族部落特色道路改善計畫」預算編列及執行情形表
        單位：新臺幣千元
計畫別	計畫 / 總經費	累計預算編列數(A)	累計實現數(B)	實現 / 比率(B/A)	賸餘數	截至各該年底止，各期預算保留情形
原住民族部落特色道路改善計畫(107至110年)	3,000,000	2,655,173	2,610,122	98.30%	23,969	21,082
原住民族部落特色道路改善計畫(111至114年)	3,100,000	1,205,575	784,832	65.10%	-	說明117,211

說 明：本表「原住民族部落特色道路改善計畫(111至114年)」累計預算編列數為截至112年度，累計實現數為截至112年8月底；111年度保留數為1,721萬1千元，截至112年8月底已執行773萬9千元。
資料來源：原民會提供；本中心整理。
(二)107至112年8月止工作指標達成情形
檢視該計畫107至112年工作指標達成情形(詳表2)，前期「原住民族部落特色道路改善計畫(107至110年)」之工作項目除「改善孤島部落數（處）」未達標外，其餘項目皆達成4年預設目標。而本期計畫111年度工作項目均已達標，112年度截至8月底止，補助部分已改善道路長度75公里、改善橋梁3座、採用文化意象裝飾工程1處、結合地方創生工程1處及達成農產品運輸及觀光旅遊經濟效益850萬5千元；勞務部分工程施工查核教育訓練3場次及計畫會勘輔導149場次，上揭工作指標2項提前達標，其餘6項尚待完成。
表2「原住民族部落特色道路改善計畫」107至112年工作指標達成情形
工作項目	本期計畫分年量化指標					前期計畫(107-110年)完成情形
	111年		112年		113年	114年
	目標值	實際值	目標值	實際值	目標值	目標值	目標值	實際值
補助部分
改善道路長度（公里）	140	140	150	75	160	150	600	760
改善橋梁數（座）	2	11	2	3	4	4	20	33
改善孤島部落數（處）	-	-	-	-	-	-	76	33
達成農產品運輸及觀光旅遊經濟效益（萬元）	40,500	40,500	43,000	8,505	45,500	49,000	172,000	295,202
採用文化意象裝飾工程數(處)	2	2	3	1	4	5	-	-
結合地方創生工程數(處)	2	2	3	1	4	5	-	-
勞務部分
工程施工查核教育訓練(場次)	3	3	3	3	-	-	-	-
計畫會勘輔導(場次)	300	300	300	149	-	-	-	-

說 明：-表無資料；資料統計至112年8月底止。
資料來源：原民會提供。
(三)經考評110及111年度存有施工品質欠佳及完工率偏低等情形
由原民會提供之110及111年「原住民族部落特色道路改善計畫」績效考核情形觀之(詳表3)，若干市縣政府存有施工品質欠佳及完工率偏低等情形，例如：110年南投縣及宜蘭縣查核考核評分分別為58.0分及60.0分；110年嘉義縣、高雄市及111年屏東縣完工率均低於5成；111年除苗栗縣及花蓮縣查核考評評分各為89.5分及83.0分外，所有市縣均逾90分。
詢據原民會說明，部分原鄉道路位處偏遠且地形、氣候條件不佳，災害風險偏高，且物價持續上漲，影響廠商投標意願，造成工程多次流標、執行延誤等，該會研議透過「原住民族地區公共工程推動會報」控管地方政府工程發包及工程執行進度；另對完工率較差之市縣追蹤執行進度，該會將督促地方政府加速執行，以提高完工率[3]。
[3] 據原民會說明，1.該會皆已加強辦理公共工程現地督導及輔導，並輔以公文稽催、電話追蹤等，以強化對地方政府工程施工查核缺失改善，落實工程施工品質。2.為使地方政府重視工程施工品質，每年皆至少召開3場次之公共工程施工應注意事項、相關法令、常見工程查核缺失與改善等教育宣導說明會，以提升地方政府工程專業知能。
表3 110及111年「原住民族部落特色道路改善計畫」執行績效考核情形
縣市別	110年度				111年度
	核定 / 件數	完工 / 件數	完工率%	查核考評評分	核定 / 件數	完工 / 件數	完工率%	查核考評評分
桃園市	6	4	66.7	89.5	5	5	100.0	90.8
新竹縣	20	15	75.0	74.0	10	6	60.0	90.8
苗栗縣	16	14	87.5	92.8	8	4	50.0	89.5
臺中市	2	1	50.0	85.1	-	-	-	-
南投縣	20	18	90.0	58.0	12	9	75.0	90.8
嘉義縣	7	3	43.0	85.1	5	4	80.0	90.8
高雄市	12	5	41.7	94.7	8	5	62.5	96.0
屏東縣	29	19	65.5	93.1	27	12	44.4	92.0
宜蘭縣	6	5	83.3	60.0	3	2	66.7	90.8
花蓮縣	18	16	88.9	85.1	7	6	85.7	83.0
臺東縣	16	13	81.3	74.3	5	4	80.0	90.8

說 明：1.-表無資料。
2.本表110年及111年「查核考核評分」基準一致，包括「品質管理制度」及「施工品質」等項目。
資料來源：原民會提供；本中心整理。
綜上，原民會近年辦理「原住民族部落特色道路改善計畫」，惟110及111年執行績效考核結果，部分市縣存有施工品質欠佳及完工率偏低等情形，允宜督促地方政府切實掌握部落道路之品質及修建需求，加強計畫執行之管控考核，並落實對地方政府工程施工管控及查核工作，以利計畫如期如質完成。