各國立大學校院（不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、陽明交通大學、臺灣師範大學）校務基金113年度預算評估報告
五、臺灣海洋大學辦理桃園產學分部海洋環境暨藻礁中心、產學育成中心等2項新建工程執行率偏低，允宜檢討改進並強化管控措施
臺灣海洋大學校務基金(以下簡稱海洋大學)113年度預算案「固定資產之建設、改良、擴充」項下一般建築及設備計畫編列3億5,138萬3千元，其中分年性項目1億2,177萬元，一次性項目2億2,961萬3千元。經查：
(一)海洋大學近年固定資產建設改良擴充預算執行概況
檢視海洋大學108至112年度固定資產建設改良擴充預算執行情形，108及109年度執行率均達8成，惟110及111年度執行率下降，分別占可用預算數62.19%及60.07%(詳表1)，容有改善空間，詢據海洋大學說明，主要原因如下：
1.「進修教育推廣大樓新建工程(105年-113年6月)」[1]因111年5月後鋼筋、模板、水電及泥作等工項陸續有人員因疫情染疫，影響出工數。
[1] 「進修教育推廣大樓新建工程」原預計107年底完成，112年9月修正計畫展延至113年6月底，計畫總經費則調增至2億2,095萬元，迄112年累計編列1億9,100萬元，113年未編列預算，經洽海洋大學說明該工程可於113年度如期完成。
2.「桃園產學分部海洋環境暨藻礁中心新建工程(109-113年)」及「桃園產學分部產學育成中心新建工程(110-113年)」於110至111年招標計5次無廠商投標，且有建照逾期作廢需重新申請之情事。
3.另112年度截至8月底止「固定資產之建設、改良、擴充」執行數為1億8,623萬9千元，雖超出預算分配數，但僅占全年可用預算數46.64%，仍待積極推動辦理。

表1 海洋大學近年固定資產建設改良擴充預算執行情形表
單位：新臺幣千元；%
年度	可用預算數				決算數	執行率
	以前年度保留數	本年度 / 預算數	奉准先行辦理數	小計
108	50,598	318,120	44,132	412,850	338,693	82.04
109	55,686	402,720	49,380	507,786	408,029	80.35
110	74,645	352,528	74,210	501,383	311,802	62.19
111	69,391	441,200	67,274	577,865	347,117	60.07
112	158,276	241,026	-	399,302	186,239	46.64
113	-	351,383	-	351,383	-	-

說 明：112年度決算數為截至8月底止執行數；112年度截至8月底分配數為1億8,556萬5千元。
資料來源：海洋大學提供。
(二)桃園產學分部海洋環境暨藻礁中心、產學育成中心等2項新建工程執行率偏低，允宜檢討加強控管
海洋大學113年度預算案一般建築及設備之分年性項目編列1億2,177萬元，包含「桃園產學分部海洋環境暨藻礁中心新建工程」5,867萬5千元及「桃園產學分部產學育成中心新建工程」6,309萬5千元；檢視該2項新建工程近年預算執行情形(詳表2)，110年因疫情及營建物價上漲等影響，招標3次結果均無廠商投標，致建照逾期作廢，經該校相關會議決議採縮減量體並將2項新建工程合併招標方式繼續推動，111年重新取得建照後，2次招標無廠商投標，於111年9月27日始決標，112年3月27日開工，惟截至112年8月底止因出工數欠佳，致工程實際進度4.08%較預定進度5.618%落後1.538個百分點，允宜檢討加強控管。
綜上，海洋大學113年度賡續編列一般建築及設備之分年性項目1億2,177萬元，惟桃園產學分部海洋環境暨藻礁中心、產學育成中心等2項新建工程近年執行情形欠佳，多次無廠商投標及出工數欠佳等，致工程進度落後，允宜檢討強化管控措施，俾利工程順利推展。
（分機：8652 廖怡絜）
表2 「桃園產學分部海洋環境暨藻礁中心新建工程」及「桃園產學分部產學育成中心新建工程」近年預算執行情形 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫總經費	年度	可支用預算數			決算數	執行率
			預算數	以前年度 / 保留數	小計
桃園產學分部海洋環境暨藻礁中心新建工程	98,200	109	2,100	0	2,100	2,100	100.00
		110	283	0	283	283	100.00
		111	37,142	0	37,142	2,142	5.77
		112	未編列	35,000	35,000	3,699	10.57
		113	58,675	-	58,675	-	-
桃園產學分部產學育成中心新建工程	99,900	110	33	0	33	33	100.00
		111	36,772	0	36,772	1,772	4.82
		112	未編列	35,000	35,000	3,082	8.81
		113	63,095	-	63,095	-	-

說 明：112年度決算數為截至8月底止執行數。
資料來源：海洋大學提供資料及各年度預算書。