各國立大學校院（不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、陽明交通大學、臺灣師範大學）校務基金113年度預算評估報告
二二、臺灣藝術大學辦理有章藝術博物館及校區學生宿舍等2項興建計畫多次修正，工期延展5年以上，且總經費增幅逾1倍，允宜研謀改善
臺灣藝術大學113年度編列固定資產建設計畫共5億8,654萬8千元，包含分年性項目6,000萬元及一次性項目5億2,654萬8千元。經查：
(一)固定資產建設改良擴充113年預算編列情形及迄112年8月底執行概況
1.113年固定資產建設改良擴充一次性項目編列5億2,654萬8千元，包括土地4億6,747萬6千元、機械及設備3,805萬3千元、交通及運輸設備110萬8千元、什項設備1,991萬1千元，較112年度增加4億7,163萬2千元，主要係113年度預計辦理有償撥用國有土地，作為文創生態園區使用，增列購置土地預算。
2.112年固定資產建設改良擴充可用預算數為9,953萬4千元(含以前年度保留數461萬8千元及年度預算9,491萬6千元)，迄8月底執行數為3,080萬元(占預算分配數比率110.69%)，已陸續辦理採購交通及運輸設備，惟尚未完成核銷作業。
3.臺灣藝術大學113年度賡續辦理「有章藝術博物館新建工程」及「校區學生宿舍興建工程」2項分年性項目，分別編列5,000萬元及1,000萬元，迄112年8月底預算執行情形彙整詳表1，並說明如下：
(1)有章藝術博物館新建工程：計畫期程107至115年度，總經費7億3,940萬元(營運資金6億3,940萬元及捐款1億元)，迄112年度累計預算數為3,533萬元，截至112年8月底累計執行數為980萬元(占累計預算數僅27.74%)，主要係因該計畫於112年2月間修正後，迄8月底尚未完成招標作業。
(2)校區學生宿舍興建工程：計畫期程108至115年度，總經費6億8,474萬7千元(銀行借款6億8,000萬元及營運資金474萬7千元)，迄112年度累計預算數為2,763萬5千元，截至112年8月底累計執行數630萬元(占累計預算數22.80%)，該計畫於112年5月間核定第4次修正後細部設計作業，7月5日召開第1次採購評選委員會，迄8月底仍在辦理各項招標作業。
表1 臺灣藝術大學2項分年性固定資產建設計畫預算編列及執行概況表
        單位：新臺幣千元；%
項目	計畫 / 總經費	執行期程 / (年月)	迄112年度累計已編列預算	迄112年8月底累計執行數	113年度 / 預算案數
有章藝術博物館新建工程	739,400	107.01-115.12	35,330	9,800	50,000
校區學生宿舍興建工程	684,747	108.01-115.12	27,635	6,300	10,000

資料來源：臺灣藝術大學113年度預算案及該校提供資料。
(二)2項分年性項目已辦理多次修正，其進度仍未如預期，允宜檢討改善工程規劃及進度控管
據臺灣藝術大學提供「有章藝術博物館新建工程」及「校區學生宿舍興建工程」計畫修正情形，說明如下：
1.「有章藝術博物館新建工程」：自106年2月核定後，迄112年8月底計畫已修正5次，計畫期程展延至115年度，計畫總經費調增至7億3,940萬元（較原核定經費增加4億6,326萬6千元，增幅達1.68倍），前2次修正係調整施工內容(增辦工項)，第3至5次修正則主要配合物價波動調增所需經費，且自第2次修正計畫起陸續延遲完工年度，現已較原核定執行期間(104至109年)延後6年。
2.「校區學生宿舍興建工程」：迄112年8月底已辦理3次修正計畫，計畫期程共展延5年至115年，總經費調增至6億8,474萬7千元(較原核定總經費增加3億9,188萬8千元，增幅1.34倍)，預計自銀行借款支應金額由4億元增加至6億8,000萬元，至3次修正均調整計畫施工內容(增辦工項)。
「有章藝術博物館新建工程」及「校區學生宿舍興建工程」迄112年8月底均已執行逾4年，惟尚未完成發包作業，顯示計畫執行進度控管尚待加強，又2項計畫修正次數已達3次以上，計畫期程展延至少5年度，總經費均較原核定所需經費增幅超過1倍，允宜審慎辦理校園工程規劃及強化計畫執行進度之控管。
綜上，臺灣藝術大學113年度編列固定資產建設改良擴充預算5億8,654萬8千元，其中分年性項目賡續編列「有章藝術博物館新建工程」及「校區學生宿舍興建工程」，合共6,000萬元，鑑於該2項興建工程修正計畫次數達3次以上，執行期程展延至少5年，計畫總經費增幅逾1倍，允宜檢討加強工程規劃及進度控管。
（分機：1922 羅玉姍）