各國立大學校院（不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、陽明交通大學、臺灣師範大學）校務基金113年度預算評估報告
二五、臺灣科技大學辦理「新竹校區國際書院大樓及整體校園公共設施新建工程」因廠商停工致中止合約，允宜儘速完成履約爭議調解並重新招標等相關事項，以利工程順利推動
臺灣科技大學校務基金113年度預算案編列業務收入37億5,330萬1千元，業務成本與費用39億2,036萬4千元，業務外收入2億5,950萬8千元，業務外費用1億418萬1千元，收支相抵後，預計短絀1,173萬6千元，較112年度預算賸餘數10萬3千元，轉餘為絀1,183萬9千元。經查：
(一)「新竹校區國際書院大樓及整體校園公共設施新建工程」預計完工時間由113年展延至116年
臺灣科技大學113年度預算案於一般建築及設備計畫-房屋及建築編列「新竹校區國際書院大樓及整體校園公共設施新建工程」8,590萬元，該工程於109年開工，預計完工時間由113年展延至116年，總經費4億5,000萬元，規劃興建地下1層、地上6層之鋼筋混凝土造建築物，總樓地板面積約1萬960平方公尺，以滿足校務中長期發展計畫之空間需求及有效強化相關產業研發、創新、教學、展示與活動機能。
(二)新竹校區新建工程因廠商停工致中止合約，允宜儘速完成履約爭議調解並重新招標等相關事項，以利工程順利推動
「新竹校區國際書院大樓及整體校園公共設施新建工程」106至112年累計編列預算數4億5,000萬元(詳表1)，迄112年7月底止累計執行數4,412萬9千元，執行率僅9.81%，未達預期。詢據臺灣科技大學表示，該工程自110年11月起發生無人施工、工程停擺之情事，經該校2次催告無用後，於110年12月24日與施工廠商中止契約，原廠商向行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會申請履約爭議調解，該校已委託律師協助，並於112年6至8月間召開3次調解會議。臺灣科技大學另就設計監造部分重新招標並於112年5月簽約，未來俟可行性分析報告陳報教育部核准及修正預算後，再重新辦理工程招標，以利推動後續工程。
表1 臺灣科技大學「新竹校區國際書院大樓及整體校園公共設施新建工程」預算編列與執行情形表 單位：新臺幣千元；%
年度	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			決算數		截至本年底止
		以前年度 / 保留數	本年度 / 預算數	合計	本年度 / 執行數	占可支用預算數之比率	累計執行數	占已編列預算數之比率
106	1,213	-	1,213	1,213	1,213	100.00	1,213	100.00
107	1,213	-	-	-	-	-	1,213	100.00
108	30,126	-	28,913	28,913	12,499	43.23	13,712	45.52
109	156,985	16,414	126,859	143,273	8,353	5.83	22,065	14.06
110	303,492	54,920	146,507	201,427	20,498	10.18	42,563	14.02
111	410,000	-	106,508	106,508	802	0.75	43,365	10.58
112	450,000	-	40,000	40,000	764	1.91	44,129	9.81

說 明：1.112年度決算數係迄112年7月底止執行數。
2.截至112年底止累計執行數係106年至112年7月底止累計執行數。
3.本工程於110年12月24日與施工廠商中止契約，廠商於111年8月繳回109年度預付款8,000萬元，109年度原決算數8,835萬3千元調整為835萬3千元。
資料來源：臺灣科技大學112年10月2日提供，本中心整理。
綜上，臺灣科技大學辦理「新竹校區國際書院大樓及整體校園公共設施新建工程」於110年12月因廠商停工致中止合約，迄112年8月底止，該校已就設計監造部分另行簽約並與原廠商持續進行履約爭議調解，允宜儘速辦理修正可行性分析報告及工程重新招標等相關事項，以利工程順利推動。
（分機：1941 方淑玄）