各國立大學校院（不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、陽明交通大學、臺灣師範大學）校務基金113年度預算評估報告
二六、臺北科技大學東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程修正頻仍，允宜加強進度控管並積極執行，俾提供師生優良之學習環境
國立臺北科技大學校務基金113年度預算案編列東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程經費2億元，係施工費。經查：
(一)工程概要
東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程上開工程包括：(1)教學研究大樓第二期工程為地上14層、地下2層，總樓地板面積2萬8,320平方公尺(含400人演講廳、共同教室、活動型階梯教室及通用教室)；(2)多功能學生活動中心工程為地上8層、地下2層，總樓地板面積2萬1,646平方公尺(含地上1-2層游泳池，3層為社團使用空間、4-5層及6-8層各有二面挑高多功能球場等體育活動設施)；(3)上開2棟共構地下停車場，合計地下1層機車停車位為1,411個、地下2層汽車停車位為218個。
(二)東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程業分別於107及111年度辦理計畫修正，調增總工程經費及延長期程
1.第1次修正：該工程係為解決該校教學研究、社團活動、體育活動空間及停車空間嚴重不足等問題，原辦理期程為102至109年度，總經費17億3,400萬元。嗣於107年度變更多功能學生活動中心新建工程需求量體，增加3層樓，致修正規劃構想書，並重行相關審查程序，於109年8月24日經行政院核定。修正後之計畫辦理期間改為105至114年，總工程經費為23億1,500萬元，較原經費增加5億8,100萬元。
2.第2次修正：因設計單位變更量體規劃，且受新冠肺炎疫情及營建物價指數上漲等因素影響，缺工缺料情形嚴重，施工進度延宕，該校爰向行政院申請調增經費，並於111年12月經行政院同意調增總工程經費至29億元，較第1次修正計畫後經費增加5億8,500萬元；總工程期程由10年(105至114年)延至11年(105至115年)。
3.該工程103至112年度累計編列預算數1億1,078萬4千元，迄112年8月底止累計執行數2,607萬4千元(詳表1)，執行率僅23.54%。該校表示該工程刻正辦理都市設計審議作業中，尚須完成細部設計、建造申請作業及最有利標招標決標等作業後始得開工。鑒於該工程已辦理2次計畫修正，且完工日期由原訂109年順延至115年，為提供師生優良之學習環境，允宜加強進度控管並積極執行。
綜上，臺北科技大學東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程歷經2次修正，且迄112年8月底預算執行執行進度未如預期，為營造優良學習環境，允宜加強進度控管並積極執行，俾如期如質完工。
 表1 東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程預決算表 單位：新臺幣千元
年度	截至本年度已編列預算數	可支用預算數				決算數
		以前年度保留數	本年度預算(案)數	本年度奉准先行辦理數	合計	本年度執行數	截至本年度累計數
103	—	—	—	434	434	434	434
104	—	—	—	—	—	—	434
105	11,749	—	11,749	3,711	15,460	11,315	11,749
106	25,056	2,396	13,307	963	16,666	13,307	25,056
107	25,056	2,052	—	—	2,052	—	25,056
108	25,784	—	728	—	728	728	25,784
109	25,784	—	—	—	—	—	25,784
110	34,784	—	9,000	—	9,000	—	25,784
111	50,784	9,000	16,000	—	25,000	205	25,989
112	110,784	24,795	60,000	—	84,795	85	26,074
113	310,784	—	200,000	—	—	—	—

說 明：112年度執行數為112年8月底之數據。
資料來源：彙總自臺北科技大學提供資料。
（分機：1931 何殷如）