行政院公共工程委員會113年度單位預算評估報告
行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)113年度預算案編列歲入4,785萬9千元，較112年度預算4,774萬1千元增加11萬8千元(增幅0.25%)；歲出4億9,635萬6千元，較112年度預算4億7,213萬6千元增加2,422萬元(增幅5.13%)。謹就工程會113年度預算案評估如下：
三、部分機關執行重大公共工程建設計畫，係因年度內辦理計畫修正、展延期程及調整經費後，致達成率超逾9成，計畫管考作業仍待加強
工程會113年度預算案「公共工程管理業務」編列4,462萬6千元，推動工作包括重大公共建設計畫推動情形之追蹤、召開共工程協調會議及實地訪查等業務，並協調解決跨部會或通案性問題，俾利公共工程之執行。執行情形如下：
(一)公共工程建設督導、考核與控管作業辦理情形
為強化公共建設計畫之執行監督，工程會成立「公共建設督導會報」，就重大公共建設計畫採取全生命週期管考方式，以行政院所屬各機關公共建設類施政計畫年度計畫逾5,000萬元以上之公共建設計畫進行管考，每月召開會議就預算執行情形等多面向進行管控，並協調解決跨部會或通案性問題。1l1年度列管一般公共建設計畫計有208項，計畫經費3,331億餘元，累計執行數3,235億餘元，執行率97.l0%[1]。
[1] 工程會113年度單位預算案預算總說明。
(二)部分機關執行重大公共工程建設計畫於年度內辦理計畫修正、展延期程及調整經費後，致達成率超逾9成
依據審計部調查各機關111年重大公共工程建設計畫執行績效結果發現，部分計畫111年度預算達成率雖達9成，惟均有於年度內辦理計畫修正、展延計畫期程及調整年度經費等情形，原分配計畫經費執行率介於39.71%至72.99%，經調整修正後提升至96.26%至100.00%(詳表1)，調整修正情形及原因如下：
1.「台中電廠新建燃氣機組計畫」：環境影響評估作業較原規劃期程延遲，故將計畫期程由112年6月展延至116年12月，原分配計畫執行率39.71%，經費調整後為99.04%。
2.「台中發電廠1~10號機供煤系統改善計畫」：台中電廠轉運塔輸煤廊道受火災毀損，移用該計畫工程重要材料及設備進行緊急修復，致經費由45億餘元，調整為21億餘元，第1期完工日期由110年9月底展延至111年底，原分配計畫執行率46.28%，經費調整後為96.26%。
3.「(L10101)天然氣事業部台中廠二期投資計畫」：配合臺中市政府要求辦理都市設計審議作業，無法進場施工，執行期程由111年12月展延至112年12月，原分配計畫執行率72.40%，經費調整後為100.00%。
4「臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫」：公共藝術案未能於原訂期程完成，執行期程由111年10月展延至112年8月，原分配計畫執行率72.99%，經費調整後為100.00%。
表1 審計部抽查111年度個案計畫預算分配及執行變動情形
   單位：新臺幣千元；%
計畫名稱-主管機關	111年度計畫經費				111年 / 執行數(D)	原分配計畫經費執行率(D)/(A)	調整後計畫經費執行率 / (D)/(B)
	原分配經費 / (A)	調整後 / (B)	差異數 / (C)=(B)-(A)	增減 / 比率 / (C)/(A)
台中電廠新建燃氣機組計畫-經濟部	12,853,346	5,153,346	-7,700,000	-59.91	5,103,914	39.71	99.04
台中發電廠1~10號機供煤系統改善計畫-經濟部	4,544,862	2,184,862	-2,360,000	-51.93	2,103,234	46.28	96.26
(L10101)天然氣事業部台中廠二期投資計畫-經濟部	1,995,475	1,444,806	-550,669	-27.60	1,444,806	72.40	100.00
臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫-國軍退除役官兵輔導委員會	461,701	336,974	-124,727	-27.01	336,974	72.99	100.00

資料來源:審計部112年6月9日台審部五字第l120059637號附件1。
綜上，現行管考作業無法覈實反映計畫實際執行進度與原計畫之差異，尚難有效掌握計畫實際執行全貌，工程會允宜將重大公共計建設計畫歷次修正經費、期程等資訊列為計畫之管考項目，以及掌握計畫實際執行之窒礙原因，俾及早督促及協助機關解決問題，藉以提高計畫執行成效。