內政部113年度預算評估報告目錄
        頁次
內政部113年度預算評估報告
內政部113年度預算案歲入編列2億1,673萬9千元，較112年度預算數增加1,137萬4千元（增幅5.54%）；歲出編列125億4,750萬2千元，較112年度預算數減少29億7,131萬4千元（減幅19.15%）。謹就內政部113年度預算案評估如下：
一、辦理非都市計畫地區圖解數化地籍圖整合建置工作，惟111年度略低於目標值，且規劃辦理時程恐與行政院建議於119年全數辦理完成存有差距，亟待檢討改進
內政部113年度預算案「測量及方域-國家底圖空間資料基礎建設計畫」編列1億3,290萬元，包括辦理非都市計畫地區圖解數化地籍圖整合建置工作等。經查：
(一)為非都市計畫地區圖解數化地籍圖整合建置，辦理圖籍資料清查蒐集核對
內政部為有效規劃國土利用，由國土測繪中心辦理非都市計畫地區圖解數化地籍圖整合建置工作。依行政院109年5月16日核定「邁向3D智慧國土－國家底圖空間資料基礎建設計畫（110至114年）」函文說明二載述，針對「非都市計畫地區圖解數化地籍圖整合建置」建議推動方向：辦理圖籍資料清查蒐集核對應研議加速及增量辦理措施，務期達成每年5萬筆，進而於119年全數辦理完成之目標。依上開計畫分期（年）執行策略、執行分工載述，110及111年度辦理圖籍資料清查蒐集核對目標值分別為3.5萬筆及4萬筆，112至114年度目標值均為5萬筆，合計22.5萬筆。
據國土測繪中心統計，110年度辦理圖籍資料清查蒐集核對3萬5,409筆，已達目標值；惟111年度辦理圖籍資料清查蒐集核對3萬9,530筆，略低於目標值之4萬筆；112年度規劃辦理4萬9,664筆，仍略低於5萬筆，據內政部說明截至112年8月31日止，直轄市及縣(市)自辦地區[1]實際進度73.5%，委辦地區[2]實際進度79.4%。
[1] 自辦地區為新北市、臺中市、臺南市、高雄市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣及宜蘭縣。
[2] 委辦地區為臺中市、新竹縣、苗栗縣、南投縣及嘉義縣。
(二)規劃辦理時程恐與行政院建議於119年全數辦理完成存有差距
據國土測繪中心109年統計，全國土地扣除已辦理地籍整理地區（臺北市於81至85年度完成圖解地籍圖數化工作）後，屬日據時期測繪地籍圖之土地未重新辦理地籍整理172萬餘筆，均位於非都市計畫區內，另扣除110、111年辦理共約7萬餘筆及排除已規劃於112至119年度納入重測土地（65萬餘筆）後，尚有約100萬餘筆待辦理圖解數化地籍圖整合建置，如以該計畫規劃112年起每年度均辦理5萬筆之進度估算，約需20年方能全數辦理完竣，與行政院建議於119年全數辦理完成存有差距。
綜上，內政部113年度預算案「測量及方域-國家底圖空間資料基礎建設計畫」編列1億3,290萬元，惟111年度辦理圖籍資料清查蒐集核對實際值略低於目標值，且規劃辦理時程恐與行政院建議於119年全數辦理完成存有相當落差，亟待檢討改進。

二、111年度自然人憑證使用人次較110年度減少，且逾5成符合申請自然人憑證之民眾尚未申辦且使用人次減少，亟待研謀對策推廣
內政部113年度預算案「內政資訊業務-服務型智慧政府2.0推動計畫-自然人憑證創新應用服務計畫」編列4,362萬8千元，及「內政資訊業務-服務型智慧政府2.0推動計畫-智慧內政服務整合計畫」編列8,029萬元，合計1億2,391萬8千元，係辦理自然人憑證識別行動化跨域應用及智慧自動化客服、強化身分認證服務，推動內政跨機關資料介接及整合平台等業務。經查：
(一)111年度自然人憑證使用人次較110年度減少
依國家發展委員會於109年2月25日「智慧政府2.0推動計畫－部會計畫檢視會議」決議設定110及111年度自然人憑證使用人次目標值分別為8,000萬人次及1億人次。另據內政部統計，110及111年度自然人憑證應用系統數自110年度之704個，增加至111年度之734個，增加30個；使用人次110年度及111年度分別為3億7,138萬2,988人次及3億1,465萬8,302人次，雖均達成目標值，惟111年度自然人憑證使用人次較110年度減少5,672萬4,686人次，減幅15.27%；112年8月底使用人次為6,670萬6,287人次(詳表1)。
(二)截至112年8月底核發之自然人憑證逾6成已屆使用期限或失效停用
據內政部統計，截至112年8月底自然人憑證有效卡之人數為336萬4,471人，占累計申請自然人憑證人數928萬8,851人之36.22%(詳表2)，顯示逾6成自然人憑證屆使用期限或失效後，並未申請換發而逕予停用。
(三)逾5成符合申請自然人憑證之民眾尚未申辦
據內政部統計，112年8月底累計申請自然人憑證人數僅928萬8,851人，僅占112年8月底符合申請自然人憑證資格人數（18歲以上人口數）1,978萬6,790人[3]之46.94%，顯示仍有逾5成民眾尚未申辦，亟待研謀對策加強宣導鼓勵民眾踴躍申辦。
[3] 資料來源：內政部戶政司全球資訊網，112年9月24日查詢。
綜上，111年度自然人憑證使用人次較110年度減少，截至112年8月底核發之自然人憑證逾6成已屆使用期限或失效停用，且逾5成符合申請自然人憑證之民眾尚未申辦使用，亟待研謀對策加強宣導鼓勵民眾踴躍申辦，提高民眾使用率。
表1 近年自然人憑證使用情形表 單位：個；人次
年度	應用系統數	使用人次
110	704	371,382,988
111	734	314,658,302
112	755	66,706,287

說 明：112年度係截至8月底止。
資料來源：內政部提供，本中心彙整。
表2 近年自然人憑證申辦情形表 單位：人；%
年底	累計申請自然人憑證人數	自然人憑證有效卡人數	自然人憑證有效卡比率
110	8,292,702	3,313,600	39.96
111	8,853,135	3,363,932	38.00
112	9,288,851	3,364,471	36.22

說 明：112年度係截至8月底止。
資料來源：內政部提供，本中心彙整。

三、110及111年度部分需用機關均未辦理替代役備役演訓召集，另部分市縣召訓率偏低，恐影響備役支援量能，允宜研謀改善
內政部113年度預算案於「役政業務-辦理替代役工作」項下編列辦理替代役備役役男召集、備役管理及教育訓練等相關業務，有關應召集役男薪給、主副食費及團體意外險等所需人事費4,857萬8千元，與各直轄市、縣（市）政府替代役備役役男勤務編組管理中心兼職費、辦公事務用品費及應召集役男交通補助費等業務費1億4,891萬4千元，合計1億9,749萬2千元。經查：
(一)替代役役男服役期滿後，得視需要召集服勤
依替代役實施條例第59條第 1 項規定：「替代役役男服役期滿後，…得視需要召集服勤…。」及替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法第3條之1第1項規定：「為達成平時演訓、非常事變或戰時迅速召集備役役男服勤，有效運用備役役男人力，由內政部及直轄市、縣（市）政府共同實施備役役男勤務編組…。」政府為有效運用備役役男人力，由中央及各地方政府共同設置替代役備役役男勤務編組管理中心（下稱編管中心），辦理備役役男召集等任務。又依替代役實施條例施行細則第2條規定：「本條例所稱需用機關，指一般替代役役男服勤單位之中央各該主管機關…。」
(二)部分機關110及111年度均未申請辦理替代役備役演訓召集
依替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法第3條第2項規定：「演訓召集應於備役役男退役後8年內實施，每年並以1次為限。」第7條第1項規定：「需用機關或直轄市、縣（市）政府實施演訓召集時，應於辦理召集前1年之9月底前向內政部提出申請。」據內政部統計，110及111年度需用機關均為17個，列管退役後8年內備役役男人數分別為18萬1,904人及17萬3,515人，召集訓練人數分別為1,565人及2,978人，占列管退役後8年內備役役男人數0.86%及1.72%，其中原住民族委員會等10個機關110及111年度均未申請辦理演訓召集；112年截至8月演訓召集訓練人數2,891人，占列管退役後8年內備役役男人數之1.66% (詳表1)。
備役役男之定期召訓，係為達成平時演訓、非常事變或戰時之急迫需要，迅速召集備役役男服勤，有效運用備役役男人力；據內政部說明，一般替代役役男以資格條件服役，包括警察役、消防役、社會役、環保役、醫療役、教育服務役、農業服務役、原住民族部落役及其他經行政院指定之役別，惟110及111年度部分替代役男需用機關均未辦理演訓召集，恐不利達成救災、非常事變或戰時，迅速召集備役役男服勤之任務。
(三)部分市縣召訓率偏低
據內政部說明，112年度召訓目標為召訓人數達替代役備役役男人數5%以上，惟該部統計111年度市縣政府代辦演訓召集2,271人，各市縣辦理召訓人數介於0人至280人間，占各市縣政府列管退役後8年內備役役男人數之比率介於0%至3.35%之間；112年1至8月市縣政府代辦演訓召集1,808人，各市縣辦理召訓人數介於0人至330人間，占各市縣政府列管退役後8年內備役役男人數之比率介於0%至4.27%之間(詳表2)，部分市縣召訓率偏低，如遇非常事變或戰時之急迫需要，恐有動員能力不足之虞，尚待督促需用機關落實依替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法規定，辦理演訓召集，儲備緊急應變及救災人力。
(四)未納列以前年度需用機關之替代役備役役男
據內政部說明，演訓召集為平時訓練或演習時實施，因應勤務召集所辦理之訓練，係由需用機關申請，並列管當年度需用機關之退役後8年內人力。惟111年度僅列管行政院核定17個需用機關之退役後8年內備役役男17萬3,515人，因教育部、環境部(原環境保護署)及農業部(原農業委員會)均自107年度起非為需用機關，致其104至106年度之替代役備役役男未納入演訓召集對象，前述機關役男退役後8年內依現行體制尚無須接受相關訓練，制度面與執行面間有落差，且未盡公允，恐降低全國演訓可訓練人力，影響發揮勤務召集成效。
綜上，內政部113年度編列替代役備役役男召集、備役管理及教育訓練經費共1億9,749萬2千元，惟110及111年度部分需用機關均未辦理替代役備役演訓召集，且部分市縣召訓率偏低，另辦理演訓召集未納列以前年度需用機關之替代役備役役男，恐影響備役支援量能，允宜研謀改善。
表1 110、111年度及112年1-8月各需用機關辦理替代役備役演訓召集
     人數表 單位：人
機關名稱	110年度		111年度		112年1-8月
	備役役男人數	召訓人數	備役役男人數	召訓人數	備役役男人數	召訓人 / 數
內政部	54,603	1,435	49,086	2,271	48,019	1,807
原住民族委員會		0		0		9
內政部消防署	31,365	30	29,559	324	31,048	311
內政部空中勤務隊		0		0		9
內政部警政署	27,899	30	32,024	216	30,214	225
法務部調查局		0		17		20
海洋委員會海巡署		0		0		15
內政部移民署	2,748	30	2,192	70	2,087	40
國軍退除役官兵輔導委員會	32,887	30	32,526	80	36,408	105
衛生福利部社會及家庭署		0		0		229
法務部矯正署	17,133	10	15,077	0	14,431	0
經濟部水利署	4,547	0	3,915	0	3,668	56
衛生福利部	3,659	0	3,031	0	2,706	0
外交部	1,159	0	945	0	892	6
僑務委員會		0		0		9
文化部	4,694	0	3,914	0	3,563	36
教育部體育署	1,480	0	1,246	0	1,174	14
合計	181,904	1,565	173,515	2,978	174,210	2,891

資料來源：內政部提供，本中心彙整。

表2 各市縣111年度及112年截至8月辦理演訓召集人數明細表
        單位：人；%
各市縣	111年			112年1-8月
	備役役男 / 人數	召訓人數	召訓率	備役役男人數	召訓人數	召訓率
臺北市	31,008	201	0.65	32,060	60	0.19
新北市	46,662	280	0.60	48,253	308	0.64
桃園市	26,346	150	0.57	27,592	220	0.80
臺中市	36,138	245	0.68	37,561	330	0.88
臺南市	24,228	180	0.74	25,159	50	0.20
高雄市	31,059	200	0.64	31,814	220	0.69
宜蘭縣	4,767	60	1.26	4,116	0	0.00
新竹縣	7,923	60	0.76	1,921	0	0.00
苗栗縣	6,012	60	1.00	6,196	0	0.00
彰化縣	15,238	165	1.08	15,492	0	0.00
南投縣	5,755	90	1.56	5,858	99	1.69
雲林縣	7,739	100	1.29	7,876	110	1.40
嘉義縣	5,536	60	1.08	5,583	0	0.00
屏東縣	7,806	60	0.77	4,049	66	1.63
臺東縣	1,791	60	3.35	1,547	66	4.27
花蓮縣	2,712	60	2.21	2,753	50	1.82
澎湖縣	1,278	30	2.35	1,298	33	2.54
基隆市	4,027	60	1.49	4,089	66	1.61
新竹市	6,492	60	0.92	6,833	70	1.02
嘉義市	3,801	60	1.58	3,916	26	0.66
金門縣	2,324	30	1.29	1,029	33	3.21
連江縣	397	0	0.00	84	1	1.19
合計	279,039	2,271	0.81	275,079	1,808	0.66

資料來源：內政部提供，本中心彙整。

四、權利回復基金會申請案件截至112年8月底通過比率64.97%，惟財產返還類申請177件均尚未通過，允宜針對其癥結研謀妥處
內政部113年度預算案「民政業務-禮制及促進轉型正義業務」編列補助財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會(以下簡稱權利回復基金會)辦理賠償及權利回復相關事項6,000萬元暨賠償金發放53億元。經查：
(一)權利回復基金會於112年1月31日開始受理各項賠償及權利回復相關事項申請
為促進轉型正義及回復人民於威權統治時期因國家不法行為受損之權利，經行政院指定內政部為威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例（下稱權利回復條例）之主管機關，並為權利回復基金會之目的事業主管機關；權利回復基金會業於112年1月9日完成設立登記，並配合權利回復條例施行日期，於112年1月31日開始受理各項賠償及權利回復相關事項申請。
(二)113年度權利回復基金會運作經費估算標準
依原促進轉型正義委員會（以下簡稱原促轉會）估算，包含前已依二二八事件處理及賠償條例、戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例及戒嚴時期人民受損權利回復條例之請求差額賠償等共1萬5,571件，其中已經原促轉會認定撤銷國家不法之案件計5,983件。內政部依據權利回復基金會112年案件申請量及辦理量能推估113年度賠償金經費53億元以應所需；又參酌原促轉會預算規模，編列補助該基金會113年度相關人事費、基本行政維持費及業務費等計6,000萬元，各項目明細詳表1。
(三)截至112年8月底前，基金會賠償22億餘元
據內政部表示，權利回復基金會辦理賠償業務，部分案件可能因被害者已往生而衍生繼承關係調查困難或不動產土地範圍界址不明等，無法於可控時效內完成賠償金審理、分配及發放，且所要處理之案件介於38至76年間，相關證據如何認定可能衍生爭議，於目前有限證據情況下可能影響被害者主張權利之效力，需要仰賴新檔案或文件之出土以突破證據調查上之困境，該基金會截至112年8月底前接受申請3,411件，通過2,216件，通過比率64.97%，賠償22億餘元；其中名譽回復證書類申請1,615件，通過1,439件，通過比率89.10%；生命及人身自由類申請1,619件，通過777件，通過比率47.99%，惟財產返還類申請177件，均尚未通過(詳表2)。
綜上，內政部113年度編列補助權利回復基金會辦理賠償及權利回復相關事項6,000萬元及賠償金發放53億元，該基金會截至112年8月底接受申請3,411件，通過2,216件，通過比率64.97%，惟財產返還類申請177件，均尚未通過，允宜針對其癥結研謀妥處。
表1 113年度權利回復基金會運作經費及賠償金估算表
項目	金額	內容	估算方式
基金會運作	6,000萬元
人事費	4,398萬6千元	1.執行長1人。 / 2.行政室11人。 / 3.業務處31人。	職員6萬5千元/月、主管9萬7千元/月、執行長15萬6千元/月（以上含薪資、加班費、勞健保、團體意外險）
基本行政 / 維持費	947萬元	1.辦公廳舍及行政事務基本工作維持費667萬元。 / 2.活動費180萬元。 / 3.設備購置費：100萬元。	1.辦公廳舍及行政事務基本工作維持費： / (1)辦公大樓照明、空調及設施等所需水電費92萬元。 / (2)郵資、電話費及網路費等68萬元。 / (3)租用複印機6台租賃及影印費用，合計43萬2千元。 / (4)文具紙張、電腦周邊耗材、電器用品耗材、 圖書期刊及油料等各項消耗品及非消耗品計242萬5千元。 / (5)辦理辦公大樓保全、清潔外包、辦公環境綠美化佈置等120萬5千元； / (6)辦公設備養護及消防安全檢查修繕等費用50萬9千元。 / (7)短程車資4萬元。 / (8)辦公廳舍及公共意外險等其他行政費用共45萬9千元。 / 2.活動費 / (1)董事監察人會議費用含兼職費、交通費及會議茶水費，合計120萬元。 / (2)公共關係費及辦理員工文康活動費60萬元。 / 3.汰換部分電腦及辦公設備等計100萬元。
業務費	654萬4千元	1.案件審查出席費59.5萬元。 / 2.訪查及勘察不動產旅費車資15.8萬元。 / 3.辦理說明會及紀念儀式等費用150萬元。 / 4.動產及不動產鑑價、訴訟、會計師簽證…等專業委託服務費94.8萬元。 / 5.資通安全設備費284.3萬元及媒體政策業務宣導費50萬元。	1.案件審查出席費，2,500/人次，不定期舉行計59萬5千元。 / 2.審查委員到會車資旅費、訪查申請人及勘察不動產旅費，計15萬8千元。 / 3.辦理回復名譽證書頒發聯合典禮及說明會費用150萬元。 / 4.專業委託費用，初估94萬8千元。 / 5.符合行政院資通安全相關規定所需設備費初估284萬3千元及規劃透過各類媒體及網路平台，加強與各界說明及溝通等(媒體政策及業務宣導)，計50萬元。
賠償金	53億元	依權利回復條例規定辦理： / 1.生命、人身自由受侵害之賠償(含差額賠償)。 / 2.財產所有權被剝奪之權利回復或金錢賠償。	1.依原促轉會評估賠償總金額約274億元。 / 2.個案賠償金額需視相關賠償級距基準換算，難以用單一公式估算。 / 3.依據基金會112年案件申請量及辦理量能估算113年賠償金。

資料來源：內政部提供，本中心彙整。
表2 權利回復基金會截至112年8月底辦理情形表 單位：件；新臺幣元
類型	申請件數	通過件數	通過比率	賠償金額
生命、人身自由類	1,619	777	47.99%	2,212,241,575
財產返還類	177	0	0.00%	0
名譽回復證書類	1,615	1,439	89.10%	-
合計	3,411	2,216	64.97%	2,212,241,575

資料來源：內政部提供，本中心彙整。

五、近年國人採環保葬風氣日漸興盛，公墓遷出數不少，惟傳統未規劃公墓處數之占比仍逾9成，允宜引導市縣改善殯葬設施
內政部113年度預算案「民政業務-殯葬管理」編列「殯葬設施量能提升計畫」經費5 億 1,000萬元，係補助各地方政府辦理提升國內火化量能、增加殯儀館服務量能、增設環保葬園區及賡續推動原住民族地區公墓更新等。經查：
(一)近年國人採環保葬風氣日漸興盛，111年度公墓遷出數逾5萬具
據內政部提供之108至111年度我國公墓異動及環保葬情形(詳表1)，公墓遷出數介於4萬2,174具至5萬1,172具之間，公墓埋葬數介於5,752具至6,585具之間，公墓遷出數為公墓埋葬數之6.96至8.56倍間，顯示公墓土地需求大幅減少；又環保葬件數自108年度之1萬2,788件增為111年度之2萬3,943件，增加1萬1,155件(增幅87.23%)，環保葬占死亡人數比率亦自108年度之7.28%增為111年度之11.50%，顯示國人採環保葬風氣日漸興盛。
(二)108至111年度傳統未規劃公墓占比偏高，仍逾9成
據內政部提供之近年我國公墓設施使用情形(詳表2)，111年底傳統未規劃公墓仍有2,724處，為已規劃並啟用公墓271處之10.05倍，未規劃面積高達7,686.6公頃，又未規劃之公墓遷出數4萬5,853具遠高於埋葬數1,554具；復觀察108至111年度傳統未規劃公墓占比介於90.95%至91.38%之間，允宜檢討降低傳統未規劃公墓比率。
綜上，鑑於近年公墓遷出數不少及環保葬趨增，及傳統未規劃公墓處數之占比逾9成，允宜引導市縣改善殯葬設施，並謀公墓土地之有效利用，以提升國民生活品質。
表1 近年我國公墓異動及環保葬概況表 單位：人；具；件；%
項目	108年度	109年度	110年度	111年度
公墓埋葬數(A)	6,585	6,062	5,752	5,980
公墓遷出數(B)	49,851	42,174	43,704	51,172
公墓遷出數占比(B/A)	7.57	6.96	7.60	8.56
環保葬件數	12,788	14,963	19,447	23,943
死亡人數	175,546	173,162	184,457	208,129
環保葬占死亡人數比率	7.28	8.64	10.54	11.50

資料來源：內政部提供，本中心彙整。
表2 近年我國公墓設施使用概況 單位：處；公頃；具；%
項目		108年度	109年度	110年度	111年度
經規劃並啟用者	處數	264	261	262	271
	土地面積	1,465.87	1,459.08	1,462.20	1,479.05
	本年埋葬數	4,272	4,134	4,121	4,426
	本年遷出數	6,771	4,980	5,406	5,319
未規劃者	處數(A)	2,779	2,767	2,748	2,724
	土地面積	7,863.51	7,835.66	7,773.25	7,686.60
	本年埋葬數	2,313	1,928	1,631	1,554
	本年遷出數	43,080	37,194	38,298	45,853
總計	處數(B)	3,043	3,028	3,010	2,995
未規劃處數占比(A)/(B)		91.30	91.32	91.38	90.95

資料來源：內政部提供，本中心彙整。

六、部分市縣111年預售屋聯合稽查結果違規比率偏高，允宜強化預售屋建案之稽查與違規態樣之宣導，以健全預售屋市場及維護交易秩序
內政部113年度預算案「地籍及不動產服務業管理-不動產交易管理與輔導」編列837萬1千元，包括辦理不動產交易之輔導及管理工作552萬9千元及不動產成交案件實際資訊申報登錄所需經費284萬2千元。經查：
(一)近年預售屋銷售建案聯合稽查之違規比率偏高
1.109年10月起媒體陸續報導民眾漏夜排隊搶買房、預售屋快速完銷及全國新案房價創新高等，似有刻意營造購屋熱銷現象，內政部爰於109年第4季迄112年8月底辦理6次預售屋銷售建案聯合稽查[4]，計稽查19個市縣（離島以外）及240個熱銷建案。查核重點包括：1.預售屋建案是否在尚未取得建造執照前銷售；2.購屋預約單（紅單）銷售、預售屋資訊及契約備查情形；3.廣告內容真實性及資訊揭露情形；4.預售屋買賣契約書訂定情形；5.代銷人員執業過程是否符合法令規範；6.接待中心或樣品屋是否取得合法使用文件等。
[4] 包括行政院消費者保護處、公平交易委員會、財政部各國稅局及各地方政府等。
2.綜觀近年內政部辦理6次預售屋銷售建案聯合稽查結果(詳表1)，109年10月、同年11月及110年3月聯合稽查桃園市、臺中市、臺南市、高雄市及新竹縣市等地預售屋建案分別為23案、21案及26案，合格案數均僅1案，違規比率分別高達86.96%、90.48%及92.31%；110年9月、111年3月及111年9月擴大稽核地區至19個市縣各 56案至57案，然違規案數介於30案至40案間，違規比率介於52.63%至70.18%間，仍屬偏高。
3.檢視內政部辦理6次預售屋銷售建案聯合稽查違規態樣(詳表2)，包括預售屋買賣契約內容違反應記載及不得記載事項、購屋預約單（紅單）缺失、樣品屋或銷售中心未取得合法使用執照或許可等，允宜結合各市縣消保官加強宣導改進。

表1 近年內政部辦理6次預售屋銷售建案聯合稽查結果情形表
  單位：案；%；新臺幣千元
次數	稽查日期	稽查地區	稽查案數	合格案數	違規 / 案數	違規 / 比率	裁罰金額
1	109/10/31	4都（不含雙北）、新竹縣市	23	1	20	86.96	1,316
2	109/11/26	5都（不含臺北）、新竹縣市	21	1	19	90.48	300
3	110/3/26	5都（不含臺北）、新竹縣市、彰化、嘉義	26	1	24	92.31	1,595
4	110/9/16	19市縣（離島除外）	56	7	38	67.86	16,155
5	111/3/23		57	9	40	70.18	13,282
6	111/9/14		57	12	30	52.63	9,253
合計		240		31	171	71.25	41,901

說 明：稽查案數大於(合格案數+違規案數)原因，部分是「未開賣」（第1次稽查）或「待查明」（第2至6次稽查）件數。
資料來源：內政部地政司提供。
表2 近年內政部辦理6次預售屋銷售建案聯合稽查違規態樣概況表 單位：案
稽查日期 / 違規態樣	109/10/31	109/11/26	110/3/26	110/9/16	111/3/23	111/9/14
1.尚未取得建造執照前就擅自銷售	1	1	0	0	0	1
2.1預售屋未報請備查即逕行銷售	-	-	-	2	4	3
2.2購屋預約單（紅單）未確立買賣標的或價金資訊	-	-	-	2	5	2
2.3購屋預約單（紅單）約定保留出售、簽約權利或不利於買受人事項	-	-	-	9	8	6
2.4代銷紅單無經紀人簽章	0	1	2	9	1	0
2.5要求繳預約金始提供契約審閱	0	0	1	0	0	0
3.1廣告不實或報導銷售情形與事實不符	2	0	0	1	1	1
3.2銷售資訊未揭露必要資訊	0	0	1	2	0	0
3.3代銷廣告未註明經紀業名稱	-	-	3	3	3	3
4.預售屋買賣契約內容違反應記載及不得記載事項	17	18	17	13	6	5
5.1代銷業未揭示許可等文件	9	9	5	12	8	0
5.2現場銷售人員無經紀人員資格	0	0	0	0	1	0
5.3總銷金額達6億未置專任經紀人	2	0	0	0	0	0
5.4契約書未指派經紀人簽章	0	0	0	1	3	1
5.5銷售中心（分設營業處所）未備查	14	9	11	4	4	2
5.6委託代銷契約未備查	-	7	11	3	0	0
5.7經紀營業員到職未備查	-	2	0	0	12	14
6.樣品屋或銷售中心未取得合法使用執照或許可	5	7	13	26	25	20
7.其他（無安全防護措施）	0	0	1	0	0	0

資料來源：內政部提供。
(二)111年度市縣自行辦理跨局處聯合稽查情形
據內政部統計資料，各市縣自行辦理111年度預售屋銷售建案聯合稽查結果(詳表3)，全國計稽查112案、合格62案，合格率僅55.36%，六都計稽核72案、合格40案，合格率為55.56%，而部分市縣合格率偏低。
綜上，依近年內政部辦理6次不定期及部分市縣111年預售屋聯合稽查結果違規比率偏高，允宜強化預售屋建案之稽查與違規態樣之宣導，以健全預售屋市場及維護交易秩序。
表3 各市縣政府自行辦理111年度預售屋銷售建案聯合稽查結果概況表
        單位：案；%
項目 / 市縣	稽查案數(A)	合格案數(B)	不合格案數	合格比率(C=B/A)
1.新北市	13	11	2	84.62
2.臺北市	6	1	5	16.67
3.桃園市	30	9	21	30.00
4.臺中市	9	6	3	66.67
5.臺南市	8	7	1	87.50
6.高雄市	6	6	0	100.00
7.宜蘭縣	4	0	4	0.00
8.新竹縣	5	5	0	100.00
9.苗栗縣	4	2	2	50.00
10.彰化縣	4	4	0	100.00
11.南投縣	4	3	1	75.00
12.雲林縣	2	1	1	50.00
13.嘉義縣	0	0	0	-
14.屏東縣	1	0	1	0.00
15.臺東縣	2	2	0	100.00
16.花蓮縣	4	0	4	0.00
17.澎湖縣	2	2	0	100.00
18.基隆市	1	0	1	0.00
19.新竹市	4	1	3	25.00
20.嘉義市	2	1	1	50.00
21.金門縣	1	1	0	100.00
22.連江縣	0	0	0	-
六都合計	72	40	32	55.56
全國合計	112	62	50	55.36

說 明：上表係各市縣政府自行辦理跨局處聯合稽查。
資料來源：內政部提供。

七、內政部及所屬機關以現有庫房條件欠佳且已超載使用，編列「中央機關公西聯合檔案庫房興建中長程個案計畫」，允宜妥適規劃各進駐機關合理空間
內政部113年度預算案「一般行政-基本行政工作維持」項下編列辦理「中央機關公西聯合檔案庫房興建中長程個案計畫」經費1億6,643萬元，該計畫期程112至116年度，總經費計27 億820萬 9千元。經查：
(一)「中央機關公西聯合檔案庫房興建中長程個案計畫」概況
政府檔案為國家歷史及記憶，亦是機關推動業務之施政紀錄，為妥善保存這些資料，強化中央檔案保存工作，並紓解中央各部會庫房不足問題，行政院於112年7月7日核定「中央機關公西聯合檔案庫房興建中長程個案計畫」，該計畫112年度未編列預算，112年所需先期規劃經費係由年度預算調應執行10萬元。內政部預計於桃園市龜山區興建一座現代化之聯合檔案庫房，建築面積近2.8萬平方公尺，可存放約500萬卷檔案，以滿足內政部、經濟部、數位發展部、金管會、工程會、通傳會、僑委會及國發會等8部會及所屬共22個機關未來30年檔案保存需求，預計於116年底完工。
(二)據內政部及所屬機關表示現有庫房條件欠佳且已超載使用
據內政部資料，截至112年8月內政部需求機關現有庫房合計共30間，總面積為5,252平方公尺，依檔案局編印「檔案庫房設施設置 Q&A」之建議，庫房設置5層密集式檔案架之每坪空間可存放24公尺檔案，因此，換算內政部需求機關所有庫房合理存放容量為38.2公里，然統計各機關現有檔案(含紙本公文、會計憑證及其他文件)總長度已達44.3公里，已超出合理存放容量16.07%，各機關檔案庫房均已超載使用，其中更以內政部移民署最為嚴重，超出使用率98.67%(詳表1)。
綜上，內政部鑑於截至112年8月內政部及所屬機關現有庫房條件欠佳且已超載使用，113年度編列「中央機關公西聯合檔案庫房興建中長程個案計畫」，而檔案典藏建築屬特殊建築，宜由專業工程團隊負責，且妥適規劃各進駐機關合理空間等相關事宜，俾滿足檔案保存需求。
  表1 內政部及所屬機關截至112年8月底庫房使用情形表
        單位：M2；M；%
進駐機關	現有庫房面積	合理存放容量	檔案總長度	使用率
內政部	2,284	16,597	17,353	104.56
警政署	1,048	7,613	7,793	102.36
消防署	538	3,916	4,302	109.86
移民署	558	4,055	8,056	198.67
刑事警察局	824	5,986	6,796	113.53
合計	5,252	38,167	44,300	116.07

資料來源：內政部提供，本中心彙整。

八、近年各市縣標售區段徵收或市地重劃地區之公有土地面積與金額概呈增加，且溢價率不低，恐有助漲地價之虞
內政部113年度預算案「平均地權及土地利用-土地利用」編列258萬元，辦理土地徵收業務，召開土地徵收審議小組會議審核土地徵收案件、督導地方政府辦理土地徵收業務等。經查：
(一)近年各市縣取得大面積之可處分公有土地，主要係經區段徵收或市地重劃，屬自償性之整體開發方式
1.依土地徵收條例及平均地權條例相關規定[5]，各市縣經區段徵收取得可建築土地，除得讓售需地機關做為安置住宅、社會住宅所需用地外，得予標售、標租及設定地上權等方式處分。
[5] 土地徵收條例第44條第1項：「區段徵收範圍內土地，經規劃整理後，除依第43條規定配回原管理機關及第43條之1規定配售外，其處理方式如下：一、…。二、…。三、前款以外之公共設施用地，得由主管機關依財務計畫需要，於徵收計畫書載明有償或無償撥供需地機關或讓售供公營事業機構使用。四、國民住宅用地、安置原住戶或經行政院專案核准所需土地得以讓售。五、其餘可供建築土地，得予標售、標租或設定地上權。」、平均地權條例第55條之2第1項：「區段徵收範圍內之土地，經規劃整理後，其處理方式如左：一、…。二、…。三、前款以外之公共設施用地，得由主管機關依財務計畫需要，於徵收計畫書載明有償或無償撥供需地機關或讓售供公營事業機構使用。四、國民住宅用地、安置原住戶或經行政院專案核准所需土地讓售需地機關。五、其餘可供建築土地，得予標售、標租或設定地上權。」
2.現行都市計畫整體開發係以區段徵收與市地重劃等開發方式為主，整體開發後區內除公共設施開闢完善外，其可建築土地一部分由原土地所有權人領回，另一部分則由各市縣辦理公開標售，以回收開發成本，屬自償性收入。又區段徵收或市地重劃開發完成後，因區內公共設施完善，土地具發展潛力，爰各市縣經區段徵收或市地重劃取得可建築土地之標售價格易漲難跌。
(二)近年各市縣標售區段徵收或市地重劃地區之公有土地面積與金額概呈大幅增加，且溢價率不低
1.綜觀近年全國各市縣區段徵收及市地重劃區標售土地概況(詳表1)，標售總面積自107年之6萬5,904.6坪增為111年之21萬9,512.9坪，增加15萬3,608.3坪(增加2.33倍)，標售總金額自107年之281億元增為111年之543.9億元，增加262.9億元(增幅93.56%)，概呈大幅增加；其中年度標售土地金額超過百億元者，包括新北市(107年及111年)、臺中市(108年及110年)、臺南市(108年及109年)及桃園市(110年及111年)。
2.據內政部提供110及111年各市縣標售土地金額達10億元以上之重大標售案(詳表2)，全台總計33件，原標列底價介於6.5億元至89.21億元之間，得標金額介於10.57億元至89.57億元之間，溢價率介於0至101.75%之間；其中溢價率超過20%者15筆(占比45.45%)，溢價率超過50%者9筆(占比27.27%)，恐有助漲地價之虞。
綜上，近年各市縣標售區段徵收或市地重劃地區之公有土地面積與金額概呈大幅增加，且溢價率不低，恐衍生助漲地價之訾議，尚待內政部持續追蹤督導相關執行成效，俾穩定不動產市場。
表1 107年至111年各市縣區段徵收及市地重劃區標售土地統計表
單位：坪；新臺幣億元
年度 / 市縣	107		108		109		110		111
	面積	金額	面積	金額	面積	金額	面積	金額	面積	金額
臺北市	0	0	0	0	0	0	993.5	46.5	0	0
新北市	9,890.2	139.1	8,521.9	98.6	11,493.9	42.5	3,464.8	39.5	36,181.8	194.8
桃園市	9,258.8	60.8	11,969.9	63.6	8,254.2	31.1	31,396.2	161.4	158,712.7	293.2
臺中市	0	0	14,819.9	121.9	6,066.4	51.1	16,523.2	205.9	0	0
臺南市	11,270.6	35.2	23,202.3	109.2	16,114.8	102.6	2,079	6.1	0	0
高雄市	4,090.7	16.7	1,704.0	5.2	4,418.2	17.6	6,421.4	33.2	9,750.4	36.4
宜蘭縣	1,627.0	5.6	0	0	1,009.2	5.2	0	0	0	0
新竹縣	19,554.9	14.4	3,351.7	6.9	472.8	0.7	381.3	0.9	666.1	1.3
苗栗縣	0	0	0	0	8,237.4	13.8	1,079.3	1.9	1,681.0	2.3
彰化縣	5,292.7	4.7	5,503.9	5.5	27,518.5	27.0	10,966.0	10.5	2,787.1	2.9
南投縣	0	0	339.8	0.8	0	0	15,782.2	17.3	2,082.1	2.0
雲林縣	2,036.4	1.3	0	0	141,707.0	14.4	9,891.5	12.6	7,024.7	9.8
嘉義縣	0	0	0	0	0	0	0	0	454.3	0.7
嘉義市	2,810.3	3.1	12,893.4	12.5	36,821.9	32.5	1,523.2	1.8	70.6	0.02
屏東縣	72.8	0.1	482.2	1.0	170.6	0.1	0	0	0	0
花蓮縣	0	0	0	0	0	0	145.2	0.1	0	0
臺東縣	0	0	0	0	831.5	0.4	54.0	0	102.3	0.2
澎湖縣	0	0	0	0	1,211.7	2.7	156.0	0.4	154.9	0.3
合計	65,904.6	281.0	82,789.0	425.2	136,791.1	341.8	100,856.9	538.1	219,512.9	543.9

資料來源：內政部提供，本中心彙整。
表2 110年及111年各市縣標售土地金額達10億元以上之重大標售概況表
單位：平方公尺；新臺幣億元；%
編號	市縣別	開發區名	位置	地號	開標日期	土地使用 / 分區	面積	原標列 / 底價	得標金額	溢價率
1	臺北市	南港區第三期市地重劃區	南港區	玉成段二小段728地號	110/9/23	特定商業區 (一)	2,892.48	25.00	44.88	79.52
2	新北市	二重疏洪道兩側附近地區市地重劃區	三重區	三重段174地號	110/04/13	住宅區	6,554.70	19.81	33.95	71.38
3	桃園市	機場捷運A20站地區區段徵收區	中壢區	豐興段156、157地號	110/09/14	商業區	7,988.07	20.29	25.36	24.99
4	桃園市	機場捷運A20站地區區段徵收區	中壢區	豐興段137、139地號	110/09/14	商業區	6,932.49	16.78	21.60	28.72
5	桃園市	第34期桃園經國市地重劃區	桃園區	水汴頭段32地號	110/02/23	商業區	3,326.90	9.28	10.57	13.90
6	臺中市	水湳機場原址區段徵收(南側)區段徵收區	西屯區	文商段79地號	110/04/07	第二種文化商業區	8,500.02	41.31	72.00	74.29
7	臺中市	高鐵台中車站區段徵收區	烏日區	新高鐵段28地號	110/04/07	商業區	15,154.39	26.52	44.20	66.67
8	臺中市	高鐵台中車站區段徵收區	烏日區	新高鐵段31地號	110/04/07	商業區	14,070.49	25.03	38.96	55.65
9	臺中市	水湳機場原址區段徵 / 收(南側)區段徵收區	西屯區	文商段80地號	110/04/07	第三種文化商業區	7,113.82	26.27	36.67	39.59
10	臺中市	捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收區	北屯區	碧柳段253、262、265地號	109/08/04	第二種商業區	10,432.68	28.06	30.02	6.99
11	臺南市	中國城暨運河星鑽地區區段徵收區	中西區	星鑽段2428地號	109/07/28	第二觀光休閒特專區	6,166.47	15.87	20.15	26.97
12	臺南市	安南區和順寮農場區段徵收區	安南區	和館段100地號	109/10/21	商44	10,000.00	7.99	16.12	101.75
13	臺南市	南台南站副都心第一期區段徵收區	東區	新都心段52-1地號	109/07/28	住五	7,015.79	7.44	12.77	71.64
14	臺南市	南台南站副都心第一期區段徵收區	東區	新都心段55-1地號	109/07/28	住五	6,514.72	6.78	12.51	84.51
15	臺南市	中國城暨運河星鑽地區區段徵收區	中西區	星鑽段2413、2415、2416地號	109/04/28	第二觀光休閒特專區	3,857.03	9.63	10.63	10.38
16	新北市	台北港特定區區段徵收案	八里區	訊塘段7地號	111.3.4	娛樂專用區(特)	15,000.00	15.80	16.10	1.90
17	新北市	台北港特定區區段徵收案	八里區	訊塘段8地號	111.3.4	娛樂專用區(特)	15,000.00	15.00	15.30	2.00
18	新北市	台北港特定區區段徵收案	八里區	訊塘段5地號	111.10.12	娛樂專用區(特)	26,899.07	28.20	28.40	0.71
19	新北市	台北港特定區區段徵收案	八里區	訊塘段8-2地號	111.10.12	娛樂專用區(特)	15,000.00	15.00	15.00	0.00
20	新北市	台北港特定區區段徵收案	八里區	訊塘段8-3地號	111.10.12	娛樂專用區(特)	26,412.47	26.40	26.40	0.00
21	新北市	新莊北側知識產業園區區段徵收案	新莊區	新知段43地號	111.10.12	特定產業專用區	15,675.56	82.03	87.60	6.44
22	桃園市	機場捷運A22站地區區段徵收開發案	中壢區	老街溪4地號	111/9/21	商(特)一	2,638.43	11.10	12.00	8.11
23	桃園市	桃園航空城附近地區(第一期)特定區區段徵收案	大園區	福隆段1地號	111/7/28	優先產業專用區	26,387.00	17.71	17.71	0.00
24	桃園市	桃園航空城附近地區(第一期)特定區區段徵收案	大園區	福隆段2地號	111/7/28	優先產業專用區	24,277.00	16.78	16.80	0.12
25	桃園市	桃園航空城附近地區(第一期)特定區區段徵收案	大園區	橫湳段1地號	111/7/28	優先產業專用區	30,874.00	21.52	26.15	21.52
26	桃園市	桃園航空城附近地區(第一期)特定區區段徵收案	大園區	福隆段3地號	111/7/28	優先產業專用區	14,362.00	9.45	11.00	16.40
27	桃園市	桃園航空城附近地區(第一期)特定區區段徵收案	大園區	坑菓段2地號	111/7/28	優先產業專用區	143,882.00	89.21	89.57	0.40
28		桃園航空城機場園區特定區區段徵收案		三民段6地號
29	桃園市	桃園航空城附近地區(第一期)特定區區段徵收案	大園區	坑菓段1地號	111/7/28	優先產業專用區	84,370.00	52.31	60.00	14.70
30			蘆竹區	誠聖段2地號
31		桃園航空城機場園區特定區區段徵收案	大園區	三民段5地號
32	高雄市	第93期公辦市地重劃	鳳山區	勝利段9地號	109/12/16	住三之一	7,141.26	6.50	11.30	73.85
33	高雄市	高雄大學鄰近地區區段徵收	楠梓區	藍田中361、362地號(2筆1標)	111/06/15	住三	5,950.19	8.80	12.70	44.32

資料來源：內政部提供，本中心彙整。

九、新增辦理「行政部門關鍵民生系統精進雲端備份及回復計畫」，惟戶役政及地政資料存放於22個市縣政府，為利執行順利計畫，允宜積極與各機關溝通協調，俾使計畫能如期如質完成
內政部113年度預算案「內政資訊業務-行政部門關鍵民生系統精進雲端備份及回復計畫」新增編列6,000萬元，係辦理戶役、地政雲端系統及雲端備份機制相關工作。經查：
(一)「行政部門關鍵民生系統精進雲端備份及回復計畫」113年編列內容
內政部為因應緊急情況下仍能保存關鍵民生系統與資料，並結合國際公有雲服務，維持系統核心功能與資料可用性，以達災難期間維持提供戶役、地政基礎服務，於113年度新增「行政部門關鍵民生系統精進雲端備份及回復計畫」，編列內容如下：
1.業務費2,000萬元，係包括網路備份數據通訊費41萬8千元、公有雲服務租用1,320萬元及資料庫雲端備份機制638萬2千元。
2.設備及投資4,000萬元，係辦理雲端核心功能開發，係包括：
(1)土地登記及地用系統1,150萬元。
(2)土地複丈及地價系統850萬元。
(3)戶役政系統2,000萬元
(二)「行政部門關鍵民生系統精進雲端備份及回復計畫」113年度預計辦理工作項目
「行政部門關鍵民生系統精進雲端備份及回復計畫」包括「戶役政雲端系統及雲端備份計畫」及「地政系統優化暨雲端備份計畫」2項子計畫，前者辦理概念驗證(Proof of concept)戶役政系統備份分持公有雲方案及規劃戶役政雲端核心功能，每年執行1次系統資料備份至雲端與系統備援與回復演練，以強化人員對演練過程認知及操作熟悉度；後者規劃建立各市縣政府地政跨境雲端加密與分持備份機制，並規劃地政整合系統之土地登記核心功能模組與地價核心功能模組雲端版開發，每月執行至少1次系統資料備份至雲端及每年擇2個市縣政府辦理雲端備份資料還原演練，以強化地政資訊人員對演練過程認知及操作熟悉度。113年度預計辦理工作項目表詳表1。
(三)執行該計畫須與各地方戶役政及地政機關配合，有待積極與各機關溝通協調
「行政部門關鍵民生系統精進雲端備份及回復計畫」之「戶役政雲端系統及雲端備份計畫」為電子化政府服務網路關鍵基礎系統，涉及數十個連結機關共享運用，「地政系統優化暨雲端備份計畫」之地籍資料存放於22個市縣政府，執行計畫須與各地方地政機關配合。爰此，內政部盤點雲端核心功能時，需考量各機關單位之業務需求，以利後續進行雲端核心功能規劃。且積極與各機關溝通協調，蒐集需求並進行評估及分析，以利規劃核心功能系統開發。
綜上，內政部新增辦理「行政部門關鍵民生系統精進雲端備份及回復計畫」，執行計畫須與各地方戶役政及地政機關配合，為利執行順利計畫，允宜積極與各機關強化溝通協調，俾能如期如質完成。
表1 「行政部門關鍵民生系統精進雲端備份及回復計畫」113年度
      預計辦理工作項目表
子計畫名稱	戶役政雲端系統及雲端備份計畫	地政系統優化暨雲端備份計畫
1	公有雲戶役政系統核心功能開發。	開發雲端運作之地政整合系統，於災時全國地政事務所仍能持續提供關鍵地政業務服務。
2	緊急備份、同步功能開發。	強化地籍資料庫備份機制，以跨國雲端服務作為新資料庫備份儲存方式，並完成簡易備份功能規劃與設計，及排程相關設定。
3	核心功能模組化維運及優化功能測試上線，辦理還原演練。	確保跨國雲端備份資料之還原機制之有效性，每年選擇2個市縣實機演練，以確保還原後資料之正確性。

資料來源：內政部提供，本中心彙整。
（分機：1918魏安國）