交通部運輸研究所、公路局及所屬113年度單位預算評估報告
三、賡續辦理「西濱快速公路曾文溪橋段新建工程」，允宜積極督導廠商加強工程規劃及執行進度之控管，俾利計畫執行順利
公路局113年度預算案於「公路建設及改善計畫-公路新建及養護計畫-01公路系統新建及改善計畫」分支計畫項下，賡續編列「西濱快速公路曾文溪橋段新建工程計畫」(以下簡稱本計畫)第4年經費15億3,230萬5千元，截至112年度止已累計編列2億6,358萬3千元(110年度8,370萬元、111年度5,448萬3千元及112年度1億2,540萬元)，以後年度預計編列78億3,129萬9千元，係辦理沿臺南大學七股校區西側往南延伸，跨越曾文溪後銜接臺南市2-7號道路，路線長約3.38公里之規劃設計、監測及施工等工程費，由公路局西部濱海公路南區臨時工程處負責執行。
本計畫經行政院於109年核定，計畫期程110至115年，原訂總經費為66.36億元；因改變道路功能定位、相關工程數量增加、又執行期間遭遇工程物價上漲及缺工問題，歷經多次流標，原訂工程經費已不符市場行情，於111年8月19日經行政院核定修正，調整增加總經費為96.27億元，並將期程由115年延長至117年，歷經5次流標後，於111年11月完成工程發包，12月順利開工，預計117年完工通車，將完成大臺南地區四橫三縱高、快速道路路網最後一塊拼圖。
本計畫主體工程為曾文溪河口段河道內之2.6公里長橋梁，由於橋梁結構之配置須考量地形、地質、交通、水理及環境等因素，且其設計須能涵納各項附屬設施需求，並符合行車之安全性及舒適性等需求，據公路局表示本計畫工程施作相當艱鉅，截至112年8月止本計畫預算尚依規劃執行，公路局仍宜賡續積極加強工程規劃及管控，並協助廠商儘速辦理河川公地使用申請及相關計畫送審核定，俾利順利施工。
表1 110至112年度「西濱快速公路曾文溪橋段新建工程」預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元；%
總經費		110年度				111年度

		預算數 / A	實支數 / B	預算執行率 / C=B/A		預算數 / D	實支數 / E	預算執行率 / F=E/D

9,627,187		83,700	83,700	100%		54,483	54,483	100%
	112年度
			截至8月底
預算數 / G			預算分配數 / H		實支數 / I		分配預算 / 執行率 / J=I/H	預算執行率 / K=I/G
125,400			75,569		75,569		100%	60.26%

資料來源：公路局112年9月25日提供資料、113年度預算案及112年8月份會計月報；本中心製表。
綜上，公路局113年度賡續編列「西濱快速公路曾文溪橋段新建工程計畫」第4年經費15億3,230萬5千元，本計畫歷經5次流標，於111年12月始順利開工，允宜積極督導廠商加強工程規劃及執行進度之控管，俾利計畫執行順利。