台灣電力股份有限公司113年度營業預算評估報告
台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)主要任務係穩定供應我國經濟發展及全民生活所需之電力，以促進工商業繁榮，並提高人民生活水準。台電公司113年度預算案編列營業收入8,011億30萬1千元，營業成本9,510億8,387萬8千元，營業費用168億7,469萬3千元，營業外收入175億320萬5千元，營業外費用393億4,947萬3千元，收支相抵後本期淨損1,887億453萬8千元，較112年度預算淨損2,784億4,951萬元，減少營運虧損897億4,497萬2千元(減幅32.23%)。謹就台電公司113年度營業預算案評估如下：
一一、近年因運煤輪滯港天數增加，致燃煤快裝卸支出遽增，允宜審慎評估燃煤用量與儲煤空間，妥善規劃燃煤採購量與運煤船期，俾撙節費用支出
台電公司113年度預算案於「營業外費用-其他營業外費用-什項費用」項下編列燃煤快裝卸金支出7億1,580萬9千元，較112年度預算數2億2,621萬3千元增加4億8,959萬6千元(增幅達2.16倍)。經查：
(一)「燃煤快裝卸金支出」之緣由
據台電公司提供資料，燃煤快裝卸金支出係因應該公司於國際市場採購燃煤後，尚須安排煤輪至煤源國裝運返台，依國際散裝海運實務，煤輪裝卸貨作業係由租方(台電公司)負責，故傭船合約中規定租方應於約定時間內完成裝卸貨作業，若租方提前完成裝卸貨作業，船東須提供快裝卸費以為獎勵；反之，租方則須支付船東慢裝卸費，以彌補船東之滯船損失。另台電公司在裝煤港亦與煤商訂定快慢裝相關規定，以督促煤商儘速裝貨，並加強輪船調度，以減少裝煤港滯船損失。又該公司為增進員工工作效率，以減低進口燃煤購運成本，對卸煤作業直接有關之工作人員給予適當獎勵。
(二)近年因運煤輪滯港天數增加，致燃煤快裝卸金支出遽增，允宜審酌燃煤用量與儲煤空間，妥善規劃燃煤採購量與運煤船期
據台電公司統計，110年至112年7月底燃煤快裝卸金支出分別為6億7,395萬1千元、22億6,657萬8千元及16億1,107萬2千元，皆較該年度預算數超出甚多(詳表1)。
詢據該公司說明，該公司依「台灣電力(股)公司燃煤快裝快卸獎金處理要點」(以下簡稱快裝快卸獎金處理要點)規範之標準卸煤率，與船公司約定獎罰起點之卸煤天數(通常為5天)，惟近期因電廠實際用煤量較原規劃值減少甚多，加上新增儲煤空間計畫之執行進度未如預期，滯延卸煤作業，增加煤輪滯港天數，爰燃煤快裝卸金支出較以前年度增加，112年初平均每艘船卸貨天數約30天，截至112年8月份已改善至平均11天。
復因近年燃煤裝卸天數多超逾獎罰起點天數，依合約規定台電公司須支付船東慢裝卸費，故自110年度起迄今燃煤快裝卸金皆呈入不敷出(台電公司收自船東獎勵金＜台電公司支付予船東慢裝卸費)，依快裝快卸獎金處理要點規定，台電公司相關作業人員未支領相關獎金。以上顯示近年燃煤快裝卸金支出遽增，主要係因燃煤用量減少幅度超乎預期，又國內儲煤空間不足所致，允宜審慎評估燃煤用量，妥善規劃燃煤採購量及運煤輪船期，俾減少支付船東慢裝卸費用。
綜上，台電公司近年因電廠實際用煤量減少幅度大於預期，以及儲煤空間不足，而滯延卸煤作業，致額外支付船東之燃煤快裝卸金支出遽增，允宜審慎評估電廠用煤量及儲煤空間容量，妥善規劃燃煤採購量及運煤船期，避免因運煤船滯延卸貨而額外增加支出。
表1 台電公司110至113年度燃煤快裝卸金支出預算編列及執行情形統計表 單位：新臺幣千元
項 目	110年度	111年度	112年度	113年度
預算數(1)	223,139	193,963	226,213	715,809
決算數(2)	673,951	2,266,578	1,611,072	-
比較差異數(3)=(2)-(1)	450,812	2,072,615	1,384,859	-
差異幅度	202.03%	1,068.56%	612.19%	-

說 明：表列112年度決算數係112年1至7月底執行數。
資料來源：台電公司提供。