台灣電力股份有限公司113年度營業預算評估報告
台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)主要任務係穩定供應我國經濟發展及全民生活所需之電力，以促進工商業繁榮，並提高人民生活水準。台電公司113年度預算案編列營業收入8,011億30萬1千元，營業成本9,510億8,387萬8千元，營業費用168億7,469萬3千元，營業外收入175億320萬5千元，營業外費用393億4,947萬3千元，收支相抵後本期淨損1,887億453萬8千元，較112年度預算淨損2,784億4,951萬元，減少營運虧損897億4,497萬2千元(減幅32.23%)。謹就台電公司113年度營業預算案評估如下：
一四、新增「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」預計售電價格約為現行費率之2倍，且計畫範圍涉地質敏感區域，允宜滾動檢討財務效益評估之合理性，並妥適規劃配套因應方案，俾利計畫施作與後續營運
台電公司113年度預算案固定資產建設改良擴充計畫編列「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」5,361萬5千元，係113年度新增計畫。經查：
(一)本計畫規劃以儲能為目的，總經費達264.88億元
配合政府能源政策規劃2025年再生能源發電占比提高至20%，因應太陽光電及風力發電等間歇性能源占比提高，爰規劃新建大甲溪光明抽蓄水力電廠作為儲能設施，以確保電力系統之安全與品質。
本計畫係利用大甲溪上游既有之德基水庫為上池，谷關水庫為下池，開發抽蓄水力電廠，於大甲溪德基大壩上游、達盤溪口下游新建取水口，新建銜接頭水隧道、地下式平壓塔及壓力鋼管至谷關壩左岸之馬來山與台8線下方山腹內，於該山腹內新建地下廠房及開關場，並設置2部抽蓄機組，總裝置容量350千瓩，辦理期程自113年至124年6月完工，總經費264億8,825萬9千元。
(二)雖據財務分析結果，尚具可行性，惟預計平均售電費率約為現行售電費率之2倍，且未來發電量仍受電廠集水區雨水豐枯影響，財務效益尚存有不確定風險，仍宜妥慎規劃配套方案
據台電公司提供資料，本計畫經財務分析結果，預計現值報酬率為1.88%、投資回收年限42.70年、經濟壽齡內投資回收率109%、基年淨現值25.11億元，尚具財務可行性。
惟審視本計畫財務分析基本數據，係以平均每度售電價格6.0404元為預估基礎，約為目前(112年1至8月)平均每度售電價格3.0215之2倍，況且未來之發電量，仍受該電廠集水區雨水豐枯影響，顯示本計畫之財務效益仍存有不確定性風險，允宜妥慎規劃執行並滾動檢討效益評估之合理性，並妥擬配套因應方案。
(三)計畫場址位處地質敏感區域，允宜妥慎規劃配套因應方案，俾利計畫施工作業及後續電廠營運
另本計畫有關集水區崩塌地土石方、河道沖淤及谷關水庫平衡分析略以，大甲溪流域受921集集大地震影響後，又遭遇桃芝、敏督利、艾利與海棠等颱風引至豪雨侵襲，大甲溪兩岸自德基水庫至馬鞍調整池間產生山坡坍塌及土石流，釀成路基沖毀、河道淤積、洪水位高漲等現象…[1]。顯示本計畫施工範圍涉大甲溪流域之地質敏感區域，過往曾因颱風、地震等天災而發生嚴重山崩地滑及土石流，允宜妥善規劃配套之因應措施與方案，俾利計畫施工作業及後續電廠營運。
[1] 摘錄自「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫書可行性研究報告書」第4-1頁。
綜上，台電公司113年度預算案新增「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」5,361萬5千元，雖據評估結果尚具可行性，惟本計畫預計售電費率約為目前電價費率之2倍，且未來發電量尚受該電廠之集水區雨水豐枯影響，允宜滾動檢討效益評估之合理性，並妥擬配套方案。另本計畫之施工範圍涉大甲溪流域之地質敏感區域，亦須妥善規劃因應，俾利計畫施工作業與後續電廠營運。