台灣電力股份有限公司113年度營業預算評估報告
台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)主要任務係穩定供應我國經濟發展及全民生活所需之電力，以促進工商業繁榮，並提高人民生活水準。台電公司113年度預算案編列營業收入8,011億30萬1千元，營業成本9,510億8,387萬8千元，營業費用168億7,469萬3千元，營業外收入175億320萬5千元，營業外費用393億4,947萬3千元，收支相抵後本期淨損1,887億453萬8千元，較112年度預算淨損2,784億4,951萬元，減少營運虧損897億4,497萬2千元(減幅32.23%)。謹就台電公司113年度營業預算案評估如下：
一五、新增「變電所改建二期專案計畫」及「強化電網第一期專案計畫」皆具高度鄰避性，允宜周妥前置評估與溝通作業，俾利計畫之推動
台電公司113年度預算案固定資產建設改良擴充計畫分別編列「變電所改建二期專案計畫」1億6,814萬3千元及「強化電網第一期專案計畫」1億4,650萬8千元，皆係113年度新興專案計畫。經查：
(一)計畫概述
1.變電所改建二期專案計畫：規劃將松山、蘆洲、萬隆、汐止、深美、松樹、信義、羅東、花港、新竹、通霄、翁子、中港、雲林及社武等15所變電所整所改建(由屋外式改建為屋內式)，總變壓器裝設容量合計為8,100千仟伏安，電線路長度10.4公里，預定辦理期程自113年至127年12月完工(全程15年)，總經費851億6,065萬1千元。
2.強化電網第一期專案計畫：預計新建、擴建開閉所3所，新建超高壓變電所4所，新建一次配電變電所5所及345KV興達~南科線，總變壓器裝設容量合計為7,600千仟伏安，輸電線路長度257.5公里，預定辦理期程自113年至122年12月完工(全程10年)，投資總額2,098億3,240萬7千元。
(二)據分別財務效益分析結果，尚具可行性，惟財務效益尚存有不確定性風險，允宜預為籌謀提升收益及撙節支出配套方案
1.變電所改建二期專案計畫：本計畫財務效益分析結果為：預計現值報酬率2.05%、投資回收年限30.26年、以扣除可省所得稅資金成本率(1.5029%)核算結果，基年(120年淨現值)淨現值為79億4,187萬9千元，尚具財務可行性。惟衡酌本計畫財務分析基礎，未來匯率、物價上漲率、折現率及售電量皆屬預測值，或辦理過程可能遭遇周遭或線路沿線居民抗爭等變數，尚具不確定性風險，仍宜審慎評估規劃，並預為籌謀因應方案。
2.強化電網第一期專案計畫：本計畫財務效益分析結果為：預計現值報酬率1.92%、投資回收年限28.4年、以扣除可省所得稅資金成本率(1.7606%)核算結果，基年(119年淨現值)淨現值為44億3,641萬9千元，尚具財務可行性。惟據本計畫靈敏度分析結果，未來若轉供費率及售電量變動低於5%時，財務效益均無法回收，顯示本案尚存有財務風險，仍宜妥為研擬提升收益及撙節支出之配套方案。
(三)鑑於變電所與電網設施具高度鄰避性，允宜周妥前置溝通作業，並審慎檢討預留未來擴(改)建之空間需求，俾利長期供電穩定
「變電所改建二期專案計畫」及「強化電網第一期專案計畫」皆有助於強化電網韌性，提升供電安全與穩定，並擴大再生能源併網容量，有利能源轉型目標。惟因變電所及輸電線路等電網設施皆具高度鄰避性，施工過程容易遭遇鄰近居民抗爭，而影響計畫時程，允宜確切落實相關評估與前置溝通作業，並審慎檢討預留未來擴(改)建之適當空間[1]，避免另覓地不易問題，俾利計畫推動。
[1] 行政院112年5月26日院臺經字第1121021900號函說明二(二)：「本計畫變電所設施具高度鄰避性，請依需求檢討預留未來擴(改)建適當空間，避免另覓地不易問題；並評估共構增建如停車場等睦鄰設施，提供居民優惠停車費率，以化解附近居民對變電所之排拒。」
綜上，台電公司113年度預算案新增辦理「變電所改建二期專案計畫」及「強化電網第一期專案計畫」，雖經財務評估結果皆具可行性，惟仍存有財務效益不確定之風險，又變電所設施及電網工程皆具高度鄰避性，允宜詳實周妥前置評估分析與溝通作業，並審慎檢討預留未來擴(改)建之適當空間，俾利長期供電穩定與安全。